информация об исполнении основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации

за  2018 год по состоянию на 01.12.2018

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы социальных лавок | В течение 2018 года | Общественная организация многодетных семей «София», общественная организация замещающих семей «Жемчужина» | - без финансирования | - В рамках акции «Твори добро» местной общественной организацией многодетных семей Кондинского района «София» организована социальная лавка, для оказания помощи для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Жители Кондинского района приносят сюда вещи, которыми готовы поделиться с нуждающимися семьями, а семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут бесплатно их получить. - Лавка работает 1 раз в неделю по воскресениям с 10.00 часов до 12.00 часов и пользуется большим спросом. Жители приносят в лавку детскую и взрослую одежду, обувь, коляски, игрушки, книги и пр. Особый дефицит – детская одежда. Постоянным спросом пользуются такие вещи, как брюки, свитера, кофты, блузки, юбки, платья, трикотаж, спортивная форма и обувь. За год оказана благотворительная помощь 150 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. - В августе 2018 года проведена акции «Поможем детям собраться в школу!» помощь оказана 31 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. |
| 1.3 | Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов | В течение 2018 года | Управление по природным ресурсам и экологии | муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов» | По состоянию на 20 ноября 2018 года на территории Кондинского района многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено в собственность бесплатно 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 12 земельных участков многодетным семьям (7 земельных участков в пгт. Междуреченский; 1 земельный участок в д. Ушья; 1 земельный участок в с. Леуши, 1 земельный участок в п. Мулымья, 1 земельный участок в п. Половинка, 1 земельный участок в с. Болчары); - 3 земельных участка молодым семьям, имеющей детей (пгт. Междуреченский). Формируется 28 земельных участков на территории пгт. Междуреченский с целью дальнейшего предоставления однократно бесплатно в собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства. Всего в 2018 году предлагалось для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям, 36 земельных участков: 20 земельных участков в пгт. Междуреченский; 3 земельных участка в с. Леуши; 1 земельный участок в д. Ушья; 1 земельный участок в п. Назарово; 3 земельных участка в п. Лиственичный; 1 земельный участок в с. Болчары; 4 земельных участка в пгт. Мортка; 2 земельных участка в пгт. Куминский; 1 земельный участок в д. Сотник. |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дошкольных образовательных организаций | В течение 2018 года | управление капитального строительства | государственная программа «Развитие образования» | Начато строительство нового здания МКДОУ детский сад «Ёлочка», с. Болчары Завершено строительство комплекса «Школа-детский сад-интернат» с.Алтай, объект введен в эксплуатацию. Обустройство спортивно-игровых площадок в п. Кондинское, п. Междуреченский, п.Луговой, Мулымья, Леуши, Ягодный, Куминский, Мулымья, Половинка, Ущья, Кама, Назарово, Болчары, Дальний |
| 2.2. | строительство детских-игровых и спортивных площадок | до 31.12.2018 | управление капитального строительства | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». | Обустройство спортивно-игровых площадок в населенный пунктах: Кондинское, Кама, Леуши, Междуреченский, Куминский, Половинка, Мулымья, Ушья, Назарово, Юмас, Ягодный, Болчары, Луговой, Дальний |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья – компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | май 2018 год | Управление образования | без финансирования | - организовано проведение родительских собраний 15 мая 2018 года в общеобразовательных и дошкольных учреждениях района |
| 3.2 | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» и другие) | до 31 декабря 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С популяризации семейных ценностей в декабре 2017 года на территории городских поселений размещено 5 баннеров (3*6 метров) по указанной тематике ( Леуши, Луговой, Куминский, Болчары, Междуреченский). В 2018 году изготовление баннеров не предусмотрено финансированием. |
| 3.3 | Семейный Форум | май 2018 года | Управление культуры, управление опеки и попечительства, управление образования, управление социальной защиты населения, отдел местного самоуправления, общественные организации многодетных и замещающих семей | Текущее финансирование | 15 мая 2018 года состоялся третий районный Семейный форум. В рамках форума, состоялось награждения семей Кондинского района (многодетных, замещающих), проведено пленарное заседание, тематические секции, праздничный концерт. В течении всего дня работала Фотовыставка архивных материалов. Для детей участников форума была проведена игровая программа. Форум посетило 330 человек. |
| 3.4 | Форум замещающий семей района | 15.02.2018 | управление опеки и попечительства | муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 15.02.2018 состоялся II районный форум замещающих семей. В форме приняли участие 28 приемных семьей из п. Леуши, п. Лиственичный, п. Кондинское, п. Междуреченский, п. Ямки, д. Юмас, п. Луговой. Для замещающих родителей работал консультативный пункт, для детей был организован мастер-класс. В рамках Форума состоялся I районный конкурс «Замещающая семья года», в котором приняли участие 4 приемные семьи. По итогам замещающей семьей года признана семья Аганиных – Курманьшиных. |
| 3.5 | Организация и проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемости | В течение 2018 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - в 2018 году распространено среди граждан, обратившихся за услугой по государственной регистрации актов гражданского состояния 750 буклетов на тему «Семья и семейные ценности». На странице vk.com/zagskonda размещено 3 статьи: «Семья», «Какие они семейные традиции и ценности», «Мы и наши дети»; 08 июня 2018 года на базе БУ ХМАО Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» были организованы беседы с учащимися, студентами на тему «Семейные ценности. Семейные традиции». Слушателям был представлен доклад и презентационный материал о положении семей в Кондинском районе, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, проведена беседа о семейных традициях. Охват 97 учеников, студентов. В газете Кондинский вестник» 23.03.2018 размещена статья «Правила счастливого детства» Проведение информационной кампании осуществляется в рамках постановления администрации Кондинского района №61 от 17.01.2018 7 мая 2018 года в Междуреченской СОШ встреча с представителями ЗАГС и духовенства «О формировании семейных ценностей» |
| 3.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, дню матери, дню отца, дню семьи. | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | В День семьи, любви и верности проведено 78 мероприятий с участием 2340 человек. На базе 16 лагерей дневного пребывания прошли мероприятия посвященные Дню семьи, любви и верности с приглашением духовенства (721 несовершеннолетний и 171 родитель) В день семьи проведено 44 мероприятия с участием 1320 человек. с 13 по 31 июля 2018 году отделом ЗАГС администрации Кондинского района был проведен фотоконкурс «С семьей по жизни», в котором приняли участи 33 семьи из Кондинского района. В день матери проведено 55 мероприятий с участием 1650 человек. В ноябре 2018 года в 15 образовательных учреждениях прошли праздничные поздравительные программы Праздничная программа для многодетных матерей «Мама – главное слово на свете», посвященные Дню матери (ЦДО) с участием более 2000 детей 23 ноября 2018 года сотрудники отдела ЗАГС посетили родильное отделение БУ «Кондинская районная больница», где поздравили будущих и состоявшихся матерей с Днем матери и рождением детей. |
| 3.7 | Районное родительское собрание «Семья в истории района» | Март 2018 года | управление образования | Муниципальная программа «Празднование 95-летия образования Кондинского района» | Родительское собрание проведено 22 марта 2018 года, охват родителей – 164 человека |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Рассмотрение на общественном совете каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население, вопроса оказания помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с привлечением представителей общественных объединений семейной направленности | В течение 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | без финансирования | - на общественном совете данный вопрос не рассматривался. Беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию учреждениями здравоохранения не было выявлено. |
| 4.3 | Реализация проекта «Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по отказу от аборта | В течение 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, управление социальной защиты населения (по согласованию), управление опеки и попечительства | Текущее финансирование | - Медицинским психологом районной больницы проконсультированы 4 женщины. Показатель абортов. 24,4 на 1000 женщин ферт.возраста. - В 15 образовательных учреждениях проведен цикл бесед в старших классах (1570 учащихся) с приглашением духовенства - Районная профилактическая акция «Внимание - дети!» (30 августа по 07 сентября - Профилактическая акция «посвящение в пешеходы» ежегодно принимают участие 463 школьника - В Сентябре в ОО проведены тренировки по эвакуации участников образовательного процесса из здания в случае пожара, угрозы теракта с участием более 4.000 учащихся Мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма на дорогах в рамках Акции «Неделя безопасности дорожного движения» (24 – 30 сентября) приняли участие более 2. 000 учащихся - Открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности», посвященные Дню гражданской обороны. Подведение итогов районной интернет – кампании «#МояСемьяЗаБезопаснотьНаДорогах Организация участия во Всероссийской интернет – Олимпиаде по ПДД: 01 по 07 сентября – средняя возрастная категория; - 15 по 21 сентября – старшая возрастная категория - В октябре конкурс на лучший световозвращающий элемент среди учащихся и их родителей «Чем ярче, тем заметнее!»; - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; Организация профилактической работы: - по профилактике различных заболеваний, вредных привычек; - предупреждению суицида среди детей и подростков. - - предупреждению жестокого обращения с детьми и др. - В 15 образовательных учреждениях 15 ноября прошли мероприятия, посвящённые Международному Дню отказа от курения где приняли участие 925 школьников; - В ноябре проведено социально-психологического тестирования учащихся ОУ на раннее выявление склонности к употреблению наркотиков Общий охват школьников 4279; В декабре 2018 года прошла Районная Акция «Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир»; В декабре проведение конкурса уголков дорожной безопасности среди начальных классов ОО Кондинского района общий охват школьников 450; Районная Акция «Вместе за безопасные каникулы!»; Волонтерская Акция «Мы против СПИДа». |
| 4.4 | Направление детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами | В течение 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | Без финансирования | - в 2018 году получили санаторно-курортное лечение 46 человек |
| 4.5 | Распространение печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | В течение 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | Без финансирования | - Выступление на телевидении, размещение информации в газете «Кондинский вестник», на официальном сайте медицинской организации по профилактике инфекционных заболеваний, профилактике абортов, здоровый образ жизни, профилактике алкоголизма, наркомании. Распространено печатной продукции более 3000 экземпляров |
| 4.6 | Проведение цикла профилактических мероприятий с женщинами из семей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям | В течение 2018 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | Без финансирования | - Цикл тематических мероприятий, направленных на отказ женщин от абортов, «Подари мне жизнь» - проведено 11 мероприятий, приняли участие 28 женщин. - Специалистами отделения проведена консультация «Имею право на жизнь» с 1 женщиной. 3. В целях пропаганды ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства специалистами проведены мероприятия: - конкурс фотографий «Моя дружная семья!», приняли участие 10 семей; - конкурсная программа «Дружная семейка», приняло участие 10 семей; - фотоконкурс для семей, состоящих на профилактическом учете «В объективе – семья!», приняли участие 5 семей; - праздничное мероприятие «Семейные традиции!», приняли участие 6 семей. 4. Специалистами отделения проведено родительское собрание для семей «Многодетная семья – это дар» совместно с общественной организацией «София», приняли участие 7 женщин. 5. Распространена памятка «СемьЯ» - 30 штук. |
| 4.7 | Цикл тематических, духовных бесед с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию с привлечением настоятелей Храма в честь Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в пгт. Междуреченский , Храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай | В течение 2018 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | Без финансирования | - Проведено 3 духовные беседы с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию с привлечением настоятелей Храма в честь Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в пгт. Междуреченский, Храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай: «Нравственные основы семьи», «Наши помыслы и поступки», «В мире с собой», приняли участие 25 человек.. - Осуществлено 3 рейда с настоятелем прихода Святой Троицы иереем Александром Кремень в 19 семей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям. |
| 4.8 | Проведение диспансеризации несовершеннолетних | В течение 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | государственная программа «Развитие здравоохранения» | За 10 месяцев 2018г. осмотрено 5108 детей, что составило 82,7% от годового плана. |
| - V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | до 31 мая 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 15 общеобразовательных организациях в части формирования участниками образовательных отношений введен курс «Шахматы» с 1 по 4 класс - 1952 учащихся (охват составляет 100%), с 5-7 класс – 922 учащихся (88,5%) , с 5 по 9 класс – 343 (16,6%). Внеурочная деятельность проводится в 3 образовательных организациях для учащихся 5-7 классов – 82 человека (7,3%). - С целью популяризации Шахмат в 14 дошкольных образовательных организациях реализуются 14 программы по шахматному образованию, всего охват воспитанников ДОУ составляет 522 детей. |
| 5.1.2 | Разработка и обсуждение с общественностью концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, Общественные советы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | - Текущее финансирование | - Проведение общественных обсуждений концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования с целью формирования образовательного пространства с учетом потребностей и интересов детей и общества |
| 5.1.3 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | - Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2017 году составила 35%. По состоянию на 4 квартал 2018 года составляет 35,7%. |
| 5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Обеспечение функционирования информационного портала «Атлас доступности образования» с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | - Учреждения дополнительного образования планируют заявиться на конкурс для внесения программ в навигатор (информационный портал) и мобильного приложения «Атлас доступности образования», позволяющих семьям выбирать программы дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями и интересами детей. - Поскольку пилотными проектами по порталу «Атлас доступности образования» в ХМАО-Югре являются город Сургут и Югорск учреждения спорта Кондинского района в данную систему в 2018 году не заведены. |
| 5.2.2 | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | 717 детей получают дополнительное образование по сертификатам персонифицированного финансирования Переход учреждений спорта на персонифицированное финансирование дополнительного образования на 2018 год не запланирован. Дополнительное образование в сфере культуры осуществляется согласно муниципального задания по двум направлениям: дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие программы. Общее количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования составляет 734 человека. |
| 5.2.3 | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | 3337 детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеобразовательными программами по технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности Реализация проекта осуществляется в рамка реализации текущих мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы» С целью исполнения реализации программы повышения доли детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры открыты филиалы и отделения МУ ДО «ДШИ» и МУ ДО «ДМШ» в с.Леуши, д.Ушья, пгт.Мортка, п.Куминский и с.Болчары. |
| 5.2.4 | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составила 51,7%. -Проведено Чествование лучших выпускников Кондинского района для 17 медалистов из 5 школ района. -Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса «Живая классика». Приняли участие 40 человек; -Уроки энергосбережения. В октябре 2018 г. Районный конкурс творческих работ «ВместеЯрче», в рамках Всероссийского фестиваля -В ноябре 2018 года прошел Районный конкурс информационных и социальных проектов, «Семейный взгляд», посвященный Году волонтера (добровольца. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» предусмотрена поддержка проектов для развития одаренных детей в 2018 году. Функционируют 43 детских творческих коллектива, в которых участвуют 474 ребенка. В течение года воспитанники спортивных школ участвуют в соревнованиях различного уровня. По итогам года для выявления и поддержки талантливых спортсменов, ежегодно проводится конкурс Кондинского района «Спортивная Элита». Так 28 февраля 2018 года состоялся смотр конкурс «Спортивная Элита 2017» . В номинации Золотой резерв Кондинского спорта» по итогам 2017 года были поощрены ценными призами 38 юных спортсменов в разных видах спорта. |
| 5.2.5 | Создание на базе организаций общего образования детских научных клубов «Фабрика миров» | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | к концу 2020 года охват обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество составит не менее 20% |
| 5.2.6 | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 100 % образовательных организаций (школ и детских садов), расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, реализуются образовательные проекты с учетом этнокультурных и языковых потребностей. В 4-х образовательных организациях (МБОУ Шугурская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МБОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ) организовано изучение мансийского языка через внеурочную деятельность и дополнительное образование. В марте 2018 года проведена районная творческая лаборатория «Таланты Конды» (этно-культурный компонент) на базе ДОЛ «Юбилейный», в работе которой приняло участие 65 детей. В летний период в лагерях дневного пребывания, организованы смены этнокультурной направленности: Шугурская СОШ «Край легенд, шаманов и Урманов (60 детей); Междуреченская СОШ «Дети Югры» (440 детей); Леушинская СОШ «Кондинские просторы» (60 детей); Половинкинская СОШ «Экспедиция по Кондинскому району» (60 детей) |
| 5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание», направленного на формирование у обучающихся начальной школы представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности | до 31 мая 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | - В образовательных учреждениях района вводиться курс внеурочной деятельности «Самопознание» |
| 5.3.2. | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», направленного на формирование психологической стабильности, гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы | до 31 мая 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | - Данный курс введен в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов |
| 5.3.4. | Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков культуры здорового питания у обучающихся организаций дошкольного и общего образования | до 31 мая 2018 года | Управление образования, Общественные советы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | - Текущее финансирование | В 10 дошкольных организациях проведены родительские собрания по вопросу культуры здорового питания. В апреле - мае 2018 года Центром дополнительного образования проведен семейный конкурс выставка фоторабот посвященной вкусной и здоровой пище «Приятного аппетита» Во всех общеобразовательных организациях организовано горячее питание. Всего горячим питанием в школах охвачено 4360 учащихся. Организация питания в дошкольных образовательных организациях соответствует требованиям части XIII, XIV СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В 2018 году проведены проверки организации горячего питания в Юмасинской, Чантырской и Луговской школах. |
| 5.3.5 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 10 образовательных организациях созданы и действуют 15 спортивных классов по 5 видам спорта, в которых занимаются 242 школьника (5,5% от общего числа школьников в учреждениях). 92 школьника занимаются в спортивных классах в сельских школах (38% от числа занимающихся). |
| 5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций района | до 31 мая 2018 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - Курс «Социокультурные истоки» в дошкольных образовательных организациях включен в программу обучения и 1-4 классах общеобразовательных организаций ведется в рамках внеурочной деятельности - В октябре прошел Районный конкурс сочинений «Мой дом – Конда», посвященный 95-летию образования Кондинского района; Районный конкурс-викторина -«Край чистых рос и утренних туманов» (организатор МОУ Шугурская СОШ) с 15 октября по 10 ноября 2018 года; - - В ноябре прошла Торжественная церемония присвоения кадетскому объединению Кондинской СОШ имени В.Колпащикова - 18 мая 2018 года на базе МБОУ Междуреченская СОШ V районные Славянские чтения «Мы наследники великой культуры…», в которых приняли участие 314 человек - -03 декабря в образовательных учреждениях пройдут мероприятия в рамках Акции «День неизвестного солдата» |
| 5.4.2. | Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - Между управлением образования администрации Кондинского района и Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кондинского района заключено соглашение от 15.01.2018 года о сотрудничестве, в том числе о взаимодействии по организации патриотического воспитания на территории Кондинского район - -9 ноября районный фестиваль «Дружба народов» в котором приняли участие 297 человек. - -Мероприятия в рамках Акции «День Героев Отечества» (09 декабря) прошли в образовательных организациях, где приняли участие более 1800 учащихся; - -тематические классные часы, уроки общения, исторические квесты, посвященные историческим событиям - Образовательными учреждениями совместно с представителями советов ветеранов городских и сельских поселений организовано и проведено более 350 мероприятий (встречи трех поколений, музейные экскурсии, праздничные программы, фестивали, патриотические мероприятия). К сотрудничеству приглашены 3.750 ветеранов. |
| 5.4.3. | Проведение районного этнофестиваля детского творчества «С любимой книгой по Югре». | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Этнофестиваль состоялся в Куминской - библиотеке – филиале №1, Луговской библиотеке- филиале №5,Лиственничной библиотеке-филиале №11,.Ямкинской библиотеке-филиале №16,Ягодинской библиотеке-филиале №15, Кондинской детской библиотеке-филиале №21. Всего 267 участников. |
| 5.4.4. | Проведение районного литературного фестиваля «Детские Тархановские чтения». | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | управление культуры | без финансирования | В течение октября в библиотеках-филиалах Шугурской, Ягодинской, Междуреченской детской, Кондинской детской, Мулымской, Леушинской, Морткинской, Кондинской, Назаровской состоялся литературный фестиваль «Тархановские чтения». 28 февраля в Междуреченской центральной библиотеке им.А.С. Тарханова состоялся заключительный районный фестиваль. Жюри фестиваля члены районного ЛО «Возрождение», подвели итоги и наградили победителей. |
| 5.4.5 | Детский фестиваль «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» | до 31 декабря 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Сроки проведения фестиваля 27 ноября в 14:00 - для параллели учащихся 7 классов. - 29 ноября в 14:00 - для параллели учащихся 8 классов. Охват участников около 300 человек |
| 5.4.6 | Развитие Российского Движения школьников в образовательных организациях района | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | отдел молодежной политики, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | 27.10.2017 протокольным решением учредительного собрания было принято решение о создании Штаба Кондинского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Назначен начальник Штаба – Балин Антон Михайлович. Утвержден План на 2018-2019 гг. В Кондинском районе принято в ряды Юнармейцев 150 школьников, которые в 2018 году: – в феврале-марте в рамках Северных десантов участвовали в товарищеских встречах по лазертагу (в 15 школах: 150 юнармейцев, 150 кадетов, 300 членов федерации пейнтбола Кондинского района), – 9 февраля на базе Междуреченской общеобразовательной школы прошел III районный кадетский фестиваль «Виват, кадет!», собравший 180 школьников (в т.ч. 80 юнармейцев) из 14 образовательных учреждений района, – в апреле-мае в интеллектуальных играх на тему Великой Отечественной войны (в 9 школах 450 чел.), – в параде 9 мая, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (в 15 школах 150 юнармейцев). В весенне-летний период на базе общеобразовательных школ проходят мероприятия в рамках фестиваля сдачи норм ГТО, посвященного 95-летию Кондинского района (150 юнармейцев). |
| - VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с применением механизмов государственно-частного партнёрства и негосударственного некоммерческого сектора | до 31 декабря 2018 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В рамках внедрения системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с привлечением некоммерческих организаций 21 января состоялся Фестиваль спорта поколений, в котором приняли участие дети, родители, дедушки и бабушки. Всего участвовало 13 команд из Междуреченского, Леушей, Мортки, Куминского. По результатам проведенного мероприятия 3 место заняла семья из Междуреченского, 2 место – семья из Мортки, 1 место- семья из Куминского. При проведении мероприятия взрослое поколение на своем примере показало детям, в том числе в возрасте от 4-6 лет, положительную сторону здорового образа жизни. Так же на базе МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» организованы спортивно-оздоровительные группы по плаванию среди детей-дошкольников. |
| 6.2. | Соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций Кондинского района | апрель 2018 года, апрель 2019 года, апрель 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 12 мая 2018 в Междуреченском проводились XVI соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений Кондинского района, приуроченные к Году десятилетия детства в Российской Федерации, посвященные 95-летию Кондинского района- охват 84 человека. 1 место- д/с «Красная шапочка» 2 место – д/с «Сказка» 3 место – д/с «Солнышко» (Мортка) |
| 6.3. | Спартакиада среди пришкольных лагерей Кондинского района, в рамках кампании «Спорт против наркотиков» | июнь 2018 года, июнь 2019 года, июнь 2020 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 22 июня 2018 года на базе МБОУ Междуреченская СОШ состоялась Спартакиада пришкольных лагерей в рамках кампании «Спорт против наркотиков», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. В спартакиаде приняли участие 6 команд (48 человек), около 50 человек болельщиков поддерживали юных участников. Спартакиада включала в себя 7 видов спортивных состязаний и один творческий конкурс- визитная карточка по собственной тематике. Первое место одержала команда «Дети Югры» МБОУ «Междуреченской СОШ», второе место команда «Патриоты» МБОУ «Междуреченской СОШ», третье место команда «Спартак» МБУ ДО РДЮСШ. Все участники соревнований были награждены медалями и грамотами. |
| 6.4. | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства, а также на базе образовательных организаций | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства осуществляется путем малозатратных форм отдыха ежегодно в летний период. Всего за летний период 2018 года на спортивных площадках по месту жительства и учебы было охвачено около 700 человек. В образовательных учреждениях созданы 15 спортивных классов (242 учащихся) и 3 спортивных клубов |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-сентябрь 2018 года май-сентябрь 2019 года май-сентябрь 2020 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | - Трудоустроено в летний период 910 подростков: 60 в лагерях труда и отдыха, 100 в отряде главы, 750 в МТО |
| 7.2 | Организация лагерей труда и отдыха | август 2018 года, август 2019 года, август 2020 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | - Организация занятости и досугом 60 подростков на базе 4 лагерей труда и отдыха |
| 7.3 | Работа дворового клуба «перекресток» | июль-август 2018 года, июль-август 2019 года, июль-август 2020 года | отдел молодежной политики | - текущее финансирование | МАУ «РЦМИ «Ориентир» для детей, проживающих в районе станции Устье-Аха, организовал работу дворового клуба «Перекресток»: С ними проводились игры на свежем воздухе, веселые старты, конкурсы рисунков (90 человек) июнь – 30 человек июль, - 30 человек - август- 30 человек |
| 7.4 | Реализация программы организации летнего отдыха, занятости, детей, подростков и молодежи «Клуб инициативной молодежи «Страна Юниленд» | июнь-август 2018 года, июнь-август 2019 года, июнь-август 2020 года | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие образования» | В рамках программы с июня по август для детей, подростков и молодежи представлены такие творческие проекты, как «Районная акция «Каждый день лета – как праздник», творческий проект «Игроград», спортивно-зрелищная шоу-игра для команд рабочей молодежи «13 этаж», «Спорт-юниор-площадка». Успешно реализованы инновационные творческие проекты для детей и рабочей молодежи «Летний экспресс» и квест игра «Поколение сердец». Для неорганизованной детской и молодежной аудитории специалистами РДКИ «Конда» организованы хобби-классы по интересам: 1 Танцевальная студия «Революция стиля» 2 «ФОТО школа» 3 Клуб ди-джеев «Пионер» 4 Дискуссионный клуб 5 Клуб «Киноманы Конды» 6 Школа вокала «Время петь» 7 Видеостудия «Дубль-микс» Особой популярностью среди населения пользуются интернет-фотоконкурсы на заданную тематику. Победители конкурсов определяются еженедельно открытым он-лайн голосованием пользователей Интернета. Всего за период летней кампании 2018 года на базе МУК РДКИ «Конда» реализовано 316 мероприятий, которые посетило 24304 человека. |
| 7.5 | Районная акция «Каждый день лета, как праздник»- комплекс выездных детских мероприятий в городские и сельские поселения района | июнь-август 2018 года, июнь-август 2019 года, | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Акция состоялась в п. Леуши 25 июня и 23 июля, 26 июня – Юмас, 24 июля - Ягодный. Охват участников составил 891 человек. |
| - VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создания и продвижения школьных групп в сети ВКонтакте и освещение важных для детей новостей | до 31 мая 2018 года, до 31 мая 2019 года, до 31 мая 2020 года | Отдел молодежной политики, управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | # На тему «Безопасность в сети интернет» проведены родительские собрания (972 родителя) и единый урок (1580 учащихся), ежеквартально проводиться Контентная фильтрация, созданы Кибердружины (70 человек) |
| 8.2 | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Главное управление МЧС России по автономному округу (по согласованию), управление образования | без финансирования | В июле с детьми( более 1085 детей) посещающим организации отдыха детей и их оздоровления проведены мероприятия направленные на привитие навыков безопасного поведения на водных объектах В октябре проведены родительские собрания, беседы инструктажи с учащимися и родителями «Опасности на водных объектах в осенне-зимний период» (3725 учащихся) Вручены памятки родителям «Как уберечь ребенка от беды». Размещена информация на информационных стендах в ОО |
| 8.3 | Акция «Месяц безопасного Интернета» | март-апрель 2018 года, март-апрель 2019 года, март-апрель 2020 | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | - С учащимися проведены беседы, лекции, практикумы, ежеквартально проводиться Контентная фильтрация, созданы Кибердружины (70 человек) |
| 8.4 | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет | ноябрь 2018 года, ноябрь 2019 года, ноябрь 2020 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | - На тему «Безопасность в сети интернет» проведены родительские собрания (972 родителя) и единый урок (1580 учащихся) |
| 8.5 | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций | до 31 декабря 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С целью формирования позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет обучение способам защиты осуществляется в рамках воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Лекции по вопросам безопасности в Интернете проводятся при участии в мероприятиях образовательных учреждений и при осуществлении рейдовых мероприятий. Уполномоченным по правам ребенка 15.03.2018 проведен семинар по основам безопасности в социальных сетях для подростков, в т.ч. района. Информация по основам безопасности размещена в официальной группе комиссии. |
| IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Издание и распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | до 31 декабря 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - Брошюра разработана, издано 200 экземпляров, распространяемых при профилактических рейдах и мероприятиях. Размещена на официальном сайте ОМС района |
| 9.3. | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе до 2020 года | до 31 декабря 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, комитет по физической культуре и спорту, управление социальной защиты населения, БУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию), | - государственные программы: - «Социальная поддержка жителей Югры», «Содействие занятости населения», - «Развитие здравоохранения», муниципальные программы: - «Развитие образования», - «Развитие физической культуры и спорта» | - По состоянию на 4 квартал 2018 года в подведомственных управлению образования образовательных организациях Кондинского района по состоянию обучается и воспитывается 5 детей, имеющих признаки расстройства аутистического спектра (в 1 квартале 2018 года по итогам заседания ТПМПК 1 ребенку (дошкольнику) с признаками РАС был снят диагноз (выставлен диагноз - умственная отсталость)). Все дети с РАС имеют соответствующий диагноз, подтвержденный врачебной комиссией, а также даны рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Кондинского района. Из числа детей с РАС – 4 ребенка являются дошкольниками и 1 ребенок обучается в школе. Дошкольники с РАС обучаются по адаптированной образовательной программе. Обучающемуся МКОУ Куминская СОШ организовано обучение по адаптированной основной образовательной программе в индивидуальной форме. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных организациях Кондинского района детям с РАС обеспечено в полном объеме. Организованы занятия с логопедом, дефектологом и психологом. В образовательных организациях имеется оборудование сенсорной комнаты: пузырьковая камера, стол с песком, тренажер для зрения «Бесконечность», а также оборудование для проведения коррекционных, музыкальных, физических занятий. - Все 5 детей с РАС включены в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество. |
| 9.4. | Проведение в образовательных организациях автономного округа акции «Урок доброты» | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - текущее финансирование деятельности образовательных организаций | - В ноябре все образовательные учреждения приняли участие в акции «Урок доброты» |
| 9.5. | «Урок доброты» среди детей и родителей на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, в рамках Дня толерантности | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | без финансирования | На базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями были проведены следующие мероприятия: - Устный журнал «Матери, совершившие подвиг во время войны во имя жизни детей», приняли участие 20 несовершеннолетних; - Изготовление сувениров для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделении-интернат в честь празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы, приняли участие 20 несовершеннолетних. На базе отделения психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор дневного пребывания несовершеннолетних 10 мест) проводится цикл тематических занятий «Наш дом - планета Земля» проведены следующие мероприятия: - познавательная викторина с элементами игры «Мы живем в одной стране»; - беседа- тренинг «Толерантность – это гармония в жизни»; - «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живём!»; - турнир доброты « Легко ли быть милосердным»; - изготовление поздравительных открыток к Дню пожилого человека «Творим добро своими руками». |
| 9.6 | Реализация комплексной программы «Коррекция и укрепление физического развития детей и подростков, испытывающих трудности в социальной адаптации» | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | без финансирования | Не реализуется в связи с отсутствием инструктора – методиста по адаптивной физкультуре (вакантная ставка). В летний период организовано 3 курса социальной адаптации и реабилитации детей и подростков – 150 человек. |
| X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | май 2018 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел молодежной политики, Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - Информация о всероссийском телефоне доверия ежемесячно размещается на страницах газеты «Кондинский вестник», и в официальной группе комиссии в сети «вконтакте» |
| 10,2 | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь 2018 года, | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - без финансирования | - Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей управлением опеки и попечительства было организовано 1 июня, 1 сентября, 20 ноября 2018 года. Дети и их законные представители имели возможность получить правовую помощь от представителей прокуратуры, ассоциации юристов, адвокатуры, службы судебных приставов, центра занятости населения, пенсионного фонда, следственного комитета и др. 20 ноября 2018 года для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей их законных представителей был организован круглый стол направленный на повышение правовой грамотности. Также 20 ноября 2018 года в 27 образовательных учреждениях организованы консультационные пункты, правовые брифинги, дискуссионные площадки, классные часы. - Ежемесячно осуществляется в плановом порядке в период проведения рейдовых мероприятий, массовых мероприятий с участием детей, на родительских собраниях, посредством личного приема, и при работе с обращениями граждан. |
| 10.3 | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ноябрь 2018 года, ноябрь 2019 года, ноябрь 2020 года | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности КДН | без финансирования | - Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей управлением опеки и попечительства было организовано 1 июня, 1 сентября, 20 ноября 2018 года. Дети и их законные представители имели возможность получить правовую помощь от представителей прокуратуры, ассоциации юристов, адвокатуры, службы судебных приставов, центра занятости населения, пенсионного фонда, следственного комитета и др. |
| 10.4 | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | до 31 декабря 2018 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление социальной защиты населения | Текущее финансирование | - С целью предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних обеспечена работа по распространению информационных материалов о правах ребенка. Дополнительно указанные материалы доступны для скачивания на официальном сайте ОМС района. |
| 10.5 | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | до 31 декабря 2018 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | без финансирования | - С целью увеличения количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей обеспечено распространение информации через социальную сеть «Вконтакте», материалы ежемесячно размещаются в СМИ района. |
| - XI. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Всероссийский День посадки леса в автономном округе Югре | май 2018 года, май 2019 года, май 2020 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства | привлеченные спонсорские средства | 01 июня 2018 года высажено 30 штук саженцев лип. Приняло участие 15 субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением детей предпринимателей (5 человек). |
| 11.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню детства | июнь 2018 года, июнь 2019 года, июнь 2020 года | Комитет физической культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта, управление культуры, управление образования | текущее финансирование | В рамках празднования Дня детства учреждениями культуры проведено 64 мероприятия с участием 1920 человек. Праздничное открытие 15 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений (игровая и конкурсная программа) 875 детей 1 июня на базе спортивных учреждений проводились соревнования «Веселые старты», в которых приняло участие более 150 человек. Победители были награждены грамотами и сладкими призами. |
| 11.3 | Районный фестиваль семейного спорта среди многодетных и замещающих семей | декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | Комитет физической культуры и спорта Общественные организация многодетных и замещающих семей | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 25 января 2018 года на базе спортивного учреждения МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» состоялся II Фестиваль семейного спорта среди многодетных семей, который собрал 10 команд из разных поселений Кондинского района, инициатором которой стала общественная организация многодетных семей «София». Победителем стартов была признана семья из сельского поселения Леуши. Всем участникам было предоставлено право на бесплатное посещение бассейна. |
| 11.4 | Спартакиада Кондинского района «Папа, мама, я – спортивная семья» | май 2018 года, май 2019 года, май 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 12 мая на базе спортивной школы по дзюдо состоялись районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», которое из года в год вызывает большой интерес среди активных и спортивных семей Кондинского района. Были представлены семьи из поселка Междуреченский, Куминский, Мортка, д. Ушья и с. Леуши. Все команды успешно преодолели эстафеты. По итогам соревнования первое место заняла семья Табуновых из п.Междуреченский, второе место семья Пастушенко из п.Мортка, третье место семья Филяевых из п.Междуреченский. Все участники были награждены утешительными призами, победители получили подарки, грамоты, медали и кубки. |
| 11.5 | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений Кондинского района | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В зимнем фестивале ВФСК «ГТО» приняли участие 9 общеобразовательных учреждений Кондинского района: Куминский, Луговой, Мортка, Мулымья, Половинка, Ушья, Шугур, Чантырья, Ягодный. Всего 176 человек |
| 11.6 | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений Кондинского района | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В летнем фестивале ВФСК «ГТО» приняли участие 4 общеобразовательных учреждения Кондинского района: Луговой, Мулымья, Половинка, Ушья. Всего 80 человек. |
| 11.7 | «Фестиваль спорта» среди спортивных классов и спортивных клубов образовательных учреждений Кондинского района | В течение 2018 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 20 февраля 2018 года на базе МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в п. Мортка был проведен районный фестиваль спорта среди спортивных классов общеобразовательных учреждений Кондинского района, в котором приняло участие 9 команд: МКОУ Луговская СОШ, МБОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, МОУ Кондинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МБОУ Шугурская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ и две команды из МОУ Междуреченская СОШ. Также в день проведения мероприятия участники смогли бесплатно посетить плавательный бассейн. Победители и призеры были награждены грамотами и дипломами. |
| 11.8 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | В течение 2018 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 11 февраля состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие более 700 жителей Кондинского района. В том числе дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами соответствующей степени. |
| 11.9 | Легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню Победы» | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 9 мая 2018 года была проведена легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы». В эстафете приняло участие 224 человека (Междуреченский, Мортка, Ягодный, Куминский) |
| 11.10 | Всероссийский день бега «Кросс Нации» | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Спортивную трассу всего преодолели 1050 жителей Конды. Из общего количества участников наиболее активными стали дети в возрасте от 6,5 до 14 лет (434 чел.), затем взрослые в возрасте от 18 лет до установленного законодательством РФ пенсионного возраста (59 чел.), 137 человек из числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет, остальная часть участников дети в возрасте до 6,5 лет - 33 человек и лица пенсионного возраста – 137 человек. Победители спортивного забега были награждены кубками, медалями и грамотами. |
| 11.11 | Первенство Кондинского района по легкоатлетическому кроссу среди школьников «Золотая осень» | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта Управление образования | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Данное мероприятие проводится без привлечения комитета физической культуры и спорта и подведомственных учреждений спорта. |
| 11.12 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта учреждения физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Соревнования по национальной борьбе, дартсу, волейболу, мини-футболу, бильярду. Всего приняло участие 834 человека. |
| 11.13 | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | В течение 2018 года | отдел по организации деятельности КДН и ЗП, Управление опеки и попечительства, управление образования, общественные организации | без финансирования | управлением опеки и попечительства 24.03.2018 направлена заявка для участия в конкурсе «Город – территория детства» В связи с отсутствием заявок по проекту «Мастер ЖЭКа» дальнейшее участие было признано нецелесообразным |
| 11.14 | Районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички» | В течение 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 09 февраля 2018 года МУК «РДКИ «Конда» п. Междуреченский состоялся финал XXI Районного конкурса вокального искусства «Кондинские роднички» в рамках 95-летия Кондинского района, в котором приняли участие около 150 человек от 5 до 20 лет городских и сельских поселений района. Конкурс проводился по 3 номинациям: - эстрадная песня - народная песня или песня в народном стиле - академическое пение. Призовых мест всего – 19, из них: 9 – 3-х мест, 7 – 2-х мест, 12 – 1-х мест и Гран При |
| 11.15. | Районный фестиваль танцевальных коллективов «Мир танца» | 29 апреля 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 27 апреля в Районном Дворце культуры и искусств «Конда» п. Междуреченский прошел районный фестиваль танцевальных коллективов «Мир танца», в рамках 95 – летия Кондинского района. 13 коллективов, 180 участников демонстрировали свое мастерство в номинациях «Народный стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Бальный танец». |
| 11.16 | Районный конкурс оркестров и ансамблей Детских школ искусств «Звездная россыпь» | В течение 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 16 февраля 2018 года на базе МУ ДО «ДШИ» пгт. Междуреченский в киноконцертном зале МУК РДКИ «Конда» состоялся III районный фестиваль – конкурс оркестров и ансамблей, образовательных учреждений в сфере культуры «Звездная россыпь». Конкурс состоялся по следующим номинациям: - вокальные ансамбли - инструментальные ансамбли - оркестры В конкурсе приняло участие 29 коллективов, из них: 3 оркестра; 17 инструментальных ансамблей и 9 вокальных коллективов. Всего участников - 179 обучающихся и 23 педагога. В том числе: МУ ДО «ДШИ» пгт. Междуреченский - 148 участников, филиал ДШИ в пгт. Мортка -20 участников отделение в пгт. Куминский -5 участников МУ ДО «ДМШ» пгт. Кондинское им. А.В. Красова - 29 участников Количество победителей по всем номинациям: 5 специальных дипломов; 17 призовых мест |
| 11.17 | Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец» | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | В 2018 году не планировался |
| XII. Развитие социального волонтерства |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня добровольцев (волонтеров) | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Отдел молодежной политики, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, комитет физической культуры и спорта, управление культуры, общественные организации (по согласованию) | - Текущее финансирование | - В рамках празднования 04.12.2018 года запланировано проведение слета волонтерских объединений Кондинского района |
| 12.2. | Стел волонтеров Кондинского района | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года | Отдел молодежной политики | - Текущее финансирование | - В рамках празднования 04.12.2018 года запланировано проведение слета волонтерских объединений Кондинского района |
| 12.3. | Организация участия во Всероссийской акции «Добровольцы - детям» с целью развития добровольческой поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | учреждения социальной сферы | без финансирования | . В рамках плана мероприятий «Добровольцы – детям» на 2018 год проведено 9 мероприятий, приняли участие 100 несовершеннолетних: - Публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятие, в рамках Международного дня защиты детей, приняли участие 20 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Пушкинского дня России, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Международного дня друзей, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Международного дня дружбы, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Дня кино России, приняли участие 10 несовершеннолетних; - Мероприятия, в рамках Дня знаний, приняли участие 10 несовершеннолетних. 2. Социальная акция «Зажги синим», приуроченная к Всемирному дню аутизма , приняли участие 20 несовершеннолетних; 3. Акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 г., приняли участие 10 несовершеннолетних; 4. Реализация проекта организации волонтерской деятельности «Дайте руку друг другу», приняли участие 10 несовершеннолетних. |
| - XIII. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | 1 квартал 2018 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление образования | Текущее финансирование | - С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в муниципальных средствах массовой информации планируется размещение информации под рубрикой «Десятилетие детства». Материалы размещаются в газете «Кондинский вестник». Раздел «Десятилетие детства» создан на официальном сайте ОМС в разделе «Информация для граждан» |
| 13.2 | Проведение в муниципальных образовательных организациях с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков, по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг | сентябрь, декабрь 2018 года, сентябрь, декабрь 2019 года, сентябрь, декабрь 2020 года | Комитет по информационным технологиям и связям, управление образования | без финансирования | Перечень электронных госуслуг для несовершеннолетних, старше 14 лет, размещен на - сайте admkonda.ru. - Дети и их родители, используют механизм получения госуслуг в электронной форме для улучшения качества их жизни на основе широкого применения информационно- коммуникационных технологий |