Информация о реализации в 1 полугодии 2021 года  основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы,

проводимых в Кондинском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры просветительских мероприятий по профилактике заболеваний полости рта для несовершеннолетних | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» | Проведены лекции по профилактике заболеваний полости рта для несовершеннолетних в общеобразовательных организациях района, охват более 300 учащихся. |
| 2. | Привлечение несовершеннолетних к работе волонтеров по популяризации здорового образа жизни | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики», управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» | 10 несовершеннолетних привлечены к работе волонтеров по популяризации ЗОЖ |
| 3. | Реализация учебно-образовательного проекта «Я могу спасти жизнь!» | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики», управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» | Формирование навыков оказания первой помощи при отсутствии сознания- 4 занятия (89 участников) Формирование навыков оказания первой помощи при остановке дыхания и кровообращения- 4 занятия (89 участников) Формирование навыков оказания первой помощи при наружных кровотечениях- 4 занятия (89 участников) Формирование навыков оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей- 4 занятия (89 участников) |
| 4. | Проведение мероприятий с несовершеннолетними получателями социальных услуг, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе, отказа от потребления алкоголя, табака и иной никотиносодержащей продукции | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управление образования администрации Кондинского района, медицинские организации | Без финансирования | В течение 1 полугодия 2021 года с несовершеннолетними, проведены мероприятия: 1. Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ с привлечением инспектора ПДН ОМВД России по Кондинскому району ПП № 2 Голубевым А.А.: - «Чем вредны электронные сигареты», «Скажи наркотикам – нет!», проведено 2 мероприятия, приняли участие 20 несовершеннолетних, посещающих сектор дневного пребывания несовершеннолетних. 2. Мероприятия в рамках проведения с 26 мая по 26 июня ежегодного месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа: - онлайн флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни» на базе сектора дневного пребывания несовершеннолетних с помощью дистанционных технологий, приняли участие 10 человек; - видеотрансляция ролика «Мы против наркотиков» на базе сектора дневного пребывания несовершеннолетних с помощью дистанционных технологий; - акция в рамках Международного дня без табака «Табачный туман обмана», приняли участие 10 несовершеннолетних; - профилактические лекции, беседы о здоровом образе жизни в рамках профилактики злоупотребления наркотиками с привлечением представителей медицинских организаций: познавательный час «Об опасностях, которые рядом», приняли участие 10 несовершеннолетних; - распространение средств наглядной агитации (буклеты, памятки, листовки), направленных на профилактику потребления психоактивных веществ: буклет для несовершеннолетних «Психотропы и их влияние на организм»; - конкурс рисунков, направленных на формирование здорового образа жизни «Дети против наркотиков», «Мы выбираем будущее без наркотиков!», приняли участие 20 несовершеннолетних. - цикл мероприятий, направленных на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ: час общения «Пусть всегда будет завтра», круглый стол для подростков «Нет наркотикам», приняли участие 35 несовершеннолетних. 3. Цикл онлайн бесед, мастер классов по формированию потребности к здоровому образу жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья: «Грязные руки грозят бедой», «Корригирующие упражнения в ЛФК», «Функциональный комплекс с резиновым эспандером.», «Исправляем сутулость в домашних условиях», «Упражнения с использованием подручных предметов для тренировки мышц ног, плечевого пояса», приняли участие 100 несовершеннолетних. |
| II. Развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 6. | Повышение финансовой грамотности семей с детьми, которые по независящим от них причинам имеют, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и являются получателями государственной социальной помощи, путем представления сертификатов | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | В течение 1 полугодия проведена информационно-разъяснительная работа с населением Кондинского района о реализации сертификата на оплату по повышению финансовой грамотности. Выдано 5 направлений на получение сертификатов. |
| 7. | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы | 1 полугодие 2021 года | Казенное учреждение «Междуреченский центр занятости населения» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» | В 1 полугодие 2021 года на профессиональное обучение направлено 2 женщины, в том числе: - 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, направлена на профессиональное обучение по профессии секретарь-администратор; - 1 женщина, воспитывающая детей дошкольного возраста, не состоящая в трудовых отношениях и обратившаяся в органы службы занятости в целях поиска работы, направлена на профессиональную подготовку по профессии культорганизатор. Контрольный показатель численности участников мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» на 2021 год выполнен на 100%. Организация переобучения и повышения квалификации женщин указанной категории продолжится во 2 полугодии 2021 года в рамках реализации национального проекта «Демография». |
| 8. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1 полугодие 2021 года | Казенное учреждение «Междуреченский центр занятости населения», управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» | В соответствии с Квотой (разнарядкой) на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, определены 29 учреждений образования, спорта, культуры и молодежной политики как организаторы трудозанстости несовершеннолетних в 2021 году. Реклама о временной трудозанятости несовершеннолетних размещена на сайте в социальной сети Вконтакте и на сайте администрации Кондинского района. – В мае на базе 8 учреждений отработали 59 человек. – В июне на базе 29 учреждений планировалось трудоустройство 318 человек, по факту отработали – 320 человек, т.к. 2 человека работу в месяце завершили досрочно, на высвобожденные места были приняты дополнительно несовершеннолетние. За май-июнь трудоустроены: – 3 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. – 4 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении. |
| 9. | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы | 1 полугодие 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | В 1 полугодии 2021 года 54 семьи признаны, находящимися в социально опасном положении, в отношении каждой организована индивидуальная профилактическая работа в соответствии с постановлением муниципальной комиссии. |
| 10. | Организация социально-правовой помощи семьям, в которых родители уклоняются от уплаты алиментов | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 22.01.2021 года № 16–п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» органы опеки и попечительства и учреждения социальной защиты населения оказывают правовую помощь семьям с детьми, в которых родители уклоняются от уплаты алиментов. Оказана социально-правовая помощь 92 семьям. |
| III. Повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 11. | Реализация Концепции «Шахматное образование». Внедрение предмета «Шахматы в основную образовательную программу 1-9 классов в 100% образовательных организаций | 1 полугодие 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Реализация шахматного образования организована в 15 общеобразовательных организациях (в рамках внеурочной деятельности - 2805 учащихся и дополнительного образования – 29 человек). В 1 полугодии проведены мероприятия: районный интернет-турнир по шахматам среди учащихся 2-4, 5-9 классов (Финал) – охват 28 человек, окружной турнир по шахматам "Белая ладья" – охват 4 человека, районная олимпиада по шахматам дошкольники, учащиеся - охват – 166 человек, и другие. |
| 13. | Реализация обновленных основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», функционирующих на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 полугодие 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 29 сентября 2020 года на территории 3 школ района (Морткинская, Болчаровская, Леушинская) открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как структурные подразделения общеобразовательных организаций. Их главные задачи – обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, развитие сельских школ. Каждый центр включает в себя функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и оснащен современным учебным оборудованием. Эти Центры способствуют формированию у детей современных компетенций и навыков, таких, как проектно-исследовательская деятельность, коммуникативность, навыки социального общения и другие, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Кроме того, это ещё и альтернативные площадки для реализации внеурочной деятельности. Всего в течение 2020 – 2021 учебного года по обновленным образовательным программам в Центрах обучалось 430 детей по предметной области «Технология», 321 - по учебным предметам "ОБЖ" и "Информатика". 396 детей были охвачены дополнительными общеразвивающими программами, в том числе реализуемыми в сетевой форме на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста», 439 – курсами внеурочной деятельности. 60 обучающихся занимались по дополнительной общеобразовательной программе "Шахматы" на обновленной материально-технической базе Центров "Точка роста". Ежеквартально ведется федеральный мониторинг достижения показателей эффективности создания и функционирования «Точек роста». Все планируемые показатели нашими Центрами достигнуты. |
| 3.2. Повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 14. | Вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в волонтерскую и иную социально значимую деятельность | 1 полугодие 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Без финансирования | В 1 полугодии 2021 года несовершеннолетние, из числа находящихся в социально опасном положении на системной основе вовлекались в волонтерскую и иную социально значимую деятельность, в том числе посредством онлайн мероприятий. Специалисты по работе с молодежью ежемесячно проводят индивидуально профилактическую работу с несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении и состоящих КДН и ЗП по вовлечению подростков, состоящих на учете в комиссии по дела несовершеннолетних, приглашают поучаствовать в волонтерских акциях, массовых досуговых молодежных мероприятиях и организуют временную трудозанятость. |
| 3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 17. | Реализация программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | 1 полугодие 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Без финансирования | Программа «Социокультурные истоки» включена в основную образовательную программу в 100 % образовательных организациях, реализующих программы дошкольного (10 организаций) и начального общего образования (15 организаций). Курс направлен на развитие, прежде всего, духовного мира, и носит ценностно-ориентированный характер. |
| IV. Культурное развитие детей |  |  |  |  |  |
| 19. | Открытый районный конкурс детского и юношеского вокального искусства «Кондинские роднички» | Март 2021 года | Управление культуры администрации Кондинского района | Муниципальная программа «развитие культуры» | 05 марта 2021г. в п. Междуреченский Кондинского района, прошел открытый районный конкурс детского и юношеского вокального искусства «Кондинские роднички». В конкурсе приняли участие 117 детей из ХМАО -Югры. |
| 21. | Районный конкурс среди обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры «Юный музыкант» | Май 2021 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» | Муниципальная программа «развитие культуры» | 27 мая состоялся XVII Открытый районный конкурс «Юный музыкант». В конкурсе приняли участие 100 обучающиеся музыкальных школ, школ искусств пгт. Междуреченский, пгт. Кондинское, пгт. Куминский, пгт. Мортка и г.Урай. |
| V. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 24. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО) | 1 полугодие 2021 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | - В течение 2021 года организуется сдача нормативов ВФСК ГТО среди различных категорий населения района. Так в первом полугодии состоялись следующие мероприятия: - - зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся Кондинского района (13.02.2021, охват – 151 чел); - - состязания ВФСК ГТО среди обучающихся в учреждениях дополнительного образования (05.02.2021, охват 34 чел); - - проведение и выполнение отдельных нормативов (тестов) ВФСК ГТО среди учащихся средних общеобразовательных учреждений в зачет III спартакиады учащихся (10-11.03.2021, охват 60 чел); - - проведение спортивной квест-игры «В здоровом теле – здоровый дух», посвященной Дню Защитника Отечества среди людей старшего поколения Кондинского района (12.03.2021, охват 60 чел); - - фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, посвященный 90-летию (17.04.2021, охват 20 чел); - - районный Фестиваль ВФСК ГТО среди детей с ограниченными возможностями (20.04.2021, охват 45 чел); - - летний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения Кондинского района (24-30.04.2021, охват 120 чел); - прием нормативов ВФСК ГТО у детей, посещающих оздоровительные лагеря учреждений физической культуры и спорта (01-15.06.2021, охват 50 чел). |
| 25. | Соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций Кондинского района | Апрель 2021 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | - С целью повышения уровня активности и самостоятельности детей дошкольного возраста, а также на основании положения о проведении XVIII соревнований «Губернаторские состязания» среди дошкольных образовательных организаций ХМАО-Югры в 2021 году в апреле прошли XVIII соревнования «Губернаторские состязания» среди дошкольных образовательных организаций Кондинского района. Соревнования проходили в 3 этапа: - - 1 этап с 5 по 14 апреля 2021 года (внутри дошкольных учреждений); - - 2 этап с 26 по 30 апреля 2021 года (участие в соревнованиях приняло 70 воспитанников из 5 дошкольных образовательных учреждений Кондинского района); - 3 этап (финальный) с 4 по 15 мая 2021 года (заочно с предоставлением документов в АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»). Команда Кондинского района заняла 4 место среди 14 муниципальных образований округа. |
| 26. | Районный фестиваль семейного спорта среди многодетных и замещающих семей | Май 2021 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, общественные организации многодетных и замещающих семей | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | - 23.05.2021 состоялось спортивное традиционное мероприятие «Фестиваль семейного спорта». пгт. Мортка, на базе спортивного комплекса «Территория спорта». Участники семейные команды из числа многодетных и замещающих семей. 5 команд. 25 человек. |
| 27. | Спартакиада Кондинского района «Папа, мама, я - спортивная семья» | Май 2021 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции данное мероприятие было отменено до снятия ограничительных мер. |
| VI. Развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 28. | Реализация мероприятий по достижению 100 процентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет | Январь-декабрь 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Доступность дошкольного образования для детей до 3 лет на территории района обеспечена - 100 процентов |
| VII. Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 30. | Социально-психологическое сопровождение замещающих семей «Семейный консультант» | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования | 1. Проведено тестирование на комфортность проживания детей в семье, выявление жестокого обращения и суицидального поведения несовершеннолетних, приняли участие – 129 детей. Фактов жестокого обращения и суицидального поведения не выявлено. 2. Проведено анкетирование с замещающими родителями, приняли участие 124 родителей. 3. Осуществлен ежемесячно социально- психологический патронаж семей. На социальном сопровождении находится 66 семей. - Всем семьям оказана психологическая помощь и поддержка с учетом выявленных проблем. |
| 31. | Организация постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Без финансирования | - Организовано постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 18 человек. |
| VIII. Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 33. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | 1 полугодие 2021 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Государственная программа «Доступная среда» | Профориентационные онлайн беседы. Коррекционно-профилактические мероприятия с детьми с ОВ (с родителями/законными представителями): «Мир профессий», «Востребованные профессии в России», «Востребованные профессии в Кондинском районе», «Профессия повар», «Мир профессий», «Забытые профессии», приняли участие 100 человек. |
| IХ. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 36. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних | Май 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Без финансирования | 19.05.2021 года в 18:00 состоялось муниципальное родительское собрание в он-лайн формате на платформе ZOOM. Докладчиками выступили Ю.С. Никитина, зам.председателя МКДНиЗП с вопросом «Обеспечение безопасности несовершеннолетних в летний период», Л.Ю. Тюрьмина начальник отдела доп. технологий управления образования с вопросом «Организация, отдыха, оздоровления и занятости», Е.И. Янков, и.о. зам. начальника ООУиПДН ОМВД с вопросом «Профилактика сезонных правонарушений , преступлений и общественно опасных деяний подростков». Информация размещена в официальной группе муниципальной комиссии в сети вконтакте (более 1800 просмотров на 20.07.2021 г.), инстаграм, а также пресс релиз на официальном сайте ОМС Кондинского района. |
| 38. | Акция «Месяц безопасного Интернета» | Март-апрель 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района | Текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - В 15 образовательных организациях проведена профилактическая работа отрядами «Кибердружина», в состав которых входят 40 обучающихся старшеклассников. Проведены проверки 702 интернет-страниц, содержащих материалы деструктивного поведения |
| 42. | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений | 1 полугодие 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | Несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений на территории района не зарегистрировано. |
| 43. | Ежегодная профилактическая операция «Подросток» | 1 полугодие 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | Во исполнение постановления главы администрации района № 658 от 09.04.2021 г. «О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2018-2020 годах» утверждено положение о проведении на территории Кондинского района межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2021 - 2023 годах, создана рабочая группа из числа представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций, национальных диаспор, добровольцев. Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений Кондинского района в рамках проведения операции «Подросток» в период с 01 июня по 01 октября запланированы и проводятся специализированные мероприятия: «Право ребенка», «Внимание, дети!», «Лето», «Семья», «Всеобуч». |
| 44. | Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе проведение мероприятий по противодействию среди несовершеннолетних криминальных субкультур (организация и проведение круглых столов, бесед, лекций для подростков с привлечением представителей правоохранительных органов, Росгвардии) | 1 полугодие 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Без финансирования | Мероприятия по совершенствованию механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляются в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «Об утверждении комплекса мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, социального сиротства, а также обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-2025 годы в Кондинском районе» №657 от 09.04.2021 |
| 46. | Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | 1 полугодие 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Текущее финансирование | С целью предотвращения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних обеспечена работа по распространению информационных материалов о правах ребенка. в 2021 году разработаны и изданы буклеты «О правах, обязанностях, ответственности несовершеннолетних», «О профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних» в количестве 1625 штук каждого буклета в соответствии муниципальным контрактом на полиграфические услуги с ООО «ЭКСЕЛЕНТ» (по итогам аукциона), данные буклеты получены в апреле 2021 года и направлены для распространения в образовательные учреждения района. Дополнительно буклеты размещены на официальном сайте органов местного самоуправления (http://www.admkonda.ru/poleznaya-informatciya.html) и официальной группе муниципальной комиссии в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/docs-147863556), доступны для скачивания. Специалистами учреждений культуры Кондинского района проведена профилактическая работа по следующим темам: - Правила поведения на воде в летний период; - О вреде наркотических средств и последствиях их употребления; - Ответственность за совершение преступлений экстремистского характера; Мероприятия прошли в форме акций, просмотров фильмов. На страницах в социальных сетях учреждения, размещены информационные буклеты. В рамках работы клуба «Планета детства» д. Шугур, совместно с представителем МЧС, прошли мероприятия, посвященные безопасности жизнедеятельности. С детьми проводились инструктажи по правилам пожарной безопасности, электробезопасности, дорожно-транспортной безопасности, правила безопасного поведения на реке и водоемах, правила безопасности при проведении спортивных мероприятий, правила поведения в экстремальных ситуациях, профилактика негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в общественных местах, правила поведения во время походов, прогулок и экскурсий. Так же с детьми прошла игра «Навыки работы с пожарными инструментами». За 1 полугодие 2021 года, было проведено 234 мероприятия направленные на охрану жизни и здоровья детей, с охватом 16794 ребенка. На сайте администрации Кондинского района в разделе «Отдел молодежной политики» размещены информационные буклеты (http://admkonda.ru/informatcionnye-buklety.html): - Безопасность детей в быту - Безопасность детей на спортивных площадках - Все о правах наших детей - Дети и алкоголь - Ка предотвратить жестокое обращение с детьми - О работе детского телефона доверия - Памятка для детей и родителей по предотвращению противоправных действий - Профилактика ПАВ – 29.01.2021 г. онлайн акция (размещение видеоролика) в соцсети Вконтакте «Ответственность за распространение информации экстремистской направленности и террористического характера» (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4823%2Fall). – 04.02.2021 г. Размещение видеороликов «Безопасный интернет» Как обезопасить себя и своих близких от негативного влияния в сети интернет. (https://vk.com/centr_orientir?_smt=groups_list%3A1&w=wall-46193705_4834%2Fall). – 04.02.2021 г. онлайн акция «Детский телефон доверия» (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4836%2Fall) – Волонтёрская акция «Мир без табака» Размещение документального фильма «Фильм о вреде курения», так же данный ролик показали молодежи в учреждениях работающих с молодежью https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_5406%2Fall https://vk.com/public171587287?w=wall-171587287_2991 https://vk.com/molkonda?w=wall-112348210_3517 https://vk.com/club143030715?w=wall-143030715_469%2Fall https://vk.com/public195326957?w=wall-195326957_626 https://vk.com/dknazarovo?w=wall419111568_2332%2Fall https://vk.com/clubmcritm?w=wall-123325653_393 https://vk.com/kdklug?w=wall-128587053_2099 https://vk.com/molod_polov?w=wall-122898473_50%2Fall https://vk.com/public140269745?w=wall-140269745_383 https://vk.com/public189662593?w=wall-189662593_1014 https://vk.com/mgerkonda?w=wall-25953020_206 – 26.06.2021 акция, посвященная международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (https://vk.com/club143030715?w=wall-143030715_514%2Fall, https://vk.com/public195326957?w=wall-195326957_745, https://vk.com/public195326957?w=wall-195326957_742, https://vk.com/molod_polov?w=wall-122898473_149%2Fall, https://vk.com/dknazarovo?w=wall419111568_2498%2Fall, https://vk.com/public171587287?w=wall-171587287_3233), 60 человек. Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе - по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, осуществляется через сайты: - http://www.admkonda.ru/otdel-molodezhnoy-politiki.html, - https://vk.com/molkonda, https://vk.com/centr_orientir. |
| Х. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 47. | Районный семейный Форум | Май 2021 года | Управление культуры администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района, общественные организации многодетных и замещающих семей | Текущее финансирование | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией данное мероприятие отменено |
| 48. | Семейный месяц | Май 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел записи актов гражданского состояния администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | В период с 15 мая по 15 июня 2021 года на территории муниципального образования Кондинский район во исполнение распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2021 № 270-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в период с 15 мая по 15 июня 2021 года «Семейного месяца» организовано проведение 8 мероприятий, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранения и развития духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей. Организаторами мероприятий охвачено более 270 человек. В соответствии с пунктом 13 распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2021 № 74-р «Об утверждении Плана социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» распоряжением администрации Кондинского района от 12.05.2021 № 259-р утвержден план мероприятий по проведению в Кондинском районе в период с 15 мая по 15 июня 2021 года «Семейного месяца». В данный период во всех городских и сельских поселениях района на базе учреждений культуры, спорта, образования, молодежной политики состоялись мероприятий посвященные «Семейному месяцу». В период с 15 мая по 15 июня 2021 года было проведено 106 культурно-массовых, спортивных, познавательных и профилактических мероприятий с участие более 4700 человек. Мероприятия проходили в различных форматах (акции, конкурсы, соревнования, беседы, круглые столы, кинопоказы и др). |
| 49. | Мероприятия, посвященные Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | Май 2021 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, управление культуры администрации Кондинского района, управления образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | С целью повышения мотивации детей и родителей к обращению на единую психологическую службу информация о всероссийском телефоне доверия размещается на страницах газеты «Кондинский вестник», и в официальной группе муниципальной комиссии в сети «вконтакте», а также на сувенирной и печатной продукции муниципальной комиссии. Учреждения социальной защиты населения: 1. На сайте, стендах, учреждения, социальных сетях и мессенджерах размещены материалы о Международном Дне детского телефона доверия. 2. Распространены информационные материалы среди населения района о деятельности «Телефона доверия» с единым общероссийским номером, 100 штук. 3. Участие в мероприятии «Минута телефона доверия», приняли участие 17 несовершеннолетних, 7 родителей. 4. Просмотр видеоролика «Десять вопросов о ДТД», приняли участие 10 несовершеннолетних. - 5. Участие в игре «Как стать крутым. 10 лайфхаков о доверии от звёзд», приняли участие 10 несовершеннолетних. - 6. Онлайн беседы на фоне м/м презентации «1 Июня — День защиты детей!», «Минута телефона доверия», «Ночь музеев», Спортивная викторина для детей «Игра, игра, игра!» в офлайн формате. 7. Онлайн – спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди детей с особенностями развития, конкурс рисунков на асфальте «Детство – это краски радуги», интернет – викторина «Кто живет в моей семье?», игровая программа посвящённая Дню защиты детей «Вот оно, какое наше лето!», приняли участие 40 человек. На сайте администрации Кондинского района в разделе «Отдел молодежной политики» размещены информационные буклеты (http://admkonda.ru/informatcionnye-buklety.html): - О работе детского телефона доверия – 04.02.2021 г. Размещение видеороликов «Безопасный интернет» Как обезопасить себя и своих близких от негативного влияния в сети интернет. (https://vk.com/centr_orientir?_smt=groups_list%3A1&w=wall-46193705_4834%2Fall). – 04.02.2021 г. онлайн акция «Детский телефон доверия» (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4836%2Fall) – 17-18.05.2021 Размещение информации о работе Детского телефона доверия в социальных сетях. Пгт. Междуреченский (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_5497%2Fall). пгт. Луговой (https://vk.com/kdklug?w=wall-128587053_2224) п. Назарово (https://vk.com/dknazarovo?w=wall419111568_2207%2Fall) п. Половинка (https://vk.com/molod_polov?w=wall-122898473_107%2Fall) пгт. Мортка (https://vk.com/clubmcritm?w=wall-123325653_408) с. Ямки (https://vk.com/public140269745?w=wall-140269745_403). пгт. Кондинское (https://vk.com/club143030715?w=wall-143030715_493). с. Болчары (https://vk.com/public189662593?w=wall-189662593_1063). с. Шугур (https://vk.com/public195326957?w=wall-195326957_682). |
| 50. | Марафон детства #Детирулят86 | Июнь 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Без финансирования | В рамках марафона детства #ДетиРулят86 проведено 70 мероприятий, с участием 2367 человек. |
| ХI. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства |  |  |  |  |  |
| 51. | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | Март 2021 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | Бюджет муниципального образования | С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в муниципальных средствах массовой информации размещаются материалы под рубрикой «Десятилетие детства». Раздел «Десятилетие детства» создан на официальном сайте ОМС в разделе «Информация для граждан». |
| 52. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии по реализации политики в интересах семьи и детей и демографической политики вопроса об исполнении Плана основных мероприятий на 2021-2023 годы, посвященных проведению в Кондинский районе Десятилетия детства в Российской Федерации | 1 полугодие 2021 года | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | Вопрос о реализации в 1 полугодии 2021 года основных мероприятий на 2021-2023 годы, посвященных проведению в Кондинский районе Десятилетия детства в Российской Федерации рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по реализации политики в интересах семьи и детей и демографической политики 23.07.2021 |