информация об исполнении основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации

за  2 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы социальных лавок | до 31 декабря 2020 года | Общественная организация многодетных семей «София» | - без финансирования | - В отчетном периоде услугами лавки воспользовались 1000 человек. В 2020 году открыты филиалы социальной лавки в пгт. Луговой, пгт. Шугур, пгт. Мортка, с. Болчары. |
| 1.2 | Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций | август 2020 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление образования, отдел местного самоуправления управления внутренней политики | - без финансирования | - В рамках благотворительной акции «Поможем детям собраться в школу» оказана помощь более 70 семьям. |
| 1.3 | Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов | до 31 декабря 2020 года | Управление по природным ресурсам и экологии | муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов» | В 2020 году, на территории Кондинского района многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено в собственность бесплатно 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 1 земельный участок в пгт. Междуреченский; - 1 земельный участок в п. Мулымья; - 1 земельный участок в с. Ямки; - 1 земельный участок в д. Сотник. Молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 2020 году земельные участки для индивидуального жилищного строительства не предоставлялись. Сформировано и предлагается для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям, 45 земельных участков: - 35 земельных участков в пгт. Междуреченский; - 4 земельных участка в пгт. Мортка; - 2 земельных участка в пгт. Куминский; - 1 земельный участок в с. Болчары; - 1 земельный участок в с. Леуши; - 1 земельный участок в с. Чантырья; |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дошкольных образовательных организаций | до 31 декабря 2020 года | управление капитального строительства | государственная программа «Развитие образования» | Строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест в пгт. Междуреченский, Кондинский район. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2020 № 86-RU 86502000-22-2019 |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» и другие) | до 31 декабря 2020 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | На сайте «Образование Конды» размещены баннеры: «Перспективное детство Югры», «Я-родитель», «Растим детей (навигатор для современных родителей», «Единый телефон доверия» http://konda-edu.ru/); Ушьинская СОШ (Памятки «Отцовство – твой главный жизненный проект», «Стили отношений с ребенком» https://86sch-ushya.edusite.ru/p28aa1.html; https://86sch-ushya.edusite.ru/p39aa1.html; - https://86sch-ushya.edusite.ru/p42aa1.html); - Шугурская СОШ http://www.shugur.edusite.ru/p52aa1.html; - Морткинкая СОШ http://www.86sch-mortka.edusite.ru/p33aa1.html и на других сайтах ОО района; - В 2020 году состоялась отделом по организации деятельности КДН и ЗП закупка баннеров по итогам электронного аукциона, изготовлено 13 баннеров по вопросам семьи и детства, и направлены в поселения для последующего размещения. |
| 3.5 | Организация и проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемости | до 31 декабря 2020 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности КДН и защите их прав | Текущее финансирование | Проведение информационной кампании отделом по организации деятельности КДН и ЗП осуществляется в рамках постановления администрации Кондинского района №61 от 17.01.2018 года. Отделом ЗАГС организовано распространение 50 брошюр «Семья и семейные ценности»; размещение на странице вконтакте https://vk.com/zagskonda 8 публикаций информации о семье, семейных ценностях Управлением опеки и попечительства организовано размещение информации еженедельно не менее 5 публикаций в социальных сетях. |
| 3.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, дню матери, дню отца, дню семьи. | до 31 декабря 2020 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | Отделом ЗАГС организовано 1-8 июля 2020 года проведение районного онлайн-конкурс «Секрет семейной жизни», участие приняли - 19 семей. 12-27 ноября 2020 года проведен районный конкурс рисунка «А наша мама…», 118 участников. С учетом требований эпидемиологической обстановки, в рамках празднования Дня любви, семьи и верности проведены телефонные поздравления семьям, признанных находящимися в социально опасном положении. МУК «РУИЭМ». В течение 2020 года на официальных страницах Вконтакте и Одноклассники и Instagram публиковались онлайн детские мероприятия: мастер-классы, видео экскурсии, национальные игры для организации совместного отдыха детей и родителей. 29.11.2020 Концертная программа "Мы славим имя Матери своей", выставка художественных работ «Краски осени» в онлайн-формате на официальных страницах ДШИ 8.07.2020 Социально значимая акция «Семья, согретая искусством», Выставка художественных работ "Все начинает с семьи", мастер-класс «Акварельный Зенарт» 1.06.2020 Онлайн-хор Детской школы искусств, мастер-класс «Монотипия» В 2020 году в связи с неблагоприятной обстановкой в стране, ежегодные мероприятия, посвященные Международному Дню матери, прошли в режиме онлайн на официальной странице Районного Дворца культуры и искусств «Конда» в социальной сети «Вконтакте». https://vk.com/rdki_konda_info?w=wall116494067_9112В рамках Международного Дня матери, который принято отмечать в последнее воскресенье ноября, специалистами РДКИ «Конда» было реализовано четыре мероприятия: - фото-марафон «Ты для меня дороже всех!»; - мастер – класс по декоративно – прикладному творчеству «Кукла – оберег «Рябинка»; В рамках фото-марафона «Ты для меня дороже всех!» предлагалось под постом опубликовать фотографию своей мамы или бабушки со словами поздравлениями. Всего приняло участие 26 человек, просмотров – 1848. Художник МУК РДКИ «Конда Вероника Лыхина пригласила всех любителей рукодельного творчества провести время с пользой и посмотреть мастер – класс по декоративно – прикладному искусству «Кукла – оберег «Рябинка». Просмотров – 680. Для самых маленьких подписчиков страница «Вконтакте», в рамках интеллектуальной рубрики «Знатоки.RU» предлагалось посмотреть мультфильм «Мама для мамонтёнка», а так же ответить на вопрос «Кто написал картину «Портрет матери». Просмотров – 387. Выпуск №16 творческого проекта «Дома вместе с нами» был посвящен Международному Дню матери, музыкальные композиции творческих коллективов Дворца культуры были посвящены мамам и бабушкам. Просмотров – 352. В Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 МУК Кондинская МЦБС прошла онлайн видео презентация: «День семьи, любви и верности» (8 июля - День Петра и Февронии). В рамках клуба «Мастерилки: творческое лето» проводился в онлайн формате мастер-класс «Открытка – Корзинка с ромашками», посвященный Дню семьи, любви и верности. Просмотров -202 ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs,https://vk.com/id232542851 Организация участия детей в районной акции видео поздравлений «Матери теплое слово», посвященной Дню матери. Запись видио-файлов с поздравлениями детей своих матерей. Видео поздравления читателей Междуреченской детской библиотеки-филиала №4: Кондаковой Полины, ученицы МСОШ 3 «б» кл., 9 лет. Стихотворение Л.Николаенко «Доброта»; Парфенова Тимофея, ученика МСОШ 4 «3» кл.,10 лет. Стихотворение Е. Карганова «Про маму»; Черепанова Димы, дошкольник, 4 года. Количество просмотров -350; ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs,https://vk.com/id232542851 Мероприятия по празднованию Дню матери, в образовательных учреждениях с соблюдением требований режима самоизоляции в дистанционном формате. Проведены развлекательные программы для детей мастер-классы по изготовлению открыток мамам |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока, специализированными продуктами лечебного питания | до 31 декабря 2020 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | государственная программа «Развитие здравоохранения» | - в отчетном периоде обеспечены специализированными продуктами лечебного питания 5 детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока |
| 4.3 | Реализация проекта «Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по отказу от аборта | В течение 2 полугодии 2020 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, управление социальной защиты населения (по согласованию), управление опеки и попечительства | Текущее финансирование | - Медицинским психологом районной больницы проконсультированы 168 женщин, в том числе перед госпитализацией для прерывания беременности 68, из них отказались от аборта - 8. Процент отказавшихся – 11,7. - Центром общей врачебной практики в рамках реализации проекта организована работа с женщинами, планирующими завершить беременность абортом. 27,3% женщин сохранили беременность. Во исполнение приказа управления образования от 01.11.2019 №658 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по половому воспитанию несовершеннолетних» проведены в 15 ОО: - Классные часы: «Откровенный разговор», «Личная гигиена», «Профилактика заболеваний, передающихся половым путем», «Профилактика ВИЧ и СПИД» (по вопросам полового воспитания) – 2 660 обучающихся 5-11 классов; - Уроки нравственности – 4 329 обучающихся; Родительские собрания по вопросам полового и нравственного воспитания: - Методические рекомендации размещены на сайте «Образование Конды» https://konda-edu.ru/?page_id=7840 |
| 4.4 | Направление детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами | до 31 декабря 2020 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | Без финансирования | - Направлены 13 детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами |
| 4.5 | Распространение печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | В течение 2 полугодия 2020 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | Без финансирования | - Выступление на телевидении, размещение информации в газете «Кондинский вестник», на официальном сайте медицинской организации по профилактике инфекционных заболеваний, профилактике абортов, здоровый образ жизни, профилактике алкоголизма, наркомании. Распространено печатной продукции в учреждения здравоохранения, образования |
| 4.6 | Проведение цикла профилактических мероприятий с женщинами из семей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям | В течение 2 полугодия 2020 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования | 1. Цикл тематических мероприятий, направленных на отказ женщин от абортов, «Мать и дитя». Проведено 3 мероприятий, приняли участие 10 женщин (дистанционно) 2. Цикл тематических мероприятий с женщинами, состоящими на профилактическом учете в отделении, «Право - жизнь», проведено 3 мероприятия, приняли участие 5 женщин. 3. Разработаны и распространены буклет «Жизнь дана…». |
| 4.7 | Цикл тематических, духовных бесед с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию с привлечением настоятелей Храма в честь Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в пгт. Междуреченский , Храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай | В течение 2 полугодия 2020 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования | 06 ноября 2020 года проведена 1 духовная беседа дистанционно: «Счастье в дом», приняли участие 6 человек; |
| 4.8 | Проведение диспансеризации несовершеннолетних | В течение 2 полугодия 2020 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | государственная программа «Развитие здравоохранения» | В рамках профилактических осмотров и диспансеризации осмотрено 5841 ребенок, проживающий на территории района |
| - V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | - В рамках создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения в 15 школах (100%) и 9 дошкольных учреждениях (90%) установлены подъемники и пандусы с ограждением и поручнями. Во всех образовательных организациях (100%) разработаны и утверждены паспорта доступности. - В ОО имеются оборудование комнат психологической разгрузки, а также оборудование для проведения коррекционных и физических занятия, дидактические пособия. Инклюзивное образование в ОО осуществляется в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта». |
| 5.1.4 | Реализация проекта «Интеграция цифрового и традиционного образования» | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Сформирован план подключения к высокоскоростному Интернету (более 50 Мбит/с - для сельских школ и не менее 100 Мбит/с - для городских школ): 2020 год – 11 школ (73%); подключение не проведено в Кондинской, Алтайской, Ушьинской, Юмасинской СОШ 2021 год –4 2023 год – 15 (100% школ района) |
| 5.1.5 | Обеспечение использования стандартов «Ворлдскиллс» для совершенствования преподавания в общеобразовательных организациях учебного предмета «Технология», в том числе с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования, и развитие сетевых форм реализации образовательных программ | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Планы профориентационной работы разработаны во всех учреждениях, а у 35% ОО разработаны программы по профориентации. Все 15 общеобразовательных школ района зарегистрированы и имеют личный кабинет на профориентационном портале «ПроеКТОриЯ» для участия обучающихся 8- 11 классов в просмотре открытых онлайн уроков. Всего в просмотрах уроков, знакомящих обучающихся с топовыми профессиями, за период 2020 годв приняли участие 12471 человек. Организована регистрация и тестирование на сервисной платформе проекта «Билет в будущее». По итогам 2020 года 288 учеников получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Анализ и размещение информации о востребованных профессиях (специальностях) осуществляется КУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения»на информационном стенде в центре занятости населения, на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района: www.admkonda.ru - раздел «Государственные органы и учреждения» - «Междуреченский центр занятости» - «Перечень профессий, востребованных на рынке труда». |
| 5.1.6 | Развитие движения «Джуниорскиллс» как программы ранней профориентации детей | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В районе реализуется Комплексный план по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 24.10.2019 №2141. В рамках исполнения которого проводятся мероприятия: - заключение Соглашений о совместной работе по профориентации между ОО и учреждениями СПО, с работодателями, с Центром занятости. - проведение встреч школьников с успешными работниками производства, достигших значительных успехов в трудовой деятельности - сотрудничество с работодателями (организация экскурсий на предприятия района, посещение мастер – классов) - организация социальных практик (профессиональных проб); - работа волонтерских объединений медицинской, педагогической направленности, кадетских классов (объединений), спортивных классов; - направление на обучение на условиях целевого приема: - ведение профориентационного курса «Азбука бизнеса» (Междуреченская СОШ) |
| 5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Обеспечение функционирования информационного портала «Атлас доступности образования» с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования | до 31 декабря 2020 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | - В общедоступный образовательный навигатор (информационный портал) и мобильное приложение «Атлас доступности образования» включены 3 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», МБО ДО «Кондинский учебный центр», МУ ДО ООЦ «Юбилейный». - Кроме того на сайтах образовательных учреждений размещена необходимая информация о деятельности учреждений (перечень программ, расписание занятий, контактная информация, новости). |
| 5.2.2 | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | до 31 декабря 2020 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | В систему персонифицированного финансирования включены 2 учреждения образования и 1 учреждение культуры, ИП Рогов. Общий охват обучающихся составляет 741 человек, от общего числа обучающихся, охваченных программами дополнительного образования |
| 5.2.3 | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | до 31 декабря 2020 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами по технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности в Кондинском районе составляет 84,3%. |
| 5.2.4 | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | до 31 декабря 2020 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 2 полугодие 2020 года составляет 31 %. (1347 детей) Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный этапы) Всероссийский конкурс сочинений (школьный и муниципальный этапы) В течение года воспитанники спортивных школ участвуют в соревнованиях различного уровня. По итогам года для выявления и поддержки талантливых спортсменов, ежегодно проводится конкурс Кондинского района «Спортивная Элита». Проведение смотра – конкурса по итогам выступлений в 2020 году будет осуществлено в марте – апреле 2021 года в зависимости от эпидемиологической обстановки в Кондинском районе Ежегодная районная выставка – конкурс декоративно – прикладного и изобразительного искусства «Сладкий Новый год», в котором приняло участие в возрасте до 18 лет. Посетило 610 человек Традиционная новогодняя сказка – мюзикл «Уши, лапы, хвост – новогодний телемост», в которой принимают участие творческие коллективы РДКИ «Конда», в том числе и детские. Для них это бесценный опыт работы в артистическом коллективе и возможность показать творческие навыки на большой сцене перед зрителем. В мюзикле приняло участие 178 детей – участников КДФ, посмотрели сказку 100 детей со всех территорий Кондинского района из числа одаренных детей и детей, нуждающихся в особой заботе государства. |
| 5.2.6 | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 15 ОО изучаются предметы (курсы) этнокультурной направленности: «Мы-дети природы», «История ХМАО-Югры», «География и экология ХМАО –Югры». В 4 учреждениях (Шугурская, Ягодинская, Кондинская, Юмасинская школы) изучается мансийский язык и литература в рамках внеурочной деятельности, элективных курсов или дополнительного образования. Охват составляет 253 человек. |
| 5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 10 ОО, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физкультурой и спортом, имеются: спортивные залы 12, плоскостные сооружения – 46. В образовательных учреждениях Кондинского района в спортивных залах помимо образовательного процесса проводятся соревнования по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, пионербол, теннис и другое), охват обучающихся спортивно – массовыми мероприятиями составляет 100%. |
| 5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Проведение районного этнофестиваля детского творчества «С любимой книгой по Югре». | до 31 декабря 2020 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | - В этом году фестиваль состоялся в библиотеках МУК КМЦБС в онлайн формате. В программе этнофестиваля были выделены две номинации: «Художественное чтение», «Изобразительное искусство». Дети читали литературные произведения местных авторов – поэтов и писателей, оформляли рисунки по мотивам их произведений и т.д. |
| 5.4.4. | Проведение районного литературного фестиваля «Детские Тархановские чтения». | до 31 декабря 2020 года | управление культуры | без финансирования | Масштабно прошел в этом году литературный районный фестиваль «Тархановские чтения 2020», приуроченный к 97-летию образования Кондинского района. Мероприятия фестиваля направлены на приобщение населения Кондинского района к духовным ценностям, к литературному творчеству, формирование у детей и молодёжи патриотических чувств и ценностного отношения к родному краю через книгу, чтение и творчество. Конкурс-фестиваль проводился по следующим номинациям: Лучшая литературная работа собственного сочинения: проза, поэзия, драматургия. Тема: Великая Отечественная война 1941-1945 годов (молодёжь от 15 до 18 лет включительно); Юные дарования: проза, поэзия, драматургия собственного сочинения. Тема: Родной край (дети до 14 лет включительно); Лучший чтец (дети и молодёжь от 11 до 18 лет включительно). Тема: Стихи поэтов Кондинского района и авторского сочинения; Юный чтец (от 4 до 10 лет включительно). Тема: Стихи поэтов Кондинского района и авторского сочинения. В фестивале приняли участие дети и взрослые со всего Кондинского района 176 чел. Фестиваль проводился в онлайн формате. - Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 проводился заочный районный конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…», посвященный 75 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Под таким хештегом #Конкурс_стихи_рожденные_войной_75лет_ПОБЕДЕ размещались видео и аудио файлы, отправленные на конкурс в социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система Кондинского района, и на официальном сайте мцбс-конда.рф. В конкурсе приняли участие 59 человек (дети от 3-14 лет) со всего Кондинского района. |
| 5.4.5. | Детский фестиваль «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» | до 31 декабря 2020 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | В 2020 году в связи с неблагоприятной обстановкой в стране, ежегодный фестиваль, посвященный Международному Дню терпимости «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!», прошел в режиме онлайн на официальной странице Районного Дворца культуры и искусств «Конда» в социальной сети «Вконтакте». https://vk.com/rdki_konda_info?w=wall116494067_9005 Фото-флешмоб «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!», в рамках празднования Международного Дня терпимости. Ежегодно, 16 ноября, в мире отмечается Международный день терпимости! Вековые традиции дружбы и уважения к представителям других народов и культур – это важнейшая составляющая. Независимо от национальности и вероисповедания, политических взглядов и социального статуса. Организовано проведение фото-флешмоба «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!». Условия флешмоба очень просты: - сделать фото с символикой, атрибутом отражающую дружбу и уважение к представителям других народов и культур; - опубликовать фото под этим постом; - поддержать друг друга лайком. Давайте будем жить в мире, любви и уважении друг к другу! В Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 МУК КМЦБС проводились в рамках Дня толерантности (16 ноября) онлайн - видео презентация «У нас единая планета, у нас единая семья» и викторина «Толерантность – дорога к миру». Целью данных мероприятий было сформировать у учащихся представление о толерантности, воспитание чувства уважения друг другу. Был сделан видео-обзор о данном празднике и проведена викторина по произведениям, которые посвящены толерантности и составлен информационный буклет «Мы вместе». Просмотров -378 ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs, https://vk.com/id232542851 |
| 5.4.6 | Развитие Российского Движения школьников в образовательных организациях района | до 31 декабря 2020 года | отдел молодежной политики, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | не менее чем в 50% организаций общего образования будет сформирована система воспитательной работы, основанная на принципах деятельности Российского Движения Школьников По состоянию на 30.12.2020 в 15 отрядах Кондинского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» насчитывается 153 Юнармейцев, в том числе актив - 63 человека кандидаты - 90 человек (было по достижении 18 летнего возраста - 76 человек) – Третьего сентября 2020 года состоялась международная историческая акция «Диктант Победы». Организаторами Диктанта являлись Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Росообрнадзор). – В 2020 году диктант смогли написать жители 75 стран, а в России он прошел в каждом регионе. В Кондинском районе была организована работа 15 площадок на базе образовательных организаций. На площадках приняли участие в акции 563 человека из числа членов партии «Единая Россия», обучающихся, педагогов, волонтеров Победы и т.д. – 2-3 сентября 2020 г в рамках празднования 75-летия окончания Второй Мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 15 образовательных организаций муниципального образования присоединились к реализации Всероссийского образовательного проекта «Уроки Второй мировой войны». К развитию Российского движения школьников привлечены 2 579 обучающихся, в том числе: Кадеты и воспитанники патриотических объединений – 355 человек; Отряды «Юнармия» - 149 человек; Волонтеры – 967 Школьное самоуправление – 1108 обучающихся |
| - VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с применением механизмов государственно-частного партнёрства и негосударственного некоммерческого сектора | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Система раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет осуществляется в рамках взаимодействия спортивных школ и дошкольных образовательных учреждений. Соглашение о взаимодействии заключено между МБУ ДО РДЮСШ и д/с «Красная Шапочка» и МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» и д/с «Солнышко». В рамках реализации мероприятий по передаче услуг в сфере спорта немуниципальным организациям 19 декабря 2020 года проведена Спартакиада семейных команд Кондинского района "Папа, мама, я - спортивная семья", посвященная 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в режиме онлайн. Участие приняло 20 команд. Общее количество участников 80 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте от 4 до 6 лет. |
| 6.4. | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства, а также на базе образовательных организаций | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 14 образовательных организациях существуют спортивные клубы (780 человек): МКОУ Болчаровская СОШ спортивный клуб «Лидер» (волейбол, баскетбол, пионербол, лыжи). МКОУ Чантырская СОШ спортивный клуб «Олимпиец» (волейбол, минифутбол, дзюдо, биатлон). МБОУ Междуреченская СОШ волейбол (девушки), волейбол (юноши), бадминтон, шахматы. МКОУ Юмасинская СОШ действует спортивный клуб «Лидер» (лыжные соревнования, волейбол, пионербол, теннис, лёгкая атлетика, гимнастика), МКОУ Кондинская СОШ: спортивный клуб «Олимп успеха» (волейбол). МКОУ Половинкинская СОШ: в школе создан спортивный клуб «Олимп» (волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, дартц, лыжные гонки, четырехборье). МКОУ Луговская СОШ: школьный спортивный клуб «Олимп» (баскетбол, шахматы, патриотический клуб «Звезда»). МКОУ Морткинская СОШ (волейбол, баскетбол, спортивные игры). МКОУ Куминская СОШ: спортивный клуб «Юниор». МКОУ Леушинская СОШ спортивные игры, дзюдо; МКОУ Шугурская СОШ национальные виды спорта, МКОУ Ягодинская СОШ (волейбол, баскетбол). В целях развития сети спортивных клубов по месту жительства в 2020 году учреждениями физкультурно – спортивной направленности проводятся он – лайн мероприятия на официальных страницах учреждений социальных сетей сети Интернет, такие как: зарядки, марафоны, челенджи, мастер – классы, тренировки |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-сентябрь 2020 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | В ноябре-декабре 2020 года в Кондинском районе временно трудоустроено 100 несовершеннолетних на базе 8 муниципальных образовательных учреждений, том числе, 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних). Эти выплаты по зарплате учреждениям компенсирует КУ «Междуреченский центр занятости населения» в рамках реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» государственной программы «Поддержка занятости населения». |
| 7.2 | Организация лагерей труда и отдыха | июль, август 2020 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | - В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией, организация лагерей труда и отдыха в 2020 году не осуществлялась. |
| 7.3 | Работа дворового клуба «перекресток» | июль, август 2020 года | отдел молодежной политики | - текущее финансирование | - Работа дворового клуба «Перекресток» была отменена на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 7.4 | Реализация программы организации летнего отдыха, занятости, детей, подростков и молодежи «Клуб инициативной молодежи «Страна Юниленд» | июль-август 2020 года | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие образования» | На основании приказа Управления культуры от 24.03.2020 года № 32 – ОД «О мерах в учреждении культуры по предупреждению угрозы распространения новой короновирусной инфекции» были приостановлены проведения всех массовых мероприятий и публичная демонстрация фильмов. В связи с этим вся работа Районного Дворца культуры и искусств «Конда» перешла на дистанционную форму. На официальной странице в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/rdki_konda_info , а так же на официальном сайте http://www.rdki-konda.ru ежедневно опубликовывались различные конкурсы, мастер – классы, флешмобы, челленджи, литературные гостиные. Которые направлены на обеспечение реализации досуга детей, подростков и молодежи. Форма работы – онлайн, для всех стала инновационной. За время режима повышенной готовности специалистами Районного Дворца культуры и искусств «Конда были разработаны и внедрены более 15 долгосрочных проектов для детей. В связи с тем, что тема здоровья в этом году очень актуальна, мы запустили творческий проект «Утро в ритме танца». Три раза в неделю в утреннее время хореографы РДКИ «Конда» опубликовывали онлайн – зарядку. Всего за летнее время было выпушено 37 выпусков, у которых 47 904 просмотров. Еще один долгосрочный проект «Познавательный проект «Лайфхаки от куклы L.O.L». Каждая девочка хочет быть настоящей модницей и хозяюшкой. А как быстро справится с уборкой? Сделать прическу? И приготовить вкусный завтрак? Об этом и многом другом с экранов компьютеров и телефонов рассказывала кукла L.O.L. из одноименного, популярного мультфильма. За летний период состоялось 15 выпусков – 15 445 просмотров. С целью создания условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей и их личностного роста, был запущен интеллектуально – развлекательный проект «Лето.RU». Каждый выпуск которого, был посвящен какой либо знаменательной дате. Например: День государственного флага РФ, День защиты детей, День семьи, любви и верности и другие. В данном проекте участники могли не только ответить на вопросы и получить дипломы и сладкие призы, но познакомиться с истории создания данного праздника, узнать для себя, что то новое. Всего за летний период было опубликовано 14 выпусков, в котором приняло участие 977 человек, 17 411 просмотров. Районный Дворец культуры и искусств «Конда» принял участие во Всероссийской акции «Безопасное лето», совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району. Цикл профилактических заметок для детей, состоящий из 4 выпусков: «Весёлый светофор», «Велосипед, велосипед важнее в жизни друга нет», «Безопасность на детских площадках» и «Один дома». Просмотров 3 528. |
| 7.5 | Районная акция «Каждый день лета, как праздник»- комплекс выездных детских мероприятий в городские и сельские поселения района | июль-август 2020 года | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | На основании приказа управление культуры администрации Кондинского района от 24.03.2020 г. №32-ОД «О мерах в учреждениях культуры по предупреждению угрозы распространения новой короновирусной инфекции» приостановлены проведение всех массовых мероприятий. В 2020году, в библиотеках Кондинского района, мероприятия по организации летнего отдыха детей прошли в онлайн формате . В основном массовые мероприятия по всем основным направлениям деятельности работы в библиотеках района проводились в онлайн-формате (онлайн-пространстве): на сайте www.мцбс-конда.рф и ВКонтакте (Библиотечная система Кондинского района) https://vk.com/mukmcbs; https://vk.com/id232542851 (Междуреченская детская библиотека-филиал №4 МУК Кондинская МЦБС). В отчетном году Междуреченская детская библиотека предложила своим юным читателям комплексную программу под названием #ЛЕТО#КНИГА#ТВОРЧЕСТВО. В рамках которой, проводилось множество онлайн конкурсов, игр, литературных путешествий, викторин, обзоров книжных выставок, познавательно-игровых программ для юных читателей. Международному Дню защиты детей (01.06.2020г), Междуреченская детская библиотека-филиал №4 проводил Флешмоб в онлайн формате - Рисунки на бумаге «Да здравствуют дети на всей планете!». Рисуем на бумаге (вместо асфальта) любые рисунки: яркие, красочные, солнечное лето, шарики в небе и т.д. Приветствовалась любая фантазия, рисунки детей (наших читателей) выкладывались в соц сетях под хештегом #Да_здравствуют_дети_на_всей_планете. Для читателей школьного возраста библиотекари района подготовили «На досуге летним днем, книги в руки мы берем!» - это подборки литературы по спискам учащихся, рекомендательные списки литературы по возрастным категориям в онлайн формате. Дни школьных каникул – еще одна возможность приобщить детей к чтению художественной литературы. #ДетиЛето86 #Литература_по_школьной_программе под таким хештегом проходили онлайн-выставки просмотры, подборки литературы по спискам учащихся, рекомендательные списки литературы по возрастным категориям к примеру: виртуальная онлайн презентация «День Тома Сойера» (посв.4 июля – День Тома Сойера Книга – юбиляр 2020 года - Твен М. «Приключения Тома Сойера» - 145 лет (1875) (6+), видео, аудио записи, обзоры; виртуальный бенефис «Талантливый рассказчик и умный воспитатель» (посв. 10 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970) (6+), виртуальная выставка «Удивительный мир А.С.Грина» (23 августа — 140 лет со дня рождения русского писателя-прозаика и поэта Александра Степановича Грина (Гриневский) (1880–1932); аннотированный рекомендательный список литературы для школьников «70 книг для детей, которые помогут им, вырасти добрыми и умными»; рекомендательные списки литературы для чтения во время летних каникул (для учащихся 5-11 классов); Буктьюб-проект: «Узнай, прочти и полюби: книги-юбиляры 2020 года», «Книжный лайфхак» и т.д. |
| - VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создания и продвижения школьных групп в сети ВКонтакте и освещение важных для детей новостей | до 31 декабря 2020 года | Отдел молодежной политики, управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - формирование информационного контента в социальных сетях при непосредственном участии обучающихся не менее чем в 50% образовательных организаций автономного округа к концу 2019-2020 учебного года - В течение всего периода анонсы и информация о мероприятиях молодежной политики размещается в соцсетях Интернет - http://www.admkonda.ru/otdel-molodezhnoy-politiki.html, - https://vk.com/molkonda, - https://vk.com/centr_orientir. - В газете «Кондинский вестник»; в эфире телерадиокомпании «Конда». - Размещение в соц.сети «Вконтакте», на сайте администрации Кондинского района информации о проведенных мероприятиях, акциях, статей анти-наркотической, -алкогольной направленности, профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних - Организация разработки информационных буклетов и памяток с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения поддержки в детско-родительских отношениях: - Размещение методических рекомендаций на сайтах и информационных стендах учреждений молодежной политики. |
| 8.2 | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | до 31 декабря 2020 года | управление образования | без финансирования | На сайтах образовательных организаций размещены памятки и буклеты по привитию навыков безопасного поведения на водных объектах детям. Информирование родителей в данном направлении организовано через газету «Кондинский вестник»: от 10.06.2020 года №25 «Напоминание не лишнее» (профилактически беседы с детьми сотрудниками МЧС); от12.06.2020 года №24 (правовой выпуск) «Правила поведения на водоемах». http://86sch-polowinka.ru/вода-безопасная-территория-если-соб/ http://www.86sch-kyma.edusite.ru/p112aa1.html |
| 8.5 | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций | до 31 декабря 2020 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С целью формирования позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет обучение способам защиты осуществляется в рамках воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Лекции по вопросам безопасности в Интернете проводятся при участии в мероприятиях образовательных учреждений и при осуществлении рейдовых мероприятий. Информация по основам безопасности размещена в официальной группе комиссии и на официальном сайте ОМС района. |
| IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Издание и распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | до 31 декабря 2020 года | Отдел по организации деятельности КДН по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - Брошюра разработана, издано 200 экземпляров, распространяемых при профилактических рейдах и мероприятиях. Размещена на официальном сайте ОМС района |
| 9.2. | Районный фестиваль творческих инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец» | декабрь 2020 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | - Проведение мероприятия отменено на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 9.3. | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе до 2020 года | до 31 декабря 2020 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики», управление образования, комитет по физической культуре и спорту, управление социальной защиты населения, БУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» | - государственные программы: - «Социальная поддержка жителей Югры», «Содействие занятости населения», - «Развитие здравоохранения», муниципальные программы: - «Развитие образования», - «Развитие физической культуры и спорта» | - БУ ХМАО-Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» разработаны и реализуется непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации на 11 несовершеннолетних детей с РАС и другими ментальными нарушениями - С целью реализации Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе, КУ «Междуреченский центр занятости населения»: - 1. назначены ответственные сотрудники за организацию и контроль деятельности по оказанию комплексной помощи инвалидам, оказанию содействия в трудоустройстве граждан с РАС и другими ментальными расстройствами, а также ответственный за участие в работе межведомственной группы; - 2. проведено обследование и паспортизация здания КУ «Междуреченский центр занятости населения» на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; - 3. осуществляется информирование граждан и работодателей через СМИ, в сети интернет, в ходе оказания государственных услуг, проведения круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий и других мероприятий, о государственных услугах в области содействия занятости населения, а также способах их получения. - В подведомственных управлению образования образовательных организациях обучается и воспитывается 5 детей, имеющих признаки расстройства аутистического спектра, МБДОУ детский сад «Красная шапочка» - 3, МКОУ Юмасинская СОШ (дошкольная группа) – 1, МБДОУ «Елочка»). Дошкольники с РАС обучаются по адаптированным образовательным программам дошкольного образования. Обучающемуся МКОУ Юмасинская СОШ организовано обучение по адаптированной основной образовательной программе в индивидуальной форме. В образовательных организациях организовано психолого-педагогическое сопровождение детям с РАС. Проводятся занятия с узкими специалистами: логопедом, дефектологом и психологом. - 4 ребенка с РАС включены в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество, из них: - в СОШ - 1: педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом разработаны и реализуется программы коррекционно-развивающих занятий; реализуются программы внеурочной деятельности «Этика добра», «Очумелые ручки», «Школа здоровья», «Социокультурные истоки». в ДОУ - 3: В МБДОУ детский сад «Красная шапочка» специалистами и педагогическими работниками компенсирующей группы реализуются: коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие коммуникативных способностей детей. Используется методика альтернативной коммуникации (карточки Пекс); - программы по художественно-эстетическому развитию «Пластелиновый мир» и «Объемная аппликация»; - индивидуальные занятия в бассейне; - индивидуальные занятия в сенсорной комнате. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции во 2 полугодии 2020 года очные массовые мероприятия (в том числе с участием родителей) в образовательных организациях были отменены. Дети с РАС приняли участие в групповых и классных праздничных развлечениях (с соблюдением всех санитарных требований), посвященных «Дню матери». Обучающийся с РАС МКОУ Юмасинская СОШ принимал участие в общеклассных мероприятиях (в сопровождении тьютора). В октябре 2020 года с участием специалистов ТПМПК и образовательных организаций проведена рабочая группа по вопросам инклюзивного образования. В октябре 2020 года курсовую подготовку по данному направлению прошли 2 воспитателя из компенсирующей дошкольной группы МКДОУ детский сад «Красная шапочка». |
| 9.4. | Проведение в образовательных организациях автономного округа акции «Урок доброты» | до 31 декабря 2020 года | Управление образования | - текущее финансирование деятельности образовательных организаций | Акция «Урок доброты» проведена во всех 15 образовательных организациях, участие в акции приняли 4307 учащихся. |
| 9.5. | «Урок доброты» среди детей и родителей на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, в рамках Дня толерантности | до 31 декабря 2020 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | без финансирования | На базе отделения психологической помощи гражданам (сектор дневного пребывания несовершеннолетних 10 мест) 04 сентября 2020 года с целью формирования терпимого отношения друг к другу проведены следующие мероприятия: - Беседа «Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг…», приняли участие 10 несовершеннолетних. - Презентация «Мы все родились на планете Земля» (о многообразии народов). - Акция по распространению смайликов, как пример эффективного общения «Улыбка – это сила!», приняли участие10 несовершеннолетних. - Ролевая игра «Дружат дети на планете!», приняли участие 10 несовершеннолетних. - Тренинг «Учимся толерантности», приняли участие 10 несовершеннолетних. - Конкурс рисунков «Дружат люди всей Земли», приняли участие 10 несовершеннолетних. - Беседа на фоне ММ «Человек человеку друг» Формирование ценностного отношения к нравственным категориям (добро, любовь, красота, терпимость), приняли участие 15 несовершеннолетних. |
| 9.6 | Реализация комплексной программы «Коррекция и укрепление физического развития детей и подростков, испытывающих трудности в социальной адаптации» | до 31 декабря 2020 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | без финансирования | БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 08 сентября 2020 года проведены следующие мероприятия: - Физкультурная онлайн викторина «Герои спорта», посвященная празднованию Дня физкультурника. - Пропаганда среди подростков и молодежи здорового образа жизни через спортивные конкурсы . - Содействие развитию чувства патриотизма, интереса к спорту, стремления достигать спортивных результатов. Приняли участие 15 несовершеннолетних. |
| X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |
| 10,2 | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | 2 полугодие 2020 года | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - без финансирования | БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» в сентябре, ноябре 2020 года организовано: 1.Правовое консультирование несовершеннолетних из замещающих семей в рамках Дня знаний, приняли участие 20 несовершеннолетних из замещающих семей. 2.Правовое консультирование несовершеннолетних из замещающих семей в рамках Дня правовой помощи, приняли участие 15 несовершеннолетних из замещающих семей, 10 приемных родителей и опекунов. 3. Правовых консультирования несовершеннолетних «Дети под защитой государства» в дистанционном формате 2 консультирования, 30 человек. 01 июня 2020 года, 01 сентября 2020 года, 20 ноября 2020 года правовое консультирование и оказание бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей организовано по телефонам «горячей линии» и с помощью мобильных мессенджеров. Информирование граждан о времени, дате правового консультирования и оказания бесплатной правовой помощи было организовано путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления, сайтах учреждений, в социальных сетях, с помощью мобильных мессенджеров. В консультировании граждан принимали участие: судебный пристав исполнитель ОУФССП по Кондинскому району, представители управления опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования, учреждения социальной защиты населения, центра занятости населения, клиентской службы управления пенсионного фонда, ОМВД по Кондинскому району. Правовое консультирование в 2020 году оказано 47 гражданам. |
| 10.3 | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ноябрь 2020 года | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | без финансирования | БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 18.11.2020 года проведено 1 онлайн-мероприятие «Знай свои права» (дистанционно), приняли участие 10 человек. Управлением опеки и попечительства 22 ноября 2020 года организовано по телефону «горячей линии» и с помощью мобильных мессенджеров правовое консультирование 5 граждан. |
| 10.4 | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | до 31 декабря 2020 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление социальной защиты населения | Текущее финансирование | С целью предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних обеспечена работа по распространению информационных материалов о правах ребенка. Дополнительно указанные материалы доступны для скачивания на официальном сайте ОМС района БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» распространение, размещение материалов о правах ребенка, адаптированных для детей: - консультация для несовершеннолетних «Права несовершеннолетних по трудовому законодательству», «Подросток и Закон»; - распространение буклетов «Права ребенка и родителей», «Знай свои права», «Права и обязанности несовершеннолетних». |
| 10.5 | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | до 31 декабря 2020 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | без финансирования | - С целью увеличения количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей обеспечено распространение информации через социальную сеть «Вконтакте», материалы ежемесячно размещаются в СМИ района. |
| - XI. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Спартакиада Кондинского района «Папа, мама, я - спортивная семья» | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 19 декабря 2020 года состоялась Спартакиада семейных команд Кондинского района "Папа, мама, я - спортивная семья", посвященная 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в режиме онлайн. Мероприятие проводилось в рамках реализации мероприятий по передаче услуг в сфере спорта немуниципальным организациям. Участие принимало 20 семей района. Общее количество участников 80 человек. Самой дружной и спортивной семьей в этом году стала семья Хадеевых (гп. Мортка), второе место заняла семья Саранских (пгт. Междуреченский) и третьими стали семья Балахниных (гп.Мортка). |
| 11.6 | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений района | до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Проведение мероприятия отменено на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 11.9 | Легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню Победы» | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Проведение мероприятия отменено на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 11.10 | Всероссийский день бега «Кросс Нации» | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Проведение мероприятия отменено на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 11.11 | Первенство Кондинского района по легкоатлетическому кроссу среди школьников «Золотая осень» | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта Управление образования | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Проведение мероприятия отменено на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 11.12 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта учреждения физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия, посвященные Дню физкультурника, проведены с применением дистанционных технологий. На официальных страницах социальных сетей сети Интернет размещены материалы, включающие в себя мастер – классы, челленджи, видеопоздравления ((https://vk.com/club178552223; https://instagram.com/judokonda_school?igshid=12s20gw07bqr0; https://instagram.com/rdussh_konda?igshid=c08qcaa8masa; https://vk.com/club128684774)) |
| 11.13 | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | до 31 декабря 2020 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление образования, общественные организации (по согласованию) | без финансирования | В 2020 году муниципальное образование Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявлено в список участников конкурса городов России «Города для детей. 2020» городское поселение Междуреченский. В связи с введением режима самоизоляции Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации принято решение о дистанционном формате конкурса в 2020 году. |
| 11.17 | Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец» | до 31 декабря 2020 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | На основании приказа управление культуры администрации Кондинского района от 24.03.2020 г. №32-ОД «О мерах в учреждениях культуры по предупреждению угрозы распространения новой короновирусной инфекции» приостановлены проведение всех массовых мероприятий. |
| XII. Развитие социального волонтерства |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня добровольцев (волонтеров) | до 31 декабря 2020 года | Отдел молодежной политики, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, комитет физической культуры и спорта, управление культуры, общественные организации (по согласованию) | - Текущее финансирование | - Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность. - – 05.12.2020 Онлайн акция посвященная международному дню добровольца (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4744%2Fall). – 10 декабря, в рамках проведения регионального форума «Добрые люди», состоялось вручение волонтерам автономного округа, в том числе и волонтерам Кондинского района, памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе« от Президента Российской Федерации. Так же были вручены Благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи и Гуманитарного добровольческого корпуса волонтерам, в течение года в период пандемии коронавируса активно помогавшим людям старше 65 лет. Волонтеры информировали граждан старшего поколения о соблюдении ими режима самоизоляции. По заявкам доставляли этой категории населения продукты питания, товары первой необходимости, лекарства, раздавали гуманитарные продуктовые наборы, участвовали в мониторинге масочного режима в общественных местах, проводили акции по здоровому образу жизни и акции в помощь бездомным животным. В декабре участвовали в проведении акции «Зимняя неделя добра», «Доброй почтой» отправляли письма и поздравительные открытки в наступающим Новым годом и Рождеством одиноко проживающим пожилым людям. (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_4750%2Fall). |
| 12.2. | Стел волонтеров Кондинского района | до 31 декабря 2020 года | Отдел молодежной политики | - Текущее финансирование | Проведение мероприятия отменено на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 28 от 05.04.2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |
| 12.3. | Организация участия во Всероссийской акции «Добровольцы - детям» с целью развития добровольческой поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | до 31 декабря 2020 года | учреждения социальной сферы | без финансирования | В рамках плана мероприятий «Добровольцы – детям» на 2020 год БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проведено 3 дистанционных мероприятия: - Видеопоздравление семей с детьми «Лебединая верность» с Днем семьи, любви и верности (25 семей); - Конкурсно – развлекательное мероприятия для несовершеннолетних «Дружбой дорожить умей» (игровая программа, викторина, шарады в дистанционном формате) (30 детей) - Спортивное мероприятие «На зарядку становись!» (дистанционно) (15 детей); - Тематический час для несовершеннолетних «Российский триколор» (дистанционно 20 человек); - Познавательная игра «Мы стали первоклассниками» для детей 1 класса (игровая познавательная викторина, вручение первоклассникам памятных сувениров) (10 детей) |
| - XIII. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | до 31 декабря 2020 года | отдел по организации деятельности КДН и ЗП, Управление опеки и попечительства, управление образования | Текущее финансирование | - С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в муниципальных средствах массовой информации размещаются материалы под рубрикой «Десятилетие детства». Раздел «Десятилетие детства» создан на официальном сайте ОМС в разделе «Информация для граждан» |