Отчет по исполнению Плана основных мероприятий Десятилетия детства

на 2024-2027 годы, проводимых в Кондинском районе

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |  | Ожидаемый результат | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация основ правильного питания среди различных групп населения, в том числе детского |  | До декабря 2024 года, До декабря 2025 года До декабря 2026 года До декабря 2027 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» |  | Охват санитарно-просветительской работой не менее 50% учащихся | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» проведена санитарно-профилактическая работа по популяризации правильного питания среди несовершеннолетних: проведены лекции, беседы врачом — педиатром, медицинскими работниками образовательных учреждений в количестве 3, на следующие темы: «Рациональное питание как основа ЗОЖ» 2 лекции с охватом до 150 слушателей, «Здоровое питание» 1 беседа 98 слушателей. Специалистом по связям с общественностью розданы памятки и брошюры в количестве 80 штук «Здоровое питание». Размещена информация по пропаганде ЗОЖ, в том числе о правильном питании в чат-боте в мессенджере Telegram, на официальном сайте медицинской организации, информационных стендах детской поликлиники. БУ ХМАО-Югры «Центр общей врачебной практики» по состоянию на 01.11.2024 год проведено 9 лекций для учащихся школ, родителей и сотрудников образовательных учреждений, 69 индивидуальных бесед с несовершеннолетними на приёме по теме «Популяризация основ правильного питания среди различных групп населения, в том числе детского» Общее количество слушателей составило 142 человека |
| 2 | Популяризация эффективных практик по организации здорового образа жизни, размещение информации на официальном сайте, распространение печатной продукции |  | В соотвествии с планом санитарно-просветительской работы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» | Текущее |  | Охват санитарно-просветительской работой не менее 50% учащихся | Информирование населения происходит на постоянной основе путём публикаций тематических, профилактических материалов на официальных страницах в социальных сетях, официальном сайте медицинской организации (https://kondazdrav.ru/ https://vk.com/public137977746 https://t.me/kondazdrav_official https://ok.ru/bukondinsk), распространения печатной продукции (предоставляется БУ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»). |
| 3 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних |  | 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год 2025-2026 учебный год 2026-2027 учебный год | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Без финансирования |  | Повышение приверженности подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни | Проведены Дни здоровья,- 1 раз в четверть классные часы, воспитательные занятия по темам ЗОЖ и профилактики вредных привычек согласно плану воспитательной работы |
| 4 | Разработка и реализация программ, направленных на подготовку детей с ОВЗ к самостоятельной жизни в обществе, формированию и развитию социально-бытовых навыков у ребенка, развитию речи и двигательной активности |  | 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год 2025-2026 учебный год 2026-2027 учебный год | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Без финансирования |  | Проведение мероприятий направленных на максимальную интеграцию в обществе детей с ОВЗ | Разработаны и реализуются рабочие программы «Основы социальной жизни», «Окружающий социальный мир», «Домоводство», «Речь и альтернативная коммуникация», «Адаптивная физкультура» |
| - II. Развитие инструментов поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение школы беременных/молодых родителей |  | 1 раз в квартал | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» | Текущее финансирование |  | Охват участия в Школе беременных не менее 50% беременных женщин, состоящих на учете | КРБ: Еженедельно в ж/к проводится школа беременных. Январь- 5беременных, февраль-16беременных, март -5 беременных, апрель-12беременных, май-14 беременных, июнь-9беременных, июль-11 беременных, август-7беременных, сентябрь-21беременная, октябрь-13беременных. Все беременные, взятые на учет посещают школу беременных. За 2 квартала 2024г. охват беременных составляет 113 человек. |
| 6 | Оказание содействия родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ОВЗ в подготовке детей к самостоятельной жизни |  | 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год 2025-2026 учебный год 2026-2027 учебный год | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Без финансирования |  | Оказание помощи 120 родителям в подготовке детей к самостоятельной жизни ежегодно | Осуществляется индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по актуальным вопросам подготовки детей к самостоятельной жизни, в том числе по профориентации 9 класс-19 человек приложение к письму КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 05-08/487от 14.11.2024 12 класс-14 человек |
| 7 | Предоставление мер поддержки из средств муниципального бюджета лицам, проявившим выдающиеся способности |  | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района | Муниципальная программа Кондинского района «Развитие образования» |  | Предоставление выплат за особые достижения в области образования, искусства и спорта ежегодно по окончании учебного года | Предоставление денежных выплат за достижения успехов в учебной, спортивной и творческой деятельности, ежегодно по окончании учебного года |
| 8 | Информирование граждан о региональных семейных льготах |  | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» | Текущее |  | 100% информирование законных представителей о льготном лекарственном обеспечении несовершеннолетних льготной категории | Осуществляется информирование населения о льготном обеспечении детей в возрасте до 3-х лет молочным питанием, согласно Постановлению правительства ХМАО – Югры от 14.10.2022 №514-п, а также о перечне лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детей до 3 лет жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях - https://kondazdrav.ru/personal/oms/ |
| - III. Повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по реализации проекта программы развития школы-интерната на 2022-2026г. «Школа со знаком качества» с использованием сетевого взаимодействия Российского и Международного уровня. |  | 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год 2025-2026 учебный год 2026-2027 учебный год | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Без финансирования |  | Установление и расширение творческих контактов, привлечение большего числа участников из разных субъектов РФ и Зарубежья | Реализованы мероприятия проекта «Школа со знаком качества» Международный семинар «Диалог культур. Путешествие по Хантыйской земле» р. Беларусь |
| - 3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Посещение Учинского музея на обрядовых праздниках: - Вороний день; - Поклонение солнцу |  | Апрель, сентябрь 2024 Апрель, сентябрь 2025 Апрель, сентябрь 2026 Апрель, сентябрь 2027 | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Без финансирования |  | Приобщение обучающихся к духовной культуре, традициям народов манси, развития познавательных способностей в процессе активной совместной деятельности со взрослыми | 14.09.2024 г. 13 обучающихся и 3 родителя (законных представителя) посетили Учинский музей на обрядовый праздник «Поклонение солнцу» |
| 11 | Участие в окружном конкурсе Лучшая дружина юных пожарных» |  | Май 2024 года, Май 2025 года Май 2026 года Май 2027 года | Управление образования Кондинского района | Без финансирования |  | Совершенствование подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризация деятельности пожарных; тиражирование приобретаемых знаний среди подрастающего поколения (начальных классов), участие в проведении совместных общероссийских уроков по безопасности жизнедеятельности. Направление 1 районной команды для участия в конкурсе ежегодно | Не участвовали в 2024 году |
| 12 | Районное комплексное соревнование «На опережение» |  | Июнь 2024 года Июнь 2025 года Июнь2026 года Июнь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория" по Кондинскому району Военный комиссариат Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Кондинскому району Междуреченское инспекторское отделение Федерального казенного учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» Комитет по физической культуре и спорту администрации Кондинского района (по согласованию) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (по согласованию) | Без финансирования |  | Межведомственный проект по военному и пожарно-прикладному направлению. совершенствование подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций | Не участвовали в 2024 году |
| - IV. Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Ноябрь 2024 года, Ноябрь 2025 года, Ноябрь 2026 года Ноябрь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования |  | Повышение правовой грамотности населения, оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций, охват не менее 80% | Проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 21 ноября 2024 года В истекшем периоде 2024 года на территории Кондинского района организована работа консультативных пунктов: – май 2024 года в рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером, организовано правовое консультирование и оказание правовой помощи несовершеннолетним, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, законным представителям, по телефонам «горячей линии» – 01 июня 2024 года по телефонам «горячей линии» и с помощью мобильных мессенджеров было организовано правовое консультирование и оказание бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течении дня работало 7 телефонов «горячей линии», по которым было организовано правовое консультирование и оказание бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказано консультирование 30 гражданам . - 21.11.2024 по телефонам «горячей линии» и с помощью мобильных мессенджеров было организовано правовое консультирование и оказание бесплатной правовой помощи Оказано консультирование 20 гражданам. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: На период с 15.11.2024 по 22.11.2024 запланировано и проведено19 мероприятий в рамках единого дня правовой помощи. Кол-во участников 116 несовершеннолетних и 39 семей. Управление образования администрации Кондинского района: Единый день правовой помощи пройдет 21 ноября 2024 года. От управления образования участие принимает начальник отдела дополнительного образования и технологий воспитания Тюрьмина Л.Ю. 20 ноября 2024 года во всех образовательных организация будет организован и проведён единый день правовой помощи. Количество пунктов по консультированию – 24. Количество массовых мероприятий по правовому просвещению – порядка 30. Численность участников массовых мероприятий по правовому просвещению – около 3587 |
| - V. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение акции «Месяц безопасного Интернета» |  | Март - апрель 2024 года, Март - апрель 2025 года Март - апрель 2026 года Март - апрель 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) |  | Количество участников - не менее 70% обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно | Управление образования администрации Кондинского района: 100% обучающихся охвачены мероприятиями, направленными на безопасное пользование телекоммуникационной сетью Интернет. В 15 образовательных учреждениях внедрена система контентной фильтрации, которая ограничивает доступ несовершеннолетних к информации, наносящей вред психическому, психологическому и нравственному здоровью несовершеннолетних. Одновременно ведется работа и с родительской общественностью в данном направлении. В разделах «Информация для родителей», «Комплексная безопасность» регулярно размещается информация: памятки для родителей и обучающихся «Правила поведения в сети Интернет», «Безопасный Интернет», «Как сделать Интернет безопасным для вашего ребенка», «Профилактика терроризма в молодежной среде» видеоролики и др. С целью недопущению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в террористические группировки и объединения в 15 образовательных организациях района проводится ежеквартально проверка контентной фильтрации на предмет доступа к запрещенным сайтам. Отдел молодежной политики администрации Кондинского района: В соцсетях размещена информация о случаях мошенничества и краж, совершенных способом дистанционного хищения денежных средств с банковских карт жителей (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9032%2Fall). 1. В молодежном центре "Ориентир" была проведена информационная беседа специалистом-экспертом отдела общественной безопасности о наиболее распространённых способах совершения IT- преступлений, рисках хищений с применением цифровых технологий и методах защиты от них (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9600%2Fall). 2. Размещена информация по защите от киберугроз (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_10186%2Fall) |
| 15 | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних |  | До 31 мая 2024 года, До 31 мая 2025 года До 31 мая 2026 года До 31 мая 2027 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования |  | Участие в муниципальном родительском собрании не менее 50% от общего числа законных представителей несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно | Проведено муниципальное родительское собрание по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних. 17.05.2024 в онлайн режиме проведено районное родительское собрание на тему обеспечения безопасности несовершеннолетних с участием представителей органов и учреждений системы профилактики Кондинского района, родителей и законных представителей несовершеннолетних. Запись родительского собрания размещена в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/kdnkonda) 527 просмотров. |
| 16 | Проведение мероприятий (групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов, спортивных состязаний), направленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних |  | Сентябрь 2024 года Сентябрь 2025 года Сентябрь 2026 года Сентябрь 2027 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования |  | Повышение психологической устойчивости несовершеннолетних | Специалистами проведены мероприятия: - «Помощь другу» (2 мероприятия, 6 участников); – «Забота в каждый дом» (2 мероприятия, 10 участника); - «От сердца к сердцу» (2 мероприятия, 9 участника); - «Для СВОих» (4 мероприятия, 20 участников). Проведено родительское собрание в целях профилактики суицидального поведения у подростков. Вручены памятки и буклеты для родителей по профилактике детского суицида «Как уберечь?» |
| 17 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений |  | Ежегодно до 20 декабря | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования |  | 100% охват несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, трудовым и бытовым устройством | Несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений на территории Кондинского района в 1 полугодии 2024 года и истекшем периоде 2 полугодия 2024 года не было. |
| 18 | Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в детском лагере, быту, в лесу |  | Ежегодно до 20 декабря | Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория" по Кондинскому району Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района (по согласованию) | ежегодно до 20 декабря |  | Повышение уровня знаний несовершеннолетних о требованиях пожарной безопасности; проведение не менее 3 конкурсов и 20 занятий ежегодно | В образовательных учреждениях Кондинского района организованы и проведены ряд мероприятий на противопожарную тематику: 21 конкурс рисунков, 16 выездов в пожарную часть, 155 бесед с детьми о пожарной безопасности, в том числе в рамках классных часов по пожарной безопасности |
| - VI. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ведение в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства» для родителей (со ссылками на Интернет-ресурсы, направленные на поддержку семей с детьми) |  | До декабря 2024 года До декабря 2025 года До декабря 2026 года До декабря 2027 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» (по согласованию) | Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества» |  | Повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми | С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в средствах массовой информации размещаются материалы под рубрикой «Десятилетие детства». |
| VII. Социально значимые публичные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Слёт юных инженеров «Решения молодых» - организация и проведение муниципальной смены в МБУ ДО ООЦ «Юбилейный» | Февраль 2024 года | Управление образования администрации Кондинского района |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Развитие образования» | Участие в Слете не менее 20 школьников, проявивших способности по направлению «Наука и проектная деятельность» | Не проведено. Запланировано на февраль 2025 |
| 21 |  | Районная конференция «Цехновские чтения» | Февраль 2025 года Февраль 2027 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им Н.С.Цехновой» |  | Без финансирования | Стимулирование обучающихся к научно-исследовательской деятельности, вовлечение их в научно-практическую деятельность разных областях знаний. Охват не менее 10 детей | Февраль 2025 года |
| 22 |  | Районный конкурс учащихся Детских школ искусств «Юный музыкант» | Февраль 2024 года Февраль 2025 года Февраль2026 года Февраль 2027 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» гп.Междуреченский |  | Без финансирования | Дальнейшее развитие детского и юношеского музыкального творчества, повышение уровня исполнительного мастерства учащихся | В конкурсе приняли участие юные музыканты из школ искусств и музыкальных школ пгт.Междуреченский, Кондинский и г.Урай – 50 солистов и 13 малых ансамблей (дуэты-трио). Всего более 60 обучающихся и более 20 преподавателей. |
| 23 |  | Проведение открытого кубка Кондинского района по мини-футболу среди юношей и девушек | Февраль- апрель2024 года До декабря 2025 года До декабря 2026 года До декабря 2027 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная спортивная школа |  | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение доли детей и молодежи (в возрасте от 3 до 17 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | 25 марта 2024 года на базе Районной спортивной школы, участие приняло 35 человек. |
| 24 |  | Открытый районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички» | Март 2024 года Март 2025 года Март2026 года Март2027 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский |  | Без финансирования | Дальнейшее развитие детского и юношеского вокального искусства; повышение уровня исполнительского мастерства; выявление талантливых исполнителей и художественных коллективов | 2 марта 2024 года состоялся XXVII открытый районный конкурс детского и юношеского вокального искусства «Кондинские роднички», посвященного Году семьи в Российской Федерации. Количество участников – 117 человек |
| 25 |  | # Организация и проведение муниципального этапа конкурса по изготовлению тактильной рукодельной книги/пособия для слабовидящих и незрячих детей «Мир на кончиках пальцев» | Март - апрель 2024 года Март - апрель 2025 года Март – апрель 2026 года Март – апрель 2027 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району государственного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по ХМАО-Югре Управление образования администрации Кондинского района (по согласованию), Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (по согласованию) |  | Без финансирования | Дублирование для младших школьников общедоступной и формирующей культурную и гражданскую идентичность литературы в виде тактильных пособий; формирование в сознании детей с малых лет основ безопасности жизнедеятельности | Организован и проведен муниципальный этап конкурса по изготовлению тактильной рукодельной книги/пособия для слабовидящих и незрячих детей «Мир на кончиках пальцев» На конкурс поступило две заявки по результатам подведения итогов победила Машурова Наталья Леонидовна (Ягодное), информация о результатах размещена в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/kdnkonda). Обе книги направлены для участия в окружном конкурсе. |
| 26 |  | Участие в Специальной спартакиаде ХМАО-Югры среди детей и подростков | Март, сентябрь 2024 года Март, сентябрь 2025 года Март, сентябрь 2026 года Март, сентябрь 2027 года | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |  | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение лиц с ОВЗ в возрасте до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | Март 2024г.-9 обучающихся, 12-14.09.2024 г. 8 обучающихся приняли участие и стали победителями Специальной спартакиады ХМАО-Югры среди детей и подростков, г. Ханты-Мансийск |
| 27 |  | Вороний день в музее | Апрель 2024 года Апрель 2025 года Апрель 2026 года Апрель 2026 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный этнографический музей им.А.Н.Хомякова» Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им Н.С.Цехновой» |  | Без финансирования | Охват не менее 100 посетителей ежегодно | Охват 100 посетителей |
| 28 |  | Районный фестиваль танцевальных коллективов «Мир танца» | Апрель 2024 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский |  | Без финансирования | Показ достижений в области танцевального искусства в Кондинском районе | 26 апреля 2024 года состоялся «Мир танца» - IX районный фестиваль танцевальных коллективов, с целью показа достижений в области танцевального искусства в Кондинском районе. Количество участников – 210 человек |
| 29 |  | Районный слет школьных лесничеств «сохраним цветущий мир Кондинского района» | Апрель 2024 года Апрель 2025 года Апрель 2026 года Апрель 2026 года | Управление образования администрации Кондинкого района Территориальный отдел – Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района |  | Без финансирования | Изучение, обобщение и распространение передового опыта школьных лесничеств в Кондинском районе в области экологической и природоохранной пропаганды | Первый в 2024 году межрайонный слет юных лесоводов – VII слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Кондинского района». Слет в Кондинском районе объединил увлекающихся сохранением лесных ресурсов школьников. «Ребята прошли испытания, требующие как физической подготовки, так и проявления творчества и знаний лесных дисциплин: ботаники, зоологии, лесоведения, таксации, дендрологии, энтомологии»,— сообщили в Депнедра Югры. В общем зачете победила команда школьного лесничества «Багульник» из села Чантырья. Второе месте у школьного лесничества «Берендеи» из Урая, третье – у воспитанников школьного лесничества «Велес» городского поселения Луговой. |
| 30 |  | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы детям !» | Апрель- октябрь 2024 года Апрель-октябрь 2025 года Апрель – октябрь 2026 года Апрель-октябрь 2027 года | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Без финансирования | Содействие развитию добровольчества и социального партнёрства в сфере поддержки семьи и детства | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»: Социальные партнеры отдел молодежной политики администрации Кондинского района, РЦМИ «Ориентир», РДКИ «Конда» Количество добровольцев, принявших участие в Акции Всего: 320 в том числе несовершеннолетние дети 192 из них: Выпускники организаций для детей-сирот, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 5 Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 6 Количество благополучателей Акции Всего: 28 В 2024 году добровольцы волонтерского движения «Парус надежды», в которое входят обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети, семей участников СВО про-явили активное участие в благотвори-тельной деятельности, направленной на помощь нуждающимся семьям. Основной задачей было содействие в уборке территорий от снега, в результате чего была оказана поддержка 18 семьям, которым это значительно облегчило зимние заботы. Весной, в рамках благоустройства, волонтеры также занимались уборкой придворовых территорий для 3 семей, обеспечивая тем самым порядок и чистоту. Подготовка почвы к посеву стала важным этапом работы волонтеров, и в этом направлении помощь была оказана 5 семьям, что поспособствовало улучшению условий для ведения огородного хозяйства. Кроме того, в процессе посадки овощных культур 2 семьи получили необходимую поддержку для реализации своих аграрных планов. Не менее значительной была работа, связанная с уборкой картофеля, где 2 семьи могли рассчитывать на помощь волонтеров в завершении трудоемкого процесса. Так же добровольцами (по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело) под руководством наставником было сделано и отправлено в зону проведения СВО более 2000 порций сублимированных супов и более 200 порций фруктовых чипсов. Обучающимися по профессии 19601 Швея были отшиты и отправлены в прифронтовые госпиталя более 50 трусов памперсной модели. Новая практика помоши военнослужащим СВО-Благотворительная ярмарка( на настоящий момент проведено 5, на 28 сентября 2024 года планируется 6). Более 250 обучающихся и более 50 человек жителей Кондинского района Количество добровольцев, участвовавших в реализации мероприятий Более 250 обучающихся и более 50 человек жителей Кондинского района Вся деятельность добровольцев волонтерского движения «Парус надежды» представлена на страничке в ВК https://vk.com/parusnagezhdy?from=search https://vk.com/video-217403469_456239039 https://vk.com/wall-217403469_725 https://vk.com/wall-217403469_711 https://vk.com/wall-217403469_702 https://vk.com/wall-217403469_695 https://vk.com/wall-217403469_694 https://vk.com/wall-217403469_686 https://vk.com/wall-217403469_707 https://vk.com/wall-217403469_747 https://vk.com/wall-217403469_752 https://vk.com/wall-217403469_642 https://vk.com/wall-217403469_675 https://vk.com/wall-217403469_630 https://vk.com/wall-217403469_629 https://vk.com/wall-217403469_621 https://vk.com/wall-112511363_18785 https://vk.com/wall-112511363_18300 https://vk.com/wall-112511363_18286 https://vk.com/wall-112511363_17983 https://vk.com/video173722493_456239047 https://vk.com/video-141688209_456239199 https://vk.com/video-217403469_456239048 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: - В рамках Международного дня защиты детей проведено мероприятие «Ищу друга» (передача игрушек семьям, которые в них нуждаются) 22 волонтера, 31 несовершеннолетний. - Игровая программа, посвященная Дню России «МОЯ РОДИНА – РОССИЯ» (10 несовершеннолетних/1 волонтер) - Акция «Собери ребенка в школу» 22 волонтера - Юные волонтеры приняли участие в номинациях: - «Помочь другу» (оказание помощи в рамках благотворительной акции «Поможем детям собраться в школу» - сбор школьно-письменных принадлежностей, вещей, настольных игр), - «От сердца к сердцу» (оказание помощи в изготовлении сувениров (георгиевских ленточек ко Дню Победы), - «Для СВОих» (помощь в организации мероприятий для членов семей СВО). |
| 31 |  | Семейный месяц | Май 2024 года, Май 2025 года Май 2026 года Май 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района Отдел записи актов гражданского состояния администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Без финансирования | Проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей | Обеспечено проведение мероприятий согласно плану мероприятий «Семейного месяца», утверждённому распоряжением администрации Кондинского района № 238-р от 16 апреля 2024 года. На территории Кондинского района в период с 15 мая по 15 июня 2024 года реализовано 172 мероприятия различной направленности. Организовано информирование населения о проводимых мероприятиях «Семейного месяца» на территории Кондинского района посредством размещения информации на сайте администрации Кондинского района (https://www.admkonda.ru/desyatiletiye-detstva.html) в официальной группе муниципальной комиссии в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/kdnkonda) В том числе: Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района: В рамках семейного месяца проведено 7 спортивно-массовых мероприятий такие как: Первенство Кондинского района по дзюдо «Крепыш», Районный турнир «Малыш-Крепыш», Беседа за круглым столом «Спорт начинается в семье», Открытая тренировка, совмещенная с «Веселыми стартами», Турнир по дартсу среди семейных команд, Спортивная эстафета среди семейных команд, Выставка – конкурс детских рисунков «Спорт и семейные традиции». Участие приняло 180 человек. Молодежка: 18.05.2024 прошёл семейный турнир по лазертагу в рамках празднования Международного Дня семьи и года Семьи в России. За право самой сильной, ловкой и смелой сражались 5 семейных команд (42 чел.) (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9471) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: В рамках семейного месяца проведено 21 мероприятие. Охвачено 176 несовершеннолетних, 35 семей, 126 граждан пожилого возраста и инвалидов. Управление образования администрации Кондинского района: 15 мая районный семейный форум «Родные – Любимые Конды», участниками которого стали дети Кондинского района, родители, представители старшего поколения, представители общественности. Педагоги – психологи образовательных учреждений Кондинского района провели мастер классы: «Мир эмоций», "Спокойствие, только спокойствие!", «Межполушарное взаимодействие - основа развития интеллекта». |
| 32 |  | Проведение мероприятия посвященного Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером: Акция «Мой друг-Телефон доверия» | Май 2024 года, Май 2025 года Май 2026 года Май 2027 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |  | Без финансирования | Информирование о Детском телефоне доверия | В рамках реализации мероприятий посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером организовано информирование населения посредством размещения информации о работе «Телефона доверия на» официальной странице и в группе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района ВКонтакте (https://vk.com/id791589163, https://vk.com/kdnkonda), а так же на информационных стендах отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района. В рамках Международного дня детского «Телефона доверия», проведены беседы «Телефон доверия - помощь в трудной ситуации», о предоставлении детям и подросткам анонимной службы психологической помощи, с раздачей визиток, буклетов с номером телефона. Всего проведено 8 мероприятий с участием 96 человек. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: Проведена Акция «Родители! Будьте внимательны к детям», приняло участие 13 родителей. Систематически среди несовершеннолетних распространяются памятки Детского телефона доверия, всего распространено за отчётный период 140 несовершеннолетних. На базе сектора дневного пребывания отделений психологической помощи гражданам проведено 3 мероприятия: «Мой друг – телефон доверия», «Доверяю телефону», «Телефон доверия». Также проведен тренинг «Доверяю». Приняли участие 68 несовершеннолетних. Распространены памятки с номерами телефонов. |
| 33 |  | Проведение муниципальных соревнований среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Май 2024 года, Май 2025 года Май 2026 года Май 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Кондинскому району |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Юшря «Развитие образования» | Направление команды- победителя на окружные соревнования | 01.06.2024 1 июня на Центральной площади поселка Междуреченского состоялись соревнования «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО», организаторами которых выступили: Госавтоинспекция ОМВД по Кондинскому району и отдел молодежной политики. Ребята показали умение безопасного фигурного вождения велосипеда и самоката. А волонтеры провели информационную акцию по правовому консультированию и оказанию бесплатной правой помощи, посвященную Дню защиты детей: рассказали о работе Всероссийского телефона доверия, о правах и обязанностях несовершеннолетних. ttps://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9534 https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9541 |
| 34 |  | Марафон детства #Детирулят86 | Июнь 2024 года, Июнь 2025 года Июнь 2026 года Июнь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Без финансирования | Проведение 01 июня не менее 50 мероприятий для детей в онлайн и офлайн форматах | В рамках марафона детства #Детирулят86 на территории Кондинского района проведено 36 мероприятий различной направленности. Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района: В рамках марафона детства #Детирулят86 проведено 6 мероприятий: Открытое Первенство Кондинского района по боксу, посвященное Всероссийскому Дню Зашиты детей, Турнир по уличному стритболу, посвященный Дню защиты детей, Спортивная эстафета, посвященная Дню Защиты детей в рамках 1 смены летнего лагеря с дневным пребыванием детей, Турнир по волейболу, Турнир по мини-футболу среди детей и подростков, Утренняя зарядка «Будем знакомы». Участие приняло 170 человек. https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9534 https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9541 https://vk.com/wall-141688209_4735 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: В рамках марафона для несовершеннолетних, посещающих отделения психологической помощи гражданам организованы мероприятия: «Территория хорошего настроения», правовой час «Знаю и защищаю свои права», акция «Безопасное лето - детям» и другие мероприятия. Приняли участие 74 несовершеннолетних. Управление образования администрации Кондинского района: Фестиваль «Движения Первых». Во взаимодействии с Общероссийской общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Кондинского района, 1 июня 2024 года пройдет Фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых». В рамках данного мероприятия дети Кондинского района примут участие в окружных и всероссийских акциях, марафонах и флешмобах. Управление культуры администрации Кондинского района: Проведение 01 июня не менее 50 мероприятий для детей в онлайн- и офлайнформатах. В рамках марафона детства #Детирулят86 специалисты МУК РДКИ «Конда» провели 6 мероприятий, в том числе: 31 мая на базе БУ КРБ Детская поликлиника состоялась акция «Подари улыбку детям!», посвященная Дню защиты детей, в рамках окружного социокультурного проекта в области арт – терапии «Света и добра!». Количество Благополучателей – 41 человек. 1 июня в РДКИ «Конда» «Этот мир мы дарим детям!» - Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей: - интерактивный концерт творческих коллективов, имеющих звания Заслуженный коллектив народного творчества, Образцовый художественный коллектив; - игровая площадка «Крестики – нолики»; - мастер – класс «Оригами своими руками»; - малый парк аттракционов «ДоброПарк». Общее количество посетителей – 1099 человек. 3 июня на базе Районного комплексного центра социального обслуживания населения состоялась Адаптированная игровая программа, в рамках инклюзивного любительского объединения «Шаг на встречу», посвященная Дню защиты детей. Количество участников – 45 человек. Общее количество посетителей марафона детства #Детирулят86 – 1185 человек. в Библиотеках организованы игровые и познавательные мероприятия: - Леушинская модельная библиотека- филиал № 2 провела игровую поляну весёлых затей для взрослых и детей «Островок детства»; - Междуреченская детская библиотека- филиал № 4 провела игру, нацеленную на познавательную деятельность «Все вы на планете Солнышкины дети!»; - В п. Кондинское сотрудники библиотек подготовили развлекательную программу «Разноцветный мир детства»; - Алтайская библиотека-филиал № 8 провела квест «Дети рулят» и пр. Всего организовано и проведено 18 мероприятий с участием 469 человек. |
| 35 |  | Реализация программы организации летнего отдыха , занятости детей, подростков и молодежи «Клуб инициативной молодежи «Страна Юниленд» | Июнь-август 2024 года Июнь-август 2025 года Июнь-август 2026 года Июнь-август 2027 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский |  | Без финансирования | Увеличение количества участников мероприятий летней кампании, внедрение новых форм работы с детской и молодежной аудиторией | В течение летнего периода, Клубом инициативной молодежи «Страна Юнилэнд» охвачено 2500 детей и подростков, проведено 50 мероприятий. |
| 36 |  | Проведение районной акции «Каждый день лета, как праздник» - комплекс детских мероприятий в городские и сельские поселения района | Июнь-август 2024 года Июнь-август 2025 года Июнь-август 2026 года Июнь-август 2027 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский |  | Без финансирования | Увеличение количества участников мероприятий летней кампании, внедрение новых форм работы с детской и молодежной аудиторией в программу акции входит: развлекательно-игровая программа «Большой секрет…», творческий проект «Добрый дом» и другие детские культурно-досуговые мероприятия | Детские интерактивные локации в рамках передвижного творческого проекта «Каждый день лета, как праздник» были представлены для детей, подростков и молодежи на территориях поселений Кондинского района: с. Леуши, п. Лиственичный, п. Половинка д. Ушья, п. Междуреченский, с. Ямки, п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Куминский. В мероприятиях приняли участие 490 детей. |
| 37 |  | Районная Конференция «Манси-живая культура» | Июль 2024 года Июль 2026 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный этнографический музей им.А.Н.Хомякова» |  | Без финансирования | Стимулирование обучающихся к научно-исследовательской деятельности, вовлечение их в научно-практическую деятельность разных областях знаний. Охват не менее 10 детей | Основная тема мероприятия – «Обрядовая деятельность народа манси». В работе конференции приняли участие основатель музея Анатолий Хомяков, кандидат филологических наук, заслуженный деятель ХМАО – Югры Дина Герасимова, исполняющий обязанности начальника управления культуры Дмитрий Конев. 12 докладчиков. |
| 38 |  | Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей» | Сентябрь-октябрь 2024 года Сентябрь-октябрь 2025 года Сентябрь-октябрь 2026 года Сентябрь-октябрь 2027 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | Формирование делегации | Приняли участие на интерактивной выставке форума с видеороликом по практике «Арт-семья» |
| 39 |  | Проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций | Сентябрь 2024 года Сентябрь 2025 года Сентябрь 2026 года Сентябрь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Развитие образования» | Не менее 3-х команд ежегодно | Не проведено |
| 40 |  | Проведение районного литературного фестиваля «Детские Тархановские чтения» | Октябрь 2024 года Октябрь 2027 года | Муниципальное учреждение культуры Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система |  | Без финансирования | Поддержка культуры чтения, его значимости в Кондинском районе, увеличение доли детей привлекаемых к участию в конкурсе, выпуск сборника материалов конкурса Охват не менее 50 детей | В мероприятии приняли участие 59 человек, из них 30 детей. 4 ноября 2024 года в Центральной модельной библиотеке им. А.С. Тарханова прошел вебинар «Чтение ради души: духовно-нравственный аспект». Сегодня духовно-нравственное воспитание становится одной из главных и ключевых задач. Огромную роль в духовно-нравственном воспитании играет чтение высокохудожественной литературы, о чем и шла речь на вебинаре. А также говорили и о православной литературе. На вебинаре присутствовал иерей Андрей прихода храма в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Он ответил на многие вопросы, в том числе: «Какую роль играет православная литература в духовно-нравственном воспитании человека?» и «Какие книги по православному просвещению прежде всего должны стоять в фонде библиотеки?». Сотрудники библиотек-филиалов района выступили с рекомендациями художественных произведений, в которых стоит проблема нравственного выбора, посредством которых воспитываются важнейшие качества души — способность к сочувствию, сопереживанию, состраданию и милосердию. |
| 41 |  | Участие в межрегиональной конференции «Десятилетие детства. Счастливая семьи- счастливые дети» | Ноябрь 2024 года Ноябрь 2025 года Ноябрь 2026 года Ноябрь 2027 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |  | Без финансирования | Укрепление и развитие института семьи | Очное участие принимает 1 семья с ребенком –инвалидом, 1 специалист учреждения. В онлайн-марафоне приняли участие 5 специалистов, 10 семей |
| 42 |  | Проведение соревнований среди школьных спортивных клубов по баскетболу | Ноябрь-декабрь 2024 года Ноябрь- декабрь 2025 года Ноябрь-декабрь 2026 года Ноябрь-декабрь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Развитие образования» Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности: 2024г – до 93% 2025г – до 93,1% 2026г – до 93,2% 2027г. – до 93,3% | Данное мероприятие не проводилось |
| 43 |  | Организация проведения мероприятий, направленных на предотвращение дорожно транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта и пользователей средств индивидуальной мобильности | До декабря 2024 года | Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства Внутренних Дел России по Кондинскому району, Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |  | Без финансирования | Проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей, направленных на профилактику ДТП | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района: 21.06.2024 сотрудник Госавтоинспекции Кондинского района Эльза Эрендженова посетила районный центр молодежных инициатив «Ориентир». В ходе беседы автоинспектор напоминала ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, применения ремней безопасности, а также рассказала о последствиях за совершение административных правонарушений, в том числе за управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления. В завершении мероприятия полицейский ответила на интересующие вопросы участников встречи. (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9638 24.06.2024 сотрудник Госавтоинспекции Кондинского района Эльза Эрендженова посетила районный центр молодежных инициатив «Ориентир». В ходе беседы автоинспектор напоминала ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, применения ремней безопасности, а также рассказала о последствиях за совершение административных правонарушений, в том числе за управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления. В завершении мероприятия полицейский ответила на интересующие вопросы участников встречи. (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9661 https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9662) 24.07.2024 волонтёры Кондинского района приняли участие в региональных профилактических акциях по безопасности дорожного движения «Трасса», «Югра за трезвое вождение». Во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции Кондинского района они напомнили водителям о важности соблюдения режима труда и отдыха за рулём, об осторожности при совершении манёвров обгона и недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9767) 25.07.2024 В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения, предупреждения аварийности с участием водителей двухколёсного транспорта, а также привлечения внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения - волонтерами была проведена акция «Безопасное Лето» – беседа с детьми, о том, как нужно себя вести и какие меры предосторожности нужно соблюдать (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9771) 31.07.2024 старшим лейтенантом полиции Ожеховским Александром Ивановичем проведена беседа с молодежью о детской дорожно-транспортной дисциплине в летний период и ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения. (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_9798) 06.09.2024 в «Единый день родителя», сотрудники Госавтоинспекции Кондинского района и волонтеры провели профилактическую акцию «Внимание, Дети!» Взрослым были розданы Памятки о жизненной важности соблюдения ПДД необходимости обучения ребёнка безопасности на дорогах, особенностях перевозки юных пассажиров (https://vk.com/centr_orientir?_smt=profile%3A1&w=wall-46193705_9999) ГАИ: Мероприятий всего: 17 в том числе: Массовых (более 100 человек) - 3; С привлечением членов мотосообщества «Шатуны» -3; Целевые по СИМ- 8. |
| 44 |  | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |  | Без финансирования | Не менее 50 семей, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, ежегодно | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы. На территории Кондинского района за истекший период 2024 года (по состоянию на 1 ноября 2024 года) 47 семей выявлены и признаны, находящимися в социально опасном положении, в отношении каждой организована индивидуальная профилактическая работа в соответствии с постановлением муниципальной комиссии. |
| 45 |  | Районный фестиваль творческих инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец» | Декабрь 2024 года Декабрь 2026 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский |  | Без финансирования | Социалиальная реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями здоровья через самодеятельное художественное творческое развитие позитивного отношения к их проблемам; Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидности и инвалидов | VII районный фестиваль творческих инициатив среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец» состоялся 06 декабря 2024 года. В мероприятии приняли участие 57 человек, из них – 10 детей. |
| 46 |  | Вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в волонтерскую и иную социально значимую деятельность | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |  | без финансирования | Не менее 10 несовершеннолетних, вовлеченных в волонтерскую деятельность, ежегодно | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района: В рамках проведения ИПР на регулярной основе несовершеннолетние, состоящие в СОП, приглашаются для участия в волонетрских акциях. Так, 26 сентября 2024 года отделом молодежной политики совместно с Междуреченской общеобразовательной школой была организована встреча со школьниками старших классов по теме «Значимые дела: работа социальных волонтеров и волонтеров общественной безопасности». На встрече присутствовали ребята, состоящие в СОП. Встреча была запланирована в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток». На нее были приглашены руководители волонтерских объединений «Перезагрузка» и «Волонтеры Конды», священник прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», п. Междуреченский, иерей Сергий Уланов. Ребятам были представлены волонтерские проекты, реализуемые в поселении Междуреченский и Кондинском районе: «Социальная пекарня» (развоз хлеба нуждающимся), «Шефская помощь» (оказание помощи одиноко проживающим инвалидам и пенсионерам, семьям участников СВО). Особое внимание уделялось работе волонтеров общественной безопасности, когда равный равному может доступно рассказать о правонарушениях и преступлениях, совершаемых как несовершеннолетними так и в их отношении (участие в рейдовых мероприятиях по выявлению продажи табака и алкоголя гражданам до 18 лет, по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, ликвидация негативной стеновой рекламы и т.д.). Для подростков была озвучена информация о работе общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей (8-800-2000-122); особенности административной и уголовной ответственности несовершеннолетних; виды административных правонарушений, уголовная ответственность несовершеннолетних (методичка – приложение). Служитель Прихода в общении с ребятами напомнил о заботе и любви к ближнему, оказании помощи нуждающимся, а в плохих делах посоветовал не «идти на поводу» у других. (https://vk.com/wall-46193705_10077) Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района: по итогам III квартала 2024 года, признано находящимися в социально опасном положении 29 несовершеннолетних, из них: – 20 несовершеннолетних организованы досуговой занятостью, в том числе 7 несовершеннолетних состоят в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение Первых». Управление образования администрации Кондинского района: В волонтерскую и иную социально значимую деятельность вовлечено 100% несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях района, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Ребята вместе с Движением Первых, проводят различные мероприятия, в том числе и волонтерские Управление культуры администрации Кондинского района: На базе МУК РДКИ «Конда», в рамках клуба выходного дня, прошел комплекс мероприятий Всероссийской акции «Спасти и сохранить». 3 несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по Кондинскому району приняли участие в высадке деревьев В Ягодинской библиотеке- филиале № 15, 2 Несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по Кондинскому району приходит в библиотеку и выполняет небольшие поручения: разложить материалы для творчества аккуратно, подклеить книги, подобрать литературу по теме и т. д. |
| 47 |  | Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационно телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района |  | Без финансирования | Повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; не менее 1 000 экземпляров раздаточного материала ежегодно; не менее 4 статей ежегодно | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района: Информация размещается на официальных сайтах спортивных учреждений, на страницах в социальных сетях, а также на информационных стендах учреждений. Отдел молодежной политики администрации Кондинского района: В рамках правового просвещения публикуем видеоролики: – «Мошенническая схема «Направление электронных писем, сообщений и звонки от имени различных фондов», – «Мошенническая схема «Игра на бирже», – «Мошенническая схема «Звонок от сотрудников правоохранительных органов» – «Мошенническая схема «Звонок из службы безопасности банка» в целях доведения до сведения граждан информации об обеспечении защиты их прав и свобод (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_10164%2Fall.) Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района размещает информацию на официальной странице и в группе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района ВКонтакте (https://vk.com/id791589163, https://vk.com/kdnkonda). Управление образования администрации Кондинского района На информационных стендах в образовательных организациях Кондинского района, более 55 публикаций |
| 48 |  | Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе проведение мероприятий по противодействию среди несовершеннолетних криминальных субкультур (организация и проведение круглых столов, бесед, лекций для подростков с привлечением представителей правоохранительных органов, Росгвардии) | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |  | Без финансирования | Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления, не менее чем на 3% ежегодно | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района: В поселениях Кондинского района волонтерами и специалистами по работе с молодежью с привлечением общественников ведется мониторинг потенциальных мест размещения стеновой рекламы (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_8490%2Fall, https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_7172%2Fall, https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_7031%2Fall). Так же в социальной сети Вконтакте при размещении постов по данной тематике размещается информация следующего содержания: «Убедительно просим жителей района сообщать о подобных стеновых рекламах по номеру 83467733-060». Так 12 сентября 2024 года в п. Междуреченском волонтерами был проведен рейд на выявление стеновой рекламы негативного характера, где было обнаружено и устранено 5 точек распространения рекламы запрещенных веществ https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_10020. УК: За первое полугодие 2024 года проведено 118 мероприятий с участием 1663 человека по правовому просвещению Управление образования администрации Кондинского района: В целях создания условий, обеспечивающих безопасность обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, во всех образовательных учреждениях осуществляется работа кибердружин, ведется мониторинг контента социальных сетей и менеджеров на предмет выявления материалов, призывающих к организации протестной активности молодежи и вовлечения обучающихся в молодежные течения противоправной направленности. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством распространения лицензий Kaspersky Safe Kids Ugra, среди родителей, путем проведения родительских собраний, индивидуальных встреч с родителями и их законными представителями. Годовые лицензии на программное обеспечение системы родительского контроля и мониторинга (Kaspersky Safe Kids) приобретены за счет средств государственной программы автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» автономным учреждением «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий». Созданы группы ответственных лиц за информирование родителей и компетентных органов. Организована систематическая работа по распространению среди обучающихся и родителей (законных представителей) памяток, предупреждающих вовлечение несовершеннолетних в экстремистские группы или иные молодежные течения противоправной направленности, по безопасному использованию детьми сети Интернет, на официальных сайтах школ, а также на страницах в ВК. Педагогическими коллективами школ ведется постоянная профилактическая работа по предупреждению вовлечения обучающихся в экстремистские группы или иные молодежные течения противоправной направленности. В мероприятиях для несовершеннолетних и их родителей, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к противоправным действиям, в том числе к проявлениям экстремистских взглядов, в образовательных организациях за истекший период текущего года проведены разъяснительные беседы о законопослушном поведении и уголовной ответственности за правонарушения террористического и экстремистского характера: «Профилактика асоциального поведения как условие здорового образа жизни и законопослушного поведения», «Правонарушение, проступок, преступление», «Несанкционированный митинг — все об ответственности за организацию и участие», «Роль семьи и школы в воспитании законопослушного гражданина» и др. (142 мероприятия с охватом детей 4201 человек, а также с привлечением родительской общественности - 2180 человек). Управление культуры администрации Кондинского района: За 2024 год проведено 218 мероприятий с участием 2663 человека по правовому просвещению. |
| 49 |  | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |  | Без финансирования | Не менее 1 заявки | Принято участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям «Города детям.2024» (Заявка № ГД-2024-000157). Управление культуры администрации Кондинского района: подали 10 практик |
| 50 |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей путем проведения интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, игр, мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года Декабрь 2026 года Декабрь 2027 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района |  | Текущее финансирование | Доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сферах «образование», «культура», «спорт», в общей численности обучающихся 1-11 классов, составляет не менее: 53% - в 2024 году; 55% - в 2025 году | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района: Сезон интеллектуальных игр открыт! В течение учебного года запланировано проведение нескольких видов игр: «Брейн-ринг», «Мультиигра», «Своя игра», и, конечно, серия игр «Что? Где? Когда?», первая из которых уже состоялась. Поздравляем победителей и призёров! Младший зачёт (команды 8-9 классов): 1. «Алые паруса» (8б) – команда-дебютант. 2. «Виктория» (9з) – победители прошлого сезона в младшем зачёте. Третьего места нет, так как остальные команды, к сожалению, не смогли преодолеть балловый порог. Старший зачёт (команды 10-11 классов): 1. «Стикер от банана» (сборная 11а и 11б) – победители прошлого сезона в старшем зачёте, призёры окружного школьного чемпионата по интеллектуальным играм. 2. «Эврика» (сборная 10а и 10б) – призёры прошлого сезона в младшем зачёте. 3. «Теодоры» (10б) Каждая игра является отборочным этапом школьного чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по интеллектуальным играм 2024-2025. Этапы проходят в заочной форме: команды параллельно разыгрывают 24 вопроса (одинаковые для всех), каждая в своём муниципалитете. Впереди ещё пять этапов, которые пройдут по всему округу. По результатам всех этапов сильнейшие команды сразятся в финале! В Кондинском районе организаторами выступили Районный центр молодежных инициатив "Ориентир" и Междуреченская средняя общеобразовательная школа. (https://vk.com/wall-46193705_10159) Управление образования администрации Кондинского района Проведен школьный и идет муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, в которых приняли участие школьники 15 школ. Охват составил: школьный этап – 1401 человек. В рамках национального проекта «Образование» на территории Кондинского района функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Мулымской, Леушинской, Кондинской, Морткинской и Болчаровской, Алтйской, Куминской СОШ, «Ушьинкой СОШ». В 16 образовательных организациях реализуют свою деятельность школьные спортивные клубы, официально зарегистрированные в едином федеральном реестре ШСК, в 25 образовательных организациях открыто первичное отделение российского движения детей и молодежи. По состоянию на 01.11.2024 года были организованы мероприятия муниципального уровня: Конкурс - фестиваль детского рисунка, приуроченный к празднованию Дня учителя в Кондинском районе в 2024г.Районный конкурс выставка творческих семейных работ «семьЯ», Слет Движения первых Кондинского района «Служение Отечеству» в Юбилейном; IX Муниципальный фестиваль кадетских объединений и кадетских классов, а также отрядов «ЮНАРМИЯ» образовательных организаций Кондинского района «Кадетская слава», муниципальный проект «Вахта Памяти», Спартакиада допризывной молодежи, муниципальный этап Всероссийского патриотического проекта «Зарница 2.0», Фестиваль «Действуй!», Выставка «Энергия творчества», VII районный фестиваль –конкурс «Шахматная страна» среди детей дошкольных образовательных организаций, VI районная Олимпиада по шахматам «Шахматная задача», Каникулярная веченняя и осенняя смена в 15 образовательных организациях; Районный правовой месячник «Я и закон»; Проведение профилактических акций, с привлечением отрядов юных инспекторов движения и общественных формирований: – «Неделя памяти жертв ДТП»; Олимпиада среди учащихся 10-11 классов по вопросам избирательного права и избирательного процесса; Участие во Всероссийском экологическом диктанте на базе центров «Точка Роста»; Участие в региональном этапе конкурса «Молодой изобретатель Югры»; Районный творческий конкурс Альманах «Медали лыжников ХМАО Югры» - ЦДО; Проведены следующие досуговые, спортивные, культурные, социально значимые мероприятия, в которые были вовлечены подростки, находящиеся в СОП, а также склонные к совершению противоправных действий: - Уроки безопасности во время летних каникул (июль 2024г.); - Летняя викторина «Техновикторина» (июль 2024г.); - «Здоровые каникулы» спортивные мероприятия (июль 2024г.); - Спортивные соревнования с целью привлечения обучающихся, воспитанников к здоровому образу жизни и отвлечения от вредных привычек: «Спортивный муравейник», соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу (июль 2024г.); - «Личная половая неприкосновенность несовершеннолетних, разъяснение уголовной ответственности за совершение преступлений» (сентябрь 2024г.); - Профилактическая беседа о правилах дорожного движения (сентябрь 2024г.); - Диспут «Умей сказать нет» (сентябрь 2024г.); - Диспут «Стиль жизни-здоровье» (сентябрь 2024г.); - Оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» (сентябрь 2024г.). С целью организации отдыха и оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе досуговых, спортивных, культурных, социально значимых мероприятий для несовершеннолетних организовано: – во 2 квартале 2024 года, проведено 2 курса социальной адаптации несовершеннолетних в условиях дневного пребывания в отделениях психологическая помощи гражданам (60 несовершеннолетних); – в рамках летнего отдыха организовано: оздоровительные смены на базе учреждения (в июне - 50 несовершеннолетних), выездной отдых по путевкам Депсоцразвития Югры (с 02 июня по 24 июня 2024 года, организован выездной отдых в детский оздоровительный лагерь «Нижние Серги», Свердловская область - 24 ребенка); – организация досуговой деятельности – одна из форм организации занятости несовершеннолетних на базе отделения. За отчетный период проведено 6 праздничных мероприятия для семей с детьми, приуроченных праздничным датам. Приняли участие 28 семей, (24 родителя, 38 несовершеннолетних). Управление культуры администрации Кондинского района: Доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сфере «культура», в общей численности обучающихся 1-11 классов, составляет: 38% - в 2024 году. |