## Отчет МО
Отчет о создании (реконструкции) объектов, включенных в перечень реализуемых объектов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, по состоянию на 31 декабря 2021 года
Наименование заказчика по строительству Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование государственной программы | Механизм реализации | Наименование объекта | Мощность | Наличие земельного участка | Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Срок по заключенному контракту (соглашению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гг.) |  | Срок по заключенному контракту (соглашению) на строительно-монтажные работы (соглашению) (дд.мм.гг.) |  | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта, | Остаток стоимости на начало текущего года, | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), | Инвестиции на текущий финансовый год (всего), | Выполнено работ, тыс. рублей |  |  | Профинансировано, тыс. рублей | [6 empty] | Информация о вводе объектов в эксплуатацию (приобретении) |  |  |  |  | Общая готовность объекта, % | Конъюнктурный обзор
[13 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | Всего с начала создания (реконструкции) | в том числе |  | Всего с начала создания (реконструкции) | в том числе | [5 empty] | Разрешение на ввод объекта (свидетельство о праве собственности) |  | Мощность | Основные фонды
[18 empty] | Всего в текущем году | за отчётный месяц текущего года |  | Всего в текущем году | в том числе в текущем году нарастающим итогом |  |  | в том числе за отчетный месяц текущего года |  |  |  |  | тыс. рублей
[9 empty] | начало | завершение | начало | завершение | [9 empty] | за счет федерального бюджета | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | дата (дд.мм.гг.) | номер |  | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Государственная программа автономного округа "Развитие образования" | [11 empty] | 596843 | 572498.3 | 543170.9014 | 248021.198 | 120586.5114 | 96241.9554 | 17994.8774 | 120777.1764 | 96432.6486 | 0 | 86617.76 | 9814.8886 | 26271.4164 | 3109.7395
1 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Школа-детский сад в д.Ушья | 80 учащ./ 40 мест | 86:01:1103001 :1170 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-0076-20 от 10.04.2020, заключение госэкспертизы №86-1-1-3-005042-2020 от 10.04.2020 | 2019-2020 (ПИР); 2020-2022 (СМР) | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 2020-11-10 | 2022-07-31 | 383049.3 | 367768.8 | 348586.6 | 157197.2 | 86672.11 | 71391.6544 | 3999.768 | 86820.26 | 71539.8326 | 0 | 64252.489 | 7287.3436 | 10173.816 | 1278.602 | [5 empty] | 23% | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения 31.07.2022 года, стоимость 342354,5 тыс.руб.Заключено дополнительное соглашение №4 к контракту о продлении срока исполнения до 31.07.2022 года. Выполняются работы по: кирпичной кладке стен и перегородок второго этажа, устройству монолитных железобетонных поясов. Отставание от графика производства работ обусловлено резким увеличением стоимости строительных материалов и ограниченными трудовыми ресурсами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Оплачен аванс за технологическое присоединение к эл. сетям 148,2 тыс.руб. за счет средств бюджета МО.
2 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с.Чантырья | 120 учащ. / 30 мест | 86:01:1101001 :24 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-1-2-000606-2021 от 13.01.2021, заключение госэкспертизы №86-1-1-3-017433-2020 от 15.05.2020 | 2019-2020 (ПИР); 2021-2022 (СМР) | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 2021-08-09 | 2022-06-30 | 118883.8 | 114351.7 | 110114.2 | 50675.888 | 29382.341 | 24850.301 | 13995.1094 | 29424.856 | 24892.816 | 0 | 22365.271 | 2527.545 | 16097.6004 | 1831.1375 | [5 empty] | 27% | 16.12.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 47,239 тыс. руб. Заключен МК на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, срок исполнения до 30.06.2022 года, стоимость 105534,938 тыс.руб. Завершается кирпичная кладка стен и перегородок детского сада до уровня до отметки 3,04м (до монолитного пояса), монтаж пожарных емкостей и системы пожарного водопровода. Оплачен аванс за технологическое присоединение к эл. сетям 42,52 тыс.руб. за счет средств бюджета МО.
3 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п.Половинка | 170 учащ./ 85 мест | 86:01:1001001 :1938 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-1-2-057309-2020 от 13.11.2020, заключение госэкспертизы №86-1-1-3-017451-2020 от 15.05.2020 | 2019-2020 (ПИР); 2021-2022 (СМР) | 2019-07-20 | 2019-12-31 | 2021-12-03 | 2022-12-09 | 94909.9 | 90377.8 | 84470.1014 | 40148.11 | 4532.0604 | 0 | 0 | 4532.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.05.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 86,373 тыс. руб. Заключен МК №0187200001721001799 на реконструкцию объекта с ООО Мастер, г.Екатеринбург, цена контракта 79851,667 тыс.руб.от 03.12.2021 года.
Заместитель главы ____________________________________ С.А.Боенко
Председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района _______________________________ Г.А.Мостовых
Директор МУ Управление капитального строительства Кондинского района _________________________ С.В.Григоренко
Исполнитель: начальник планово-экономического отдела МУ УКС Кондинского района Марунина Н.В., тел.: 8(34677)35-143, uks@admkonda.ru