## Отчет МО
Отчет о создании (реконструкции) объектов, включенных в перечень реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, по состоянию на 31 декабря 2023 года
Наименование заказчика по строительству Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование государственной программы | Механизм реализации | Наименование объекта | Мощность | Наличие земельного участка | Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Срок по заключенному контракту (соглашению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гг.) |  | Срок по заключенному контракту (соглашению) на строительно-монтажные работы (соглашению) (дд.мм.гг.) |  | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта, | Остаток стоимости на начало текущего года, | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), | Инвестиции на текущий финансовый год (всего), | Выполнено работ, тыс. рублей |  |  | Профинансировано, тыс. рублей | [6 empty] | Информация о вводе объектов в эксплуатацию (приобретении) |  |  |  |  | Общая готовность объекта, % | Конъюнктурный обзор
[13 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | Всего с начала создания (реконструкции) | в том числе |  | Всего с начала создания (реконструк ции) | в том числе | [5 empty] | Разрешение на ввод объекта (свидетельство о праве собственности) |  | Мощность | Основные фонды
[18 empty] | Всего в текущем году | за отчётный месяц текущего года |  | Всего в текущем году | в том числе в текущем году нарастающим итогом |  |  | в том числе за отчетный месяц текущего года |  |  |  |  | тыс. рублей
[9 empty] | начало | завершение | начало | завершение | [9 empty] | за счет федерального бюджета | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | дата (дд.мм.гг.) | номер |  | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Государственная программа автономного округа "Развитие образования" | [11 empty] | 1092991.5 | 758302.7 | 1097181.304 | 635186.1 | 854000.3344 | 572832.7821 | 65952.6626 | 968919.7517 | 635185.7437 | 0 | 478862.3923 | 156323.3514 | 76324.8487 | 52096.4388
1 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Школа-детский сад в д.Ушья | 80 учащ. / 40 мест | 86:01:1103001 :1170 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-0076-20 от 10.04.2020, повторно №86-1-1-2-061463-2022 от 26.08.2022 года; заключение госэкспертизы №86-1-1-3-005042-2020 от 10.04.2020 | 2019-2020 (ПИР); 2020-2023 (СМР) | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 2020-11-10 | 2024-03-31 | 548835.8 | 332303.2 | 549051.168 | 332303.2 | 514555.0904 | 329594.5214 | 56971.4626 | 549034.7021 | 332303.2221 | 0 | 299072.8999 | 33230.3222 | 72311.8387 | 8034.6488 | [5 empty] | 98% | Заключен муниципальный контракт №0187200001720001139 от 10.11.2020 (эл/а) на строительство с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, цена контракта 508 140,987 тыс.руб. Срок выполнения работ 31.03.2024 года. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию до 30.04.2024 года. Строительно-монтажные работы на завершающей стадии, ведутся пуско-наладочные работы, работы по монтажу пожарно-охранной сигнализации
2 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п.Половинка | 170 учащ. / 85 мест | 86:01:1001001 :1938 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-1-2-057309-2020 от 13.11.2020, повторно №86-1-1-2-061450-2022 от 26.08.2022 года; заключение госэкспертизы №86-1-1-3-017451-2020 от 15.05.2020 | 2019-2021 (ПИР); 2021-2023 (СМР) | 2019-07-20 | 2019-12-31 | 2021-12-03 | 2023-10-15 | 132755.3 | 67603.6 | 132805.7 | 67603.6 | 132805.7 | 88398.7168 | 6097.3 | 132805.7496 | 67603.2216 | 0 | 60842.8924 | 6760.3291 | 4013.01 | 445.89 | 2023-12-01 | 86-01-74-2023 | 170/85 (после реконструкции) | 132805.7497 | 119450.4328 | 100% | Заключен муниципальный контракт №0187200001721001799 от 03.12.2021 (эл/а) на реконструкцию объекта с ООО Мастер, г.Екатеринбург, цена контракта 117696,985 тыс. руб. Срок выполнения работ продлен до 15.10.2023 года, ДС №16 от 20.10.2023 года. Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Объект введён в эксплуатацию 01.12.2023 года.
3 | Кондинский район | Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут в пгт.Кондинское, Кондинского района | 300 м3/сут | 86:01:0101001:5912 | Заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости №86-1-1-3-009701-2023 от 02.03.2023 | 2022-2023 (ПИР); 2023-2024 (СМР) | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 207784.5 | 204780 | 206580 | 81663.4 | 3023.644 | 1223.644 | 0 | 83463.4 | 81663.4 | 0 | 65330.7 | 16332.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 1% | Заключен МК №0187200001723001317-1 от 31.08.2023 года (эл/а), цена контракта 204780,000 тыс. руб., с ООО "Выбор" г. Урай. Выполнена подготовка территории строительства (вырубка кустарников, вывоз строительного мусора), подрядчик предоставил контракты на поставку технологического оборудования. Выполнено устройство песчаного основания фундаментной плиты здания полной биологической очистки. Завезены на объект материалы (цемент,арматура,трубы, ж/б изделия для колодцев). Завершена подготовка строительной площадки, ограждение, временное электроснабжение, освещение, пожарный щит. Подрядчику выплачен аванс для приобретения материалов и оборудования для строительства объекта в размере 80439,755 тыс.руб.
4 | Кондинский район | Современная транспортная система | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Леуши | 2,02277 км | 86:01:0901001:23:67 | Заключение госэкспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости №86-1-1-2-020399-2022 от 05.04.2022, заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №86-1-1-3-081793-2021 от 23.12.2021 | 2020-2022 (ПИР); 2022-2023 (СМР) | 2020-09-01 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2023-12-31 | 203615.9 | 153615.9 | 208744.436 | 153615.9 | 203615.9 | 153615.9 | 2883.9 | 203615.9 | 153615.9 | 0 | 53615.9 | 100000 | 0 | 43615.9 | Акт законченного строительством объекта (по форме КС-11) от 29.12.2023 года | 1 | 2.0228 | 203615.9 | 53615.9 | 100% | Заключен контракт жизненного цикла № 0187300003520000399 от 01.09.2020 (эл/а) на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и содержанию объекта: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши» заключен с Акционерным обществом «Государственная компания «Северавтодор», цена контракта 208 744,436 тыс. руб., в том числе стоимость работ по строительству объекта 203 615,90 тыс.руб.Строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме. Акт законченного строительством объекта (по форме КС-11) №1 от 29.12.2023 года.
Заместитель главы ____________________________________ С.А.Боенко
Заместитель главы района_______________________________ А.И.Уланов
И.о.председателя комитета по финансам и налоговой политике Кондинского района _______________________________ Е.С.Васильева
Директор МУ УКС Кондинского района _________________________ С.В.Григоренко
Исполнитель: начальник планово-экономического отдела МУ УКС Кондинского района Марунина Н.В., тел.: 8(34677)35-143, uks@admkonda.ru

## Лист1
29% | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения 31.07.2022 года, стоимость 342354,5 тыс.руб. Доп.согл. №4 к контракту о продлении срока исполнения до 31.07.2022 года. Закончены работы по: кирпичной кладке стен и перегородок второго этажа, монтажу лестниц, монтажу плит перекрытий второго этажа. Ведется кирпичная кладка наружных и внутренних стен, а так же, перегородок третьего этажа. Начали работы по устройству монолитных железобетонных поясов третьего этажа.
40% | 16.12.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 47,239 тыс. руб. Заключен МК на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, срок исполнения до 30.06.2022 года, стоимость 105534,938 тыс.руб. Завершена кирпичная кладка стен и перегородок, включая кладку крылец и кладовой. Выполнено устройство перекрытий. Проложены наружные сети канализации и теплоснабжения. Планируется приступить к устройству кровли.
5% | 31.05.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 86,373 тыс. руб. Заключен МК №0187200001721001799 на реконструкцию объекта с ООО Мастер, г.Екатеринбург, цена контракта 79851,667 тыс.руб.от 03.12.2021 года. С 01.03.2022 приступили к выполнению работ на строительной площадке. Выполнены подготовительные и демонтажные работы. Завершается устройство котлована под здание. Планируется приступить к устройству свайного поля.