Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13 июля 2015 года |  |  | № 824 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемый с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство

Во исполнение пункта 1.2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2014 года № 671-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в соответствии с приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 марта 2015 года                № 60-П «Об утверждении типового регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемый с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство.

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, курирующего  вопросы  архитектуры и градостроительства.

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | Н.Е.Федингин |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2015

Приложение

к постановлению администрации района

от 13.07.2015 № 824

Регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство

процедур, исчисляемый с даты обращения за градостроительным планом земельного

участка до даты выдачи разрешения на строительство (далее - регламент)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего регламента

Настоящий регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет состав и последовательность прохождения процедур подготовки документов, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем регламенте

«Исполнитель процедуры» - орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое или физическое лицо, участвующее в подготовке документов, необходимых для получения разрешения на строительство.

Иные понятия, используемые в настоящем регламенте, применяются в том же значении, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Статья 3. Состав, последовательность прохождения и сроки исполнения процедур

3.1. Состав процедур.

Настоящий регламент включает следующие процедуры:

предоставление градостроительного плана земельного участка (обязательная);

предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения;

предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения (при наличии сетей централизованного теплоснабжения);

предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения (при наличии сетей централизованного водоснабжения);

предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения (при наличии сетей централизованного водоснабжения);

предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения (при наличии сетей централизованного водоотведения);

предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (при наличии сетей централизованного газоснабжения);

предоставление результатов инженерных изысканий (обязательная);

подготовка проектной документации (обязательная);

получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в установленных законодательством случаях);

выдача разрешения на строительство.

3.2. Последовательность прохождения и сроки исполнения процедур.

3.2.1. Предоставление градостроительного плана земельного участка.

Исполнителем процедуры является управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (далее - Управление).

Застройщик направляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) непосредственно в Управление или в многофункциональный центр (далее - МФЦ).

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 44, части 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ, утвержденным постановлением администрации Кондинского района от 29 апреля 2013 года № 899 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

Предоставление ГПЗУ осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры не более 30 календарных дней со дня поступления заявления застройщика.

Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно и направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения исполнителем ГПЗУ не более 15 дней со дня поступления заявления застройщика.

3.2.2. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения.

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в сетевую организацию.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - технологическое присоединение).

Плата за технологическое присоединение определяется согласно тарифам установленным уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и условиями заключённого договора на технологическое присоединение.

Сроки исполнения данной процедуры:

Сроки направления договора о технологическом присоединении заявителю:

от 0 до 15 календарных дней, для Заявителя с максимальной мощностью от 0 до 150 кВт включительно, со дня принятия в работу заявки сетевой организацией с комплектом документов предусмотренных законодательством (если имеется техническая возможность технологического присоединения);

от 0 до 30 календарных дней, для Заявителя с максимальной мощностью от 150 кВт и выше, со дня принятия в работу заявки сетевой организацией с комплектом документов предусмотренных законодательством (если имеется техническая возможность технологического присоединения);

если техническая возможность технологического присоединения отсутствует, то срок подготовки и выдачи договора технологического присоединения увеличивается на срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Дата начала действия договора технологического присоединения к электрическим сетям определяется с момента поступления от Заявителя подписанного сторонами договора в сетевую организацию.

3.2.3. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения.

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей теплоснабжения.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры: 14 календарных дней.

3.2.4. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям горячего водоснабжения.

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей горячего водоснабжения.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями пункта 53 Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642, Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», пунктами 54-57 Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83».

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры: 14 календарных дней.

3.2.5. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения.

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей холодного водоснабжения.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями пункта 88 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.                                                    Срок исполнения данной процедуры: 14 календарных дней.

3.2.6. Предоставление технических условий подключения объекта капитального

строительства к сетям водоотведения.

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей водоотведения.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями пункта 88 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                          от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры: 14 календарных дней.

3.2.7. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газоснабжения.

Застройщик обращается к исполнителю процедуры в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей газоснабжения.

Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями подпункта «б»                   пункта 3, разделом II Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Срок исполнения данной процедуры: 14 календарных дней.

3.2.8. Предоставление результатов инженерных изысканий.

Исполнителем процедуры является физическое лицо или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на основании договора на выполнение инженерных изысканий.

Цена и сроки выполнения процедуры определяются договором на выполнение инженерных изысканий.

3.2.9. Подготовка проектной документации.

Исполнителем процедуры является физическое лицо или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим проектную документацию.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями  технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатами инженерных изысканий на основании договора на подготовку проектной документации.

Цена и сроки выполнения процедуры определяются договором на подготовку проектной документации.

3.2.10. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.

Исполнителем процедуры является федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации, юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» на основании договора о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации определяется по формулам, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Размер платы за проведение негосударственной экспертизы проектной документации определяется договором.

Срок выполнения процедуры составляет не более 60 календарных дней со дня представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы.

3.2.11. Выдача разрешения на строительство.

Исполнителем процедуры является управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в Управление или в МФЦ.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденным постановлением администрации Кондинского района от 04 сентября 2013 года № 1876 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

Срок исполнения данной процедуры не более 10 дней со дня поступления заявления застройщика.