Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 августа 2015 года |  | № | 1026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Кондинского района от 29 декабря 2014 года       № 517 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период                                до 2030 года», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации района, являющихся исполнителями мероприятий Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, ежегодно представлять отчет о выполнении мероприятий в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности в срок до 01 марта года следующего за отчетным.

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности ежегодно формировать сводный доклад о реализации Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года в срок до 01 апреля года следующего за отчетным и размещать на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района курирующего вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, экономики и финансов, информационных технологий и связи.

| Глава администрации |  | М.В.Шишкин |
| --- | --- | --- |

ме/Банк документов/Постановления 2015

Приложение

к  постановлению администрации района

от 25.08.2015 № 1026

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

на период до 2030 года

Междуреченский 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Система мероприятий Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года……………………………….…………….. |  |
| --- | --- |
| 2. План организационно-методических и нормативно-правовых мероприятий органов муниципального управления Кондинского района ХМАО - Югры по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 годы…….………………………………………………………….. |  |
| 3. Перечень основных участников Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года……………………………….. |  |
| 4. Ресурсное обеспечение и механизмы Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года……………………. |  |

- СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по развитию реального сектора экономики Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года | 2015-2030 годы (согласно графику и срокам реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание не менее 1750 новых рабочих мест; расширение налоговой базы; улучшение финансово-экономических показателей деятельности предприятий | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Исполнители инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана (КИПа) |
| 2 | # Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2016 году следующих показателей: количество созданных рабочих мест – 158; количество сохраненных рабочих мест – 10; объем инвестиций в основной капитал на душу населения –86,5 тыс. руб.; среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий – не менее 57,1 тыс. руб.; уровень регистрируемой безработицы – не более 2%; доля занятых в малом бизнесе – не менее 29,5% (от общей численности занятых в экономике района); доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов (без учета субвенций) – 25,5%. | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 3 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по комплексному социально-экономическому развитию Кондинского района | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Создание не менее 1750 новых рабочих мест; расширение налоговой базы; рост основных социально-экономических показателей развития территории | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 4 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2020 году следующих показателей: ежегодный объем производства: мяса – до 740 тонн, молока – до 1100 тонн, вылов рыбы – до 1200 тонн; поголовье КРС – до 2030 голов, свиней – до 2500 голов; маточное поголовье серебристо-черных лисиц – до 340 голов; число малых форм хозяйствования – до 51 ед., количество пунктов по закупу дикоросов – до 30 ед.; улучшение жилищных условий 6 граждан, проживающих в сельской местности | Отдел развития несырьевого сектора и развития предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 5 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию агропромышленного комплекса, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе с участием средств бюджета муниципального образования | 2021-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | К 2030 году увеличение числа сельхозпредприятий до 80 ед.; среднемесячной заработной платы работников агропромышленного комплекса – до 42 500,00 рублей; поголовья: КРС – до 2500 голов, свиней – до 3000 голов; надоя молока – до 5000 тонн в год; сбора картофеля – до 13000 тонн в год, овощей – до 3000 тонн в год; реализации шкур серебристых лисиц – до 2050 шт. в год; заготовки грибов и ягод – до 250 тонн в год. | Отдел развития несырьевого сектора и развития предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014- 2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | К 2016 году: снижение доли проб воды, не отвечающих санитарно-химическим требованиям на выходе из водоочистных сооружений, до 0%; снижение протяженности ветхих водопроводных сетей (при ежегодном выполнении ремонта сетей в объеме 5% от их общей протяженности); Увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кондинского района до 8,6% к 2020 году | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 7 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности в Кондинском районе | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | К 2030 году: снижение протяженности ветхих водопроводных сетей (при ежегодном выполнении ремонта сетей в объеме 5% от их общей протяженности); снижение степени износа коммунальной инфраструктуры до 44,7% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 8 | Реконструкция, расширение, модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения | 2015-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Снижение уровня аварийности систем водоснабжения до 1,30 ед. в год на 1 км сетей; развитие сетей водоснабжения в пгт. Луговой, с. Болчары, с. Леуши, д. Шугур | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Предприятия и организации – исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе |
| 9 | Строительство и реконструкция водоочистных и канализационно-очистных сооружений | 2015-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Увеличение охвата населения района услугой водоотведения в 2 раза; строительство водоочистных сооружений в с. Болчары, с. Луговой, с. Леуши; п. Лиственичный (2020 год) и п. Мулымья (2022 год) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Предприятия и организации – исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) |
| 10 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 11 | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 12 | Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года в части развития жилищно-коммунального хозяйства района | 2015-2030 годы (согласно графику и срокам реализации инвестиционных проектов КИПа) | Повышение доступности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства для потребителей (организаций и населения); снижение уровня аварийности в коммунальном хозяйстве района; снижение протяженности ветхих и аварийных коммунальных сетей; повышение качества жизни населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники реализации Комплексного инвестиционного плана (КИП) |
| 3. Транспорт и связь |  |  |  |  |
| 13 | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014- 2016 годы и на период 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 8%, воздушным транспортом на 2%, водным транспортом на 4%; увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием (к 2020 году – 9 населенных пунктов); повышение транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении (к 2017 году – до 2,84 поездок в год) | Отдел по транспорту Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 14 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию транспортной системы Кондинского района (по направлениям «развитие транспортного сообщения» и «организация перевозок») | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | К 2030 году: увеличение количества функционирующих на постоянной основе маршрутов городского и междугородного транспорта по видам: автомобильный – до 40 ед.; речной – до 5 ед.; воздушный – до 10 ед.; увеличение до 18 количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной транспортной доступностью по автомобильным дорогам | Отдел по транспорту управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 15 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2014- 2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с 28 до 40; увеличение количества аттестованных объектов информатизации с 2 до 14; доведение доли муниципальных услуг, оказываемых населению с использованием ИКТ, до 70%. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 16 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию информационного общества Кондинского района | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Расширение внедрения ИКТ в сферу государственного и муниципального управления, практику хозяйственной деятельности и использования населением | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 17 | Строительство ВОЛС по линиям электропередачи «от ст. Демьянская – Болчары – Ильичевка – Сотник – до г. Советский» в Кондинском районе | 2015-2030 годы (по отдельному графику для каждого поселения) | Обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования широкополосного Интернета (до 2 Мбит/с) на территории Кондинского района | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Предприятия и организации - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) |
| 18 | Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года в части развития транспортного сообщения и связи | 2015-2030 годы (согласно графику и срокам реализации инвестиционных проектов КИПа) | Повышение доступности и качества транспортных услуг и услуг связи для населения района; развитие сектора малого и среднего бизнеса; развитие социальной сферы; повышение показателей качества жизни населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники реализации Комплексного инвестиционного плана (КИП) |
| 4. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |
| 19 | Реализация мероприятий по дорожному строительству и содержанию дорог муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2 км; увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние на 24,8 тыс. кв. м; реконструкция и капитальный ремонт дорог в пгт. Междуреченский, пгт. Куминский, пгт. Мортка, с. Леуши | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Кондинского района; Участники реализации муниципальной программы |
| 20 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ развития транспортной системы Кондинского района (по направлениям «дорожное строительство» и «дорожное хозяйство») | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Увеличение к 2030 году протяженности автомобильных дорог круглогодового действия до 689 км; доли дорог, соответствующих нормативным требованиям – до 59,4% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники реализации муниципальных программ |
| 21 | Строительство автомобильных дорог, включая: - автомобильную дорогу г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км; - автомобильную дорогу г. Урай – п.Половинка (завершение объекта), протяженностью 16,95 км; - подъезд к п.Дальний от автомобильной дороги ст. Устье-Аха – г. Урай, протяженностью 2,73 км; - подъездную автомобильную дорогу к д. Ямки, протяженностью 4,9 км; - автодорог круглогодового действия с.Болчары – с. Демьянское (60 км) и пгт. Междуреченский – с. Луговой (16 км); - устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие транспортной сети района; повышение качества и увеличение протяженности автомобильных дорог; повышение доступности и качества автомобильного сообщения для населения района; повышение эффективности развития отраслей муниципальной экономики, включая лесную промышленность; развитие социальной сферы; повышение показателей качества жизни населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации отрасли дорожного строительства – исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) |
| 22 | Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года в части дорожного строительства | 2015-2030 годы (согласно графику и срокам реализации инвестиционных проектов КИПа) |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники реализации Комплексного инвестиционного плана (КИП) |
| 5. Энергосбережение |  |  |  |  |
| 23 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли энергии, производимой на основе возобновляемых источников и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергии, производимой на территории района до 8,6%; увеличение количества котельных, использующих энергоэффективное оборудование и работающих на возобновляемых источниках энергии до 52% в общем числе котельных; ввод в эксплуатацию 2-х котельных на биотопливе | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 24 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Увеличение доли возобновляемых источников и вторичных энергетических ресурсов в удовлетворении энергопотребностей района; снижение энергоемкости коммунального и производственного секторов экономики района | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 25 | Реконструкция сетей теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования | 2015-2024 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Ожидаемый экономический эффект от установки АИТП в 32 многоквартирных домах капитального исполнения – 1621,4 млн. руб. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; ООО «Концессионная коммунальная компания» (по согласованию) |
| 26 | Перевод котельных на альтернативное топливо (топливную щепу) | 2015-2020 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Снижение энергоемкости выработки тепла и электроэнергии; достижение экономического эффекта от перевода 8 котельных на альтернативное топливо – 553 млн. руб. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; ОАО «Западно-Сибирский банк Сбербанка России» в г. Тюмень; ОАО «Сберэнерго-сервис - Югра»; Предприятия и организации - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) |
| 27 | Повышение энергоэффективности потребителей топливно-энергетических ресурсов за счет своевременного проведения текущего и капитального ремонта, утепления швов зданий, подъездов | 2015-2030 годы (на постоянной основе в соответствии с отдельным графиком) | Снижение удельной годовой величины потребления тепловой энергии до 0,132 Гкал на 1 м2 общей площади | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Предприятия и домохозяйства – потребители топливно-энергетических ресурсов (по согласованию) |
| 28 | Комплексное оснащение промышленных и частных потребителей услуг ЖКХ средствами учета, контроля и регулирования энергоносителей | 2015-2030 годы (на постоянной основе в соответствии с отдельным графиком) | Обеспечение 100% потребителей топливно-энергетических ресурсов средствами учета, контроля и регулирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Потребители топливно-энергетических ресурсов (по согласованию) |
| 29 | Осуществление ремонта ветхих тепловых сетей | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | К 2030 году: уменьшение протяженности ветхих тепловых сетей на 70%; снижение потерь тепловой энергии в теплосетях на 20% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Исполнители инвестиционных проектов КИПа |
| 30 | Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры | 2015-2030 годы (на постоянной основе в соответствии с отдельным графиком) | Обеспечение соблюдения энергоэффективных стандартов в коммунальной сфере Кондинского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 6. Экология |  |  |  |  |
| 31 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение эффективности расходования (снижение уровня) бюджетных средств на утилизацию ТБО на 2,65%; увеличение массы ТБО, размещаемых на специализированных объектах на 5,034 тыс. тонн; увеличение площади ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения ТБО на 20,5 га; увеличение обеспеченности населенных пунктов полигонами ТБО на 34% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 32 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по обеспечению экологической безопасности Кондинского района | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Реализация 6-ти проектов по строительству водоочистных сооружений в пгт. Луговой, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Мулымья; строительство полигонов ТБО, в том числе строительство полигона твердых бытовых отходов в пгт.Кондинское (в зону обслуживания также входит с.Болчары) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 33 | Создание и развитие оперативной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Кондинского района | 2015-2018 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня достоверности информации о состоянии окружающей среды на территории района в 2 раза; увеличение доли учтенных объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду в их общем количестве до 80% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Кондинский отдел по контролю в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений (по согласованию) |
| 34 | Развитие экологического движения и центров экологического просвещения, в том числе экологических объединений, школьных лесничеств | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия Кондинского района на 15% (молодежи в возрасте до 30 лет – на 25%; школьников – на 50%) | Управление образования администрации Кондинского района; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»; МУК «Районный дворец культуры и искусств «Конда»; ТО Кондинское лесничество; ТО Урайское лесничество |
| 7. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |
| 35 | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Разработанные документы по планировке территорий – 62% от общей площади потребности; разработка документации по планировке площади территории, предназначенной для развития жилищного строительства – 4718,6 га | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление архитектуры и градостроительства); Участники реализации муниципальной программы |
| 36 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по формированию градостроительной документации на территории Кондинского района | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Наличие документов по планировке территорий; разработанная документация по планировке площади территории района, предназначенной для развития жилищного строительства | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Участники реализации муниципальных программ |
| 37 | Разработка актуализированных административных регламентов выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | 2015 год | Упрощение процедур (сокращение сроков) получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 38 | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 39 | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 40 | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 41 | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и (или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I – V) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 42 | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Исполнители мероприятий по благоустройству, определяемые по результатам торгов (по согласованию) |
| 8. Рынок товаров и услуг |  |  |  |  |
| 43 | Увеличение сети предприятий общественного питания на территории Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Открытие не менее 15 новых объектов, создание не менее 90 новых рабочих мест в период до 2030 года | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 44 | Увеличение сети предприятий бытового обслуживания населения на территории Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Открытие не менее 12 новых объектов, создание не менее 36 новых рабочих мест в период до 2030 года | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 45 | Увеличение сети предприятий торговли на территории Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Открытие не менее 40 новых объектов, создание не менее 250 новых рабочих мест в период до 2030 года | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 46 | Увеличение сети предприятий, оказывающих услуги транспорта и связи на территории Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Открытие не менее 15 новых предприятий, создание не менее 150 новых рабочих мест в период до 2030 года | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 47 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение числа субъектов МСП на 10 тыс. человек населения до 416,5 единиц; обеспечение доли субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на уровне не менее 3,9% от общей численности субъектов МСП; увеличение численности работающих в сфере МСП до уровня не менее 3230 человек; увеличение доли занятых в сфере МСП от общей численности занятых в экономике района до уровня не менее 28,1% | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 48 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Увеличение числа зарегистрированных в районе субъектов МСП; увеличение доли субъектов МСП, пользующихся мерами государственной и муниципальной поддержки; увеличение численности работающих в сфере МСП | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 49 | Организация проведения информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Консультирование не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 50 | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки МСП; Рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района; размещение не менее 50 статей в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 51 | Субсидирование затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Субсидирование затрат не менее 5 субъектам МСП ежегодно; снижение затрат сельскохозяйственных предприятий; повышение рентабельности сельскохозяйственного бизнеса | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 52 | Оказание поддержки субъектам МСП по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 3 субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности субъектов МСП в агропромышленном комплексе | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности) |
| 53 | Организация оказания поддержки субъектам МСП по комплексному бухгалтерскому сопровождению деятельности | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП ежегодно; повышение качества финансовой и бухгалтерской отчетности субъектов МСП | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 54 | Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП: проведение и организация семинаров, краткосрочных курсов, круглых столов, форумов | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение профессионального уровня специалистов, работающих в сфере МСП (обучение не менее 50 человек ежегодно) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 55 | Организация деятельности экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Выработка рекомендаций по реализации политики развития МСП в Кондинском районе; определение приоритетных направлений развития и поддержки МСП | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 56 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение числа безработных; создание новых рабочих мест | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 57 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам МСП в целях возмещения затрат на создание собственного дела из числа безработных граждан | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 2-х субсидий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 58 | Предоставление поддержки субъектам МСП на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 5субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов СМСП | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 59 | Оказание поддержки субъектам МСП по строительству объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных территориях для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам СМСП ежегодно; повышение качества жизни населения труднодоступных и отдаленных территорий | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 60 | Реализация инструмента микрофинансирования малого и среднего бизнеса | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление микрозаймов | Фонд поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 61 | Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров в деятельности субъектов МСП и совершенствование системы государственного регулирования предпринимательской деятельности | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории района; снижение административных барьеров в деятельности малого и среднего предпринимательства; рост числа зарегистрированных субъектов МСП | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 62 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения Кондинского района, включая отдельные мероприятия по популяризации и развитию молодежного предпринимательства | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение числа предпринимателей и субъектов МСП; создание новых рабочих мест; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 63 | Оказание поддержки социальному предпринимательству, в том числе на грантовой основе | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства ежегодно; развитие социального предпринимательства; повышение эффективности решения вопросов социального развития | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 64 | Оказание поддержки начинающим предпринимателям, в том числе на грантовой основе | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 2 начинающим предпринимателям ежегодно; увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 65 | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 66 | Проведение информационных дней, встреч с главой Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его заместителями для субъектов МСП | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Методическая и консультационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; организация не менее 4 мероприятий в год | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 67 | Содействие участию субъектов МСП Кондинского района государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Методическая и организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; снижение затрат и повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности субъектов МСП Кондинского района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 10. Образование |  |  |  |  |
| 68 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 69 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ развития системы образования Кондинского района | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 70 | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в образовательных учреждениях | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному; 100%-е обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | Управление образования администрации Кондинского района |
| 71 | Организация подвоза обучающихся сельских общеобразовательных учреждений | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение доступности образовательных услуг для всех категорий населения района | Управление образования администрации Кондинского района |
| 72 | Обновление парка автобусов для организации подвоза обучающихся | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение безопасности обучающихся | Управление образования администрации Кондинского района |
| 73 | Организация горячего питания в образовательных учреждениях общего образования | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение охраны здоровья обучающихся | Управление образования администрации Кондинского района |
| 74 | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) |
| 75 | Строительство новых образовательных учреждений | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) |
| 76 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений района | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг; модернизация и переоснащение материально-технической базы не менее двух объектов образования в год | Управление образования администрации Кондинского района |
| 77 | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труд для педагогов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования администрации Кондинского района |
| 78 | Организация участия педагогов образовательных организаций в конкурсах профессионального мастерства, отраслевых конференциях и совещаниях | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации педагогических кадров; повышение качества образовательных услуг; внедрение в практику современных методик и инновационных образовательных технологий; обеспечение участия педагогических работников района в не менее чем 3-х мероприятиях ежегодно | Управление образования администрации Кондинского района |
| 79 | Внедрение инновационных методов обучения в образовательных учреждениях района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района |
| 80 | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района |
| 81 | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования администрации Кондинского района; БУ среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию); Образовательные учреждения Кондинского района (по согласованию) |
| 82 | Развитие системы непрерывного образования | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества кадрового потенциала территории; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района |
| 83 | Профессиональная ориентация школьников | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района; Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) |
| 84 | Повышение доступности услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение численности потребителей услуг дополнительного образования в 1,5 раза | Управление образования администрации Кондинского района; Учреждения дополнительного образования Кондинского района |
| 85 | Создание специальных консультационных пунктов для родителей при образовательных учреждениях с целью информирования их об изменениях в сфере образования и инновациях Информирование населения (родителей) об изменениях в сфере образования и внедряемых инновациях | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Организация работы консультационных пунктов при образовательных учреждениях района; информирование не менее 500 человек ежегодно | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района |
| 86 | Формирование комплексной системы предоставления образовательных услуг, включая частный сектор в образовании и образовательные услуги раннего развития | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг; повышение обеспеченности детей, в том числе дошкольного возраста, местами в образовательных организациях | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района; Частные предприниматели (по согласованию) |
| 87 | Консультационное и методическое сопровождение семей, имеющих талантливых и одаренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в области их образования | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Создание не менее 2-х консультационных пунктов по психолого-педагогическому сопровождению талантливых и одаренных детей дошкольного возраста, и осуществляющих дистанционную поддержку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Управление образования администрации Кондинского района |
| 88 | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры КМНС и т.п.) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2-х ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Родовая община «Карым» (по согласованию); МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова (по согласованию) |
| 11. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 89 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) |
| 90 | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) |
| 91 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику. Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение вакцинации местного населения согласно срокам и нормативам Национального календаря; снижение уровня заболеваемости по инфекционным и паразитарным заболеваниям на 5%. | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в городе Урае и Кондинском районе» (по согласованию) |
| 92 | Профилактика артериальной гипертонии и организация мероприятий по раннему выявлению больных с артериальной гипертонией | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли выявленных больных артериальной гипертонией; снижение уровня смертности; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) |
| 93 | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская, Кондинская, Куминская, Луговская, Морткинская участковые больницы, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) |
| 94 | Разработка и реализация системы мер по профилактике детского травматизма (в том числе организация лекций по профилактике травматизма, выпуск и показ по ТВ тематических роликов) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня травматизма среди детей и подростков на 15% | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) |
| 95 | Создание на базе медицинских учреждений района сети центров здоровья и укомплектование их диагностическим оборудованием | 2015-2020 годы (по отдельному графику) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения; ранняя диагностика заболеваний; повышение качества оказания медицинских услуг | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 96 | Организация центров врачебной физкультуры на базе медицинских и санаторно-оздоровительных учреждений | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение уровня заболеваемости болезнями опорно-двигательного аппарата и травматизма | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 97 | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, включая детей дошкольного возраста и подростков | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 98 | Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями; обеспечение условий для полноценного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества; повышение качества оказания медицинских услуг; ранняя диагностика заболеваний | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, ФАП) (по согласованию) |
| 99 | Дооснащение учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинским оборудованием и санитарным транспортом | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; повышение качества оказания медицинских услуг | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 100 | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 101 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников здравоохранения, награждение ведомственными и государственными наградами | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение мотивации персонала системы здравоохранения к повышению профессионального уровня; улучшение качества медицинского обслуживания населения | Управление образования администрации Кондинского района; Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 102 | Обеспечение медицинских работников жильем по договору социального найма | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 103 | Организация подготовки и переподготовки врачебных кадров (окулист, гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, уролог, эндокринолог, кардиолог, онколог, врач функциональной диагностики, врач по гигиеническому воспитанию) | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Повышение профессионального уровня работников здравоохранения; улучшение качества медицинского обслуживания населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 104 | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности в Медицинских учреждениях Кондинского района, в том числе: – монтаж пожарной сигнализации в Междуреченской районной больнице и Болчаровской участковой больнице; | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение охраны жизни и здоровья населения | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, |
|  | – приобретение противогазов; – монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации; – установка видеонаблюдения в Кондинской участковой больнице, Куминской участковой больнице, Луговской участковой больнице, Междуреченской районной больница (Леушинское отделение), Морткинской участковой больнице, Мулымской врачебной амбулатории, Болчаровской участковой больнице |  |  | Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 105 | Осуществление мероприятий по информатизации медицинских учреждений Кондинского района, в том числе: – приобретение компьютерной техники и рабочих программ; – приобретение множительной техники | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Оптимизация процесса оказания услуг в сфере здравоохранения; улучшение качества медицинского обслуживания населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско- акушерские пункты) (по согласованию) |
| 106 | Открытие ОВП и ФАПов | 2015-2030 годы (по отельному графику) | Повышение качества медицинских услуг в сельских территориях | Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию) |
| 12. Жилищная политика |  |  |  |  |
| 107 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке на 10 процентов; увеличение удельного веса введенной общей площади новых жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда до 1,8%; снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 11,2% увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя района до 27,1 кв. м; увеличение доли жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме жилищного фонда района до 20%; снижение коэффициента доступности жилья до 2,9%; доведение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете для государственной поддержки до 17,1% | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 108 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Адресная программа Кондинского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы» | 2015 год (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снос 2,4478 тыс. кв. м жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01.2014 г.; переселение 26 семей из аварийных многоквартирных жилых домов; увеличение удельного веса общей площади сносимых МЖД по отношению к общей площади жилищного фонда до 0,2 % | Отдел жилищной политики комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 109 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ Кондинского района в области жилищной политики | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | К 2030 году: увеличение общей площади жилых помещений до 883,0 тыс. м2; доведение средней обеспеченности населения жильем до 27,1 м2общей площади на одного жителя; уменьшение площади ветхого и аварийного жилищного фонда до 103,4 тыс. м2; увеличение доли граждан, улучшивших жилищные условия до 22,8% от общего количества нуждающихся | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальных программ |
| 110 | Участие в долевом строительстве жилых помещений | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Улучшение жилищных условий семей за счет переселения из помещений с высоким уровнем износа | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; |
| 111 | Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кондинского района | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Проведение ремонтных работ во всех многоквартирных домах района в соответствии с плановой потребностью по состоянию на 01.01.2015 (д. Ушья – 2 дома; пгт. Междуреченский – 46 домов; пгт. Мортка– 23 дома; с. Болчары – 2 дома; пгт. Кондинское– 25 домов; пгт. Куминский – 23 дома); повышение качества жилого фонда района; капитальный ремонт многоквартирных домов на территории района, признаваемых аварийными и нуждающимися в ремонте (по отдельному графику) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района |
| 112 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 10 молодых семей ежегодно | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 113 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2015-2030 годы | Переселение из аварийного жилищного фонда не менее 30 граждан в период до 2030 года | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) |
| 114 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 4-х семей ежегодно | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 13. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |
| 115 | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 2000 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 116 | Организация информирования граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное информирование не менее 350 граждан и 250 работодателей | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 117 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 118 | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |
| 119 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 120 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 50 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 121 | Профессиональное обучение безработных граждан | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 80 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 14. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |
| 122 | Подписание соглашений с высшими учебными заведениями России о взаимодействии в сфере подготовки кадров для отраслей местной экономики | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Удовлетворение потребностей предприятий и организаций района всех видов собственности, а также структур государственного и муниципального управления в высококвалифицированных инженерных и управленческих кадрах | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление внутренней политики администрации Кондинского района |
| 123 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 90 человек ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 124 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 женщинам ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 125 | Мониторинг состояния рынка труда | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности участников рынка труда о его состоянии | Отдел по труду комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 126 | Актуализация банка данных о востребованных вакансиях на сайте Администрации Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение участников рынка труда оперативной информацией о востребованных вакансиях | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 127 | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2016 год | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Отдел по труду комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 128 | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2015-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | Отдел по труду комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 129 | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам |
| 130 | Проведение профориентационных мероприятий по профессиям, востребованным на местном рынке труда | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Профориентация населения, включая молодежь и учащихся | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 131 | Мониторинг состояния условий и охраны труда на предприятиях Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Предупреждение и снижение числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Отдел по труду комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; |
| 132 | Проведение информационных компаний, направленных на повышение престижности рабочих профессий, ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение рабочих профессий | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Рост престижности и популярности рабочих профессий | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 15. Социальная защита населения |  |  |  |  |
| 133 | Реализация муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Соблюдение конституционных прав и гарантий социально незащищенных категорий населения; реализация норм федерального законодательства на территории района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района; БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» |
| 134 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ в сфере обеспечения прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Соблюдение конституционных прав и гарантий социально незащищенных категорий населения; реализация норм федерального законодательства на территории района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района; |
| 135 | Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетных организаций | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение зарплаты работников бюджетной сферы на 5% | Администрация Кондинского района (Управление внутренней политики, Комитет по финансам и налоговой политике) |
| 136 | Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для многодетных семей | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий многодетных семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский |
| 137 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района |
| 138 | Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление внутренней политики, Отдел по опеке и попечительству) |
| 139 | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: –за санаторно-курортное лечение; – за услуги связи; – за оплату ЖКУ; – на ежемесячный проезд | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский; Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 140 | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов БД и членов их семей, включая: –компенсации инвалидам вследствие в/травмы; –выплаты по ОСАГО; –компенсации семьям погибших военнослужащих | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление внутренней политики, Отдел по опеке и попечительству); КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский; Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 16. Демография и семейная политика |  |  |  |  |
| 141 | Проведение санитарно-просветительских мероприятий по формированию здорового образа жизни на основе использования различных форм работы (в т. ч. проведение лекций, бесед и т.п.) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение доли населения, злоупотребляющих вредными привычками, в том числе среди молодежи и подростков; увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 142 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление образования, Управление культуры и молодежной политики); Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 143 | Организация цикла мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 144 | Проведение мероприятий по вопросам семейного воспитания (в т. ч. тематических «круглых столов», организация просветительской работы с родителями с участием медработников и психологов, организация курсов «Семейное воспитание», «Половые взаимоотношения», «Правовые отношения в семье» и т.п.) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных и неблагополучных семей | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 145 | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 146 | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 147 | Обеспечение санаторного лечения школьников младших классов по медицинским показаниям | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение заболеваемости среди школьников младших классов на 15%; укрепление здоровья детей | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Семейный Совет Кондинского района (по согласованию); |
| 148 | Создание кризисных семейных центров и психологических консультаций | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения; снижение числа разводов | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 17. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |
| 149 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; увеличение посещаемости музейных учреждений района (посещения на 1 жителя в год) с 0,18 до 0,29 посещений по итогам 2016 года; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 63% до 75%; увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 60% до 82,4% по итогам 2016 года | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 150 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию культуры | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности; стимулирование формирования культурного разнообразия; создание условий для диалога и взаимодействия культур; обновление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 151 | Строительство сельских домов культуры в п. Луговой, Половинка, Куминский, Леуши, Лиственичный, Кондинский, Дальний | 2015-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИП) | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района |
| 152 | Осуществление информатизации районных учреждений культуры и библиотек | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры и библиотечных услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 153 | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |
| 154 | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 155 | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |
| 156 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района |
| 157 | Создание электронной библиотеки краеведческих документов | 2016-2017 годы | Повышение доступности и обеспечение сохранности ценных культурно-исторических документов; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова |
| 158 | Создание и материально-техническое оснащение многофункциональных культурно-социальных центров в сельских населенных пунктах, позволяющих демонстрировать культурные события (концерты, художественные выставки, спектакли и др.) в «on-line» и «off-line» режимах | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества и разнообразия предоставления услуг в сфере культуры населению района; повышение эффективности районной системы организации досуга жителей; оснащение не менее трех учреждений культуры современным компьютерным оборудованием | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 159 | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно – творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» (по согласованию) |
| 160 | Формирование в учреждениях культуры элементов инфраструктуры и сервиса, обеспечивающих доступность для лиц с ограниченными возможностями, привлечение лиц с ограниченными возможностями к деятельности в творческих коллективах | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Создание благоприятных условий для творческой самореализации лиц с ограниченными возможностями | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» (по согласованию) |
| 161 | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1-го мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» (по согласованию) |
| 162 | Создание районной команды знатоков «Что? Где? Когда?» и клуба веселых и находчивых | 2016 год | Развитие интеллектуальных способностей и повышение эрудированности населения района | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского районе |
| 163 | Организация благотворительных акций в поддержку детей-сирот и детей-инвалидов | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Воспитание гражданской позиции, формирование духовности населения; проведение не менее 2-х акций в год | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского районе |
| 164 | Разработка и развитие системы дополнительных мер стимулирования результатов труда и повышения социального статуса работников культуры | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение престижности работы в отрасли; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Культурно-досуговые и культурно-просветительские учреждения района (по согласованию) |
| 165 | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Культурно-досуговые и культурно-просветительские учреждения района (по согласованию) |
| 166 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников культуры, награждение ведомственными и государственными наградами | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение мотивации работников отрасли культуры к повышению профессионального уровня | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Культурно-досуговые и культурно-просветительские учреждения района (по согласованию) |
| 167 | Организация обучения, повышения квалификации и профессиональной подготовки работников культуры в профильных учебных заведениях России | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций и квалификации работников культуры | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Культурно-досуговые и культурно-просветительские учреждения района (по согласованию) |
| 168 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Формирование благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Кондинского района; увеличение числа молодых людей, принимающих участие в районных и окружных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи на 12%; увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в общественные объединения от общего количества молодежи на 2,1%; увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью на 35 человек; увеличение количества молодых людей, состоящих в патриотических клубах и центрах патриотической направленности на 350 человек | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 169 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ в области реализации молодежной политики | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Создание благоприятных условия для всестороннего творческого и профессионального развития потенциала молодежи; создание условий для активного вовлечения молодёжи в социальную и патриотическую деятельность; развитие детских и молодёжных общественных организаций и объединений; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в районных и окружных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 170 | Проведение мероприятий в ДПК (детско-подростковых клубах по месту жительства) | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение функционирования ДПК как субъектов реализации молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; МАУ ДО спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (по согласованию); МБУ ДОД Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону (по согласованию); МБУ ДОД Районная детско-юношеская спортивная школа (по согласованию); Физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения Кондинского района (по согласованию) |
| 171 | Организация и проведение оздоровительных, патриотических и других районных мероприятий для детей и молодежи | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для развития детского и молодежного творчества; организация досуга; патриотическое воспитание молодежи | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения Кондинского района (по согласованию); Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 172 | Организация проведения традиционных районных мероприятий и праздников молодежной направленности (фестиваль бардовской песни | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация творческого потенциала молодежи; Повышение вовлеченности молодых людей в общественно-значимые мероприятия; | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |
|  | «Таежный романс», конкурс «Молодая семья», молодежная акция «Северный десант», районный семинар для специалистов, организующих трудовую деятельность подростков, районный фестиваль-презентация молодежных объединений и др.) |  | организация культурно-просветительского досуга молодежи |  |
| 18. Развитие туризма |  |  |  |  |
| 173 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Развитие туристической инфраструктуры; формирование привлекательного имиджа Кондинского района; сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; увеличение количества реализуемых проектов в сфере внутреннего и въездного туризма; создание новых рабочих мест в сфере туризма | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 174 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию туризма | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение развития туристической отрасли; продвижение туристических возможностей района на российском и международном рынках; развитие туристической инфраструктуры; создание новых рабочих мест в сфере туризма | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 175 | Создание туристско-рекреационного кластера Кондинского района | 2016-2018 годы (по отдельному графику) | Формирование саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной территориальной системы, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме функционирования | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова (по согласованию) Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 176 | Создание историко-культурного заповедника на территории Кондинского района: туристско-этнографический комплекс на базе Учинского музея п. Половинка и этно-центр в д. Юмас | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова (по согласованию) Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 177 | Развитие материально-технической базы туристических зон отдыха | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг; привлечение дополнительных инвестиций | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Отдел земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 178 | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Отдел земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 179 | Проведение маркетинговых исследований в сфере туризма | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение туристической отрасли; содействие реализации проектов в сфере туризма | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 180 | Создание базы данных и реестра инвестиционных проектов в сфере туризма | 2015 год | Методическое и организационное обеспечение туристической отрасли | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 181 | Организационно-методическое сопровождение реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, в первую очередь включенных в КИП | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение числа проектов в сфере туризма; развитие туристической инфраструктуры; увеличение доли туристической отрасли в экономике района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 182 | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 183 | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 184 | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети Интернет | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 185 | Разработка новых туристических маршрутов, их продвижение на рынке | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Расширение рынка туристических услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 186 | Разработка и корректировка методических рекомендаций по формированию этнографических туристических продуктов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие этнографического туризма; содействие расширению рынка туристических услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 187 | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 188 | Изготовление информационной и рекламной продукции о туристских программах, методической литературы по формированию этнотуров | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Содействие развитию рынка туристических услуг; популяризация этнографического туризма | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 189 | Организация и проведение районного смотра-конкурса новых туристических продуктов | начиная с 2016 года в ежегодном режиме | Расширение рынка туристических услуг; стимулирование участников туристического рынка | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |
| 190 | Создание интерактивной карты туристических маршрутов и виртуальных объектов показа | 2017 год | Совершенствование планирования туристических маршрутов; повышение качества туристических услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |
| 191 | Развитие направления интерактивных экскурсий и организация мастер-классов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества туристических услуг | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» (по согласованию) Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 19. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 192 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом для населения района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на 28 человек ежегодно; увеличение количества детей, подростков, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах на 14 человек ежегодно; увеличение числа спортсменов, получивших спортивные разряды на 3 человека ежегодно | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 193 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта в Кондинском районе | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 5%; увеличение количества детей, занимающихся в спортивных учреждениях на 8% | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 194 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2015-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; МАУ ДО спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (по согласованию); МБУ ДОД Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону (по согласованию); МБУ ДОД Районная детско-юношеская спортивная школа (по согласованию); МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «территория спорта»; Физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения района (по согласованию) |
| 195 | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта и лыжной базы в пгт. Междуреченский | 2015-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе |
| 196 | Организация мер по обеспечению безопасности на спортивных объектах, в учреждениях физической культуры и спорта | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание благоприятных условий для занятий спортом и обеспечение безопасности | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 197 | Развитие адаптивной физической культуры, создание условий беспрепятственного доступа к спортивным сооружениям и услугам для граждан с ограниченными физическими возможностями | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями, постоянно занимающихся физической культурой; вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 198 | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; МАУ ДОД спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (по согласованию); МБУ ДОД Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону (по согласованию); МБУ ДОД Районная детско-юношеская спортивная школа (по согласованию) |
| 199 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и обеспечение участия спортсменов и спортивных команд Кондинского района в соревнованиях районного, окружного и федерального, межрегионального, Российского и международного значения | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Подготовка спортивного резерва; обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Спортивные учреждения Кондинского района |
| 200 | Создание на базе действующих в районе спортивных объектов (ФСК «Территория спорта» в пгт. Мортка, спортивные комплексы в пгт. Междуреченский, пгт. Куминский, п. Ягодный и спортивные залы в пгт. Кондинское) сети тренажерных залов и фитнес-клубов | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Совершенствование и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Частные предприниматели (по согласованию) |
| 201 | Создание и оснащение новых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, учебы и работы | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение охвата населения занятиями физической культурой и спортом | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации всех форм собственности, частные предприниматели (по согласованию) |
| 202 | Развитие и популяризация многоэтапной системы всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций», «Кожаный мяч», «Футбольная страна» и др.) | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения Кондинского района (по согласованию) |
| 203 | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района, Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района |
| 20. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |
| 204 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития КМНС; повышение качества жизни и сохранение традиций КМНС; развитие материально- технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС; увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 205 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Повышение уровня и качества жизни населения КМНС; увеличение занятости населения из числа КМНС; развитие традиционных народных промыслов КМНС и создание условий для ведения традиционного хозяйствования; увеличение количества обустроенных территорий традиционного природопользования; развитие материально-технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС | Отдел несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 206 | Осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционного образа жизни и культурных традиций КМНС; строительство к 2017 году следующих объектов: жилая изба – 1 ед.; избушка рыбака – 1 ед.; избушка охотника – 1 ед.; баня – 1 ед.; лабаз – 1ед.; ледник – 1 ед. | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 207 | Субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности КМНС (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка традиционных видов хозяйствования КМНС; Обеспечение занятости населения из числа представителей КМНС | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 208 | Организация презентаций изделий и продукции организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность КМНС | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для продвижения на рынок продукции, выпускаемой организациями, осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность КМНС; сохранение традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Родовая община «Карым» (по согласованию) Сельскохозяйственная национальная община «Красный Яр» (по согласованию) |
| 209 | организация по участию в конкурсе на предоставление грантов за счет средств муниципального и регионального бюджетов для реализации проектов и программ, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности КМНС и этнографического туризма | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Поддержка не менее двух проектов ежегодно; сохранение культурных традиций и традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 210 | Организация и проведение тематических конференций, совещаний, форумов и выставок национальных промыслов и ремесел, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности КМНС и этнографического туризма | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Сохранение и популяризация культурных традиций, языков, фольклора и традиционных видов хозяйственной деятельности (ремесел) КМНС; популяризация этнографического туризма | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Родовая община «Карым» (по согласованию) Сельскохозяйственная национальная община «Красный Яр» (по согласованию |
| 211 | Компенсация расходов на оплату обучения и выплату пособий малообеспеченным гражданам из числа КМНС, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение доступа к образовательным услугам малообеспеченных граждан из числа КМНС; повышение образовательного уровня граждан из числа КМНС | Управление образования, Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 212 | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2015-2030 годы (на постоянной основе | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в Междуреченский; БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» |
| 213 | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры и молодежной политики администрация Кондинского района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 214 | Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта КМНС | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация и развитие национальных видов спорта и культуры КМНС | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района |
| 215 | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: - этно-центр в д. Юмас; - заготовительные пункты с холодильными и скороморозильными камерами в д.Юмас, д. Шугур и с. Болчары; - пункты по приему дикоросов в пгт. Кондинское, д. Кама, с. Ямки, п. Половинка, д. Шугур | 2015-2019 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Участники инвестиционных проектов КИП |
| 21. Безопасность населения |  |  |  |  |
| 216 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений с 0,027% до 0,04%; увеличение доли выявленных с помощью технических средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения в их общем количестве с 8,01% до 14,0%; уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений с 11,7% до 19,0%; снижение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) со 127 случаев до 102 случаев; уменьшение доли лиц, ранее бывших осужденными за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных обвинительными приговорами, вступившими в законную силу, с 31,8% до 28,1% | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 217 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Увеличение доли выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений; увеличение доли выявленных с помощью технических средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения; уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений; снижение уровня общеуголовной преступности; уменьшение доли лиц, ранее бывших осужденными за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных обвинительными приговорами, вступившими в законную силу | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальных программ |
| 218 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспечение оснащённости общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением на уровне 100% нормативной потребности; обеспечение резервов (запасов) средств индивидуальной защиты населения на уровне до 35% от нормативной потребности; создание и поддержание в постоянной (100%-ой) готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; оснащение подвижного пункта управления ликвидацией ЧС оборудованием, имуществом, материалами и средствами спасения на уровне 100% нормативной потребности; обеспечение 100%-го охвата населения Кондинского района противопожарной пропагандой; оснащение членов добровольной пожарной охраны района имуществом и снаряжением на 100% нормативной потребности; обеспечение населенных пунктов района источниками противопожарного водоснабжения на 100% нормативной потребности | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление гражданской защиты населения); Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 219 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Обеспечение и поддержание оснащённости общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением на уровне 100% нормативной потребности; обеспечение и поддержание резервов (запасов) средств индивидуальной защиты населения на уровне 100% от нормативной потребности; создание и поддержание в постоянной (100%-ой) готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; оснащение подвижного пункта управления ликвидацией ЧС оборудованием, имуществом, материалами и средствами спасения на уровне 100% нормативной потребности; обеспечение 100%-го охвата населения Кондинского района противопожарной пропагандой; оснащение и поддержание уровня оснащенности членов добровольной пожарной охраны района имуществом и снаряжением на 100% нормативной потребности; обеспечение населенных пунктов района источниками противопожарного водоснабжения на 100% нормативной потребности | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальных программ |
| 220 | Создание и организация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.),участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 221 | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Организация и проведение не менее 10 мероприятий ежегодно | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 222 | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений, осуществляемых в связи с употреблением наркотических веществ | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского рай; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| она | Осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 224 | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; организация тематических публикаций на ежемесячной основе | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 225 | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение е менее 2-х учебных тренировок ежегодно | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) |
| 226 | Проведение мероприятий по выявлению юридических и физических лиц, осуществляющих незаконную деятельность по трудоустройству иностранных граждан | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения норм миграционного и трудового законодательства; снижение уровня социальной напряженности в сфере национальных отношений | ОУФМС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Кондинском районе (по согласованию); ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию |
| 227 | Организация рейдов по контролю занятости подростков во внеурочное время | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня подростковой преступности; повышение уровня общественной безопасности | ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Семейный Совет Кондинского района (по согласованию) |
| 22. Система муниципального управления |  |  |  |  |
| 228 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Приведение структуры и оптимизация состава имущественного комплекса Кондинского района в соответствие с выполняемыми полномочиями на 95%; повышение эффективности управления имущественным комплексом района | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 229 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по управлению муниципальным имуществом Кондинского района | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Приведение и поддержание структуры и состава имущественного комплекса Кондинского района в соответствие с выполняемыми полномочиями на 100%; повышение эффективности управления имущественным комплексом района | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 230 | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2014-2016 годы» | 2015-2016 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Исполнение расходных обязательств местного бюджета за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района; повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района с 82 до 85 | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 231 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по управлению муниципальными финансами в Кондинском районе | 2017-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Исполнение расходных обязательств местного бюджета за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района; повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 232 | Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества муниципального управления в Кондинском районе на 2016-2018 годы» | 2015-2018 годы (в соответствии с планом подготовки и реализации мероприятий программы) | Повышение уровня удовлетворенности граждан работой Администрации Кондинского района и качеством оказываемых муниципальных услуг; повышение уровня профессионализма муниципальных служащих | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 233 | Разработка и реализация среднесрочных муниципальных программ по совершенствованию и улучшению качества муниципального управления в Кондинском районе | 2019-2030 годы (по периодам реализации, по отдельному графику) | Повышение уровня удовлетворенности граждан работой Администрации Кондинского района и качеством оказываемых муниципальных услуг; повышение уровня профессионализма муниципальных служащих | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Участники муниципальных программ |
| 234 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в Кондинском районе | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение квалификации не менее 30 муниципальных служащих ежегодно; профессиональная переподготовка не менее 3-х муниципальных служащих ежегодно | Отдел муниципальной службы и кадровой политики управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| 235 | Совершенствование, актуализация и развитие нормативно-правового обеспечения системы муниципального управления в Кондинском районе | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности реализации полномочий, переданных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел по правовым вопросам управления внутренней политики администрации Кондинского района; Руководители структурных подразделений администрации Кондинского района) |
| 236 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в РФ; снижение уровня коррупционных правонарушений | Отдел муниципальной службы и кадровой политики управления внутренней политики, руководители структурных подразделений администрации Кондинского района |
| 237 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Отдел муниципальной службы и кадровой политики управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| 238 | Проведение мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих и разработке адекватных стимулов их работы с учетом объема и достигнутых результатов | 2015-2030 годы (по отдельному плану мероприятий) | Обеспечение мотивации для повышения эффективности работы муниципальных служащих | Управление внутренней политики администрации Кондинского района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |
| 239 | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 240 | Анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего законодательства | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципальной собственности; увеличение доходной части местного бюджета | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 241 | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление внутренней политики; Отдел закупок, Контрольно-ревизионный отдел) |
| 242 | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Контрольно-ревизионный отдел администрации Кондинского района |
| 23.Освоение территориальной системы лесов и лесное хозяйство |  |  |  |  |
| 243 | Реализация мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса и строительству лесовозных дорог круглогодичного действия Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 год | 2015-2030 годы (согласно графику и срокам реализации инвестиционных проектов КИПа) | Увеличение количества занятых в лесном секторе экономики до 1300 рабочих мест; повышение уровня использования расчетной лесосеки до 29,4%; расширение налоговой базы; улучшение финансово-экономических показателей деятельности предприятий лесного комплекса | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Отдел несырьевого сектора и поддержки предпринимательства, отдел инвестиционной деятельности и программно-целевого планирования); Участники реализации Комплексного инвестиционного плана |
| 244 | Выполнение арендаторами лесохозяйственных, санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий, указанных в проектах освоения лесо | 2015-2030 годы (в соответствии с договорами аренды) | Формирование высокопродуктивных насаждений, соответствующих лесорастительным условиям; предотвращение неблагоприятной смены лесных пород; снижение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 245 | Подготовка материалов и документов по использованию лесного фонда для организации и проведения лесных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Интенсификация использования лесов Кондинского района; увеличение площади лесных земель, переданных в аренду; повышение уровня использования расчетной лесосеки | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 246 | Подбор лесных участков, отвод лесосек для заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 2015-2030 годы(на постоянной основе) | Своевременное обеспечение населения Кондинского района древесиной для строительства, ремонта и отопления | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 247 | Подготовка материалов и документов для выдачи разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр без предоставления лесного участка | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования лесов; увеличение доходов лесного хозяйства; интенсификация использования лесов при сохранении их экологических функций | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 248 | Организация тушения лесных пожаров на территории лесничеств | 2015-2030 годы (на постоянной основе в пожароопасный сезон) | Сохранение лесных ресурсов территориальной системы лесов; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» (по согласованию); Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 249 | Организация противопожарной пропаганды и проведение противопожарных мероприятий | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Уменьшение количества лесных пожаров; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление гражданской защиты населения) КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 250 | Разработка сводного плана тушения лесных пожаров | 2015-2030 годы (ежегодно на постоянной основе) | Повышение оперативности тушения лесных пожаров; оптимизация затрат на реализацию противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 251 | Рассмотрение материалов о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по мере необходимости) | Повышение эффективности использования земельного фонда территории | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 252 | Подготовка государственного задания на оказание государственных услуг подведомственными учреждениями, подготовка технической информации на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в рамках государственного контракта, приемка данных работ в рамках государственного контракта | 2015-2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Обеспечение эффективного управления в сфере лесных отношений; формирование высокопродуктивных лесных насаждений, соответствующих лесорастительным условиям; предотвращение нежелательной смены лесных пород; снижение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 253 | Проведение мониторинга выполнения государственных заданий по выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение эффективного управления в сфере лесных отношений; формирование высокопродуктивных лесных насаждений, соответствующих лесорастительным условиям; предотвращение нежелательной смены лесных пород; снижение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 254 | Проведение подготовки предметов на аукцион, договоров аренды по результатам лесных аукционов, проверки проектов освоения лесов на предмет их соответствия Лесохозяйственному регламенту, Лесному плану, договору аренды, разрешенному виду пользования, санитарным и противопожарным правилам, заключение договора купли продажи лесных насаждений | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения законодательства в области лесных отношений; повышение эффективности управления в сфере лесных отношений | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 255 | Согласование проектов рекультивации загрязненных земель лесного фонда и проектов освоения лесов | 2015-2030 годы (на постоянной основе, по мере необходимости) | Обеспечение соблюдения законодательства в области лесных отношений; улучшение экологической ситуации на лесных участках загрязненных нефтью | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 256 | Участие во Всероссийских природоохранных акциях «Сохраним лес от пожаров», «Живи лес», межрайонных слетах школьных лесничеств Югры, окружных конкурсах «Лучшее школьное лесничество Югры», «Весенние и осенние дни Древонасаждений», «Чистый лес», «Подрост», окружных конкурсах детских творческих работ «Благословляю Вас, леса», «Лес глазами детей» | 2015- 2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Развитие социальных и культурных аспектов лесных отношений через организацию лесного просвещения | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности); МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 257 | Участие в Дне открытых дверей в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в структурных подразделениях) | 2015-2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Повышение экологической культуры; профориентация школьников; привлечение молодежи к деятельности в отрасли «лесное хозяйство» | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности); Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию) |
| 258 | Подбор участков для создания кедровых садов около пгт. Междуреченский, пгт. Мортка и г. Урай | 2015-2030 годы (по отдельному графику) | Обеспечение воспроизводства лесных ресурсов, отвечающего современным экологическим и социально-экономическим требованиям; повышение рекреационной привлекательности территорий; сохранение и развитие кедровых лесов Югры | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), комитет экономического развития и инвестиционной деятельности |
| 259 | Развитие ООО «Завод МДФ» и формирование на его базе территориального инновационного лесного кластера | 2015-2030 годы (по отдельному графику в соответствии со сроками реализации инвестиционных проектов КИП) | К 2030 году увеличение ежегодных объемов производства: - плита МДФ – до 65 тыс. м3; - плита ДСП (LSB) – до 250 тыс. м3 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; ООО ««Завод МДФ» (по согласованию); Государственное предприятие «Исполнительная Дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию); Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Частные инвесторы (по согласованию) |
| 24. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |
| 260 | Разработка Инвестиционного паспорта Кондинского района и его размещение на сайте Администрации Кондинского района | 2015 год | Повышение информационной открытости инвестиционной политики муниципалитета; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 261 | Разработка и внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования | начиная с 2016 года | Создание благоприятных и привлекательных условий для реализации инвестиционных проектов и осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования; увеличение объема инвестиций в основной капитал | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 262 | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 263 | Ежегодная актуализация Интернет-сайта Администрации Кондинского района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально- экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района |
| 264 | Ежегодная актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Исполнители инвестиционных проектов КИПа |
| 265 | Повышении квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее двух муниципальных служащих ежегодно | Отдел муниципальной службы и кадровой политики управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| 266 | Привлечение частных инвестиций в сферы, соответствующие реализуемым полномочиям (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») на территории МО «Кондинский район ХМАО-Югры» | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Рост объема инвестиций в основной капитал за счет привлеченных источников | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, управление образования, управление культуры и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту) |
| 267 | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Отдел земельных отношений администрации Кондинского района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 268 | Формирование и периодическая актуализация перечня перспективных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов, расположенных на территории района | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Привлечение частных инвеститоров для реализации проектов; рост объема инвестиций в основной капитал за счет частных инвестиций | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, комитет по управлению муниципальным имуществом, управление архитектуры и градостроительства) |

- ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия по развитию и стимулированию экономики |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности по включению мероприятий, реализуемых на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансированию их за счет средств бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, повышение инвестиционной активности, сохранение и создание рабочих мест в инфраструктурных отраслях и строительном комплексе за счет реализации инвестиционных проектов | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, управление образования, отдел по физической культуре и спорту, управление культуры и молодежной политике, комитет по управлению муниципальным имуществом, управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| 2 | Создание системы отбора и реализации на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инвестиционных бизнес-проектов | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Рассмотрение и сопровождение не менее 5-ти проектов ежегодно | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 3 | Участие в формировании и поддержка реализации региональных кластерных инициатив (лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Диверсификация экономики Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расширение производственной кооперации, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, снижение напряженности на рынке труда | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); НП «Лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию); ООО «Завод МДФ» (по согласованию); Предприятия и организации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – участники кластерных проектов (по согласованию) |
| 4 | Осуществление приватизации муниципального имущества | 2015-2030 годы (ежегодно согласно плану) | Повышение инвестиционной привлекательности и эффективности муниципальной экономики Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, создание новых производств и предприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 2. Мероприятия по стимулированию занятости и созданию новых рабочих мест в экономике |  |  |  |  |
| 5 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Организация мероприятий, направленных на содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 6 | Разработка мер, направленных на создание и сохранение рабочих мест для лиц с ограниченными физическими возможностями и иных социально слабо защищенных категорий населения | 2015 год | Содействие занятости социально уязвимых категорий населения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 7 | Развитие практики взаимодействия с негосударственными посредниками на рынке труда | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение социальной напряженности, снижение безработицы | Отдел по труду комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения»; Администрации городских и сельских поселений; Негосударственные посредники на рынке труда (по согласованию) |
| 8 | Оказание методической помощи работодателям в проведении специальной оценки условий труда (СУОТ) в организациях Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение степени информированности работодателей о СУОТ | Отдел по труду комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка предложений в налоговое законодательство РФ по формированию системы льгот для работодателей, которые создают новые рабочие места; а также осуществляют обучение и переподготовку кадров для вновь создаваемых и модернизируемых рабочих мест | 2015 год | Стимулирование создания новых рабочих мест, стимулирование предприятий на проведение профессионального обучения и переподготовки кадров для вновь создаваемых и модернизируемых рабочих мест | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 10 | Подготовка предложений в проекты законодательных актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по поддержке малого и среднего предпринимательства | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Расширение легальной, лицензионной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 11 | Осуществление прогнозной оценки основных параметров социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2015-2030 годы (на постоянной основе, ежегодно) | Создание элементов механизма повышения эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования | Отдел инвестиционной деятельности и программно-целевого планирования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 12 | Разработка концепции создания на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры транспортно-логистического центра | 2015-2016 годы (по отдельному графику) | Повышения инвестиционной привлекательности Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, преодоление монопрофильности экономики, создание новых рабочих мест и закрепление трудовых ресурсов на территории | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 13 | Разработка концепции создания на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры территориального лесопромышленного кластера | 2015-2016 годы (по отдельному графику) | Диверсификация экономики Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, создание новых рабочих мест в лесном секторе экономики, повышение инвестиционной привлекательности лесного сектора, формирование эффективных организационно-производственных структур в лесном секторе экономики | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 14 | Информирование населения и работодателей о достигнутых показателях и основных приоритетах Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через все доступные каналы передачи информации (газеты, телевидение, радио, Интернет и др.) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Создание среды информационной открытости и прозрачности; повышение степени лояльности населения | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (комитет экономического развития и инвестиционной деятельности) |
| 15 | Информирование населения о наличии вакансий на предприятиях и в организациях Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через все доступные каналы передачи информации (газеты, телевидение, радио, Интернет и др.) | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Создание условий для быстрейшего трудоустройства безработных граждан | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 16 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-2030 годы (на постоянной основе) | Информирование субъектов МСП через сайт Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; издание информационных буклетов и брошюр об условиях ведения бизнеса на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, особенностях инвестиционного климата территории, основных приоритетах социально-экономического развития и существующих механизмах поддержки МСП | Отдел развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

- Реальный сектор экономики:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                  (по согласованию);

  - Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ГП «Исполнительная Дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» (по согласованию);

  - ООО «Завод МДФ» (по согласованию);

  - ООО «Куминский лесопромышленный комплекс»                 (по согласованию);

  - ООО «Спектр-Л» (по согласованию);

  - ООО «Лесная компания» (по согласованию);

  - ООО «Регион-строй» (по согласованию);

  - ООО «Стимул» (по согласованию);

  - ЗАО «Контур» (по согласованию);

  - ООО «Сосновское» (по согласованию);

  - ООО «Прогресс» (по согласованию);

  - ООО «КиберЛенд» (по согласованию);

  - ООО «Импульс» (по согласованию);

  - ООО «Кондинский Комплексный Лесопромышленный комбинат» (по согласованию);

  - ООО «Регион-К» (по согласованию);

  - Сельскохозяйственная национальная община «Красный Яр»         (по согласованию);

  - Сельскохозяйственный производственный кооператив «Конда» (по согласованию);

  - ООО «Юконда» (по согласованию);

  - СПК «Стройагросервис» (по согласованию);

  - ООО СП «Айтур» (по согласованию);

  - ООО «Курсор» (по согласованию);

  - МУП «Звероводческий совхоз Карымский»;

  - НП «Союз предпринимателей Кондинского района»                (по согласованию);

  - Крестьянское (фермерское) хозяйство Чуриловича Ф.В.;

  - Крестьянское (фермерское) хозяйство «Мясной дворик».

- Жилищно-коммунальное хозяйство:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района»;

  - ОАО «Теплоэнергия» (по согласованию);

  - ООО «Кондинская Жилищная компания» (по согласованию);

  - ООО «Комплекс коммунальных платежей» (по согласованию);

  - ООО «Междуреченская жилищно-коммунальная компания»         (по согласованию);

  - ООО «МТК» (по согласованию);

  - ООО «ТНК Вита Плюс» (по согласованию);

  - ТСЖ «Наш дом» (по согласованию);

  - ООО «Междуреченские коммунальные сети» (по согласованию);

  - ООО «Независимая инновационная компания»                   (по согласованию);

  - ООО «Карымское строительно-коммунальное предприятие»           (по согласованию);

  - ООО «Междуреченские коммунальные системы» Филиал          ООО «Концесском» (по согласованию);

  - ООО «Спектр-Л» (по согласованию);

  - ООО «Строительно-монтажное предприятие Энергия»             (по согласованию);

  - ООО «Теплотехсервис» (по согласованию);

- Транспорт и связь:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ЗАО «Сигнал» (по согласованию);

  - Филиал «Ростелеком» (по согласованию);

  - Филиал «Уралсвязьинформ» (по согласованию);

  - ОАО «Мобильные телесистемы» (по согласованию);

  - ООО «Екатеринбург 2000» (по согласованию);

  - ЗАО «Вымпелком (Билайн)» (по согласованию);

  - ОАО «Мегафон» (по согласованию);

  - МУП «Информационно-издательский центр «Евра»;

  - ООО Центр информационных технологий «Альфа»                 (по согласованию);

  - ЗАО «Кондаавиа» (по согласованию);

  - Автотранспортный участок «Автоконд» (по согласованию);

  - ООО «Северный привоз» (по согласованию);

  - ИП «Булатов Андрей Викторович» (по согласованию);

  - ИП «Маркова Нина Евгеньевна» (по согласованию);

  - ИП «Родионов Валерий Владимирович» (по согласованию).

- Дорожное хозяйство:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа (по согласованию);

  - Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ООО «Теплотехсервис» (по согласованию).

- Энергосбережение:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (по согласованию);

  - ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);

  - ООО «СМП-Энергия» (по согласованию);

  - ОАО «ЮТЭК - Конда» (по согласованию);

  - ОАО Юкон-Газ Плюс» (по согласованию);

  - ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» Кондинский филиал (по согласованию);

  - ООО «Концессионная коммунальная компания»                     (по согласованию).

- Экология:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района»;

  - МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»;

  - МУК «Районный дворец культуры и искусств «Конда»;

  - Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию).

- Градостроительство и земельные отношения:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ООО «Независимая инновационная компания»                   (по согласованию).

- Рынок товаров и услуг:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ИП Чернова Светлана Владимировна (по согласованию);

  - ИП Шерстобитов А.В.(по согласованию);

  - ИП Мазур К.И. (по согласованию);

  - ЗАО «Гостиничный комплекс «Виктория» (по согласованию);

  - ИП Хири Андрей Станиславович (по согласованию);

  - ИП Рощина Татьяна Анатольевна (по согласованию);

  - ИП Рыбакова Валерия Александровна (по согласованию);

  - ИП Рязанова Валентина Васильевна (по согласованию);

  - ИП Самоловов Дмитрий Сергеевич (по согласованию);

  - ООО «Хлеб» (по согласованию);

  - ПО «Нахрачи» (по согласованию);

  - ООО «Колос» (по согласованию);

  - ООО «Сквозняков и К» (по согласованию);

  - Государственная страховая компания «Югория»                  (по согласованию);

  - ООО «Стройкомплект» (по согласованию).

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - КФХ Чурилович (по согласованию);

  - КФХ Мухин Игорь Андреевич (по согласованию);

  - ИП Гаранин А.Н. (по согласованию);

  - ООО «Луговское ЛПХ» (по согласованию);

  - ИП «Клевакин Анатолий Игоревич» (по согласованию);

  - КФХ Буланов (по согласованию);

  - КФХ Аскеров (по согласованию);

  - КФХ Коваленко (по согласованию);

  - КФХ Сапожников (по согласованию);

  - КФХ Мухин (по согласованию);

  - КФХ «Агат» (по согласованию);

  - КФХ Григорян (по согласованию);

  - ИП «Крона» (по согласованию);

  - ИП Тайлоков(по согласованию);

  - ИП Хомяков (по согласованию);

  - КФХ Попова Н.Ю. (по согласованию);

  - ООО «ЗДРАВНИЦА» (по согласованию);

  - ООО «Акцепт» (по согласованию).

- Образование:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Подросток»;

  - БУ среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию);

  - ДО «Родничок»»;

  - МК ДОУ детский сад «Сказка»;

  - МК ДУ детский сад «Аленушка»;

  - МК ДОУ детский сад «Чебурашка»;

  - МК ДОУ детский сад «Красная шапочка»;

  - МК ДОУ детский сад «Русская березка»;

  - МК ДОУ детский сад «Теремок»;

  - МК ДОУ детский сад «Золотая рыбка»;

  - МК ДОУ детский сад «Рябинка»;

  - МК ДОУ детский сад «Теремок-2»;

  - МК ДОУ детский сад «Солнышко»;

  - МК ДОУ детский сад в с. Болчары;

  - МК ДОУ детский сад в с. Алтай;

  - МК ДОУ детский сад в п. Половинка;

  - МК ДОУ детский сад в п. Листвиничный;

  - МК ДОУ детский сад в с. Леуши;

  - Школа-сад в д. Кама;

  - МБОУ Междуреченская СОШ;

  - МКОУ Кондинская СОШ;

  - МБОУ СОШ в с. Болчары;

  - МБОУ СОШ в с. Алтай;

  - МБОУ Половинкинская СОШ;

  - МБОУ Морткинская СОШ;

  - МКОУ Луговская СОШ;

  - МКОУ Леушинская СОШ;

  - МКОУ Куминская СОШ;

  - МКОУ Юмасинская СОШ;

  - МКОУ Мулымская СОШ;

  - МКОУ Чантырская СОШ;

  - МКОУ Ушьинская СОШ;

  - МБОУ СОШ п. Ягодный;

  - МБОУ СОШ в с. Леуши;

  - МБОУ Шугурская СОШ;

  - МБОУ для детей Кондинский межшкольный учебный комбинат;

  - Коррекционная школа в с. Леуши.

- Здравоохранение:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию);

  - АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная стоматологическая поликлиника» (по согласованию)

  - Филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ветеринарный центр «Кондинский районный ветеринарный центр»            (по согласованию);

  - Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в г. Урай и Кондинском районе» (по согласованию).

- Жилищная политика:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ООО «ТСК «Конда» (по согласованию);

  - ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие»           (по согласованию);

  - Муниципальное учреждение «Жилищный центр»;

  - Кондинское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийского автономного округа - Югры         (по согласованию);

  - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Кондинский отдел (по согласованию);

  - Урайский отдел инспектирования Службы жилищного контроля и государственного строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Представительство ОАО «Ипотечное агентство Югры»              в Кондинском районе (по согласованию).

- Поддержка занятости и обеспечение прав работающих:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - КУ ХМАО - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию);

  - Территориальное объединение работодателей «Союз работодателей Конды» (по согласованию).

- Развитие кадрового потенциала территории:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию).

- Социальная защита населения:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» (по согласованию);

  - БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» (с филиалами) (по согласованию);

  - ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры          (по согласованию);

  - Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                  (по согласованию);

  - Кондинский районный комитет профсоюзов работников народного образования и науки РФ (по согласованию);

  - Районная общественная организация «Организация солдатских матерей» (по согласованию);

  - Общественная организация Кондинская районная организация профсоюза работников здравоохранения (по согласованию);

  - Первичная профсоюзная организация государственного учреждения Централизованная библиотечная система МО Кондинский район профсоюза работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа (по согласованию);

  - Кондинская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов (по согласованию);

  - Районная общественная организация многодетных и замещающих семей «София» (по согласованию);

  - Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Конда» (по согласованию).

- Демография:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Учреждения здравоохранения Кондинского района (ММУЗ Междуреченская районная больница Кондинского района, Болчаровская участковая больница, Кондинская участковая больница, Куминская участковая больница, Луговская участковая больница, Морткинская участковая больница, Мулымская врачебная амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты) (по согласованию);

  - Районная общественная организация многодетных и замещающих семей «София» (по согласованию);

  - Семейный Совет Кондинского района (по согласованию).

- Развитие культуры и молодежной политики:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - МАО «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»;

  - Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Авангард»;

  - МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

  - МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский;

  - Бюджетное учреждение «Центр Культуры и молодежи «Камертон» (по согласованию);

  - Молодежный центр «Импульс»;

  - МКОУ ДОД детская музыкальная школа;

  - Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый цент городского поселения Мортка»;

  - МУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт. Мортка;

  - МУ ДО «Музыкальная школа» в с. Болчары;

  - Морткинская библиотека филиал № 6;

  - Юмасинская библиотека филиал № 14;

  - Ямкинская библиотека филиал № 16;

  - МУ ДО «Детская музыкальная школа» городского поселения Кондинское им. А.В. Красова;

  - Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «РОНДО»;

  - Кондинская библиотека филиалы № 20 и № 21;

  - МУ «Культурно-досуговый комплекс» п. Луговой;

  - Филиал центральной библиотеки п. Луговой, п. Лиственичный, с. Леуши, п. Ягодный, п. Половинка;

  - Культурно-досуговый комплекс п. Луговой;

  - Дом культуры в п. Половинка;

  - МКУ «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конды»;

  - Филиал Кондинской районной централизованной библиотеки в д. Шугур;

  - Культурный центр п. Куминский;

  - Филиал центральной библиотеки в п. Куминский;

  - МКУ «Сельский центр культуры» в п. Лиственичный, с. Леуши, п. Ягодный, с. Болчары, п. Мулымья, с. Чантырья, д. Ушья, п. Назарово и филиалы в с. Алтай и д. Кама, д. Шугур.

- Развитие туризма:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова;

  - Этно-оздоровительный центр «Мит-Ущ»;

  - МБУ ДОД детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный»;

  - МУК «Районный краеведческий музей имени Н.С. Цехновой».

- Физическая культура и спорт:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - МБУ ДОД Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону;

  - МАУ ДО спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо;

  - МБУ ДОД Районная детско-юношеская спортивная школа
(с обособленными подразделениями):

- Спортивный комплекс Ягодный;

- Спортивный комплекс Болчары;

- Спортивный комплекс Куминский;

- Спортивный комплекс Кондинское;

  - МБУ ДОД ДЮСШ «Территория спорта».

- Коренные малочисленные народы Севера:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                (по согласованию);

  - Родовая община «Карым».

- Безопасность населения:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию);

  - ОУФМС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в Кондинском районе (по согласованию);

  - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района»;

  - Филиал КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЦентроспасЮгория» по Кондинскому району (по согласованию);

  - ГУ 8 ОФПС по Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 133 пожарная часть (по согласованию);

  - Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУ МЧС России по Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                    (по согласованию);

  - Пункт полиции № 1 ОМВД России по Кондинскому району          (по согласованию).

- Система муниципального управления:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Освоение территориальной системы лесов и лесное хозяйство:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                 (по согласованию);

  - Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию);

  - КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию);

  - Филиалы БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» (по согласованию);

  - МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»;

  - ООО ««Завод МДФ» (по согласованию);

  - НП «Лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию);

  - Арендаторы лесных участков (по согласованию).

- Повышение инвестиционной привлекательности территории:

  - Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

  - Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»         (по согласованию);

  - Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Парк высоких технологий» (по согласованию);

  - БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный центр инвестиций» (по согласованию);

  - Некоммерческая организация «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию).

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (далее - Комплексный план) является базовым нормативным документом, формирующим организационно-методический инструментарий достижения целей и решение задач Стратегии. В Комплексный план включены приоритетные мероприятия по всем направлениям развития социально-экономической системы территории, обеспечивающие достижение значений целевых индикаторов и контрольных показателей реализации Стратегии (Приложение 8 к Стратегии).

При выполнении мероприятий настоящего Комплексного плана планируется использование средств местного бюджета, привлечение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, федерального бюджета, собственных средств предприятий и организаций – исполнителей отдельных мероприятий и участников среднесрочных муниципальных программ, а также средств иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, источников.

Головным Координатором выполнения мероприятий настоящего Комплексного плана является Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Координаторами исполнения конкретных мероприятий по согласованию могут выступать территориальные органы государственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации, общественные организации, некоммерческие партнерства и отдельные субъекты экономической деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (далее - КИП), представленный в Приложении 11 к Стратегии.

Эффективность исполнения мероприятий настоящего Комплексного плана с точки зрения достижения запланированных значений целевых индикаторов и контрольных показателей реализации Стратегии ежегодно оценивается Головным Координатором на основе методики осуществления мониторинга и проблемно-ориентированной корректировки положений Стратегии, приведенной в Приложении 10 к Стратегии.

Объем финансирования мероприятий настоящего Комплексного плана ежегодно конкретизируется Головным Координатором при разработке новых и корректировке действующих среднесрочных муниципальных целевых программ по ключевым направлениям социально-экономического развития территории.

Привлечение средств федерального бюджета на исполнение мероприятий настоящего Комплексного плана, главным образом, предполагается по мероприятиям, связанным с социальной защитой населения, и связано с реализацией Правительством Российской Федерации мер по государственной поддержке малообеспеченных и социально не защищенных категорий населения (семей с детьми, граждан с ограниченными физическими возможностями, пенсионеров), а также военнослужащих и участников боевых действий. А также по иным мероприятиям социальной направленности, включая развитие здравоохранения.

В рамках Комплексного плана на исполнение отдельных мероприятий планируется привлечение средств регионального и местных бюджетов. Механизм привлечения средств окружного и местного бюджетов основан на Порядке предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономного округе - Югре на софинансирование реализации муниципальных целевых программ.

Ряд мероприятий Комплексного плана на основе разграничения полномочий планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

Для осуществления мероприятий настоящего Комплексного плана планируется также привлечение внебюджетных источников финансирования, главным образом, за счет средств крупных и средних предприятий и организаций промышленности, строительства и агропромышленного комплекса Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономике и социальной сфере, вошедших в КИП (Приложение 11 к Стратегии).

Кроме того, на реализацию отдельных мероприятий Комплексного плана будут привлечены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Также планируется привлечение средств венчурных фондов и средств иных инвесторов на реализацию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, прежде всего инновационных, обеспечивающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

Мероприятия государственно-частного партнерства предполагают привлечение бюджетных и внебюджетных средств (в частности, средств крупных, средних и малых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, среди которых ООО «Завод МДФ»,              ООО «Куминский лесопромышленный комплекс», ООО «Спектр-Л»,         ООО «Регион-строй», ООО «Юконда», СПК «Стройагросервис»,              ООО СП «Айтур», фермерские и крестьянские хозяйства и др.), объемы и направления использования которых будут уточняться и корректироваться в зависимости от сроков и этапов реализации соответствующих инвестиционных и социальных проектов и согласовываться отдельно со всеми участниками.

Часть мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, будет выполняться силами Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Так, в частности, мероприятия по нормативно-правовому и научно-методическому обеспечению развития социально-экономической сферы Кондинского района будут осуществляться с привлечением по согласованию профильных департаментов и структур органов государственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, экспертного сообщества и специализированных научно-исследовательских организаций на основе заключения муниципальных контрактов. Объемы ресурсного и финансового обеспечения данных видов работ за счет средств местного бюджета будут согласовываться ежегодно в период реализации Стратегии.

Одним из важнейших механизмов повышения эффективности выполнения мероприятий настоящего Комплексного плана является привлечение дополнительного финансового обеспечения на осуществление отдельных мероприятий в рамках включения промышленных, инфраструктурных и социальных проектов Кондинского района в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Перечень государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующих по состоянию на 01.01.2015.