Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 04 декабря 2015 года |  | № | 1595 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кондинском районе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории Кондинского района, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кондинском районе (приложение).

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Кондинского района.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы социальной сферы.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

ме/Банк документов/Постановления 2015

Приложение

к постановлению администрации района

от 04.12.2015 № 1595

«План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в Кондинском районе»

1. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению в установленные сроки.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Кондинский район разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти,  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Целью реализации мероприятий «дорожной карты» является обеспечение условий доступности для инвалидов на территории Кондинского района объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,  условий для беспрепятственного пользования услугами (далее приоритетные объекты и услуги).

По состоянию на 01.01.2015 численность инвалидов, проживающих на территории Кондинского района составляет 1 731  человек, что составляет  5,9% от общего числа жителей,   в том числе 130 детей, имеющих статус  ребенка - инвалида.

По группам инвалидности:

- 1 группа инвалидности - 222 человека;

- 2 группа инвалидности - 737 человек;

- 3 группа - 642 человека.

Из них:

- дети - инвалиды - 130;

- инвалиды с поражением опорно - двигательного аппарата - 386;

- инвалиды на колясках - 100, из них детей - 15;

- инвалиды по слуху - 26;

- инвалиды по зрению - 78.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

-поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

-поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

При администрации Кондинского района  в апреле 2007 года была создана межведомственная комиссия по решению проблем инвалидов и других маломобильных  групп населения (распоряжение главы Кондинского района от  09.04.2007 № 152-р, изменения от 06.08.2008 № 311-р; изменения от 24.01.2011  №  84-р; изменения от 23.09.2001 № 1050-р), для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления Кондинского района, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организаций и общественных объединений Кондинского района при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов.

Для создания условий, обеспечивающих улучшение качества жизни инвалидов 
и повышения общего уровня комфорта во всех сферах жизнедеятельности людей 
с ограниченными возможностями, на территории Кондинского района принята муниципальная программа «Доступная среда в Кондинском  районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Кондинского района от 31.12.2014 № 2872 (с изменениями).

Формирование доступной среды для инвалидов, устранение существующих барьеров во всех сферах их жизнедеятельности  является одной из приоритетных задач                     социально-экономического развития Кондинского района.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В результате реализации программы «Доступная среда в Кондинском районе на     2014-2016 годы и на плановый период до 2020 года» в 2014 году улучшена доступность у            24 объектов социальной инфраструктуры. Их них:

Объекты образования - 15 из 29 имеют обустроенную территорию и пандус для маломобильных групп населения;

Объекты физической культуры и спорта  8;

Объекты культуры - 1.

Право инвалидов на образование реализуется во всех общеобразовательных организациях.

Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому - 19 человек, обучающихся в общеобразовательных организациях - 45 (37 в общеобразовательных организациях и 8 в дошкольных).

Созданы условия для дистанционного обучения -  8 человек.

В библиотеках района зарегистрировано 381 читатель из категории инвалидов, в том числе 72 ребенка-инвалида.   Основные ресурсы библиотек для работы с маломобильными категориями граждан - это специальные книги в количестве 2 659 экземпляров. На различных носителях: плоскопечатные, крупношрифтовая литература, издания, изданные рельефно-точечным шрифтом, аудио-видео материалы, говорящие книги в количестве                         2 657 экземпляров, 2 книги Брайля. В 2015 году приобретено 829 книг.

На территории Кондинского района функционирует 4 организации спортивной направленности, в которых занимается спортом 57 инвалидов по следующим видам спорта: дартс, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, лыжи, шахматы и другие виды спорта.

Для данной категории граждан проводятся соревнования, спартакиады, сформирована сборная команда Кондинского района для участия в окружных соревнованиях среди людей с ограниченными физическими возможностями.

В клубных формированиях учреждений культуры задействованы и инвалиды. Традиционно проводится фестиваль «Унисон сердец» для людей с ограниченными возможностями. На фестивале проявляются таланты данной категории (вокал, декоративно-прикладное творчество, литературное чтение и т.д.).

В 2014 году благодаря окружной программе «Доступная среда» приобретено                          2 специализированных низкопольных автобуса, что улучшило доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К 2020 году планируется увеличить долю:

- дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

-общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная  безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций;

-досуговых формирований, в которых принимают участие инвалиды и маломобильные граждане;

- спортивных мероприятий с привлечением людей данной категории.

В рамках подписанного Соглашения о взаимодействии муниципального образования Кондинский район и Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы с 2013 года проведена работа по обследованию 
и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

На 01.01.2015 в Кондинском районе определен список приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. В реестр объектов социальной инфраструктуры внесен 131 объект, соответствующий требованиям доступности, в том числе:

Объекты социальной защиты населения - 3

Объекты образования - 38;

Учреждения культуры - 14;

Объекты физической культуры и спорта - 6;

Объекты здравоохранения - 27;

Объекты потребительского рынка и сферы услуг - 22 (в основном пгт. Кондинское,                с. Болчары);

Объекты связи и информации - 1;

Объекты транспорта и дорожно - транспортной инфраструктуры - 2;

Административные здания - 18.

Осуществлена паспортизация указанных объектов.

Обустройство и адаптация объектов и услуг социальной инфраструктуры необходимо не только инвалидам, но и маломобильным группам населения (далее МГН), к которым относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30% жителей Кондинского района относится к МГН, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития на территории Кондинского района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня 
и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться 
в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате 
их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры, а именно создания в организациях образования, культуры, физической культуры и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общество;

- создания в базовых общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования.

Реализация «дорожной карты»  позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды инвалидам и  другим маломобильным гражданам, повысить значения показателей доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Кондинского района, преодолеть социальную разобщенность.

Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на территории Кондинского района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Органы (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств), в том числе в сфере (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | образования | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО, УКС, УАиГ |
| 1.2. | культуры | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | физической культуры и спорта | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | транспорта | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХ, УКС, УАиГ |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) в сфере (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | образования | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 2.2. | культуры | - | - | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | УКиМП Главы поселений |
| 2.3. | физической культуры и спорта | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ОФКиС |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в сфере образования от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  | УО |
| 3.1.2. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 3.1.3. | сменные кресла-коляски | 0 | 0 | 3,4% | 6,9% | 10,3% | 13,4% | 13,4% |  |
| 3.1.4. | адаптированные лифты | 0 | 3,4% | 6,9% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |  |
| 3.1.4. | поручни | 41,4% | 48,3% | 48,3% | 51,7% | 55,2% | 58,6% | 62,1% |  |
| 3.1.5. | пандусы | 41,4% | 48,3% | 48,3% | 51,7% | 55,2% | 58,6% | 62,1% |  |
| 3.1.6. | подъемные платформы (аппарели) | 0 | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |  |
| 3.1.7. | раздвижные двери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8. | доступные входные группы | 41,4% | 48,3% | 48,3% | 51,7% | 55,2% | 58,6% | 62,1% |  |
| 3.1.9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | 0% | 6,3% | 10,3% | 13,8% | 20% | 20% | 41% |  |
| 3.1.10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 60% | 67,8% | 71,2% | 74,6% | 74,6% | 74,6% | 74,6% |  |
| 3.2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в сфере культуры от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП, Главы поселений |
| 3.2.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2 % | 2 % | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% |  |
| 3.2.2. | сменные кресла-коляски | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| 3.2.3. | адаптированные лифты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| 3.2.4. | поручни | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% |  |
| 3.2.5. | пандусы | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% |  |
| 3.2.6. | подъемные платформы (аппарели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | раздвижные двери | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| 3.2.8. | доступные входные группы | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% |  |
| 3.2.9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |  |
| 3.2.10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% |  |
| 3.3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в сфере физической культуры и спорта от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  | ОФКиС |
| 3.3.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 27% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 3.3.2. | сменные кресла-коляски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.3. | адаптированные лифты | 16% | 16% | 16% | 33% | 33% | 33% | 33% |  |
| 3.3.4. | поручни | 10% | 10% | 30% | 33% | 33% | 33% | 33% |  |
| 3.3.5. | пандусы | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 85% | 90% |  |
| 3.3.6. | подъемные платформы (аппарели) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| 3.3.7. | раздвижные двери | 0% | 0% | 0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |  |
| 3.3.8. | доступные входные группы | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
| 3.3.9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | 16% | 16% | 16% | 33% | 33% | 33% | 33% |  |
| 3.3.10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |  |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | образования | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | УО |
| 4.2. | культуры | 0% | 0% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% | УКиМП, Главы поселений |
| 4.3. | физической культуры и спорта | 0% | 0% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% | ОФКиС |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | образования | 20% | 20% | 26,7% | 33,4% | 40,1% | 46,8% | 53,5% | УО |
| 5.2. | культуры | 0% | 0% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | УКиМП, Главы поселений |
| 5.3. | физической культуры и спорта | 0% | 0% | 12,5% | 12,5% | 25% | 25% | 25% | ОФКиС |
| 6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | образования | 0% | 0% | 6,7% | 13,3% | 20% | 26,7% | 33,4% | УО |
| 6.2. | культуры | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | УКиМП Главы поселений |
| 6.3. | физической культуры и спорта | 0% | 0% | 50% | 60% | 75% | 85% | 100% | ОФКиС |
| 7. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика от общего количества предоставляемых услуг, в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | образования | 0% | 0% | 1,2% | 3,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | УО |
| 7.2. | культуры | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | УКиМП Главы поселений |
| 7.3. | физической культуры и спорта | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ОФКиС |
| 8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) , в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | образования | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | УО |
| 8.2. | культуры | 44% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | УКиМП Главы поселений |
| 8.3. | физической культуры и спорта | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ОФКиС |
| 9. | Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов от общего числа транспортных средств применительно к автомобильносу транспорту | 15% | 20% | 25% | 30% | 30% | 35% | 40% | УЖКХ |
| 10. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | 32,5% | 31,7% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | УО |
| 11. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 48,7% | 47,4% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | УО |
| 12. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 11,9% | 14,7% | 15% | 15% | 18% | 18% | 18% | УО |
| 13. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | 46,7% | 73,3% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | УО |
| 14. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | 4,4% | 4,7% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0 % | 5,0% | УО |
| 15. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | 5,35% | 5,9% | 6,47% | 7% | 7,55% | 8,1% | 8,62% | КУМИ, УАиГ |
| 16. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | 30% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | КУМИ, УАиГ |
| 17. | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | до 14- 74% | до 14 - 74% | до 14 - 74,5% | до 14 - 75% | до 14 - 75,5% | до 14 - 76% | до 14 - 76,5% | УКиМП |
| 18. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 0,6% | 0,6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | УКиМП |
| 19. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | УКиМП |
| 20. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | 0% | 0% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | УКиМП, Главы поселений |
| 21. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | 0% | 0% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | УКиМП, Главы поселений |
| 22. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | 17% | 17% | 18% | 18,5% | 19% | 19,5% | 20% | ОФКиС |
| 23. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | КЭРиИД |
| 24. | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов | 5,7% | 5,7% | 6% | 6,5% | 7% | 7,5 | 8% | УКиМП, Главы поселений |
| 25. | Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | КЭРиИД |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение муниципальных правовых актов администрации Кондинского района в соответствующих сферах деятельности, в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Управление архитектуры и градостроительства администрации кондинского района (далее УАиГ), управление образования администрации Кондинского района (далее УО), управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района (далее УКиМП), отдел по физической культуре и спорту администрации Кондинского района (далее ОФКиС), управление жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района (далее УЖКХ), комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее КУМИ), комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района (далее КЭРиИД), управление капитального строительства Кондинского района (далее УКС), многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) | до 01.01.2016 | Правовое регулирование условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Кондинского района |  |
| 1.2. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов | УАиГ, УО, УКиМП, ОФКиС, УЖКХ, КУМИ, КЭРиИД | до 01.03.2016 | Повышение качества услуг для инвалидов |  |
| 1.3. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения инвалидов | Администрация Кондинского района, управление социальной защиты населения по Кондинскому району, Кондинская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов | ежеквартально | Межведомственное взаимодействие по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортной инфраструктуры) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация паспортов объектов социальной инфраструктуры | УО, ОФКиС, УКиМП, Главы поселений | 2016-2020 |  | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Проведение обследования объектов социальной инфраструктуры Кондинского района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов | Рабочая группа по проведению обследований по доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | 2016-2020 |  | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации. |
| 2.3. | Мониторинг заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Кондинского района на предмет соответствия требованиям по доступной безбарьерной среде для инвалидов на объектах социальной сферы | УО, ОФКиС, УКиМП, УКС, УЖКХ | 2016-2020 |  | Недопущение строительства зданий и помещений не приспособленных в полном объеме для предоставления услуг инвалидам |
| 2.4. | Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы как внутри, так и снаружи зданий, в том числе посредством муниципальной программы «Доступная среда в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на и на плановый период до 2020 года». (Сооружение пандусов, поручней, входных групп, лифтов, санитарных узлов, размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и т.д.) | УаиГ, УО, ОФКиС, УкиМП, Главы поселений | 2016-2020 |  | Создание доступной безбарьерной среды для инвалидов на объектах социальной сферы (образовательных учреждениях, учреждениях физической культуры и спорта, учреждениях культуры) |
| 2.5. | Разработка технических заданий по строительству многоквартирных жилых домов с учетом соответствия требованиям по доступной безбарьерной среде для инвалидов. | КУМИ | 2016-2020 |  | Создание доступной безбарьерной среды для инвалидов в многоквартирных жилых домах |
| 2.6. | Обследование пешеходных путей, светофоров, остановочных комплексов, парковочных мест, на соответствие государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам | УЖКХ, Главы поселений (по согласованию) | 2016-2020 |  | Обеспечение доступности для инвалидов пассажирского транспорта, дорожного полотна, транспортной инфраструктуры. |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка мероприятий, направленных на воспитание и обучение детей инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями | УО | 2016-2020 |  | Создание условий организации обучения детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями |
| 3.2. | Обеспечение внедрения программ дистанционного образования детей инвалидов | УО | 2016-2020 |  | Обеспечение доступности образования для детей инвалидов |
| 3.3. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей инвалидов | УО | 2016-2020 |  | Увеличение доли образовательных организаций, в которых создана среда для инклюзивного образования для детей инвалидов |
| 3.4. | Приобретение специального оборудования и литературы для людей с ограничениями слуха, зрения | УКиМП, Главы поселений | 2016-2020 |  | Повышение доступности инвалидов к информации |
| 3.5. | Оснащение спортивных учреждений специальным, в том числе спортивным, оборудованием для предоставления услуг по адаптивному спорту инвалидам | ОФКиС | 2016-2020 |  | Оснащение оборудованием, специализированным оборудованием спортивных сооружений |
| 3.6. | Оснащение автобусами, оборудованными для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, автотранспортных предприятий Кондинского района | УЖКХ | 2016-2020 |  | Увеличение доли парка подвижного состава транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | УО, ОФКиС, УКиМП, Главы поселений | 2016-2020 |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий. |
| 3.8. | Подготовка, издание методических материалов, книг, брошюр, буклетов, плакатов оформление информационных стендов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений физической культуры и спорта | ОФКиС, отдел по вопросам местного самоуправления | 2016-2020 |  | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества |
| 3.9. | Обеспечение подготовки сборных команд инвалидов Кондинского района по видам спорта, участие в окружных всероссийских и международных соревнованиях | ОФКиС с участием Кондинской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов | 2016-2020 |  | Повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством предоставляемых услуг |
| 3.10. | Проведение разъяснительной работы с руководителями торговых объектов, гостиниц, объектов туристической деятельности по оказанию помощи инвалидам в части оснащения креслами-колясками, пандусами, системами навигации, указателями. | Отдел несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства КЭРиИД с Советом предпринимательства Кондинского района | 2016-2020 |  | Повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством предоставляемых услуг |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации | УАиГ, УО, УКиМП, ОФКиС, УЖКХ, КУМИ, КЭРиИД, МФЦ, Главы поселений | 2016-2020 |  | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам реабилитации инвалидов и формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов. |
| Раздел 5. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формировании позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Отдел по вопросам местного самоуправления | 2016-2020 |  | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |