Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 03 августа 2016 года |  |  | № 1165 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении комплексного плана мероприятий «О мерах по реализации в Кондинском районе в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666,
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 апреля 2016 года № 110-п «О мерах по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий «О мерах по реализации в Кондинском районе в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (приложение).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям выполнение комплексного плана мероприятий.

3. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего юридическо-правовое управление.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

вг/Банк документов/Постановления 2016

Приложение

к постановлению администрации района

от 03.08.2016 № 1165

Комплексный план мероприятий

по реализации в Кондинском районе в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация работы Координационного совета при главе Кондинского района по вопросам межнациональных отношений, взаимодействию с национальными общественными объединениями и религиозными организациями, Межведомственной комиссии Кондинского района по противодействию экстремистской деятельности | II, IVкварталы 2016-2018 годы ежеквартально 2016-2018 годы | Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района | Финансирования не требует | совершенствование системы управления и координации работы субъектов профилактики при реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Кондинского района | Процент исполнения ежегодных планов деятельности |
| 1.1 | Организация работы Координационного совета управления образования по духовно-нравственному воспитанию и развитию | 2 раза в год | Управление образования администрации Кондинского района | Финансирования не требует | координация деятельности образовательных организаций по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся | Процент исполнения ежегодных планов деятельности образовательных учреждений по направлению |
| 2. | Организация обучения муниципальных служащих (лиц, замещающих муниципальные должности) органов местного самоуправления Кондинского района, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Государственная программа автономного округа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (по квоте) на IV квартал 2016 года запланировано обучение муниципального служащего администрации Кондинского района, осуществляющего взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями за счет средств окружного бюджета. В рамках муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» на 2017-2018 годы будет предусмотрено обучение муниципальных служащих (лиц, замещающих муниципальные должности) органов местного самоуправления Кондинского района, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями по мере потребности. | обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по вопросам реализации государственной национальной политики |
| 3. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, при формировании кадрового резерва государственной и муниципальной службы | ежеквартально 2016-2018 годы | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва | Количество обращений граждан; наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равенства граждан |
| 4. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2016 – 2018 годы | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | Количество проведенных мероприятий |
| 4.1. | Международному дню родного языка: | ежегодно | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации; обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России; обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России | Количество участников мероприятия |
| 4.1.1. | Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках» | I квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество участников мероприятия |
| 4.2. | Дню славянской письменности и культуры: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет муниципального образования муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | Количество проведенных мероприятий |
| 4.2.1. | Цикл мероприятий в образовательных организациях, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры | II квартал 2016 года | Управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество участников мероприятия |
| 4.2.2. | День славянской письменности и культуры | II квартал 2016 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет муниципального образования муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» |  | Количество участников мероприятия |
| 4.2.3 | Проведение районных образовательных Славянских чтений | Апрель-май 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района | Финансирования не требует | Формирование духовно-нравственной культуры, сохранение русских православных традиций | Количество участников мероприятия, % привлечения общественности, % реализации плана мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве администрации района и Югорской Епархией (Русская Православная Церковь) |
| 4.3. | Международному дню коренных народов мира: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет муниципального образования муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | Количество проведенных мероприятий |
| 4.3.1. | Районная творческая лаборатория учащихся «Таланты Конды» по теме «Северное сияние» | I квартал 2017 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество участников мероприятия |
| 4.3.2 | Мониторинг «Персонального учета детей из числа коренных малочисленных народов Севера» | Ежегодно 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района | Финансирования не требует | Оказание мер социальной поддержки | Количественный показатель |
| 4.4. | Дню народного единства: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет муниципального образования муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Количество проведенных мероприятий |
| 4.4.1. | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню народного единства | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество участников мероприятия |
| 4.4.2. | Организация и проведение районного фестиваля «Дружба народов» | Ежегодно Октябрь 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество участников мероприятия (категории участников) |
| 4.4.3. | Участие в молодежном фестивале национальных культур Югры «Мы – единый народ!» | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет автономного округа Государственная программа ХМАО – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах» |  | Количество участников мероприятия |
| 4.4.4. | Участие в окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений автономного округа «Возьмёмся за руки, друзья» | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет автономного округа Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» |  | Количество участников мероприятия |
| 5. | Организация и проведение мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Кондинском районе | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района | Финансирования не требует | Создание муниципальной системы мониторинга состояния межэтнических отношений и предупреждения конфликтных ситуаций | Уровень общественной оценки межнациональных отношений в Кондинском районе |
| 6. | Проведение, а также участие в «круглых столах», встречах с представителями национально-культурных автономий по вопросам формирования согласия межнациональных и межэтнических отношений в молодежной среде в образовательных организациях Кондинского района | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует | определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | Количество мероприятий и их участников, Формирование нормативно-правовых документов |
| 7. | Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, в том числе: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет автономного округа Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | Количество национальных общественных объединений, чья деятельность, направленная на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений была поддержана за счет средств бюджета автономного округа |
| 8. | Поддержка социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе: – субсидии на обустройство территорий традиционного природопользования; – субсидия на приобретение материально-технических средств физическим лицам, ведущим традиционное хозяйствование; – единовременная финансовая помощь молодым специалистам, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта; – компенсация на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту обучения; – субсидия на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи). | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Бюджет автономного округа Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» | Повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни | Количество выданных субсидий коренным малочисленным народам Севера |
| 8.1. | Мониторинг реализации мер, направленных на поддержку социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество получателей мер государственной поддержки |
| 8.2. | Мониторинг мер государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  | Количество получателей мер государственной поддержки |
| 9. | Участие в семинарах по теме «Особенности применения и практического использования информации Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера» | III – IV кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление культуры администрации Кондинского района | Бюджет муниципального образования Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Количество участников семинаров |
| 10. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях Кондинского района | 2016 – 2018 годы | Управление образования администрации Кондинского района | Финансирования не требует | введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Итоги опроса, анкетирование родителей о добровольности выбора модуля комплексного учебного курса |
| 11. | Мероприятия, посвящённые Дню русского языка, в том числе: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций | Количество мероприятий, количество участников мероприятий |
| 11.1. | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню русского языка | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Финансирования не требует |  |  |
| 12. | Укрепление толерантности, содействие национально-культурному взаимодействию, поддержание межконфессионального мира и согласия в Кондинском районе через проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий | 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, приход православного храма «Всех скорбящих Радость» | Финансирования не требует | Создание единой благоприятной этнокультурной среды на территории муниципального образования; Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального взаимодействия | Количество участников мероприятия, привлечение общественности, % реализации плана мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве администрации района и Югорской Епархией (Русская Православная Церковь) |
| 12.1 | Праздничная благотворительная программа «Рождественские звоны» | Ежегодно 07 января, 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, приход православного храма «Всех скорбящих Радость» | Финансирования не требует |  |  |
| 12.2 | Районный Рождественский фестиваль | Ежегодно декабрь, 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, Совет ветеранов (пенсионеров) Кондинского района, приход православного храма «Всех скорбящих Радость» | Финансирования не требует |  |  |
| 12.3 | Престольный праздник православного храма «Всех скорбящих Радость» | Ежегодно ноябрь, 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, Совет ветеранов (пенсионеров) Кондинского района, приход православного храма «Всех скорбящих Радость» | Финансирования не требует |  |  |
| 12.4 | Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Ежегодно с 01 по 08 июля, 2016 год, 2017 год, 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, родительская общественность, приход православного храма «Всех скорбящих Радость» | Финансирования не требует | Обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов России, возрождение семейных ценностей, противодействие религиозной нетерпимости | Количество участников мероприятия, привлечение общественности, % реализации плана мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве администрации района и Югорской Епархией (Русская Православная Церковь) |
| 13. | Укрепление толерантности, содействие национально-культурному взаимодействию, поддержание межконфессионального мира и согласия в Кондинском районе через средства массовой информации и использование сети Интернет | 2016-2018 годы | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Бюджет муниципального образования Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | Поддержка печатных средств массовой информации Кондинского района, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Кондинском районе (поддержка производства информационно-публицистических материалов, посвященных истории, культуре и традициям народов, проживающих на территории района; о современной жизни национальных общин в районе; поддержка производства и распространения информационных материалов для детей и подростков, направленных на воспитание культуры толерантности) | Количество публикаций в средствах массовой информации и размещение на сайтах сети Интернет |
| 14. | Привлечение к работе в общественных советах, созданных при главе Кондинского района, иных экспертно-консультативных органах, представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций | 2016-2018 годы | Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района | Финансирования не требует | Усиление роли общественных советов в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Количество представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций, привлеченных к участию в общественных советах |