Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 04 декабря 2018 года |  |  | № 2396 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 24 ноября 2016 года № 1802 «О системе управления проектной деятельностью в Кондинском районе»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» администрация Кондинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Кондинского района                    от 24 ноября 2016 года № 1802 «О системе управления проектной деятельностью в Кондинском районе» следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1.1. Пункт 31 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«31) управление проектной деятельностью (проектное управление) - планирование, организация  и контроль деятельности, осуществляемой в виде проектов, портфелей проектов, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов Российской Федерации, установление основополагающих принципов и правил проектной деятельности;».

1.2. В подпункте «в» пункта 3.2.1 раздела 3 после слов «результатов реализации портфелей проектов» дополнить словами «, принимает решение о запуске портфеля проектов, утверждает паспорт портфеля проектов, осуществляет контроль реализации портфеля проектов и приемку результатов реализации портфелей проектов, принимает решения, связанные с реализацией в Кондинском районе национальных проектов (программ) и федеральных проектов Российской Федерации, в том числе о назначении ответственных лиц, утверждает паспорта проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов Российской Федерации, и осуществляет контроль их реализации, а также иные полномочия, предусмотренные Положением о проектном комитете, утвержденным постановлением администрации Кондинского района от 28 октября 2016 года № 1668)».

В разделе 4:

1.3. Пункт 4.3 после слов «автономного округа» дополнить словами «, в том числе основанные на национальных проектах (программах) и (или) федеральных проектах Российской Федерации.».

1.4. Пункт 4.6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) комплекс мероприятий направлен на достижение цели (целей), целевых показателей национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов Российской Федерации.».

1.5. Пункт 4.9 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:

«е) реализация нескольких проектов в качестве портфеля проектов направлена на достижение цели (целей), целевых показателей национального проекта (программы) и (или) федерального проекта Российской Федерации;

ж) цель (цели) портфеля проектов направлена на достижение цели (целей), целевых показателей национального проекта (программы) и (или) федерального проекта Российской Федерации.».

1.6. Абзац второй пункта 4.10 после слов «Кондинского района,» дополнить словами «в том числе основанные на национальных проектах (программах) и (или) федеральных проектах Российской Федерации,».

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного               округа - Югры.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Постановления 2018