Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02 октября 2019 года |  |  | № 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана-графика по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование») в Кондинском районе на 2019 год и плановый период до 2024 года и территориального плана мероприятий по совместному достижению результатов регионального проекта «Социальная активность» в Кондинском районе на 2019 год и плановый период до 2024 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая                2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании пункта 2.1 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2018 года № 35, соглашения от 06 февраля 2019 года № 09-2019-Е80076-1 «О реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях реализации на территории Кондинского района регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»), администрация Кондинского района постановляет:

- Утвердить:

1.1. План-график по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование») в Кондинском районе на 2019 год и плановый период                           до 2024 года (приложение 1).

1.2. Территориальный план мероприятий по совместному достижению результатов регионального проекта «Социальная активность» в Кондинском районе на 2019 год и плановый период до 2024 года (приложение 2).

2. Отделу молодежной политики администрации Кондинского района совместно с муниципальным ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района осуществить координирование реализации          регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование») в Кондинском районе.

3. Ответственным исполнителям организовать реализацию плановых мероприятий по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»).

4. Рекомендовать бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» оказывать содействие                        в реализации плановых мероприятий по совместному достижению целей                      и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»).

5. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного             округа - Югры.

6. Постановление вступает в силу после его подписания.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2019

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 02.10.2019 № 2004

План-график по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность»

(портфель проектов «Образование») в Кондинском районе на 2019 год и плановый период до 2024 года

Таблица 1

| Муниципальное образование (территория) | 8.1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год |
| Кондинский район, из числа: | 0,001700 | 0,002651 | 0,000951 | 0,003651 | 0,001000 | 0,004701 | 0,001050 | 0,005782 | 0,001081 | 0,006922 | 0,001140 |
| обучающихся в образовательных организациях общего образования | 0,001578 | 0,002449 | 0,000871 | 0,003367 | 0,000918 | 0,004332 | 0,000965 | 0,005325 | 0,000993 | 0,006375 | 0,001050 |
| обучающихся среднего профессионального образования | 0,000122 | 0,000202 | 0,000080 | 0,000284 | 0,000082 | 0,000369 | 0,000085 | 0,000457 | 0,000088 | 0,000547 | 0,000090 |

Таблица 2

| Муниципальное образование (территория) | 8.2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) |
| Кондинский район | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Таблица 3

| Муниципальное образование (территория) | 8.3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) |
| Кондинский район | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

Таблица 4

| Муниципальное образование (территория) | 8.4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) |
| Кондинский район | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 02.10.2019 № 2004

Территориальный план мероприятий по совместному достижению результатов

регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»)

в Кондинском районе на 2019 год и плановый период до 2024 года

| План мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кондинского района, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | 20 января 2020 года | 30 декабря 2024 года | Бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж», отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Ежегодное проведение проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (проводится не менее 1 встречи на базе бюджетного учреждения «Междуреченский агропромышленный колледж» с участием спикера, в которой принимает участие не менее 60 студентов среднего специального образования) |
|  |  |  |  |  | Ежегодное проведение муниципального этапа окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры» |
|  |  |  |  |  | Ежегодное участие во Всероссийских, региональных, муниципальных форумных кампаниях |
|  |  |  |  |  | Размещение по итогам мероприятий информационных материалов в сети «Интернет» |
| 1.1. | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж», отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Прочий тип документа: План мероприятий со сроками, датами и местами проведения проекта «Диалог на равных» |
|  | Реализация (ежегодно) в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» не менее 1 встречи на базе бюджетного учреждения «Междуреченский агропромышленный колледж» с участием спикера, в которой принимает участие не менее 60 студентов среднего специального образования. Размещено не менее 1 информации в сети «Интернет» |  |  |  | Отчет: Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |
| 1.2. | Ежегодная организация и проведение муниципального этапа окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры» | 01 августа 2019 года 01 августа 2020 года 01 августа 2021 года 01 августа 2022 года 01 августа 2023 года 01 августа 2024 года | 25 сентября 2019 года 25 сентября 2020 года 25 сентября 2021 года 25 сентября 2022 года 25 сентября 2023 года 25 сентября 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 1.3. | Ежегодное участие во Всероссийских, региональных, муниципальных форумных кампаниях |  | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет об участии в мероприятии |
| 1.4. | Ежегодное участие во Всероссийских, региональных, муниципальных грантовых конкурсах по поддержке добровольчества (волонтерства) |  | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Отчет об участии в конкурсе |
| 2. | Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях, проводимых в Кондинском районе, нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 20 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Создание и внедрение системы учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также лучших волонтерских практик, граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах |
|  |  |  |  |  | Принятие участия гражданами Кондинского района в слете волонтерских объединений Кондинского района, в конкурсе «Волонтеры Конды» по выявлению лучшей волонтерской практики и лучшего волонтера Кондинского района |
|  |  |  |  |  | Ежегодное вручение гражданам Благодарственных писем в сфере развития добровольчества и социальной активности за их вклад в развитие гражданского общества |
| 2.1. | Размещен электронный реестр выдачи личной книжки волонтера на сайте органов местного самоуправления Кондинского района во вкладке отдела молодежной политики администрации Кондинского района |  | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Размещение на сайте органов местного самоуправления Кондинского района во вкладке отдела молодежной политики администрации Кондинского района |
| 2.2. | Размещен электронный реестр добровольческих (волонтерских) объединений Кондинского района на сайте органов местного самоуправления Кондинского района во вкладке отдела молодежной политики администрации Кондинского района |  | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Размещение во вкладке Отдела молодежной политики администрации Кондинского района на сайте органов местного самоуправления Кондинского района |
| 2.3. | Проведена серия волонтерских социальных акций по направлениям: Волонтеры общественной безопасности (профилактика правонарушений); Волонтеры-медики (работа в сфере здравоохранения); Волонтеры Победы (патриотическое воспитание); Волонтеры «серебряного возраста» (решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем с применением собственных знаний и умений); Семейное волонтерство (совместная деятельность семьи в сфере добровольчества); Социальное волонтерство (решение социальных проблем); Событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, социокультурных, образовательных и иных мероприятиях); Корпоративное волонтерство (поощрение и поддержка учреждениями и организациями безвозмездного участия своих работников в жизни местного сообщества); Культурно-досуговое волонтерство (сохранение и продвижение культурного достояния, формирование культурной идентичности, популяризация культурной сферы); Экологическое волонтерство (сохранение окружающей среды, решение экологических задач); Профориентационное волонтерство (содействие созданию единого профориентационного пространства. Содействие в выборе профессий); Медиа-волонтерство (популяризация и продвижение волонтерства в средствах массовой информации, сети «Интернет») |  | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятий |
| 2.4. | Проведен Слет волонтерских объединений Кондинского района | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 2.5. | Проведен Конкурс «Волонтеры Конды» по выявлению лучшей волонтерской практики и лучшего волонтера Кондинского района | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 3. | В 50% образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет, в том числе: |  | 31 декабря 2024 года | Управление образования администрации Кондинского района | В 50% образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
| 3.1. | В 5% образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31 декабря 2019 года | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.2. | В 14% (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31 декабря 2020 года | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.3. | В 23% (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31 декабря 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.4. | В 32% (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31 декабря 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.5. | В 41% (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31 декабря 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.6. | В 50% (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31 декабря 2024 года | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 4. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 15 образовательных организаций общего образования и 1 образовательной организации среднего профессионального образования |  | 31 декабря 2024 года | Управление образования администрации Кондинского района, бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж» | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященныесоциальной активности и добровольчеству в 15 образовательных организациях общего образования и 1 образовательной организации среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества, повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и некоммерческие организации, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
| 4.1. | 15 (единиц в год) образовательных организаций общего образования и 1 (единица в год) образовательной организации среднего профессионального образования | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Управление образования администрации Кондинского района, бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж» | Отчет: Аналитический отчет |
| 5. | Ежегодно проходят мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность |  | 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность, направленных на: содействие развитию движения КВН среди команд, учащейся и рабочей молодежи, выявление и поддержка перспективных команд КВН в Кондинском районе; популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащенного досуга; сохранение и развитие лучших традиций бардовской песни |
| 5.1. | Фестиваль молодежного творчества | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 5.2. | Интеллектуально-развлекательные игры | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 5.3. | Фестиваль бардовской песни «Таежный романс» | 20 января 2019 года 20 января 2020 года 20 января 2021 года 20 января 2022 года 20 января 2023 года 20 января 2024 года | 31 декабря 2019 года 31 декабря 2020 года 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |