Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12 мая 2021 года |  |  | № 930 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

- Об утверждении плана мероприятий - по переходу муниципальных учреждений - дополнительного образования спортивных - детско-юношеских школ олимпийского - резерва в физкультурно-спортивные - организации, реализующие программы - спортивной подготовки

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 
2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить:

- 1.1. Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по переходу муниципальных учреждений дополнительного образования спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки (приложение 1).

- 1.2. План мероприятий по переходу муниципальных учреждений дополнительного образования спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки (приложение 2).

- 2. Установить срок реализации плана мероприятий по переходу муниципальных учреждений дополнительного образования спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки до 01 августа 2021 года.

3. Определить ответственным куратором реализации мероприятий дорожной карты комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

4. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Постановление вступает в силу после его обнародования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2021

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 12.05.2021 № 930

Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий

по переходу муниципальных учреждений дополнительного образования

спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва

в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы

спортивной подготовки

| Мухин Андрей Александрович | - заместитель главы Кондинского района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Аюпов Рустам Флюрович | - председатель комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района, заместитель председателя рабочей группы |
| Семенова Мария Николаевна | - начальник отдела физической культуры и спорта комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района, секретарь рабочей группы |
| Мостовых Галина Анатольевна | - заместитель главы Кондинского района - председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |
| Кулиниченко Светлана Петровна | - заместитель главы Кондинского района - председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района |
| Суслова Татьяна Сергеевна | - начальник юридическо-правового управления администрации Кондинского района |
| Яцухно Галина Владимировна | - директор муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» |
| Брагин Иван Геннадьевич | - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону |
| Соколов Андрей Николаевич | - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 12.05.2021 № 930

План мероприятий

по переходу муниципальных учреждений дополнительного образования спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки

(далее - План мероприятий)

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по реализации Плана мероприятий | Члены рабочей группы | По мере необходимости |
| 2. | Проведение педагогических, общественных советов в учреждениях | Руководители муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону (далее - МБУ ДО СДЮШОР по биатлону), муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (далее - МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо) | Май 2021 года |
| 3. | Подготовка муниципального нормативно-правового акта (распоряжения о переименовании и определении предмета деятельности организаций) | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района (далее - КФКиС) | До 24 мая 2021 года |
| 4. | Внесение в Единый федеральный реестр сведений о факте перехода МБУ ДО СДЮШОР по биатлону и МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки | МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До момента предоставления документов на регистрацию соответствующих изменений организаций в налоговом органе |
| 5. | Письменное уведомление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о переименовании МБУ ДО СДЮШОР по биатлону и МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо | ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | В течение 7 рабочих дней с момента издания распоряжения |
| 6. | Направление заявления в адрес службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о прекращении осуществления образовательной деятельности | ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | Не позднее трех рабочих дней с момента регистрации соответствующих изменений организаций в налоговом органе |
| 7. | Утверждение положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных организаций физической культуры и спорта Кондинского района, реализующих программы спортивной подготовки | КФКиС, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» (далее - МКУ «ЦБУ Кондинского района»), Комитет экономического развития администрации Кондинского района, Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | До 24 мая 2021 года |
| 8. | Разработка и утверждение базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) муниципальной организацией, реализующей программы спортивной подготовки» (в том числе утверждение базовых нормативов затрат на оказание услуг по спортивной подготовке, расчет корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги (при необходимости), коэффициенты выравнивания, расчет субсидии на выполнение муниципального задания для учреждений) | КФКиС, МКУ «ЦБУ Кондинского района» | Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
| 9. | Утверждение муниципальных заданий, выполняемых организациями с учетом программ спортивной подготовки | КФКиС, МКУ «ЦБУ Кондинского района» | Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
| 10. | Разработка программ спортивной подготовки по видам спорта организаций, планов комплектования групп с учетом программ спортивной подготовки на 2021 год. Утверждение программ спортивной подготовки организации на основании федеральных стандартов спортивной подготовки, размещение на официальном сайте | МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До 31 мая 2021 года |
| 11. | Издание приказа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района о согласование Устава физкультурно-спортивных организаций, реализующие программы спортивной подготовки | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ) | До 15 июня 2021 года |
| 12. | Внесение изменений в договоры о закреплении имущества в оперативном управлении в части изменений наименования учреждения | КУМИ | До 30 июня 2021 года |
| 13. | Издание приказа КФКиС «Об утверждении изменений в Устав организаций» | КФКиС | До 17 июня 2021 года |
| 14. | Переоформление лицевых счетов, открытых в комитете по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района в соответствии с Порядком, утвержденным приказом комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 10 августа 2018 года № 66 | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, МКУ «ЦБУ Кондинского района», КФКиС, МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До 30 июля 2021 года |
| 15. | Внесение изменений в Решение Думы Кондинского района от 15 декабря 2020 года № 727 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части уточнения бюджетных ассигнований в связи с изменением направления средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, МКУ «ЦБУ Кондинского района», КФКиС | До 30 июля 2021 года с промежуточными результатами на 25 июня 2021 года, на 15 июля 2021 года |
| 16. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | КФКиС | До 30 июля 2021 года |
| 17. | Внесение изменений в положение о комитете физической культуры и спорта администрации Кондинского района | КФКиС | До 30 июля 2021 года |
| 18. | Проведение организационно-штатных мероприятия организаций: | МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону, МКУ «ЦБУ Кондинского района», КФКиС |  |
| 18.1.. | Утверждение положения о системе оплаты труда работников организации физической культуры и спорта, реализующей программы спортивной подготовки (с согласованием КФКиС) |  | До 31 мая 2021 года |
| 18.2.. | Внесение изменений в организационную структуру организаций, штатное расписание |  | До 31 мая 2021 года |
| 18.3.. | Уведомление сотрудников о переименовании учреждения и изменении условий труда, проведение организационных мероприятий по приведению численности работников организаций в соответствие со штатным расписанием | ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До 31 мая 2021 года, но не позднее 2 месяцев до момента регистрации соответствующих изменений организаций в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| 19. | Приведение локальных актов организаций в соответствие с новым наименованием и видами деятельности с учетом требований, отраженных в трехстороннем отраслевом соглашении по организациям сферы физической культуры и спорта на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020-2022 годы | ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До 31 мая 2021 года |
| 20. | Внесение изменений в действующие договора (муниципальные контракты) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, о смене наименования учреждения | МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До 31 июля 2021 года |
| 21. | Переход муниципальных учреждений дополнительного образования спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки | МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону | До 31 июля 2021 года |