Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 17 сентября 2012 года |  |  | № 586-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О реорганизации муниципальных

образовательных учреждений

путем присоединения

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и в соответствии со статьями 
57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг 
и эффективность использования вложенных средств:

1.Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка" путем присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа.

2.Создать комиссию по реорганизации образовательных учреждений 
в составе:

| ### Суслова Н.И. | ### - начальник управления образования администрации ### Кондинского района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| ### Широкова В.П. | - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мулымская средняя общеобразовательная школа, секретарь комиссии |
| ### Борисенко Н.Г. | - заместитель начальника управления образования по экономике и финансам администрации Кондинского района - главный бухгалтер |
| ### Гурьева Е.Г. | - главный бухгалтер муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мулымская средняя общеобразовательная школа |
| ### Кривоногова А.В. | - заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" |
| ### Охлопкова О.В. | - главный бухгалтер муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" |

| ### Шкляр Ю.В. | - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района. |
| --- | --- |

3.Установить муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя общеобразовательная школа правопреемником по правам 
и обязанностям присоединяемого муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка".

4.Утвердить план мероприятий по реорганизации образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа (приложение).

5.Управлению образования администрации Кондинского района (Н.И.Суслова), комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (С.А.Грубцов), муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа (В.П.Широкова), муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад "Ромашка" (А.В.Кривоногова) обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" 
к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа.

6.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

7.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы социальной сферы.

| Глава администрации |  | М.В. Шишкин |
| --- | --- | --- |

чт/Банк документов/Постановления 2012

Приложение

к распоряжению администрации района

от 17 сентября 2012 года № 586-р

План мероприятий

по реорганизации образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" (далее – МКДОУ детский сад "Ромашка") к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ Мулымская СОШ)

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление налоговых органов о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа | в течение 3-х дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" Директор МКОУ Мулымская СОШ |
|  | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа | в течение 15-ти дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" Директор МКОУ Мулымская СОШ |
|  | Уведомить работников муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" об изменении существенных условий труда | До 30 марта 2013 года, но не менее чем за 2 месяца до изменения наименования работодателя | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа | в течение 30 дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Письменное уведомление кредиторов муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" | в течение 3-х дней с момента издания приказа Управления образования | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка", оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | до 30 марта 2013 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Предупредить заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" о прекращении трудового договора | до 28 марта 2013 года, но не ранее 2-х месяцев до момента прекращения трудового договора | Управление образования администрации Кондинского района |
|  | Подготовка бухгалтерского баланса муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" | до 30 марта 2013 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Проведение сверки задолженности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" с кредиторами | до 15 апреля 2013 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Подготовка передаточного акта имущества муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" | до 01 мая 2013 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Представить в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад "Ромашка" | до 05 апреля 2013 года | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Предоставить в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района передаточный акт | до 01 мая 2013 года | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" |
|  | Передача муниципального имущества муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Мулымская средняя общеобразовательная школа | до 15 мая 2013 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
|  | После окончания процедуры реорганизации муниципальных образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
|  | Произвести закрытие лицевых счетов в установленном порядке, осуществить передачу лимитов бюджетных ассигнований, остатков неиспользованных объемов финансирования главному распорядителю бюджетных средств. Осуществить мероприятия по снятию с налогового учета муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ромашка" в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 30 мая 2013 года | Заведующий МКДОУ детский сад "Ромашка" |