Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 20 января 2015 года |  |  | № 39-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании Кондинский район, на 2015 год

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от 27 ноября 2014 года № 639-рп « О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре, на 2015 год»:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании Кондинский район, на 2015 год (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы социальной сферы.

| Глава администрации |  | М.В.Шишкин |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2015

Приложение

к распоряжению администрации района

от 20.01.2015 № 39-р

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (в том числе по согласованию) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район: реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; типовых паспортов организаций отдыха и оздоровления детей, действующих на территории муниципального образования Кондинский район | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 25 февраля |
| 1.2. | Создание консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 1 апреля |
| 1.3. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район: реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; типовых паспортов организаций отдыха и оздоровления детей, действующих на территории муниципального образования Кондинский район | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 1 марта |
| 1.4. | Создание консультационных центров по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 1 апреля |
| 1.5. | Актуализация реестра программ уличной (дворовой) педагогики, программ по подготовке педагогических отрядов | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 1 мая |
| 1.6. | Актуализация «методического портфеля» в помощь организаторам отдыха и оздоровления детей: для организаторов отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей; для организаторов досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем оздоровительном лагере; для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление; для сопровождающих организованных групп детей | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | май |
| 1.7. | Организация и проведение в период оздоровительной кампании организационно-экспериментальной апробации отдельных видов испытаний (тестов, согласно возрастным ступеням), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | июнь – август |
| 1.8. | Организация и проведение конкурса «Лучшая спортивная площадка по месту жительства и учебы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | август |
| 1.9. | ###### Организация и проведение окружного этапа конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | сентябрь |
| 1.10. | Организация и проведение творческого детского и семейного конкурса «85 лет истории Югры» (конкурса презентаций о лучших местах отдыха или экскурсионном маршруте, походе в родном городе или Югре) | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | ноябрь-декабрь |
| 1.11. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 30 декабря |
| 1.11.1. | Детей, проживающих в муниципальном образовании |  |  |
| 1.11.2. | Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан |  |  |
| 1.11.3. | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в детских этнооздоровительных центрах, этнолагерях, на этноплощадках |  |  |
| 1.11.4. | Детей коренных малочисленных народов Севера |  |  |
| 1.11.5. | Детей, проявивших способности в сфере образования и молодежной политики, спорта, культуры и искусства, в соответствии с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |
| 1.11.6. | Детей, состоящих на диспансерном учете, в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами, в том числе по системе «Мать и дитя» | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» |  |
| 1.12. | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства администрации Кондинского района | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1.13. | Организация информационной поддержки по проведению детской оздоровительной кампании | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | ежеквартально |
| II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |
| 2.1.1. | Принятие дополнительных мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей (актуализация планов мероприятий по обеспечению детской безопасности на дорогах автономного округа) | Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 30 января |
| 2.1.2. | Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам безопасности и профилактики травматизма детей на объектах повышенной опасности (водных объектов, объектах транспорта, в том числе автомобильного и железнодорожного), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | в период оздоровительной кампании |
| 2.1.3. | Мониторинг медицинского обеспечения детских оздоровительных организаций автономного округа | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | с 1 апреля по 1 октября |
| 2.1.4. | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами автономного округа, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | с 1 мая по 1 сентября |
| 2.1.5 | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | май-ноябрь |
| 2.1.6. | Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул | Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | май-июнь август-сентябрь |
| 2.1.7. | Организация медицинского обеспечения оздоровительных организаций на территории муниципального образования Кондинский район в период летней оздоровительной кампании 2015 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | с 1 июня по 1 сентября |
| 2.1.8. | Организация работы муниципальных межведомственных комиссий по приемке детских оздоровительных организаций, действующих на территории муниципального образования Кондинский район (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по автономному округу, общественных организаций, профсоюзов, средств массовой информации) | Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре в г. Урай и Кондинском районе, начальник отдела надзорной деятельности по Кондинскому району, председатель профсоюзной Кондинской районной организации профсоюза работников образования, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | до 25 мая |
| 2.1.9. | Организация обучения работников оздоровительных организаций правилам поведения на воде, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 01 июня |
| 2.1.10. | Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания детей, к летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования Кондинский район | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 01 июня |
| 2.1.11. | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности Информационное обеспечение проведения мероприятия | Отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | 15 июня 15 июля 15 августа |
| 2.1.12. | Организация и обеспечение сопровождения, в том числе медицинского, организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно всеми видами транспорта | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | в период оздоровительной кампании |
| 2.1.13. | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) |  |
| 2.1.14. | Обеспечение контроля за качеством спортивных площадок и спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Кондинский район. | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | в период оздоровительной кампании |
| 2.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Исполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа: исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, заключение договоров на поставку продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной обработок территорий и лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 1 июня, до 1 июля, до 1 августа |
| 2.2.2. | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха и оздоровления детей, действующих на территории муниципального образования Кондинский район | Территориальный отдел Управления Роспортребнадзора по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре в г. Урай и Кондинском районе | в период оздоровительной кампании |
| 2.3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в период детской оздоровительной кампании и расположенных на территории муниципального образования Кондинский район, в соответствии с законодательством Росссийской Федерации | Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району | до 25 мая |
| 2.3.2. | Организация и проведение практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации персонала и детей в оздоровительных организациях | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район, отдел надзорной деятельности по Кондинскому району | до 1 июня до 1 июля до 1 августа |
| 2.3.3. | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий: конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; соревнований по пожарно-спасательному спорту среди детей; учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах; инструктажей с работниками о мерах пожарной безопасности | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район, отдел надзорной деятельности по Кондинскому району | до 1 сентября |
| 2.3.4. | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников оздоровительных лагерей, дружин юных пожарных | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район | до 1 сентября |
| III. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих на территории муниципального образования Кондинский район, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район | в течение года |
| 3.2. | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих на территории муниципального образования Кондинский район, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район, БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | в течение года |
| 3.3. | Проверки работников при приеме на работу в организации отдыха и оздоровления детей, действующих на территории муниципального образования Кондинский район, на наличие (отсутствие) судимости и (или) фактов уголовного преследования | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район | в течение года |