Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 01 сентября 2015 года |  |  | № 410-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 11 февраля 2015 года № 97-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карте) внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Кондинский район»

В целях участия по внедрению успешных муниципальных практик, в разработке инвестиционного паспорта муниципального образования Кондинский район, актуализации Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Кондинский район:

1. Внести в распоряжение администрации Кондинского района                                              от 11 февраля 2015 года № 97-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карте) внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Кондинский район» следующие изменения:

2. В приложении к распоряжению в таблице строки «8, 17, 18, 19, 20, 21, 22» изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Утверждение Инвестиционного паспорта муниципального образования Кондинский район | Постановление администрации Кондинского района | до 01 февраля 2016 года | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Разработка и утверждение порядка формирования реестра приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района, порядка оценки инвестиционных проектов для включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района | Выполнено полностью Постановление администрации Кондинского района от 21 мая 2015 года № 575 «О порядке формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района» |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 18. | Размещение реестра приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район в разделе «Инвестиционная деятельность» | Реестр приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района размещенный на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район в разделе «Инвестиционная деятельность» | ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района |
| 19. | Формирование инвестиционной декларации Кондинского района | Выполнено полностью Постановление администрации Кондинского района от 24 июня 2015 года № 721 «Об утверждении Инвестиционной декларации Кондинского района» |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 20. | Утверждение Регламента по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании Кондинский район | Выполнено полностью Постановление администрации Кондинского района от 08 июня 2015 года № 648 «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании Кондинский район» |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 21. | Утверждение порядка оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Кондинский район на разработку проектно-сметной документации на объекты, планируемые к строительству | Выполнено полностью Постановление администрации Кондинского района от 18 июля 2011года № 1045 «О порядке оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Кондинский район на разработку проектно-сметной документации на объекты, планируемые к строительству» |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |
| 22. | Проведение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Кондинский район на разработку проектно-сметной документации на объекты, планируемые к строительству | Заключение об оценке эффективности использования средств бюджета муниципального образования Кондинский район на разработку проектно-сметной документации на объекты, планируемые к строительству | по мере поступления инвестиционных проектов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района |

».

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | А.И.Уланов |
| --- | --- | --- |

ме/Банк документов/Постановления 2015