Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 16 августа 2016 года |  |  | № 502-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе в 2016-2017 годах

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года
№ 761 «О национальной Стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы», в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2012 года № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 годы», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 декабря 2015 года № 267-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2017 годах Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе на 2016-2017 годы»:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе в 2016-2017 годах (приложение).

2. Ответственным исполнителям:

2.1. Организовать реализацию плановых мероприятий, проводимых в рамках исполнения Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе в 2016-2017 годах.

2.2. Ежеквартально в срок до 15 числа следующего за отчетным периодом (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря) предоставлять в управление образования администрации Кондинского района отчет о проведении плановых мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе в 2016-2017 годах.

3. Признать утратившим силу распоряжения администрации Кондинского района от 31 декабря 2013 года № 752-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе в 2014-2015 годах».

4. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы социальной сферы.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

вг/Банк документов/Распоряжения 2016

Приложение

к распоряжению администрации района

от 16.08.2016 № 502-р

План мероприятий по реализации

Стратегии действий в интересах детей в Кондинском районе в 2016-2017 годах

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в окружном творческом конкурсе детского и семейного творчества «85 лет истории Югры» | Май-декабрь (ежегодно) |  | Управление культуры администрации района (далее – УК), управление образования администрации района (далее – УО) |
| 1.2 | Проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ноябрь ежегодно |  | УО, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района (далее – УОиП), отдел молодежной политики (далее – ОМП) |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | II квартал, ежегодно |  | Территориальная комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), УО |
| 1.4 | Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области реализации ими переданных для исполнения отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | II квартал ежегодно |  | КДН и ЗП |
|  | 2. Проведение мониторинга: |  |  |  |
| 2.1 | О потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере образования и социального обслуживания | II квартал, ежегодно | УО, Управление социальной защиты населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Кондинскому району (далее УСЗН) |  |
| 2.2 | Выполнение мероприятий, предусмотренных индувидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка – инвалида (далее ИПРА) | Ежеквартально | УО, УСЗН, комитет по физической культуре и спорту (далее КФКиС) |  |
| 2.3 | Обеспечение безопасности образовательной среды в образовательных организациях Кондинского района | III квартал, ежегодно | УО |  |
| 2.4 | Реализация Межведомственного комплексного плана мероприятий по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми в автономном округе на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве автономного округа № 23 от 25.12.2014 | Ежеквартально | КДН и ЗП |  |
| 2.5 | Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидальной настроенности и случаев травматизма у детей. Проведение мониторинга случаев | Ежегодно | Лечебно-профилактические учреждения Кондинского района |  |
| 2.6 | Проведение мониторинга по обеспечению детей услугами дошкольного образования | Ежеквартально | УО |  |
| 2.7 | Проведение неонатального и аудиологического скрининга; проведение профилактических медицинских осмотров детей; проведение пренатальной диагностики (дородовой) нарушения развития ребенка; проведение медицинской реабилитации детей-инвалидов; проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в образовательных организациях, организациях здравоохранения, социальной защиты; оказание паллиативной медицинской помощи детям; ведение федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями | В течение года, ежегодно | БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница» |  |
| 2.8. | Оценка эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организаций и учреждений по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства | III квартал, ежегодно | КДН и ЗП |  |
| 2.9. | Открытие кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях | До 31 декабря, ежегодно | БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница» |  |
| 2.10. | Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение | До 31 декабря, ежегодно | БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница» |  |
| 3. Проведение комплексных проверок: |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях района (не менее 3 раз в год) | До 31 декабря, ежегодно |  | КДН и ЗП |
| 3.2 | Тестирование подопечных детей на комфортность их пребывания в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей | До 01 декабря, ежегодно |  | УОиП |
| 3.3. | Организация повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей | До 31 декабря, ежегодно |  | УО, КФКиС, УОиП, КДНиЗП |
| 3.4. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | До 31 декабря, ежегодно |  | ОМП, Центр занятости населения |
| 3.5. | Ведение единого банка данных семей и детей, проживающих в Кондинском районе, находящихся в социального опасном положении | До 31 декабря, ежегодно |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований района, УСЗН |
|  | 4. Участие в мероприятиях: |  |  |  |
| 4.1 | Ежегодная Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей» | До 31 декабря, ежегодно |  | УСЗ, БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница», УО |
| 4.2 | Всероссийская акция «Добровольцы – детям!» | До 31 декабря, ежегодно |  | УСЗ, БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница», УО, КДНиЗП, УК |
| 4.3 | 2 Межрегиональный форум членов детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Уральского Федерального округа «УрФорум – Фортуна» | До 25 декабря 2016 года |  | УО |
| 5. Информационное обеспечение мероприятий |  |  |  |  |
| 5.1 | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-коммуникативную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | Ежегодно до 31 декабря |  | УО, КД и ЗП, УСЗН, УК, БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница», УОиП, ОМП |
| 5.2 | Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголя | Ежегодно, до 31 декабря |  | БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница» |
| 5.3 | Организация мероприятий по участию детей в работе средств массовой информации | Ежегодно |  | УО, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр» «Евра» |
| 5.4 | Информационная пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как средства приобщения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом и популяризации здорового образа жизни | Ежегодно, до 31 декабря |  | КФКиС, УО, КД и ЗП, УСЗН, УК |
| 5.5 | Организация и проведение информационной кампании по противодействия жестокому обращению с детьми | Ежегодно |  | УО, КД и ЗП, КФКиС, УОиП, УСЗН |