Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 28 сентября 2017 года |  |  | № 586-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О комплексе мер («дорожной карте») по проведению инвентаризации и регистрации мест захоронений на территории муниципального образования Кондинский район

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по проведению инвентаризации и регистрации мест захоронений на территории муниципального образования Кондинский район (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы комитета по управлению муниципальным имуществом.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2017

Приложение

к распоряжению администрации района

от 28.09.2017 № 586-р

Комплекс мер («дорожная карта») по проведению инвентаризации и регистрации мест захоронений на территории муниципального образования Кондинский район

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации общественных кладбищ на территории Кондинского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, МУ «Жилищный центр», городские и сельские поселения района | До 15.10.2017 |
| 2. | Формирование перечня общественных кладбищ на территории МО Кондинский район | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | До 20.10.2017 |
| 3. | Определение объема необходимых денежных средств для проведения технической инвентаризации общественных кладбищ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, городские и сельские поселения района | До 27.10.2017 |
| 4. | Определение источника финансирования мероприятий по технической инвентаризации общественных кладбищ | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | До 15.11.2017 |
| 5. | Проведение мероприятий по технической инвентаризации и регистрации права собственности общественных кладбищ МО Кондинский район | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, городские и сельские поселения района | До 01.02.2018 |