Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 18 октября 2017 года |  |  | № 629-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О реорганизации муниципального учреждения «Жилищный центр» в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации сети муниципальных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества услуг и эффективность использования вложенных средств:

1. Реорганизовать муниципальное учреждение «Жилищный центр» в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района».

2. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» является правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого муниципального учреждения «Жилищный центр».

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального учреждения «Жилищный центр» в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» (приложение).

4. Создать комиссию по реорганизации муниципального учреждения «Жилищный центр» в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района», в составе:

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, председатель комиссии;

главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, член комиссии;

специалист-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, член комиссии;

директор муниципального учреждения «Жилищный центр», член комиссии;

главный бухгалтер - начальник отдела муниципального учреждения «Жилищный центр», член комиссии;

директор муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района», член комиссии;

главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района», член комиссии.

5. Членам комиссии при проведении процедуры реорганизации обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации.

6. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы комитета по управлению муниципальным имуществом.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2017

Приложение

к распоряжению администрации района

от 18.10.2017 № 629-р

План мероприятий

по реорганизации муниципального учреждения «Жилищный центр»

(далее - МУ «Жилищный центр») в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» (далее - МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района»)

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить координацию деятельности по реорганизации МУ «Жилищный центр» в форме присоединения к МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | с момента издания распоряжения до 28февраля 2018года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 2. | Письменное уведомление налогового органа о предстоящей реорганизации МУ «Жилищный центр» в форме присоединения к МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | в течение 3-х рабочих дней с момента издания распоряжения | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 3. | Письменное уведомление кредиторов МУ «Жилищный центр» | в течение 5-ти рабочих дней с момента издания распоряжения | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 4. | Опубликование в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации»)сообщения о реорганизации МУ «Жилищный центр» в форме присоединения к МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | в течение 30-ти дней с момента издания распоряжения | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 5. | Уведомление фонда социального страхования и пенсионного фонда о реорганизации МУ «Жилищный центр» в форме присоединения к МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | в течение 35 дней с момента издания распоряжения | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 6. | Письменное уведомление работников МУ «Жилищный центр» о реорганизации | не менее чем за 2 месяца до изменения наименования работодателя | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 7. | Подготовка реестра муниципальных контрактов и договоров МУ «Жилищный центр» для последующего расторжения либо передачи МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | до 01 ноября 2017 года | Директор МУ «Жилищный центр», главный бухгалтер - начальник отдела МУ «Жилищный центр» |
| 8. | Уведомление по установленной форме в письменном виде органа службы занятости населения о высвобождаемых работниках | не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников организации | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 9. | Внесение изменений в учредительные документы МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | до 10ноября 2017 года | Директор МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» |
| 10. | Предупреждение директора МУ «Жилищный центр» о прекращении трудового договора в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации | не менее чем за 2 месяца до момента прекращения трудового договора | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 11. | Проведение инвентаризации МУ «Жилищный центр» по состоянию на 01.12.2017: имущества, финансовых обязательств оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности; сверка имущества со сведениями Реестра муниципального имущества, сверка с ФНС, ФСС; представление в КУМИ администрации Кондинского района и комитет по финансам администрации Кондинского района результатов инвентаризации | до 11 декабря 2017 года | Главный бухгалтер - начальник отдела МУ «Жилищный центр» |
| 12. | Формирование реестра дебиторов и кредиторов по состоянию на 01.12.2017 | до 10 декабря 2017 года | Главный бухгалтер –начальник отдела МУ «Жилищный центр» |
| 13. | Подготовка передаточного акта имущества, обязательств МУ «Жилищный центр», предоставление в КУМИ администрации Кондинского района и копию в комитет по финансам администрации Кондинского района передаточного акта (состава имущества и обязательств) МУ «Жилищный центр» | до 20 декабря 2017 года | Главный бухгалтер-начальник отдела МУ «Жилищный центр», Директор МУ «Жилищный центр» |
| 14. | Передача муниципального имущества МУ «Жилищный центр» в оперативное управление на баланс МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района», внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имущества | до 22 декабря 2017 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, директор МУ «Жилищный центр», директор МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» |
| 15. | Прекращение права оперативного управления на объекты недвижимости МУ «Жилищный центр» | до 20 декабря 2017 года | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 16. | Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимости МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» | до 20 декабря 2017 года | МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» |
| 17. | Аннулирование или изменение электронных цифровых подписей (направление владельцами электронных подписей заявлений на аннулирование сертификата ключей электронной подписи в комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района на адрес электронной почты: Key78@bk.ru) | до 27 декабря 2017 года | Директор МУ «Жилищный центр» Главный бухгалтер-начальник отдела МУ «Жилищный центр», |
| 18. | Закрытие лицевых счетов в установленном порядке | до 29 декабря 2017 года | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 19. | Подготовка и сдача документов по снятию с налогового учета МУ «Жилищный центр» | до 23 декабря 2017 года | Директор МУ «Жилищный центр» |
| 20. | Подготовка бухгалтерского баланса МУ «Жилищный центр» за 2017 год | в установленные сроки для сдачи годовой отчетности | Главный бухгалтер-начальник отдела МУ «Жилищный центр», главный бухгалтер МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» |