Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 28 декабря 2017 года |  |  | № 801-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в муниципальном образовании Кондинский район, на 2018 год

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 декабря 2016 года № 481-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года № 421-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в муниципальном образовании Кондинский район, на 2018 год (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Распоряжение вступает в силу после подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы социальной сферы.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2017

Приложение

к распоряжению администрации района

от 28.12.2017 № 801-р

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства

в Кондинском районе, на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 1.1. | - Формирование и размещение на официальном сайте администрации Кондинского района: - - реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на 2018 год; - - типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления; - реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 01 марта 2018 года до 20 мая 2018 года |
| 1.2. | Организация работы консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 01 апреля 2018 года |
| 1.3. | Формирование перечня организаций, осуществляющих деятельность в сферах физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, которые предоставляют услуги на безвозмездной основе для проведения занятий с детьми, посещающими организации отдыха детей и их оздоровления в Кондинском районе (далее – перечень организаций). Размещение перечня организаций на официальном сайте Департамента образования и молодежи Югры | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 01 февраля 2018 года |
| 1.4. | Формирование межведомственного плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний период (далее – план). Размещение плана на официальном сайте администрации Кондинского района | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | до 20 мая 2018 года |
| 1.5. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления: |  | январь - декабрь 2018 года |
| 1.5.1. | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры |  |
| 1.6. | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Кондинском районе, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | ежемесячно до 25-го числа |
| 1.7. | Мониторинг отдыха, оздоровления детей в летний период: - состоящих на индивидуальном профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и территориальных органах внутренних дел; - проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | до 10 сентября 2018 года |
| 1.8. | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах их отдыха и оздоровления в Кондинском районе (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на сайтах органов местного самоуправления) | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 1.9. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Кондинского района реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей в Кондинском районе и за его пределами, его последующая актуализация | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | до 1 мая 2018 года |
| 1.10. | Мониторинг проведения туристических экскурсий и походов, организуемых на территории автономного округа и за его пределами, с участием детей, проживающих в автономном округе | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом |
| Раздел II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб Кондинского района с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах детского отдыха | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | до 31 мая 2018 года |
| 2.1.2. | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных туристских групп детей на территории Кондинского района | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.3. | Приемка муниципальной межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей (далее – муниципальная межведомственная комиссия) оздоровительных организаций Кондинского района (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, объединений, средств массовой информации) | Члены муниципальной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.4. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением муниципальных средств массовой информации с представителями общественных объединений, детьми и их родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года, в летний период – не реже 2 раз в месяц |
| 2.1.5. | Проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованные группы детей, родителями (законными представителями детей): о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; о правилах поведения детей, хранении денежных средств, использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | май - август 2018 года |
| 2.1.6. | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях их отдыха и оздоровления, в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи автономного округа, муниципальных межведомственных комиссий в оздоровительные организации автономного округа для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) | Члены муниципальной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | январь - декабрь 2018 года, не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.7. | Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания детей, к летней оздоровительной кампании | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | до 1 июня 2018 года |
| 2.1.8. | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.9. | Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.10. | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району; управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | 5 июня 2018 года, 5 июля 2018 года, 6 августа 2018 года |
| 2.1.11. | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных групп детей, с указанием времени и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: - ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; - Управление Роспотребнадзора по автономному округу; - органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.12. | Организация и обеспечение сопровождения организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления, и обратно всеми видами транспорта | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, БУ ХМАО – Югра «Кондинская районная больница»; управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.13. | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.14. | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.15. | Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной безопасности при проведении туристических мероприятий с участием детей в автономном округе и за его пределами, в том числе обеспечение организованных групп детей, участвующих в туристических мероприятиях, спутниковыми телефонами в случае неустойчивой связи. Представление информации о наличии у организованных групп детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес Главного управления МЧС России по автономному округу | Управление образования администрации Кондинского района | январь - декабрь 2018 года не позднее 10 календарных дней до начала туристического мероприятия |
| 2.1.16. | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в Кондинском районе: - проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; общественных организаций, молодежных объединений); - выявление находящихся бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительства; - назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки; - организация и проведение профилактической акции «Безопасный двор» | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | май - сентябрь 2018 года |
| 2.1.17. | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе: - размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; - проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову ЭОС | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.18. | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом оздоровительных организаций | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.1.19. | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, действующих в Кондинском районе, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация медицинского обеспечения оздоровительных организаций Кондинского района в период летней оздоровительной кампании | БУ ХМАО-Югра «Кондинская районная больница» | с 1 мая по 1 сентября 2018 года |
| 2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.3.1. | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления: - планов-заданий, заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей, обеспечение обследования сотрудников пищеблоков на носительство вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, при поступлении на работу; - проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной обработок территорий и лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей; - мониторинг реализации мероприятий по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в автономном округе | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь-декабрь 2018 года с 1 мая по 1 сентября 2018 года |
| 2.3.2. | Обеспечение наличия санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно–эпидемиологическим требованиям | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь-декабрь 2018 года, не позднее чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены |
| 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация проверки противопожарного состояния объектов Кондинского района, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре | до 31 мая 2018 года |
| 2.4.2. | Организация и проведение: - практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации детей и персонала; - инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности; - занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре | до 29 июня 2018 года, до 31 июля 2017 года, до 31 августа 2018 года |
| 2.4.3. | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий: - конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; - учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре | до 01 сентября 2018 года |
| 2.4.4. | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи | Управление образования администрации Кондинского района | январь - декабрь 2018 года |
| 2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном образовании |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, стационарных металлодетекторов, элементов системы контроля управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения) | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре | январь - декабрь 2018 года |
| 2.5.2. | Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | январь - декабрь 2018 года |
| 2.5.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: - повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; - недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; - тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.5.4. | Представление в территориальные органы УМВД России по автономному округу списков работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2018 года |
| 2.5.5. | Организация работы в Кондинском районе горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | с 01 мая по 01 сентября 2018 года |
| Раздел III. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих в Кондинском районе, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы); управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | январь - декабрь 2017 года |