Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 22 февраля 2018 года |  |  | № 152-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объектов общего образования

В соответствии с пунктом 8 перечня поручений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 января 2018 года 
№ 01-Вх-1638, с целью достижения конечных результатов I, II этапов реализации комплекса («программы») мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2018-2025 годы:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка» (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья» (приложение 2).

1.3. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Школа - детский сад в д. Ушья 
(на 70 учащ./25 мест)» (приложение 3).

1.4. План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Школа на 500 мест 
в пгт. Междуреченский» (приложение 4).

2. Муниципальному учреждению «Управление капитального строительства Кондинского района», управлению образования администрации Кондинского района, управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, управлению по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района обеспечить исполнение «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Обнародовать настоящее распоряжение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района В.В. Першину.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2018

Приложение 1

к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

проекта создания объекта общего образования

«Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка»

| № п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Земельный участок |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работ по формированию земельного участка |  | подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности | выполнено | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | границы земельного участка установлены |
| 1.1.2. |  | (в случае наличия обременений) | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу |  |  | на земельном участке находится здание школы-детского сада, подлежащее реконструкции |
| 1.1.3. | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | 86:01:1001001:1938 п. Половинка, ул. Комсомольская, №12, площадью 13274 кв. м | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | выполнено | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | получен кадастровый паспорт земельного участка |
| 1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.3. | Подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.4. | Подключение к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.5. | Подключение к источнику электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.02.2020 | АО «ЮРЭСК» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.6. | Подключение к сетям связи |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | Ростелеком | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 2. Строительство и оснащение объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка технического задания |  | Разработка и согласование технического задания на проектирование | 01.06.2019 | Управление образования района | Утвержденное техническое задание на проектирование |
| 2.2. |  |  | Разработка задания на разработку проектно-сметной документации | 01.07.2019 | МУ УКС Кондинского района | Задание на на разработку проектно-сметной документации |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 01.06.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами |
| 2.4. | Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 01.07.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| 2.5. | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта | 15.07.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта |
| 2.6. | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 15.08.2020 | Управление архитектуры и градостроительства МУ «УКС Кондинского района» | Наличие разрешения на строительство объекта |
| 2.7. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 01.08.2020 | МУ УКС Кондинского района | Подрядная организация определена |
| 2.8. | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 15.09.2020 | МУ УКС Кондинского района | Договор заключен |
| 2.9. | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 01.05.2021 | МУ УКС Кондинского района УАиГ | Законченный строительством и оснащенный объект |
| 3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение собрания граждан сельского поселения Половинка для принятия решения о реорганизации МКДОУ детский сад «Красная шапочка 2» путем присоединения к МКОУ Половинкинской СОШ |  | оформление решения собрания граждан сельского поселения Половинка | февраль 2021 | управление образования | Протокол собрания граждан сельского поселения Половинка |
| 3.2. | Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации МКДОУ детский сад «Красная шапочка 2» путем присоединения к МКОУ Половинкинской СОШ |  | Оформление заключения | март 2021 | управление образования | Заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Кондинского района, оценки последствий заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включаякритерии этой оценки Постановление администрации |
| 3.3. | Внесение изменений в Устав МКОУ Половинкинской СОШ |  | Приказ управления образования администрации Кондинского района Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | апрель 2021 | управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом | Лист записи ЕГРЮЛ |
| 3.4. | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | апрель 2021 | образовательная организация | Осуществление образовательной деятельности на объекте |

Приложение 2

к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

проекта создания объекта общего образования

«Реконструкция с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья»

| № п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Земельный участок |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работ по формированию земельного участка |  | подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности | выполнено | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | границы земельного участка установлены |
| 1.1.2. |  | (в случае наличия обременений) | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу |  |  | на земельном участке находится здание школы, подлежащее реконструкции |
| 1.1.3. | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | 86:01:1101001:24 с. Чантырья, ул. Шаимская, 11, площадью 16975 кв. м | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | выполнено | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | получен кадастровый паспорт земельного участка |
| 1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.3. | Подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.4. | Подключение к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.5. | Подключение к источнику электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.02.2020 | АО «ЮРЭСК» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.6. | Подключение к сетям связи |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | Ростелеком | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 2. Строительство и оснащение объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка технического задания |  | Разработка и согласование технического задания на проектирование | 01.06.2019 | Управление образования района | Утвержденное техническое задание на проектирование |
| 2.2. |  |  | Разработка задания на разработку проектно-сметной документации | 01.07.2019 | МУ УКС Кондинского района | Задание на на разработку проектно-сметной документации |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 01.06.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами |
| 2.4. | Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 01.07.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| 2.5. | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта | 15.07.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта |
| 2.6. | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 15.08.2020 | Управление архитектуры и градостроительства МУ «УКС Кондинского района» | Наличие разрешения на строительство объекта |
| 2.7. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 01.08.2020 | МУ УКС Кондинского района | Подрядная организация определена |
| 2.8. | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 15.09.2020 | МУ УКС Кондинского района | Договор заключен |
| 2.9. | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 01.05.2021 | МУ УКС Кондинского района УАиГ | Законченный строительством и оснащенный объект |
| 3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в Устав МКОУ Чантырской СОШ |  | Приказ управления образования администрации Кондинского района Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | февраль-март 2021 | управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом | Лист записи ЕГРЮЛ |
| 3.2. | Проведение оценки последствий принятия решения о сносе здания дошкольных групп МКОУ Чантырской СОШ по адресу: с. Чантырья, ул. Кооперативная, 27 |  | Оформление заключения | апрель 2021 | управление образования | Заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Кондинского района, оценки последствий заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки |
| 3.3. | Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате | при необходимости | Получение свидетельства | в течение 12 календарных дней после получения акта ввода в действие | Образовательное учреждение | Получение свидетельства |
| 3.4. | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование: Заявление Главному врачу ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Урае и Кондинском районе; Заявление в Территориальное управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урай и Кондинском районе; Заявление в Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУМЧС россиипо ХМАО-Югре |  | Получение положительных заключений надзорных органов | февраль-март 2021 | Образовательное учреждение | Положительное заключение |
| 3.5. | Направление пакета документов в Обрнадзор ХМАО-Югры на формление лицензии в установленном законодательством порядке |  | Подача заявления на получение лицензии | апрель 2021 | Образовательное учреждение | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности |
| 3.6. | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | апрель 2021 | образовательное учреждение | Осуществление образовательной деятельности на объекте |

Приложение 3

к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

проекта создания объекта общего образования

«Школа - десткий сад в д. Ушья (на 70 учащ./25 мест)»

| № п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Земельный участок |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работ по формированию земельного участка |  | подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности | 1 квартал 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | границы земельного участка установлены |
| 1.1.2. |  | (в случае наличия обременений) | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу |  |  | земельный участок свободен от строений |
| 1.1.3. | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | существующий земельный участок по адресу: ул. Школьная, 9 | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | 2 квартал 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | получен кадастровый паспорт земельного участка |
| 1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.3. | Подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.4. | Подключение к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.5. | Подключение к источнику электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.02.2020 | АО ЮРЭСК | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.6. | Подключение к сетям связи |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2019 | Ростелеком | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 2. Строительство и оснащение объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка технического задания |  | Разработка и согласование технического задания на проектирование | 01.06.2019 | Управление образования района | Утвержденное техническое задание на проектирование |
| 2.2. |  |  | Разработка задания на разработку проектно-сметной документации | 01.07.2019 | МУ УКС Кондинского района | Задание на на разработку проектно-сметной документации |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 01.06.2020 | МУ УКС Кондинского района | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами |
| 2.4. | Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 01.07.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| 2.5. | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта | 15.07.2020 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта |
| 2.6. | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 15.08.2020 | Управление архитектуры и градостроительства МУ «УКС Кондинского района» | Наличие разрешения на строительство объекта |
| 2.7. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 01.08.2020 | МУ УКС Кондинского района | Подрядная организация определена |
| 2.8. | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 15.09.2020 | МУ УКС Кондинского района | Договор заключен |
| 2.9. | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 01.05.2021 | МУ УКС Кондинского района УАиГ | Законченный строительством и оснащенный объект |
| 3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение оценки последствий принятия решения о сносе зданий МБДОУ «Ушьинская СОШ» |  | Оформление заключения | октябрь 2020 | управление образования | Заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Кондинского района, оценки последствий заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки |
| 3.2. | Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате |  | Получение свидетельства | в течении 12 календарных дней после получения акта ввода в действие | Образовательное учреждение | Получение свидетельства |
| 3.3. | Внесение изменений в Устав |  | Приказ управления образования администрации Кондинского района Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | сентябрь-октябрь 2020 | управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом | Лист записи ЕГРЮЛ |
| 3.4. | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование: Заявление Главному врачу ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Урае и Кондинском районе; Заявление в Территориальное управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урай и Кондинском районе; Заявление в Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУМЧС России по ХМАО-Югре | при необходимости | Получение положительных заключений надзорных органов | сентябрь-октябрь 2020 | Образовательное учреждение | Положительное заключение |
| 3.5. | Направление пакета документов в Обрнадзор ХМАО-Югры на формление лицензии в установленном законодательством порядке | при необходимости | Подача заявления на получение лицензии | декабрь 2020 | Образовательное учреждение | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности |
| 3.6. | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | декабрь 2020 | Образовательное учреждение | Осуществление образовательной деятельности на объекте |

Приложение 4

к распоряжению администрации района

от 22.02.2018 № 152-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

проекта создания объекта общего образования

«Школа на 500 мест в пгт. Междуреченский»

| № п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Земельный участок |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работ по формированию земельного участка |  | подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности | 1 квартал 2021 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | границы земельного участка установлены |
| 1.1.2. |  | (в случае наличия обременений) | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу |  |  | земельный участок свободен от строений |
| 1.1.3. | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | земельный участок не сформирован | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | 2 квартал 2021 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | получен кадастровый паспорт земельного участка |
| 1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2021 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.3. | Подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2021 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.4. | Подключение к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2021 | УЖКХ | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.5. | Подключение к источнику электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.02.2022 | АО ЮРЭСК | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.6. | Подключение к сетям связи |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 01.12.2021 | Ростелеком | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 2. Строительство и оснащение объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка технического задания |  | Разработка и согласование технического задания на проектирование | 01.06.2021 | Управление образования района | Утвержденное техническое задание на проектирование |
| 2.2. |  |  | Разработка задания на разработку проектно-сметной документации | 01.07.2021 | МУ УКС Кондинского района | Задание на на разработку проектно-сметной документации |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 01.08.2022 | МУ УКС Кондинского района | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами |
| 2.4. | Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 01.09.2022 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| 2.5. | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта | 15.09.2022 | МУ УКС Кондинского района - заказчик | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта |
| 2.6. | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 15.10.2022 | Управление архитектуры и градостроительства МУ «УКС Кондинского района» | Наличие разрешения на строительство объекта |
| 2.7. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 01.10.2022 | МУ УКС Кондинского района | Подрядная организация определена |
| 2.8. | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 15.11.2022 | МУ УКС Кондинского района | Договор заключен |
| 2.9. | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 01.08.2024 | МУ УКС Кондинского района УАиГ | Законченный строительством и оснащенный объект |
| 3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Оформление документации, оформление учредительных документов | август 2024 | Управление образования | Постановление администрации |
| 3.2. | Подготовка Устава |  | Приказ управления образования администрации Кондинского района Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | август 2024 | Управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом | Приказ управления образования, приказ комитета по управлению муниципальным имуществом Свидетельство о государственной регистрации |
| 3.3. | Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате | при необходимости | Получение свидетельства | в течении 12 календарных дней после получения акта ввода в действие | Образовательное учреждение | Получение свидетельства |
| 3.4. | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование: Заявление Главному врачу ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. Урае и Кондинском районе; Заявление в Территориальное управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Урай и Кондинском районе; Заявление в Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району ГУМЧС России по ХМАО-Югре | при необходимости | Получение положительных заключений надзорных органов | август 2024 | Образовательное учреждение | Положительное заключение |
| 3.5. | Направление пакета документов в Обрнадзор ХМАО-Югры на оформление лицензии в установленном законодательством порядке | при необходимости | Подача заявления на получение лицензии | август 2024 | Образовательное учреждение | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности |
| 3.6. | Укомплектование штатами | при необходимости | Утверждение штатного расписания | август 2024 | Образовательное учреждение | Наличие утвержденного штатного расписания |
|  |  | при необходимости | Прием персонала | август 2024 | Образовательное учреждение | Трудовые договоры |
| 3.7. | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | 01 сентября 2024 | Образовательное учреждение | Осуществление образовательной деятельности на объекте |