Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 20 ноября 2018 года |  |  | № 821-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О реорганизации управления опеки и попечительства администрации Кондинского района в форме присоединения к администрации Кондинского района

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности органов опеки и попечительству», Уставом Кондинского района:

1. Реорганизовать управление опеки и попечительства администрации Кондинского района путем присоединения к администрации Кондинского района в срок до 01 апреля 2019 года.

2. Установить, что администрация Кондинского района является правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого управления опеки и попечительства администрации Кондинского района.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации управления опеки и попечительства администрации Кондинского района в форме присоединения к администрации Кондинского района (приложение).

4. Создать комиссию по реорганизации управления опеки и попечительства администрации Кондинского района в форме присоединения к  администрации Кондинского района в составе:

начальник управления опеки и попечительства администрации Кондинского района, председатель комиссии;

специалист-эксперт отдела по защите личных и имущественных прав управления опеки и попечительства администрации Кондинского района;

начальник отдела по бухгалтерскому учету администрации Кондинского района;

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района;

специалист-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

5. Членам комиссии при проведении процедуры реорганизации обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации управления опеки и попечительства администрации Кондинского района в форме присоединения к администрации Кондинского района.

6. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2018

Приложение

к распоряжению администрации района

от 20.11.2018 № 821-р

План мероприятий

по  реорганизации управления опеки и попечительства администрации Кондинского района в форме присоединения к  администрации Кондинского района

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письменное уведомление налогового органа о предстоящей реорганизации управления опеки и попечительства в форме присоединения к администрации Кондинского района | В течение 3-х рабочих дней с момента издания распоряжения | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района (далее - управление опеки и попечительства) |
| 2. | Письменное уведомление кредиторов управления опеки и попечительства | В течение 5-ти рабочих дней с момента издания распоряжения | Управление опеки и попечительства |
| 3. | Опубликование в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») сообщения о реорганизации управления опеки и попечительства в форме присоединения к администрации Кондинского района | В течение 30-ти дней с момента издания распоряжения, повторно через 30 дней с момента первого опубликования | Управление опеки и попечительства |
| 4. | Уведомление фонда социального страхования и пенсионного фонда о реорганизации управления опеки и попечительства в форме присоединения к администрации Кондинского района | В течение 35 дней с момента издания распоряжения | Управление опеки и попечительства |
| 5. | Письменное уведомление работников управления опеки и попечительства о реорганизации | Не менее чем за 2 месяца до изменения наименования работодателя | Управление кадровой политики |
| 6. | Проведение сверки задолженности управления опеки и попечительства с кредиторами | До 20 декабря 2018 года | Управление опеки и попечительства |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств управления опеки и попечительства, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности; сверка имущества со сведениями Реестра муниципального имущества | До 25 декабря 2018 года | Управление опеки и попечительства |
| 8. | Представление в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района результатов инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за управлением опеки и попечительства | До 27 декабря 2018 года | Управление опеки и попечительства |
| 9. | Подготовка бухгалтерского баланса управления опеки и попечительства | До 20 февраля 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 10. | Подготовка передаточного акта имущества и обязательств управления опеки и попечительства | До 20 февраля 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 11. | Подготовка проекта положения об управлении опеки и попечительства | До 15 января 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 12. | Подготовка проектов должностных инструкций муниципальных служащих управления опеки и попечительства | До 15 января 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 13. | Предоставление в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района передаточного акта (состава имущества и обязательств) управления опеки и попечительства | До 25 февраля 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 14. | Передача муниципального имущества управление опеки и попечительства в оперативное управление на баланс администрации Кондинского района, внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имущества | До 10 марта 2019 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 15. | Фактическая передача имущества управления опеки и попечительства в администрацию Кондинского района | До 10 марта 2019 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района управление опеки и попечительства, отдел по бухгалтерскому учету администрации Кондинского района |
| 16. | Осуществление мероприятия по снятию с налогового учета управления опеки и попечительства (Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, адрес: Садовая ул. 1, г. Урай, 628285) | До 20 марта 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 17. | Закрытие лицевых счетов в установленном порядке, осуществление передачи лимитов бюджетных ассигнований, остатков неиспользованных объемов финансирования главному распорядителю бюджетных средств | До 26 марта 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 18. | Владельцам электронных подписей заполнить заявление на аннулирование сертификата ключей электронной подписи и направить в комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района на адрес электронной почты: Key78@bk.ru | До 26 марта 2019 года | Управление опеки и попечительства |
| 19. | Подготовка проекта решения Думы Кондинского района об отмене положения об управлении опеки и попечительства | До 01 марта 2019 года | Управление опеки и попечительства |