Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 04 сентября 2019 года |  |  | № 599-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждения плана мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Кондинском районе

В связи с празднованием в 2020 году 90-летия образования                                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с целью обеспечения подготовки и проведения юбилейных мероприятий:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                            в Кондинском районе (приложение).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Структурным подразделениям администрации Кондинского района      при организации и проведении текущих мероприятий учитывать тематику истории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Кондинского района осуществить тематическое оформление населенных пунктов, разработать и осуществить в подведомственных учреждениях мероприятия юбилейной тематики.

5.Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного                округа - Югры.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Распоряжения 2019

Приложение

к распоряжению администрации района

от 04.09.2019 № 599-р

План мероприятий, по подготовке и празднованию 90-летия со дня образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Кондинском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание, предполагаемое количество участников | Период проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Салют ЮГРЕ!», (6+) | Праздничный концерт | 10 декабря 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Волгоградская ул., 11, пгт. Междуреченский | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» |
| 2 | «Мой край чудесный», (6+) | Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Кондинского района | октябрь 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Волгоградская ул., 11, пгт. Междуреченский | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» |
| 3 | «Встреча друзей», (6+) | Цикл творческих встреч самодеятельных поэтов народного самодеятельного коллектива литературное объединение «Возрождение», посвященных дню рождения округа | январь - декабрь 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Волгоградская ул., 11, пгт. Междуреченский | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» |
| 4 | «День Югры в библиотеке», (6+) | В течение дня: конкурсы, викторины, выставки, презентация «Югорский край», национальные игры «Зов шамана», мастер-классы «Национальные куклы Югры», инсценировка мансийской сказки | 10 декабря 2020 года | Центральная библиотека им. А.С. Тарханова муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая центральная библиотечная система», структурные подразделения и филиалы муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 5 | III Районная научная краеведческая конференция «Цехновские чтения - 2020», (6+) | Историко-краеведческие «Цехновские чтения» являются публичной акцией по изучению и систематизации и публики накопленного научного материала по истории Кондинского района, в которой принимают участие жители пгт Кондинское и соседних территорий, а так же приглашаются ученые из разных сфер изучения культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области | февраль 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.С. Цехновой», Первомайская ул., 12, пгт. Кондинское | Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени Н.С. Цехновой» |
| 6 | Гастрономический фестиваль «От камки до камакана», (0+) | Мастер-классы по приготовлению блюд традиционной Кондинской кухни; дегустация блюд, концертная программа | 18 мая 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова, ул. Рыбников, 8, п. Половинка | Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова |
| 7 | Районный фестиваль мансийской культуры, (6+) | Фестиваль мансийской культуры будет проходить в течение двух дней. Первый день - научно-практическая конференция с участием четырех групп манси; второй день - практическая часть: мастер-классы, игры, фольклор | с 08 августа по 09 августа 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова, ул. Рыбников, 8, п. Половинка | Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова |
| 8 | Выставка «Человек и Север», (6+) | Выставка экспонатов, посвященная 90-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа и 90-летнему юбилею А.Н. Хомякова | 19 ноября 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова, ул. Рыбников, 8, п. Половинка | Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» им. А.Н. Хомякова |
| 9 | «ХМАО - Югре 90 лет», (6+) | Классный час | ноябрь - декабрь 2019 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», пгт. Междуреченский, филиал детской школы искусств в пгт. Мортка | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», пгт. Междуреченский |
| 10 | «Я живу в Югре», (6+) | Филармония - лекция концерт, выставка | ноябрь - декабрь 2019 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», пгт. Междуреченский, филиал детской школы искусств в пгт. Мортка | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», пгт. Междуреченский |
| 11 | Музыкальная гостиная «Образы природы ХМАО - Югры» в рамках одноименного проекта «Природой музыка полна», (6+) | В концерте будут играть на музыкальных инструментах учащиеся музыкальной школы, читать стихи и петь вокальные песни о родном крае, так же будет представлена презентация о птицах, животных и природе родного края | ноябрь 2020 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа гп. Кондинское им. А.В. Красова» | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа гп. Кондинское им. А.В. Красова», п. Кондинское |
| 12 | Цикл культурно-исторических мероприятий «Югра - наш край родной!», (6+) | Краеведческие мероприятия по истории развития округа, обзоры книжных выставок (округ в произведениях писателей), встречи с писателями | декабрь 2020 года | Библиотеки муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая центральная библиотечная система», структурные подразделения и филиалы муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 13 | «Традиции живут в веках», (6+) | Выставки декоративно-прикладного творчества | декабрь 2020 года | Учреждения культуры | Главы городских и сельских поселений, учреждения культуры |
| 14 | «Югра - таежный дивный край», (6+) | Концертные программы | 10 декабря 2020 года | Учреждения культуры | Главы городских и сельских поселений, учреждения культуры |
| 15 | «Оленьими тропами», (0+) | Игровые и познавательные программы для детей | декабрь 2020 года | Учреждения культуры | Главы городских и сельских поселений, учреждения культуры |
| 16 | «Вурна хатл», (6+) | Празднование национального праздника «Вороний день» | апрель 2020 года | Учреждения культуры | Главы городских и сельских поселений, учреждения культуры |
| 17 | «Я рыбачка, ты - рыбак», (0+) | Массовое гуляние ко Дню рыбака | 11 июля 2020 года | Учреждения культуры | Главы городских и сельских поселений, учреждения культуры |
| 18 | «Северное сияние», (6+) | Цикл мероприятий посвященных Дню коренных малочисленных народов мира | 09 июля 2020 года | Учреждения культуры | Главы городских и сельских поселений, учреждения культуры |
| 19 | Социальные акции «История ХМАО - Югры», «Кондинский район в истории Югры» | Информационные акции с проведением социологического опроса населения об истории образования Югры, планируемый охват 180 волонтеров | март, ноябрь | Городские и сельские поселения района | Руководители образовательных учреждений, заместители директоров по воспитательной работе |
| 20 | Районный конкурс видеороликов среди детей и подростков «Что я знаю о Югре» | Обучающиеся образовательных учреждений принимают участие в конкурсе со своими творческими работами (видеоролики), планируемый охват 30 обучающихся | март - апрель | Управление образования администрации Кондинского района | Информационно-методический отдел «ЦСДО», Махова А.В., тел.: 41-532 |
| 21 | Районная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» секция «История. Краеведение» | Представление обучающимися исследовательских и творческих работ, результатов поисковой деятельности об истории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выдающихся граждан района и округа. Планируемый охват 12 обучающихся | апрель | Междуреченская средняя общеобразовательная школа | Айнетдинова И.Г. - начальник отдела общего и дошкольного образования, тел.: 8(34677)32-315 |
| 22 | Фестиваль Интерактивных музеев | Создание на сайте «Образование Конды» интерактивной вкладки «Краеведческие музеи: история, события и люди», в которой будет отражена деятельность школьных краеведческих музеев по направлению. Планируемый охват 12 образовательных учреждений, на базе которых организована работа музеев | февраль - ноябрь 2020 года | Управление образования администрации Кондинского района | Старцева Е.А. - начальник отдела дополнительного образования и технологий воспитания; Тел.: 8(34677)32-741 |
| 23 | Школьный и муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» | Участие детей и подростков в конкурсе в номинации «Чтение отрывка произведения авторов ХМАО - Югры». Планируемый охват обучающихся 15 человек | март - апрель | Управление образования администрации Кондинского района | Айнетдинова И.Г. - начальник отдела общего и дошкольного образования, тел.: 8(34677)32-315 |
| 24 | Открытый районный турнир «Русская пирамида» | Личный зачет, 30 участников | апрель 2020 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Волгоградская ул., 11, пгт. Междуреченский | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 25 | Первенство Кондинского района по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет | Личный зачет, 12 участников | ноябрь 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», ул. Путейская 16, пгт. Мортка | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 26 | Флетбол | 15 человек | февраль 2020 года | Спортивный комплекс Ягодный, Центральная ул., 20а, п. Ягодный | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 27 | Парковый волейбол | 20 человек | апрель 2020 года | Спортивный комплекс Ягодный, Центральная ул., 20а, п. Ягодный | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 28 | Конкурсная программа «Забавы на коньках» | Спортивные конкурсы на коньках, эстафеты, 20-25 человек | январь 2020 года | каток Куминский, Почтовая ул., 47 А, пгт. Куминский | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 29 | Соревнования по мини-футболу среди детей | Двухсторонняя игра 2 команд, 4 команды, 20 человек | февраль 2020 года | пгт. Куминский, Почтовая ул., 47 А, спортивный комплекс Куминский | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 30 | Турнир по волейболу среди организаций | Двухсторонняя игра 2 команд, 5 команд, 30 человек | март 2020 года | пгт. Куминский, Почтовая ул., 47 А, спортивный комплекс Куминский | Сафронов Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 31 | Лазертаг | 8 команд по 5 человек, 40 человек | январь 2020 года | с.п. Болчары, Ленина ул., 25, спортивный комплекс Болчары | Сафронов Дмитрий Викторович - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа, тел.: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru |
| 32 | Спартакиада трудящихся Кондинского района | Комплексная спартакиада по видам спорта среди организаций, учреждений и поселений Кондинского района | январь - декабрь 2020 года | по назначению | Аюпов Рустам Флюрович - председатель комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района, тел.: 8(34677)34-296, sport@admkonda.ru |
| 33 | IV региональный турнир по дзюдо «Югорские звездочки» среди девушек и девочек | Соревнования по дзюдо сред девочек и девушек | ноябрь 2020 года | Сибирская ул., 51, пгт. Междуреченский | Соколов Андрей Николаевич, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо по дзюдо, тел.: 8(34677)32-837, judo-konda@mail.ru |
| 34 | Первенство Кондинского района по бильярдному спорту среди юношей и девушек «Невская пирамида» | Открытое первенство по бильярдному спорту среди детей школьного возраста, предполагаемое количество участников 20 человек | март 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», ул. Путейская 16, пгт. Мортка | Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» Носкова Татьяна Алексеевна, Тел: 8(34677)30-594, territoriyasporta@mail.ru |
| 35 | Первенство Кондинского района по плаванию «Кондинские жемчужины» | Открытое первенство по плаванию среди детей школьного возраста, предполагаемое количество участников 40 человек | апрель 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», ул. Путейская 16, пгт. Мортка | Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» Носкова Татьяна Алексеевна, Тел: 8(34677)30-594, territoriyasporta@mail.ru |
| 36 | Спортивно-игровой конкурс, приуроченный ко дню пожилого человека, «Супербабушка, супердедушка» | Спортивный конкурс среди обучающихся и их бабушек и дедушек муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», предполагаемое количество участников 50 человек | октябрь 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», ул. Путейская 16, пгт. Мортка | Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» Носкова Татьяна Алексеевна, Тел: 8(34677)30-594, territoriyasporta@mail.ru |
| 37 | Спортивно-массовое мероприятие среди обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» | Спортивные эстафеты среди обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», предполагаемое количество участников 60 человек | декабрь 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», ул. Путейская 16, пгт. Мортка | Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» Носкова Татьяна Алексеевна, Тел: 8(34677)30-594, territoriyasporta@mail.ru |