Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 10 февраля 2020 года |  |  | № 85-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») развития муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей имени А.Н.Хомякова»

В соответствии с решением Думы Кондинского района от 05 сентября  2017 года № 297 «О стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на период до 2030 года», с целью сохранения культурного наследия Кондинского района, повышения доступности  качественного предоставления услуг сферы культуры и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») развития муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей имени А.Н.Хомякова».

2. Управлению культуры администрации Кондинского района обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») в установленные сроки.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Распоряжения 2020

Приложение

к распоряжению администрации района

от 10.02.2020 № 85-р

План мероприятий («дорожная карта»)

развития муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей имени А.Н.Хомякова»

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата начала | Дата окончания | Ответственный (уполномоченный орган), должность, контакты | Подтверждающий документ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка концепции развития муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей имени А.Н.Хомякова» (далее - МУК «РУИЭМ») | 21 октября 2019 года | 10 февраля 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района | Приказ управления культуры администрации Кондинского района от 21 октября 2019 года № 120-ОД | Принятие концепции развития МУК «РУИЭМ» |
| 1.2. | Разработка и утверждение научной концепции комплектования фондов МУК «РУИЭМ» | Весь период |  | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Приобретение экспонатов, увеличение фондов МУК «РУИЭМ» |
| 2. Календарный план мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оформление экспозиций «Археология», «Природа Кондинского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт здания № 2 для размещения экспозиций: «Природа Кондинского края», «Археология». | 01 февраля 2020 года | 01 марта 2020 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Создание условий для размещения выставок |
| 2.1.2. | Оформление экспозиций | 01 марта 2020 года | 01 июня 2020 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Монтаж выставочного оборудования, подготовка, размещение экспонатов |
| 2.1.3. | Открытие экспозиций «Природа Кондинского края», «Археология», организация и проведение экскурсий | 01 июня 2020 года | Постоянно | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Работа экспозиций, увеличение публичного показа экспонатов основного фонда, увеличение числа посетителей |
| 2.2. Создание маршрута «Тропою предков» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Формирование маршрута «Тропою предков» | 01 марта 2020 года | 01 июня 2020 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Утверждение маршрута |
| 2.2.2. | Работы по соблюдению безопасности (дезинсекция участка) | Весь период |  | Администрация сп. Половинка | План мероприятий администрации сп. Половинка | Обеспечение безопасности |
| 2.2.3. | Открытие маршрута «Тропою предков», проведение мероприятий | 01 июня 2020 года | Весь период | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Развитие туристических маршрутов, внедрение новых форм работы МУК «РУИЭМ» |
| 2.3. Создание экспозиции «Первая контора Учинского рыбучастка поселка Половинка» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Придание статуса объекта культурного наследия муниципального значения зданию № 1 1943 года постройки (первая контора Учинского рыбучастка поселка Половинка) | 01 февраля 2021 года | 01 августа 2021 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Пополнение основного фонда МУК «РУИЭМ» экспонатом «Первая контора Учинского рыбучастка» |
| 2.3.2. | Определение объемов, формирование проектно-сметной документации на осуществление восстановительных и ремонтных работ | 01 февраля 2021 года | 01 августа 2021 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Локальный сметный расчет |
| 2.3.3. | Капитальный, ремонт, перепланировка здания Учинского рыбучастка поселка Половинка | 01 сентября 2021 года | 01.09.2022 | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Подготовка здания для размещения экспозиции «Первая контора Учинского рыбучастка поселка Половинка» |
| 2.3.4 | Формирование экспозиций | 01 сентября 2022 года | 12 ноября 2022 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Подготовка и размещение экспозиции на площадке МУК «РУИЭМ» |
| 2.3.5. | Открытие интерактивной экспозиции «Первая контора Учинского рыбучастка поселка Половинка» | 12 ноября 2022 года | 12 ноября 2022 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Пополнение фондов МУК «РУИЭМ», работа интерактивных экспозиций, увеличение публичного показа экспонатов основного фонда, увеличение числа посетителей |
| 2.4. Создание экспозиции «Русская усадьба конца XIX начала XX столетия» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Оформление документов на земельный участок для размещения экспозиции «Русская усадьба конца XIX - начала XX столетия» | 21 июня 2019 года | 21 июня 2019 года | Администрация Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 21 июня 2019 года № 1237 «О предоставлении в постоянное (бессрочное пользование земельного участка с кадастровым номером 86:01:1001001:3273 | Выделение земельного участка |
| 2.4.2. | Подготовка концепции, тематико-экспозиционного плана и разработка художественного решения экспозиции | 01 февраля 2021 года | 01 июля 2021 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | План экспозиции «Русская усадьба конца XIX начала - XX столетия» |
| 2.4.3. | Подготовка локальных смет расходов формирования материально-технической базы экспозиции «Русская усадьба» МУК «РУИЭМ» | 01 июля 2021 года | 01 июля 2021 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Изготовление, согласование смет расходов формирования материально- технической базы МУК «РУИЭМ» |
| 2.4.4. | Подготовка земельного участка для размещения экспозиции | 01 мая 2022 года | 01 августа 2022 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Акт выполненных работ |
| 2.4.5. | Формирование материально-технической базы | 01 февраля 2023 года | 01 августа 2023 года | МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ» | Приобретение выставочно-экспозиционно оборудования |
| 2.4.6. | Торжественное открытие музейной выставочной экспозиции «Русская усадьба конца XIX - начала XX столетия», посвященной 100- летию образования Кондинского района | 12 ноября 2023 года |  | Администрация Кондинского района, администрация сп. Половинка, МУК «РУИЭМ» | Концепция развития МУК «РУИЭМ», план мероприятий, посвященный празднованию 100-летия Кондинского района | Анализ реализации Концепции развития МУК «РУИЭМ», работа постоянно действующих выставок и экспозиций на площадке МУК «РУИЭМ», увеличение посещений МУК «РУИЭМ» на 20% по отношению к показателю 2019 года |
| 3. Совместная работа с Департаментом культуры Ханты–Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в IX Всероссийской Югорской полевой музейной биеннале | Ноябрь 2020 года |  | Ноябрь 2020 года | МУК «РУИЭМ», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск | План основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году, утвержденный распоряжением Правительства Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2019 года № 737-рп (далее - План Правительства автономного округа на 2020 год), План работы Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год (далее - План работы Депкультуры Югры), План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека» |
| 3.2. | Участие в конкурсе «Музейный Олимп» | Май 2020 года |  | Май 2020 года | МУК «РУИЭМ», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск | План Правительства автономного округа на 2020 год, План работы Депкультуры Югры, План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» |
| 3.3. | Участие директора в Окружном научно-методическом совещании руководителей государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Май 2020 года |  | Май 2020 года | МУК «РУИЭМ», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск | План Правительства автономного округа на 2020 год, План работы Депкультуры Югры на 2020 год, План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» |
| 3.4. | Проведение круглого стола по развитию традиционной культуры в муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ходе Одиннадцатого Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра-2020» на площадке МУК «РУИЭМ» | Июнь 2020 года |  | Июнь 2020 года | МУК «РУИЭМ», Депкультуры Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», г. Ханты-Мансийск | План Правительства автономного округа на 2020 год, План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» |