Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 30 ноября 2020 года |  |  | № 598-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 12 октября 2020 года № 519-р «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа»

На основании Перечня Поручений Президента Российской Федерации                по итогам заседания при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 06 октября 2020 года Пр-1760:

1. Внести в распоряжение администрации Кондинского района                       от 12 октября 2020 года № 519-р «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» в форме присоединения                                     к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «с одновременным переименованием объединенной организации в муниципальная бюджетная организация Районная спортивная школа» исключить.

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа осуществить передачу муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» функции по реализации дополнительных общеобразовательных программ по следующим видам спорта на указанных территориях:

| № | Вид спорта | Территория |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адаптивная физкультура | Кондинское |
| 2. | Баскетбол | Шугур, Кондинское |
| 3. | Волейбол | Половинка, Луговой, Болчары |
| 4. | Каратэ | Междуреченский |
| 5. | Северное многоборье | Юмас |

».

1.3. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:

«4. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская школа является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта».».

1.4. Пункт 5 распоряжения признать утратившим силу.

1.5. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции (приложение).

1.6. Приложение 2 к распоряжению признать утратившим силу.

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного              округа - Югры.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Распоряжения 2020

Приложение

к распоряжению администрации района

от 30.11.2020 № 598-р

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта»

в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить координацию деятельности по реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» (далее - МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта») в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа (далее - МБУ ДО РДЮСШ). Проведение подготовительных организационно-штатных мероприятий | С момента издания распоряжения | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района (далее - Комитет ФКС), директора учреждений |
| 2. | Письменное уведомление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о предстоящей реорганизации МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в форме присоединения к МБУ ДО РДЮСШ | В течение 3 рабочих дней с момента издания распоряжения | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» |
| 3. | Письменное уведомление кредиторов МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», принятие претензий от кредиторов в течение двух месяцев после уведомления | В течение 5 рабочих дней с момента издания распоряжения | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» |
| 4. | Направление соответствующего уведомления в адрес службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о реорганизации МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в форме присоединения к МБУ ДО РДЮСШ | В течение 3 рабочих дней с момента издания распоряжения | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» |
| 5. | Опубликование в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») сообщения о реорганизации МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в форме присоединения к МБУ ДО РДЮСШ в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Дважды с периодичностью один раз в месяц (первое опубликование не позднее 30 дней с момента издания распоряжения) | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», МБУ ДО РДЮСШ |
| 6. | Уведомление фонда социального страхования и пенсионного фонда о реорганизации МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в форме присоединения к МБУ ДО РДЮСШ | В течение 35 дней с момента издания распоряжения | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» |
| 7. | Письменное уведомление работников МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» и МБУ ДО РДЮСШ о реорганизации учреждения | В течение 3 календарных дней с момента издания распоряжения, но не менее, чем за 2 месяца до изменения наименования работодателя | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», МБУ ДО РДЮСШ |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», оформление инвентаризационных описей основных средств и товарно-материальных ценностей, сверка имущества со сведениями Реестра муниципального имущества | До 20 ноября 2020 года | Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» (далее - МКУ «ЦБУ Кондинского района») |
| 9. | Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, с оформлением актов сверки взаиморасчетов по МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в разрезе контрагентов | До 20 ноября 2020 года | МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 10. | Представление в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ) результатов инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» | До 30 ноября 2020 года | МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 11. | Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» | До 31 января 2021 года | МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 12. | Подготовка передаточного акта имущества и обязательств МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» | До 30 ноября 2020 года | МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 13. | Предоставление в КУМИ передаточного акта (состава имущества и обязательств) МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», по состояние на 30 ноября 2020 года | До 30 ноября 2020 года | МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 14. | Подписание сторонами, согласование и утверждение передаточного акта | До 30 ноября 2020 года | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», МБУ ДО РДЮСШ, Комитет ФКС, КУМИ |
| 15. | Оформление документальной и фактической передачи муниципального имущества МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в оперативное управление на баланс МБУ ДО РДЮСШ, внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имущества | До 10 декабря 2020 года | КУМИ, МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», МБУ ДО РДЮСШ |
| 16. | Прекращение права оперативного управления МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» на здание, проезды и пешеходные дорожки, сети наружного освещения территории, Путейская ул., 16, пгт. Мортка | До 31 декабря 2020 года | КУМИ |
| 17. | Регистрация права оперативного управления МБУ ДО РДЮСШ на здание, проезды и пешеходные дорожки, сети наружного освещения территории, Путейская ул., 16, пгт. Мортка | До 31 декабря 2020 года | КУМИ |
| 18. | Прекращение права постоянного бессрочного пользования на земельный участок (Путейская ул., 16, пгт. Мортка) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | До 31 декабря 2020 года | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» |
| 19. | Оформление права постоянного бессрочного пользования на земельный участок (Путейская ул., 16, пгт. Мортка) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | До 31 декабря 2020 года | МБУ ДО РДЮСШ |
| 20. | Осуществление мероприятия по снятию с налогового учета МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» (межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, адрес: Садовая ул., 1, г. Урай, 628285) | До 31 января 2021 года | МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта», МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 21. | Внесение изменения в учредительные документы МБУ ДО РДЮСШ | До 15 декабря 2020 года | МБУ ДО РДЮСШ |
| 22. | Закрытие лицевых счетов в установленном порядке, осуществление передачи лимитов бюджетных ассигнований, остатков неиспользованных объемов финансирования главному распорядителю бюджетных средств | До 25 декабря 2020 года | МКУ «ЦБУ Кондинского района» |
| 23. | Внесение соответствующих изменений в муниципальные задания с учетом реорганизационных мероприятий | До 31 декабря 2020 года | МБУ ДО РДЮСШ |
| 24. | Направление информационного письма в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о проведении реорганизации МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в форме присоединения к МБУ ДО РДЮСШ | До 31 декабря 2020 года | Комитет ФКС |
| 25. | Утверждение нового штатного расписания с согласованием с Комитет ФКС, комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района и комитетом экономического развития администрации Кондинского района | До 30 ноября 2020 года | МБУ ДО РДЮСШ, комитет экономического развития администрации Кондинского района, комитет по финансам администрации Кондинского района |
| 26. | Издание приказа Комитета ФКС «Об утверждении устава МБУ ДО РДЮСШ» | До 15 декабря 2020 года | Комитет ФКС |