Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 31 марта 2022 года |  |  | № 219-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе

Во исполнение протокола заседания Районной дирекции по подготовке                  и проведению в Кондинском районе мероприятий, посвященных Победе                 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 17 марта 2022 года № 2,                  с целью подготовки и празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов                             в Кондинском районе (приложение 1).

2. Определить отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района ответственным                    за организационное обеспечение.

3. Ответственным исполнителям обеспечить проведение Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного               округа – Югры.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.В. Кривоногов |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Распоряжения 2022

Приложение

к распоряжению администрации района

от 31.03.2022 № 219-р

План основных мероприятий по подготовке и празднованию 77-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе

| I. Реализация окружного План мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный/соисполнители | Источник финансирования |
| 1. | Проект по созданию электронных Книг памяти малых сел и муниципальных образований Российской Федерации | До 01 февраля 2022 года, до 01 февраля 2023 года, до 01 февраля 2024 года | Архивный отдел администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Кондинском районе, Кондинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра», комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района, военный комиссариат Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Без финансирования |
| 2. | Акция «Мемориальные деревья России» | Январь - август 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Без финансирования |
| 3. | Всероссийская акция «Сад памяти» | Май 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, волонтеры Победы | Муниципальные программы |
| 4. | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Май 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, волонтеры Победы (по согласованию) | Муниципальные программы |
| 5. | Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений | Апрель - май 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, волонтеры Победы | Муниципальные программы |
| 6. | Парад-прохождение торжественным маршем военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетских классов, юнармейских отрядов, работников муниципальных организаций, военной и раритетной техники, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с привлечением вооружения и военной техники | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Муниципальные программы |
| 7. | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, волонтеры Победы | Муниципальные программы |
| 8. | Участие во Всероссийской акции «Радость Победы» | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района | Муниципальные программы |
| 9. | Участие во Всероссийском проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ #МИРНЫЕ_ОКНА | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Муниципальные программы |
| 10. | AR-выставка военной техники | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Муниципальные программы |
| 11. | Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» | Май 2022 года | Управление культуры администрации Кондинского района | Муниципальные программы |
| 12. | Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» | 21 и 22 июня, 03 сентября 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, волонтеры Победы | Муниципальные программы |
| 13. | Участие в Международной акции «Письмо Победы» | В течение 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, волонтеры Победы | Муниципальные программы |
| 14. | Организация цикла мероприятий, посвященных Дням воинской славы России | В течение 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района | Без финансирования |
| 15. | Участие в международных, всероссийских, региональных окружных интернет-конкурсах, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение 2022 года | Участники Районной дирекции | Без финансирования |
| 16. | Иные всероссийские мероприятия (акции, проекты), в соответствии с федеральными методическими рекомендациями | В течение 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Муниципальные программы |
| 17. | Акция «Читаем книги о Великой Отечественной войне всей Югрой» | Февраль, апрель, май 2022 года | Управление культуры администрации Кондинского района | Без финансирования |
| 18. | Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны | Июль-август 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, волонтеры Победы | Муниципальные программы |
| 19. | Проведение мероприятий, посвященных подвигам Героев и видных деятелей российской истории. Проведение мероприятий, посвященных Героям Отечества «Герои Отечества - наши земляки» | В течение 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Без финансирования |
| Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |
| 20. | Размещение на страницах в социальных сетях документов и фотографий о вкладе Ханты-Мансийского национального округа в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с хэштегом #победаоднанавсех | Май - июнь 2022 года | Архивный отдел администрации Кондинского района | Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» |
| 21. | Проведение выставки архивных документов «Памяти узников фашистских концлагерей» | Апрель-май 2022 года | Архивный отдел администрации Кондинского района | Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» |
| 22. | Прием на государственное и муниципальное хранение документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда узников фашистских концлагерей | В течение 2022 года | Архивный отдел администрации Кондинского района | Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» |
| Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |
| 23. | Организация учета мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений и прочих памятных мест, также контроль приведения их в надлежащее состояние | До 09 мая 2022 года, в течение 2022 года, в том числе к памятным датам | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Кондинского района, общественные организации | Муниципальные программы |
| Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |
| 24. | Привлечение волонтеров-медиков к событийным мероприятиям, посвященным празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница», «Волонтеры-медики» | Без финансирования |
| Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 25. | Обеспечение доступа граждан к социально значимой информации о мероприятиях, событиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества» |
| Мероприятия районного уровня |  |  |  |  |
| 26. | «Киноленты, обожженные войной» окружная гражданско-патриотическая акция в рамках празднования 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг | 02-09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Без финансирования |
| 27. | Открытый районный турнир по бильярду «Московская пирамида» ко дню Победы! | 07 мая 2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа | Без финансирования |
| 28. | Спортивно-патриотическая игра «Рассвет Победы» | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 29. | Конкурс ораторского искусства «Мысли на рассвете» | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Без финансирования |
| 30. | Торжественный церемониал | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| 31. | Церемония возложения цветов к Мемориалу воинской славы | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Без финансирования |
| 32. | Музыкально-патриотический проект «Песни нашей Родины» | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| 33. | Районная акция «Солдатский платок» | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Без финансирования |
| 34. | Театрализованное поздравление «Фронтовая бригада» | 09 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» | Без финансирования |
| 35. | Благотворительные акции волонтеров, шефская помощь, участие во Всероссийских акциях «Поздравь ветерана», «Фронтовой привал», «Солдатская каша» помощь в организации и проведении районных, окружных социально-значимых мероприятиях | 09 мая 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | Бюджет муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» |
| 36. | Легкоатлетическая эстафета | 09 мая 2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону» | В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| 37. | «Парад у дома ветерана» | 09 мая 2022 года | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району | Без финансирования |
| 38. | Первенство Кондинского района по дзюдо «Крепыш» | 13 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по дзюдо | Без финансирования |
| 39. | Районный Кадетский фестиваль «Кадетская слава» | Февраль 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района | Текущее финансирование |
| 40. | Районная Спартакиада допризывной молодежи | Февраль 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района | Текущее финансирование |
| 41. | Выставка документов из фондов архива о Кондинском районе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель-май 2022 года | Архивный отдел администрации Кондинского района | Без финансирования |
| 42. | Встречи за «круглым столом» с тружениками тыла и молодежью | Апрель-май 2022 года | Архивный отдел администрации Кондинского района | Без финансирования |
| 43. | Соревнования на Кубок Главы Кондинского района по пейнтболу среди рабочей молодежи и трудящихся, посвященных Дню Победы | Май 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | Бюджет муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» |
| 44. | Встречи школьников с тружениками тыла Великой Отечественной войны | Май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Без финансирования |
| 45. | Районный конкурс рисунков «Мы - наследники Победы» среди учащихся образовательных учреждений младшего и среднего возраста | Май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Без финансирования |
| 46. | Квиз-игра на знание истории Великой Отечественной войны «Дорогами войны» | Май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Без финансирования |
| 47. | Литературно-исторический «Марш-бросок к Победе» | Май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Без финансирования |
| 48. | Флешмоб «Звезда Победы» | Май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Без финансирования |
| 49. | Районный межбиблиотечный конкурс литературно-музыкальных композиций «Была война, была Победа» | Май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Без финансирования |
| 50. | Проведение уроков мужества | Май 2022 года | Управление образования | Текущее финансирование |
| 51. | Северные молодежные десанты | В течение 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | Бюджет муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» |
| Организационные мероприятия по обеспечению безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий |  |  |  |  |
| Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |  |  |  |  |
| 52. | Предоставить в органы внутренних дел перечень объектов и мест, на которых планируется проведение праздничных мероприятий с массовым участием граждан | До 09 апреля 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Без финансирования |
| 53. | Заключить договоры с частными охранными организациями для обеспечения внутриобъектовых и контрольно-пропускных режимов на объектах и в местах проведения праздничных мероприятий | До 15 апреля 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Муниципальные программы |
| 54. | Предоставить в органы внутренних дел сведения о запланированных праздничных мероприятиях с массовым участием граждан, с указанием даты, сроков и мест их проведения, а также сведений об ответственных должностных лицах от организаторов с контактными данными | До 18 апреля 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Без финансирования |
| 55. | Организовать проведение комиссионных обследований объектов, территорий проведения праздничных мероприятий на предмет их антитеррористической защищенности, обеспечения организаторами мероприятий надлежащей инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями. По результатам обследований составить комиссионные акты | До 18 апреля 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Без финансирования |
| 56. | Предоставить в органы внутренних дел исчерпывающий перечень должностных лиц в том числе подрядных (субподрядных) организаций, задействованных в подготовке и проведении праздничных мероприятий | До 20 апреля 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района, участники Районной дирекции | Без финансирования |
| II. План мероприятий празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе |  |  |  |  |
| 57. | Акция «Бессмертный полк» | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района | Текущее финансирование |
| 58. | Акция «Солдатская каша» | 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района | Текущее финансирование |
| 59. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 05 - 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района | Текущее финансирование |
| 60. | Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ #МИРНЫЕ_ОКНА | 05 - 09 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района | Текущее финансирование |
| 61. | Акция «Сад Памяти» | Май-сентябрь 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района | Текущее финансирование |
| 62. | Проведение субботников по благоустройству | 05 - 06 мая 2022 года | Городские и сельские поселения Кондинского района | Текущее финансирование |
| Городское поселение Междуреченский |  |  |  |  |
| 63. | «ДоброПарк» (0+) Клуб выходного дня: детская игровая программа «Ваш подвиг навечно в наших сердцах»; конкурс рисунков «Слава тебе, солдат!»; мастер-класс ДПИ; малый парк аттракционов | 03 мая 2022 года 12:00 | Муниципальное учреждение культуры Районный дворец культуры и искусств «Конда», Яшкова Елена Геннадьевна, 8(34677)33-527, 34-980, rcki@mail.ru | Текущее финансирование |
| 64. | «Киноленты, обожженные войной» (6+). Окружная гражданско-патриотическая акция в рамках празднования 77 - годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годах | 02 - 09 мая 2022 года. По отдельному графику | Муниципальное учреждение культуры Районный дворец культуры и искусств «Конда», Яшкова Елена Геннадьевна, 8(34677)33-527, 34-980, rcki@mail.ru | Текущее финансирование |
| 65. | «Победный май!» (0+). Цикл торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годах: Спортивно-патриотическая игра «Рассвет Победы»; Конкурс ораторского искусства «Мысли на рассвете»; Торжественный церемониал; Возложения цветов к мемориалу Воинской славы; Музыкально-патриотический проект «Песни нашей родины»; Детская игровая программа «Русь непобедимая»; Выездное музыкальное поздравление ветеранов ВОВ «Фронтовая бригада» (адресно) Районная акция «Солдатский платок»; Участие во Всероссийском проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ, #МИРНЫЕ_ОКНА; Иные всероссийские мероприятия (акции, проекты), в соответствии с федеральными методическими рекомендациями | 09 мая 2022 года, в течение дня | Муниципальное учреждение культуры Районный дворец культуры и искусств «Конда», Яшкова Елена Геннадьевна, 8(34677)33-527, 34-980, rcki@mail.ru | Текущее финансирование |
| 66. | «Победы светлый день» (0+). Конкурс-выставка детского творчества | 20 апреля - 03 мая 2022 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский, заведующий филармонией Бешенцева Светлана Сергеевна, 8(34677)33-944, schcola2008@mail.ru | Текущее финансирование |
| 67. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годах: «Марш-бросок к Победе» Литературно-исторический квест; «Эхо войны» Районный конкурс литературно-музыкальных композиций; «Читаем стихи о войне» Поэтический марафон; «Война. Победа. Память» 1941-1945 годах. Районный заочный конкурс чтецов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне; «В книжной памяти мгновения войны» книжная выставка (читальный зал); «Маленькие Герои большой войны» час истории; «Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы»; «СПАСИБО» акция благодарности ветеранам; «Огонь войны души не сжёг…»; Буклет «Имена, достойные памяти» (о ветеранах ВОВ Кондинского района) | Апрель - май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая центральная библиотечная система», Коркишко Марина Александровна, 8(34677)35-1-87, mu-kondinsk-mcbs@mail.ru | Текущее финансирование |
| 68. | Велопробег, посвященный Дню Победы | 09 мая 2022 года | Директор муниципального автономного учреждения «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» А.О. Густов | Текущее финансирование |
| 69. | Выполнить работы по организации «Вечного огня» | 09 мая 2022 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района», А.С. Карпов - инженер по благоустройству | Текущее финансирование |
| Городское поселение Кондинское |  |  |  |  |
| 70. | «Они приближали Победу!» (0+). Фотовыставка, посвященная жителям гп. Кондинское - труженикам тыла | 01-15 мая 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой», директор Александра Владимировна Ефимова, телефон: 8(34677)21-586 | Текущее финансирование |
| 71. | Конкурс рисунков «Рисуем Победу» | 03-05 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», культорганизатор С.А. Кошкарова, телефон: 8(34677)22-474 | Текущее финансирование |
| 72. | «Майский вальс». Литературно-музыкальный вечер | 05 мая 2022 года 12:00 | Заведующий Кондинской библиотекой-филиалом № 20, Перевалова Алеся Михайловна, телефон: 8(34677)21-868, muk_kmcbs_filial20@mail.ru | Текущее финансирование |
| 73. | Видео поздравление Героям и труженикам тыла, Кондинского района | 08 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», культорганизатор С.А. Кошкарова, телефон: 8(34677)22-474 | Текущее финансирование |
| 74. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 годах: Праздничное шествие «Память жива»; «Всем даруется Победа!» литературно-музыкальная композиция у мемориального комплекса ветеранам ВОВ и павшим в боях ВОВ; Праздничный концерт «Салют Победы!» | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговое объединение «Созвездие Конды», директор Мотышев Михаил Валерьевич, телефон: 8(34677)22-111 | Текущее финансирование |
| 75. | Вахта Памяти у Вечного огня славы (6+) | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Баннов Дмитрий Андреевич, специалист-организатор, телефон: 8(34677)22-474 | Текущее финансирование |
| 76. | «Страшные свидетельства войны» (0+). Выставка, где будут представлены образцы военно-археологических раскопок (из фондов МУК РКМ) | 09 мая 2022 года 12:00 | Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой», директор Александра Владимировна Ефимова, телефон: 8(34677)21-586 | Текущее финансирование |
| 77. | Акция «Автопробег ко Дню Победы» (18+) | 09 мая 2022 года 14:00. | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Баннов Дмитрий Андреевич, специалист-организатор, телефон: 8(34677)22-474 | Текущее финансирование |
| Городское поселение Куминский |  |  |  |  |
| 78. | Акция «Вахта памяти» (6+). Мероприятие пройдет на центральной площади совместно с советом ветеранов гп. Куминский | 07 мая 2022 года 14:00 | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», Киселева Светлана Константиновна, телефон: 8(34677)39-280, Kiseleva23082012@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 79. | Вечер отдыха для людей старшего поколения «Ничто не забыто, никто не забыт» (18+) | 07 мая 2022 года 14:15 | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», Киселева Светлана Константиновна, телефон: 8(34677)39-280, Kiseleva23082012@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 80. | Фестиваль «Наследники Победы» (6+). Фестиваль пройдет на центральной площади поселения. В фестивале примут участие организации гп. Куминский | 08 мая 2022 года 16:00 | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», Киселева Светлана Константиновна, телефон: 8(34677)39-280, Kiseleva23082012@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 81. | Танцевальная ретро-акция «Радость Победы» (6+). Мероприятие пройдет на центральной площади центра культуры. В программе концертные номера художественной самодеятельности. Мастер-класс «Голубь мира» | 08 мая 2022 года 18:00 | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», Киселева Светлана Константиновна, телефон: 8(34677)39-280, Kiseleva23082012@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 82. | Акция «Звезда Победы» (6+) | 08 мая 2022 года 22:00 | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Потапова Юлия Александровна - культорганизатор по работе с молодежью | Текущее финансирование |
| 83. | Мероприятий, посвященные празднованию Дню Победы: «Поклонимся Великим тем годам» церемония возложения цветов к памятнику воинам-землякам ВОВ; «Была Весна, Была Победа» театрализованный концерт; «Марш-бросок» спортивно-военная эстафета для детей; «Здравствуй, мир!» праздничный концерт. | 09 мая 2022 года, в течение дня | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», Киселева Светлана Константиновна, телефон: 8(34677)39-280, Kiseleva23082012@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 84. | Праздничный салют (0+) | 09 мая 2022 года 22:45 | Администрация гп. Куминский | Текущее финансирование |
| Городское поселение Луговой |  |  |  |  |
| 85. | «День памяти - Победы праздник!» (6+). Церемония возложения цветов к памятнику всем сражавшимся за Отечество. | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой», директор Диана Валерьевна Лузикова, телефон: 8(34677)38-160, Kdkluq@mail.ru | Текущее финансирование |
| 86. | «Победа… Она пришла!» (6+). Концертная программа | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой», директор Диана Валерьевна Лузикова, телефон: 8(34677)38-160, Kdkluq@mail.ru | Текущее финансирование |
| 87. | «Фронтовой привал» (18+). Квест-игра | 09 мая 2022 года 14:00 | Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой», директор Диана Валерьевна Лузикова, телефон: 8(34677)38-160, Kdkluq@mail.ru | Текущее финансирование |
| 88. | Салют (0+) | 09 мая 2022 года 22:00 | Администрация гп. Луговой | Текущее финансирование |
| Городское поселение Мортка |  |  |  |  |
| 89. | «Живая память» (11+). Встреча тружеников тыла, вдов войны, детей войны с подростками (школьниками) | 04 мая 2022 года, 05 мая 2022 года, 06 мая 2022 года | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Ватаман Лидия Вениаминовна, телефон: 8(34677)30-617, mortka.dk@mail.ru | Текущее финансирование |
| 90. | «Символ памяти» (6+). Творческая мастерская для детей | 07 мая 2022 года 15:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Чиботарева Татьяна Николаевна, телефон: 8(34677)30-617, mortka.dk@mail.ru | Текущее финансирование |
| 91. | «И в камне, и в бронзе, и в памяти сердца» (0+). Зажжение вечного огня, театрализованная программа | 08 мая 2022 года 21:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Гусева Светлана Лолиевна, телефон: 8(34677)30-617, mortka.dk@mail.ru | Текущее финансирование |
| 92. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 годах: «Фронтовая бригада» адресное поздравление; «Слава победителям!» праздничная радиопередача; «Через все прошли и победили» памятное мероприятие; «Наследники Победы» концертная программа; «Победный май» игровая программа для детей; «В память о павших» военизированная эстафета для молодежи | 09 мая 2022 года, в течение дня | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Пестова Татьяна Алексеевна, телефон: 8(34677)30-601, mortka.dk@mail.ru | Текущее финансирование |
| 93. | Военно-патриотическая игра | 09 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», В.Д. Ханина | Текущее финансирование |
| 94. | «Фронтовая бригада» (50+) Адресное поздравление | 08 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Попова Ирина Александровна, телефон: 8(34677)53-112, umascdk@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 95. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 годах: «Спасибо деду за Победу!» легкоатлетическая эстафета; «Не смолкнет память тех великих лет» памятное мероприятие с возложением цветов; «Победа во имя живых» концертная программа; «Победный май!» игровая программа для детей | 09 мая 2022 года, в течение дня | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Попова Ирина Александровна, телефон: 8(34677)53-112, umascdk@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 96. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ в 1941-1945 годах: Праздничная радиопередача «Салют Победы»; Акция «Вахта памяти» акция по несению почетного караула; «Не смолкает слова тех великих лет» памятное мероприятие; «Ветеран живет рядом» адресное поздравление; «Эстафета памяти» спортивная эстафета; «Наследники Победы» концертная программа; «Счастливый май» танцевальная программа под открытым небом | 09 мая 2022 года, в течение дня | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Мирошкина Татьяна Ивановна, телефон: 8(34677)54-046, sdck2014@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 97. | «Ура, Победа!» (0+). Праздничный салют | 09 мая 2022 года 22:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка», Мирошкина Татьяна Ивановна, телефон: 8(34677)54-046, sdck2014@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 98. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годах: «Великие сражения Великой войны» информационный час; «Читаем детям о войне» XIII Международная акция по продвижению детского чтения | 01 по 09 мая 2022 года | Заведующий Ямкинской библиотекой-филиалом № 16, Новоселова Татьяна Юрьевна, телефон: 8(34677)54-009, muk_kmcbs_filial16@mail.ru | Текущее финансирование |
| Сельское поселение Болчары |  |  |  |  |
| 99. | Неделя показов военных фильмов (12+) | 03-06 мая 2022 года 18:00 | Муниципальное казённое учреждение «Сельский центр культуры» с. Болчары, Фоменко Алёна Михайловна, телефон: 8(34677)25-025, sckbol@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 100. | «Вечная память…» (6+). Торжественное мероприятие | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное казённое учреждение «Сельский центр культуры» с. Болчары, Фоменко Алёна Михайловна, телефон: 8(34677)25-025, sckbol@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 101. | Спектакль с концертными номерами (0+) | 09 мая 2022 года 12:00 | Муниципальное казённое учреждение «Сельский центр культуры» с. Болчары, Фоменко Алёна Михайловна, телефон: 8(34677)25-025, sckbol@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 102. | «Слава, воинам - землякам!» (6+). Памятно - мемориальное мероприятие с возложением цветов к обелиску | 09 мая 2022 года 11:00 | Администрация с/п Болчары село Алтай, заместитель главы администрации Плеханова Тамара Ивановна, телефон: 8(34677)20-066 | Текущее финансирование |
| 103. | «Поклонимся, великим тем годам» (6+). Концертная программа | 09 мая 2022 года 13:00 | Муниципальное казённое учреждение «Сельский центр культуры» с. Болчары - Сельский дом культуры с. Алтай, Лери Нина Анатольевна, телефон: 8(34677)20-002, leri-n-a@mail.ru | Текущее финансирование |
| 104. | «Память жива» (0+). Торжественная церемония | 09 мая 2022 года 12:00 | Филиал Муниципального казенного учреждения «Сельский центр культуры» с. Болчары - Сельский клуб д. Кама, Слинкина Мария Анатольевна, телефон: 8(34677)20-291, sklub.kama@mail.ru | Текущее финансирование |
| 105. | «Музыка нашей победы» (16+). Вечер отдыха | 09 мая 2022 года 22:00 | Филиал Муниципального казенного учреждения «Сельский центр культуры» с.Болчары - Сельский клуб д. Кама, Сороченко Тамара Владимировна, телефон: 8(34677)20-291, sklub.kama@mail.ru | Текущее финансирование |
| 106. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годах: «Вечная память» - книжная выставка; «1418 дней войны…» урок мужества | 02-10 мая 2022 года | Заведующий Алтайской библиотекой-филиалом № 8, К.А. Кубасова, 8(952)70-11-198, muk_kmcbs_filial8@mail.ru; Заведующий Болчаровской библиотекой-филиалом № 9, А.Г. Калинина, телефон: 8(34677)25-181, muk_kmcbs_filial9@mail.ru | Текущее финансирование |
| Сельское поселение Леуши |  |  |  |  |
| 107. | «Труженики тыла» (35+). Вечер отдыха | 06 мая 2022 года 18:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный - филиал Сельский дом культуры п. Лиственичный, Ловцова Яна Сергеевна, телефон: 8(34677)37-323, yanorel@mail.ru | Текущее финансирование |
| 108. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.: «О героях былых времен» памятное мероприятие погибшим в ВОВ; «И все о той весне...» праздничная музыкальная программа, выступление агитбригады | 09 мая 2022 года, в течение дня | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный - филиал Сельский дом культуры п. Лиственичный, Ловцова Яна Сергеевна, телефон: 8(34677)37-323, yanorel@mail.ru | Текущее финансирование |
| 109. | «Слово - живым, память - павшим!» (6+). Памятное мероприятие погибшим в ВОВ | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный - филиал СК п. Дальний, заведующий Молоткова Лариса Алексеевна, телефон: 8(34676)49-503, larisa.molotckova@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 110. | «Великая Победа!» (0+). Праздничный концерт | 09 мая 2022 года 11:20 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный – филиал СК п. Дальний, заведующий Молоткова Лариса Алексеевна, телефон: 8(34676)49-503, larisa.molotckova@yandex.ru | Текущее финансирование |
| 111. | «И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит» памятное мероприятие | 09 мая 2022 года 12:20 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный, художественный руководитель Дёмкина Екатерина Валерьевна, телефон: 8(34677)51-048 | Текущее финансирование |
| 112. | «Помним сердцем!» (0+). Праздничный концерт | 09 мая 2022 года 12:30 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный, художественный руководитель Дёмкина Екатерина Валерьевна, телефон: 8(34677)51-048 | Текущее финансирование |
| 113. | «Огонек для тружеников тыла» (18+). Тематический вечер для старшего поколения и для людей из семей тружеников тыла | 07 мая 2022 года 14:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный - филиал СДК с. Леуши, художественный руководитель - Анастасия Владимировна Кудлай, телефон: 8(904)48-82-725 | Текущее финансирование |
| 114. | «Нам 41- й не забыть…» (6+). Памятное мероприятие погибшим в ВОВ | 09 мая 2022 года 10:00 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный - филиал СДК с. Леуши, художественный руководитель - Кудлай Анастасия Владимировна, телефон: 8(904)48-82-725 | Текущее финансирование |
| 115. | «Под ярким салютом Великой Победы» (0+). Выступление агитбригады | 09 мая 2022 года 10:15 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный - филиал СДК с. Леуши, художественный руководитель - Кудлай Анастасия Владимировна, телефон: 8(904)48-82-725 | Текущее финансирование |
| 116. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.: «Великая война - великая победа» книжная выставка; «Памяти павших будьте достойны» конкурс чтецов; «Шли мальчишки не за славой…» час мужества; «В книжной памяти мгновения войны» громкие чтения; «Идет весна победным маем» выставка-память; «Читать, знать, помнить» выставка художественной литературы; «Города-герои» познавательная игра; «Забыть не имеем права» книжная выставка о земляках; «Подарок ко Дню Победы» мастер-класс: поделка своими руками из бумаги | Апрель, май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая центральная библиотечная система», Коркишко Марина Александровна, телефон: 8(34677)35-1-87, mu-kondinsk-mcbs@mail.ru | Текущее финансирование |
| Сельское поселение Мулымья |  |  |  |  |
| 117. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.: «Бессмертен ваш подвиг» возложение цветов к монументу Воинской славы; «Победный май!» концертная программа | 09 мая 2022 года 15:20 | Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры ШАИМ», Сельский дом культуры п. Мулымья - филиал № 3, Баранюк Татьяна Сергеевна, телефон: 8(34677)55-295, mulsck@mail.ru | Текущее финансирование |
| 118. | «Помнит сердце, не забудет никогда!» (0+). Театрализованная концертная программа | 09 мая 2022 года 15:00 | Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры ШАИМ», Сельский дом культуры д. Ушья, режиссер массовых представлений Собирова Регина Витальевна, телефон: 8(34676)49-101, mulsck@mail.ru | Текущее финансирование |
| 119. | «И всё о той весне» (0+). Торжественная концертная программа | 06 мая 2022 года 16:00 | Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры ШАИМ», Сельский дом культуры п. Чантырья - филиал № 1, Тянутова Нина Михайловна, mulsck@mail.ru | Текущее финансирование |
| 120. | «Поклонимся великим тем годам». Торжественные мероприятие, посвященный празднованию Дня победы | 09 мая 2022 года 10:30 | Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры ШАИМ», Сельский дом культуры п. Чантырья - филиал № 1, Тянутова Нина Михайловна, телефон: 8(34677)57-425, mulsck@mail.ru. Сельский дом культуры п. Назарово - филиал № 2, заведующий отделом ДК Мосунова Ксения Александровна, телефон: 8(34677)56-456, mulsck@mail.ru | Текущее финансирование |
| 121. | «Эхо войны и память сердца» (0+). Праздничная концертная программа | 07 мая 2022 года 14:00 | Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры ШАИМ», Сельский дом культуры п. Назарово - филиал № 2, заведующий отделом ДК Мосунова Ксения Александровна, телефон: 8(34677)56-456, mulsck@mail.ru | Текущее финансирование |
| 122. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.: «Была война…Была Победа…», «Идёт весна Победным маем», «Подвиг великий и вечный выставка; «Герои великой войны» конкурсная программа; «Сквозь года звенит Победа!» тематическая программа; «Никто не забыт, ничто не забыто», «Шли мальчишки не за славой» час мужества; «Прочти книгу о войне» | Апрель, май 2022 года | Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая центральная библиотечная система», Коркишко Марина Александровна, телефон: 8(34677)35-187, mu-kondinsk-mcbs@mail.ru | Текущее финансирование |
| Сельское поселение Половинка |  |  |  |  |
| 123. | #РисуемПесниПобеды | 25 апреля - 09 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Ю.В. Мостовых, И.Е. Киргинцева, сп. Половинка | Без финансирования |
| 124. | Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.: «Прочти книгу о солдате» Районная акция; «В книжной памяти мгновения войны» книжная выставка | Май 2022 года | Заведующий Половинкинской библиотекой-филиалом № 7, Нямикова Людмила Молотовна, телефон: 8(34677)54-207, muk_kmcbs_filial7@mail.ru | Текущее финансирование |
| 125. | Выставка «Великий подвиг народа» (0+) | 06 мая 2022 года | МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова, директор Ерофеева Анна Михайловна, телефон: 8(34677)54-471, 54-691 | Текущее финансирование |
| 126. | Мероприятия, посвященные празднованию Дню победы (0+), Торжественное мероприятие, праздничный концерт «Грозно грянула война…», акция «Бессмертный полк» | 09 мая 2022 года 11:00 | Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский дом культуры», Журавлева Ксения Сергеевна, телефон: 8(34677)54-289, sdkpolovinka@mail | Текущее финансирование |
| 127. | Агитбригада - адресное поздравление вдов участников ВОВ и тружеников тыла (исполнение песен) | 09 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Ю.В. Мостовых, И.Е. Киргинцева | Бюджет поселения/ района |
| 128. | Автопробег «Спасибо за Победу!» | 09 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Ю.В. Мостовых, И.Е. Киргинцева | Без финансирования |
| 129. | «Пейнтбол» | 09 мая 2022 года | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», Ю.В. Мостовых, И.Е. Киргинцева | Бюджет поселения |
| Сельское поселение Шугур |  |  |  |  |
| 130. | Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы (0+): «Живет Победа в сердце каждого из нас!» праздничная концертная программа; «Мы память вечную храним» памятное мероприятие; «Победный май, цветущий май» выставка рисунков | 09 мая 2022 года 13:00 | Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» д. Шугур, Вахрушева Наталья Николаевна, телефон: 8(34677)52-061, dk_shugur@mail.ru | Текущее финансирование |
| 131. | «Зарница». Военное-патриотическое мероприятие. | 09 мая 2022 года 16:00 | Культ организатор Пологрудова Александра Сергеевна, телефон: 8(34677)52-061, dk_shugur@mail.ru | Текущее финансирование |
| Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района |  |  |  |  |
| 132. | Легкоатлетическая эстафета | Май 2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская школа, Сафронов Дмитрий Викторович, телефон: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru | Текущее финансирование |
| 133. | Спортивно-массовое мероприятие | 09 мая 2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская школа, Сафронов Дмитрий Викторович, телефон: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru | Текущее финансирование |
| 134. | Турнир по бадминтону «Победа» среди юношей и девушек 2014-2015 гг. рождения | 11 мая 2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская школа, Сафронов Дмитрий Викторович, телефон: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru | Текущее финансирование |
| 135. | Турнир по мини-футболу | 09 мая 2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская школа, Сафронов Дмитрий Викторович, телефон: 8(34677)32-951, rduch86@mail.ru | Текущее финансирование |
| Управление образования администрации Кондинского района |  |  |  |  |
| 136. | Участие в акциях: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Международная акция «Улицы героев», Международная акция «Письмо Победы», Всероссийская акция «Свеча памяти», Всероссийская акция «Сад памяти», ## Всероссийская акция «Окна Победы» | В течение года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | Текущее финансирование |
| 137. | Участие во Всероссийском проекте «Без срока давности» | Январь-декабрь 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | Текущее финансирование |
| 138. | Детско-юношеская акция «Рисуем Победу» | Февраль-май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | Текущее финансирование |
| 139. | Районный полиатлон «Юность в сапогах» | Май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» | Текущее финансирование |
| 140. | - Викторина «О героях былых времен…» | Май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» | Текущее финансирование |
| 141. | Акция «100 баллов для Победы» | Апрель - июнь 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | Текущее финансирование |
| 142. | Утренники, посвященные Дню Победы | Май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, дошкольные образовательные учреждения | Текущее финансирование |
| 143. | Районный конкурс литературно-музыкальных композиций «Спасибо деду за Победу» | Апрель - май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, дошкольные образовательные учреждения | Текущее финансирование |
| 144. | Подготовка и участие в автопробеге, на бронемашине «БА-64», сделанной обучающимися на кружке «Устройство и техническое обслуживание ТС» | Апрель - 09 мая 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр» | Внебюджетное финансирование |
| 145. | Совместный проект со школой «Бессмертный полк» (на кружке «Компьютерной графики» оформление и распечатка фотографий) | Апрель 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр» | Внебюджетное финансирование |
| 146. | Участие в шествии (параде 9 мая) на танке Т-60, сделанном обучающимися на кружке «Устройство и техническое обслуживание ТС» | 09 мая 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр» | Внебюджетное финансирование |
| 147. | Патриотическая акция к 9 мая - «Живая открытка» | Май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | Текущее финансирование |
| 148. | Мастер-класс на тему «Алая гвоздика - символ Победы» | Май 2022 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | Текущее финансирование |
| Отдел молодежной политики администрации Кондинского района |  |  |  |  |
| 149. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 04 - 09 мая 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, специалисты по работе с молодежью в городских и сельских поселениях | Бюджет района |
| 150. | Акция «Солдатская каша» | 09 мая 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, специалисты по работе с молодежью в городских и сельских поселениях | Бюджет района |
| 151. | Акция «Звезда Памяти» | 09 мая 2022 года | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Текущее финансирование |
| Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |  |  |  |  |
| 152. | Выставка-ярмарка «Товары земли Кондинской» | 09 мая 2022 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, исполняющий обязанности председателя комитета Тишкова Гульнур Муллануровна, телефон: 8(34677)32-245 | Без финансирования |
| Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |  |  |  |  |
| 153. | Конкурс рисунков «Весна Победы» среди получателей социальных услуг отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями | 25 апреля - 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями | Текущее финансирование |
| 154. | Цикл «Дни воинской славы России». Вечер отдыха и концертная программа для ветеранов войны и тружеников тыла | 04 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации | Текущее финансирование |
| 155. | Участие в ежегодной Международной Акции «Читаем детям о войне» | 01 - 09 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам филиал в п. Кондинское | Текущее финансирование |
| 156. | Мастер - класс брошь «Победа» для получателей социальных услуг | 04 - 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации филиал в п. Мулымья, «серебряные» волонтеры | Текущее финансирование |
| 157. | Мастер - класс «Открытки «С днем Победы!» | 04 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями | Текущее финансирование |
| 158. | Конкурс рисунков «Славим День Победы» | 05 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам филиал в п. Кондинское | Текущее финансирование |
| 159. | Видео конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» | 05 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам | Текущее финансирование |
| 160. | Видеоролик «Все о той весне»! | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам | Текущее финансирование |
| 161. | Акция «Забота и внимание труженикам тыла» | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам филиал в п. Кондинское | Текущее финансирование |
| 162. | Видеоролик «Подвиг Ваш переживёт века» | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями | Текущее финансирование |
| 163. | Литературно-музыкальная гостиная для несовершеннолетних, посещающих отделение, «Память нужна живым». Заведующий отделением психологической помощи гражданам М.С. Зубцова | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам, филиал в п. Мулымья | Текущее финансирование |
| 164. | Познавательное мероприятие для получателей социальных услуг «Имя тебе - Победитель!» | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации, филиал в п. Мулымья, «серебряные» волонтеры | Текущее финансирование |
| 165. | Акция «Ветеран живёт рядом» (адресное посещение ветеранов Великой Отечественной войны с поздравлением) | 06 - 09 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации, филиал в п. Мулымья, «серебряные» волонтеры | Текущее финансирование |
| 166. | Акция «Забота и внимание» поздравление, вручение подарка на дому маломобильных получателей социальных услуг участников трудового фронта | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации, филиал в п. Кондинское, «серебряные» волонтеры | Текущее финансирование |
| 167. | Историко-познавательный час «Ваш Подвиг не забыт!» | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение психологической помощи гражданам, филиал в п. Кондинское | Текущее финансирование |
| 168. | Исторический экскурс «Память, которой не будет конца». | 07 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации, филиал в п. Кондинское | Текущее финансирование |
| 169. | Просмотр поздравительных роликов творческих коллективов района «С Днём Победы!» | 09 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов | Текущее финансирование |
| 170. | Праздничный ужин «Салют Победе!» с поздравлением сотрудниками дежурной смены | 09 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов | Текущее финансирование |
| 171. | Участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» | Апрель - май 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Текущее финансирование |
| 172. | «Этот день Победы…» Участие в торжественном митинге в честь 77-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. | 09 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации | Текущее финансирование |
| 173. | Беседа «Война и поэзия» - 95-летию со дня рождения Юлии Друниной и Всемирному дню медицинской сестры | 06 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации | Текущее финансирование |