Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 03 марта 2023 года |  |  | № 128-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объекта образования «Детский сад в пгт. Мортка» на 120 мест

- В соответствии с приложением 23 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года                     № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02 апреля 2011 года № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемые на капитальные вложения», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного                                округа – Югры от 24 июля 2020 года № 307-п «О порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», с целью повышения доступности качественного предоставления услуг сферы образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта образования «Детский сад в пгт. Мортка» на 120 мест                                 (далее - «дорожная карта») (приложение).

2. Муниципальному учреждению Управление капитального строительства Кондинского района, управлению образования администрации Кондинского района, управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, комитету экономического развития администрации Кондинского района, комитету несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, обеспечить исполнение «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы района |  | С.А. Боенко |
| --- | --- | --- |

кд/Банк документов/Распоряжения 2023

Приложение

к распоряжению администрации района

от 03.03.2023 № 128-р

План мероприятий («дорожная карта») по созданию объекта образования

«Детский сад в пгт. Мортка» на 120 мест

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган), должность, контакты | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |
|  | Расчет предполагаемой (предельной) стоимости | 17.03.2023 | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, директор С.В. Григоренко, телефон: 8(34677)32-888 | Расчет предполагаемой (предельной) стоимости (направляется в управление образования) |
|  | Подготовка обоснования экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций | 22.03.2023 | Управление образования администрации Кондинского района, начальник управления Н.И. Суслова, телефон: 8(34677)32-119 | Обоснование экономической целесообразности (приложение 2 к порядку) |
| 2.1 | Согласование обоснования экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций | 24.03.2023 | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, председатель комитета Е.Е. Петрова, телефон: 8(34677)33-2-19 |  |
| 3. | Подготовка исходных данных для расчета оценки эффективности использования средств бюджета автономного округа на основе качественных критериев | 22.03.2023 | Управление образования администрации Кондинского района, начальник управления Н.И. Суслова, телефон: 8(34677)32-119, Комитет экономического развития администрации Кондинского района, председатель комитета Е.Е. Петрова, телефон: 8(34677)33-2-19 | Таблица 1 приложения 3 к Порядку |
| 4. | Исходные данные для получения сводного заключения о возможности размещения объекта, предлагаемого к строительству, на предлагаемом месте размещения (земельном участке), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Расчетная стоимость в соответствии с НЦС 2022 | 17.03.2023 | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, директор С.В. Григоренко, телефон: 8(34677)32-888 | Расчет (направляется в управление образования) |
| 4.2 | Техническое задание по объекту | 06.03.2023 | Управление образования администрации Кондинского района, начальник управления Н.И. Суслова, телефон: 8(34677)32-119, муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, директор С.В. Григоренко, телефон: 8(34677)32-888 | Техническое задание (направляется в управление образования) |
| 4.3 | Подтверждение наличия технической возможности технологического подключения к инженерным сетям | 10.03.2023 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района, начальник управления А.В. Зяблицев, телефон: 8(952)700-76-17 | Технические условия на подключение к инженерным сетям (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, телефонизация, интернет) (направляется в управление образования) |
| 4.4 | Подтверждение наличия транспортной доступности | 10.03.2023 | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства Председатель Г.М. Тишкова телефон: 8(34677)32-122 | (Подтверждение направляется в управление образования) |
| 4.5 | Схема границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории, градостроительный план земельного участка | 17.02.2023 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, начальник управления Н.А. Гаранин, телефон: 8(34677)41-395 | Схема (направляется в управление образования) |
| 5. | Заявление на проведение первого этапа проверки (в свободной форме) | 27.03.2023 | Управление образования администрации Кондинского района, начальник управления Н.И. Суслова, телефон: 8(34677)32-119 | Заявление (направляется в Департамент образования) |