

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 26 марта 2024 года |  |  | № 191-р |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение администрации Кондинского района  от 10 марта 2021 года № 137-р  «О плане мероприятий («дорожной карте»)  по поддержке доступа немуниципальных  организаций (коммерческих, некоммерческих)  к предоставлению услуг в социальной сфере  в Кондинском районе на 2021-2025 годы» |

В целях исполнения протокола совместного заседания рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 21 декабря 2023 года № 12, в соответствии с Целевой моделью развития негосударственного (немуниципального) сектора социальной сферы в муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Внести в распоряжение администрации Кондинского района от 10 марта 2021 года № 137-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021-2025 годы» следующее изменение:

Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Распоряжение вступает в силу после его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.А.Мухин |

са/Банк документов/Распоряжения 2024

Приложение

к распоряжению администрации района

от 26.03.2024 № 191-р

Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление информации о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021-2025 годы в адрес комитета экономического развития администрации Кондинского района | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры  и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района,  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кондинского района,  управление внутренней политики администрации  Кондинского района,  комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | До 15 июля 2021 года,  до 15 января 2022 года,  до 15 июля 2022 года,  до 15 января 2023 года,  до 15 июля 2023 года,  до 15 января 2024 года,  до 15 июля 2024 года,  до 15 января 2025 года,  до 15 июля 2025 года,  до 15 января 2026 года | Повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 2. | Корректировка перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Комитет экономического развития администрации Кондинского района,  управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации Кондинского района | По мере необходимости | Создание условий для повышения доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций  к предоставлению населению услуг  в социальной сфере |
| 3. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района,  комитет экономического развития администрации Кондинского района | Ежегодно | Определение объема расходов при оказании услуг, в том числе  в целях внедрения социального заказа |
| 4. | Оказание методической, консультационной, информационной, имущественной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района,  комитет экономического развития администрации Кондинского района,  отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации  Кондинского района,  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кондинского района | Постоянно | Повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги  в социальной сфере |
| 5. | Проведение конкурса на предоставление субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района | До 30 декабря 2021 года,  до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Развитие конкуренции на рынке услуг  в социальной сфере |
| 6. | Формирование и развитие системы социального заказа путем предоставления сертификатов немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг | Управление образования администрации Кондинского района | До 30 декабря 2021 года,  до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Расширение участия немуниципальным организациям  (коммерческих, некоммерческих),  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг социальной сферы |
| 7. | Поддержание в актуальном содержании раздела о развитии немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в соответствующих сферах на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | До 30 декабря 2021 года,  до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Повышение информированности граждан и юридических лиц |
| 8. | Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на период до 2030 года при главе Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | До 30 июня 2021 года,  до 30 декабря 2021 года,  до 30 июня 2022 года,  до 30 декабря 2022 года,  до 30 июня 2023 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 июня 2024 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 июня 2025 года,  до 30 декабря 2025 года | Повышение роли институтов гражданского общества |
| 9. | Внесение изменений постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2491 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие молодежной политики» в части дополнения мероприятием по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | До 01 апреля 2024 года | Развитие конкуренции на рынке услуг  в социальной сфере |
| 10. | Создание центра общественного развития «Добро.Центр», созданного по социальной франшизе «Добро.Центр» | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района (муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир») | 30 марта 2025 года -  10 декабря 2026 года |  |
| 11. | Заключение соглашения о взаимодействии с Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | До 10 апреля 2024 года | Развитие немуниципального сектора |
| 12. | Внедрение системы индивидуального сопровождения и консультаций для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в иных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих услуги на территории муниципального образования Кондинский район | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района,  управление внутренней политики администрации Кондинского района,  Муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района (муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир») | по мере необходимости | Повышение информированности социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 13. | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в Едином личном кабинете активиста Югры («ЕЛКА») | Отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | До 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Повышение роли институтов гражданского общества |
| 14. | Проведение опроса немуниципальных поставщиков услуг социальной сферы, в целях востребованности получения (на различных условиях) движимого муниципального имущества | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района,  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | До 01 июня 2024 года | Совершенствование мер имущественной поддержки |
| 15. | Формирование перечня движимого имущества для передачи (на различных условиях) немуниципальным поставщикам услуг социальной сферы | Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | До 01 июня 2024 года | Совершенствование мер имущественной поддержки |
| 16. | Формирование плана приватизации муниципального имущества с возможностью продажи объектов недвижимости для дальнейшего использования социальными предпринимателями и социально ориентированными некоммерческими организациями | Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | До 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Совершенствование мер имущественной поддержки |
| 17. | Разработка интерактивной карты объектов муниципального имущества, возможных к передаче в аренду социальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям (в том числе почасовой аренды помещений муниципальной собственности находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений) | Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района,  комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | До 30 декабря 2024 года | Совершенствование мер имущественной поддержки, возможность своевременного информирования социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 18. | Проведение информационной кампании по вопросу получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса социального предприятия, о его преимуществах и мерах поддержки | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | До 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года |  |
| 19. | Информирование о проектах, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, историях их успеха, анонсов мероприятий в средствах массовой информации (официальный сайт органов местного самоуправления Кондинского района,газета «Кондинский вестник»,страницы социальных сетей администрации Кондинского района) | Управление образования администрации Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района,  управление внутренней политики администрации  Кондинского района,  Муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района (муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир») | До 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Повышение информированности граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей |
| 20. | Проведение анализа на предмет определения потребности населения в услугах, не оказываемых муниципальными учреждениями, но востребованных у населения, для возможной передачи таких услуг социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования администрации  Кондинского района,  управление культуры администрации  Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации  Кондинского района | До 01 июня 2024 года | Развитие конкуренции на рынке услуг  в социальной сфере |

Таблица 2

Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг  в социальной сфере, в том числе: | % | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | Управление образования администрации Кондинского района,  управление культуры администрации Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации Кондинского района |
|  | Образование |  |  |  |  | 2,6 | 4,1 | 4,1 |
|  | Молодежная политика |  |  |  |  | 0,1 | 1,9 | 1,9 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Культура |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги, в средствах массовой информации | единиц | 57 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | Управление образования администрации Кондинского района,  управление культуры администрации Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации Кондинского района,  комитет экономического развития администрации Кондинского района,  муниципальное унитарное предприятие «Информационно-  издательский центр «Евра» |
| 3. | Количество немуниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования Кондинский район |  |  |  |  |  | 10 | 11 | Управление образования администрации Кондинского района,  управление культуры администрации Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации Кондинского района |
| 4. | Количество услуг социальной сферы, переданных на исполнение немуниципальным поставщикам |  |  |  |  |  | 7 | 8 | Управление образования администрации Кондинского района,  управление культуры администрации Кондинского района,  комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района,  отдел молодежной политики администрации Кондинского района |