ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О рассмотрении проекта целевой комплексной программы

«О проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Кондинском районе на 2009-2010 гг.»

Рассмотрев проект целевой комплексной программы «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе на 2009-2010 гг.», предоставленный начальником отдела культуры администрации Кондинского района Г.В. Крыловой, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 18 Устава Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

1. Принять целевую комплексную программу «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе на 2009-2010 гг.» (приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на реализацию целевой комплексной

программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (приложение 2).

3. Комитету по финансам и налоговой политике администрации

Кондинского района (Т.А. Новоселова) учесть программные мероприятия целевой комплексной программы при уточнении бюджета на 2009 год и формировании бюджета на 2010 год.

4. Ответственным исполнителям целевой комплексной программы обеспечить выполнение системы программных мероприятий.

5. Решение опубликовать в газете «Кондинский вестник».

6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы Кондинского района по социальным вопросам и правопорядку                  (С.А. Тюльканова) и заместителя главы администрации Кондинского района по социальным вопросам В.В. Першину.

Глава Кондинского района                                    В.Ф. Редикульцев

пгт. Междуреченский

13 ноября 2009 года

№ 869

Приложение 1

к решению Думы Кондинского района

от 13.11.2009 №869

Целевая комплексная программа

«О проведении мероприятий, посвященных празднованию

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

в Кондинском районе на 2009-2010 гг.»

2009г.

«…Всё прошло.

Только память осталась живой…»

Ветеран Великой Отечественной войны

В. Оглоблин

Паспорт программы

| Наименование Программы | О проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе на 2009-2010 гг. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Кондинский район |
| Координатор заказчика Программы | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| Основные разработчики | Отдел культуры администрации Кондинского района |
| Цели и задачи программы | - пропаганда героической истории, подвига жителей Кондинского района в годы Великой Отечественной войны путем формирования комплексной системы взаимодействия всех структур в организации и проведении мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - осуществление социальной, информационной, духовно-нравственной, материальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны; - совершенствование форм и методов патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам; - создание условий для развития духовного, интеллектуального, творческого потенциала населения района. |
| Сроки реализации Программы | Ноябрь 2009г. – 2010г. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1) Раздел «Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны» 2) Раздел «Культурно-массовые мероприятия» 3) Раздел «Патриотическое воспитание» 4) Раздел «Памятно-мемориальные мероприятия» 5) Раздел «Информационно-пропагандистская и издательская деятельность» 6) Раздел «Организационные мероприятия» 7) Раздел «Торжественные мероприятия» 8) Раздел «Материально – техническое оснащение» |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Кондинского района Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района Отдел культуры администрации Кондинского района Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Комитет по здравоохранению администрации Кондинского района Комитет по экономической политике администрации Кондинского района Отдел по жилищной политике администрации Кондинского района Архивный отдел администрации Кондинского района Общественная организация «Кондинский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» Средства массовой информации Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Источники финансирования | Общий бюджет программы: 13 410,6 тыс. руб., из них: средства Программы – 6 009,0 тыс. руб., иные источники – 7 401,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - популяризация героической истории, подвига жителей Кондинского района в годы Великой Отечественной войны среди населения - повышение уровня социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны - совершенствование форм и методов патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи - отражение неразрывности связи поколений, любви к историческому наследию - повышение положительного имиджа Кондинского района - развитие интеллектуального, духовного и творческого потенциала населения - 100% охват диспансеризацией ветеранов и участников Великой Отечественной войны |
| Организация контроля за реализацией программы | Организационный комитет по празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1. Описание имеющихся проблем, оценка существующей ситуации

9 мая 2010г. исполняется 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Кондинский район внёс огромный вклад в укрепление экономической и оборонной мощи страны, став важным элементом в системе тыловой поддержки. Хозяйство в военные годы на Конде состояло из 68 колхозов, в которых были фермы крупного рогатого скота (6130 голов), конефермы (3066 голов), овцефермы (2799 голов), свинофермы (929 голов), зверофермы (черно-бурых лис – 106), птицефермы.  Производились лесозаготовки (1940г. – 126,5 тыс.куб., из них 82,1 тыс.куб. деловой древесины), рыбодобыча (1940г. – 14,2 тыс.центнеров), сбор ягод, заготовка пушнины. Посевных площадей было  4691  гектар – сеяли пшеницу, овес, ячмень, технические культуры, сажали картофель, овощи. В 1940г. выращено 74 центнера картофеля, 70 центнеров овощей, общественное поголовье крупного рогатого скота в 1940г. составляло 3262 головы. Вся работа практически выполнялась вручную, так как техники было незначительное количество (полтора десятка тракторов на весь район). В районе функционировало в 1940г. 37 школ, 2 библиотеки, 9 клубов, 3 больницы на 44 койки, 7 дошкольных учреждений на 188 мест. Согласно данным переписи населения 1939г. в Кондинском районе проживало 14539 чел., из них мужского пола 6763 чел., женского - 7776 чел. Из Кондинского района на фронт ушло около 3000 тысяч человек, не вернулось с войны 1478 человек. Воины-кондинцы сражались под Москвой и Ленинградом, стояли насмерть под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, штурмовали Кенигсберг, освобождали Варшаву, Прагу, Будапешт, брали Берлин. Воинам-кондинцам Панову П.Я. и Механошину К.П. присвоено звание Героя Советского Союза. Свыше 700 человек награждено орденами и медалями Советского Союза. В тылу вся тяжесть работы легла на плечи женщин, детей, подростков, стариков. В годы войны осуществлялась валка и вывозка леса, заготовка спецсортиментов (авиасосна, ружболванка, лыжкряж), работал завод по выработке экстрактов из ягод, заготавливалась рыба и изготавливалась рыбная мука, и многое, многое другое. Благодаря упорному труду жителей район справлялся с планами и фронтовым заданием. Помимо основной работы, каждая семья Конды принимала активное участие в сборе теплых вещей, отправляли на фронт посылки с хлебом, консервами, шоколадом, папиросами, вяленой и копченой рыбой, спиртом, клюквой и т.д. По району было собрано и отправлено на фронт, в госпитали свыше 27 тысяч теплых вещей. Тружениками тыла в фонд обороны СССР передано облигаций госзайма на 3853856 руб., наличными 343248 руб., в фонд Красной Армии на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов поступило  570797 руб., от реализации денежно-вещевой лотереи – 1124918 руб.,  на строительство танка «Малютка» 50 тыс. руб. Кондинский район оказывал помощь освобожденному от немцев Запорожью: были переданы скот, зерно, овощи, деньги на приобретение тракторов, плуги, запчасти, комплекты бондарного, кузнечного, слесарного, плотничного оборудования, предметы домашнего обихода и другое. Жители Конды оказывали материальную и моральную поддержку детским домам пп. Ягодный и Лиственничный, в которых были размещены 200 детей, эвакуированные из блокадного Ленинграда.

Более 800 чел. было награждено медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»

Неоценим вклад в Победу жителей Кондинского района.

Особое внимание в районе уделяется социальной поддержке и улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. На территории Кондинского района (на 01.11.2009г.) проживает  45 ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и 501 чел. приравненных к ним, в том числе:

- труженики тыла – 493 чел.

- жители блокадного Ленинграда – 4 чел.

- бывшие узники концлагерей – 4 чел.

На территории района проживает 89 чел. членов семей умерших, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Из общего числа ветеранов проживают на территориях муниципальных образований городских и сельских поселений района:

Городское поселение Междуреченский – 157 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 15 чел.

- труженики тыла – 141 чел.

- бывшие узники концлагерей – 1 чел.

Городское поселение Кондинское – 95 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 6 чел.

- труженики тыла – 87 чел.

- бывшие узники концлагерей – 1 чел.

Городское поселение Мортка – 77 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 10 чел.

- труженики тыла – 65 чел.

- жители блокадного Ленинграда – 2 чел.

Городское поселение Куминский – 40 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 4 чел.

- труженики тыла – 36 чел.

Городское поселение Луговой – 42 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 4 чел.

- труженики тыла – 38 чел.

Сельское поселение Леуши – 57 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 4 чел.

- труженики тыла – 51 чел.

- жители блокадного Ленинграда – 1 чел.

- бывшие узники концлагерей – 1 чел.

Сельское поселение Мулымья – 26 чел., из них:

- участники Великой Отечественной войны – 2 чел.

- труженики тыла – 24 чел.

Сельское поселение Половинка

- участники Великой Отечественной войны – нет

- труженики тыла – 19 чел.

Сельское поселение Болчары – 35 чел, из них:

- участники Великой Отечественной войны – 4 чел.

- труженики тыла – 29 чел.

- жители блокадного Ленинграда – 1 чел.

- бывшие узники концлагерей – 1 чел.

Сельское поселение Шугур – 4 чел, из них:

- участники Великой Отечественной войны – 1 чел.

- труженики тыла – 3 чел.

В рамках мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны (в рамках программы) планируется обеспечение реализации прав и предоставление ветеранам Великой Отечественной войны мер социальной поддержки, установленных Федеральным законом «О ветеранах», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», оказание единовременной  материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в т.ч. узникам фашистских концлагерей, участникам трудового фронта, лицам, награждённым знаком  «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, гражданам из числа детей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, обследование жилищно-бытовых условий жизни участников Великой Отечественной войны с целью оказания материальной помощи, обновление индивидуальной программы реабилитации, проведение рейдов по изучению нуждаемости в социальной помощи ветеранов  Великой Отечественной войны,  участников трудового фронта, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

В связи с преклонным возрастом ветеранов Великой Отечественной войны состояние здоровья абсолютного большинства характеризуется наличием у них хронических заболеваний. В рамках обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны качественной медицинской помощью одной из важнейших задач медицинских учреждений Кондинского района является проведение диспансерного наблюдения ветеранов войны с целью определения методики медицинского лечения и медицинской реабилитации. В комплекс мероприятий по улучшению качества медицинской помощи ветеранам войны входит проведение недели внеочередного и безталонного приема ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны врачами лечебно-профилактических учреждений, предоставление участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны санаторно-курортного лечения в санатории «Юган», организация выездных осмотров ветеранов войны, проживающих в сельской местности (в рамках диспансеризации), оздоровление участников Великой Отечественной войны на базе отделений дневного пребывания.

Актуальным является вопрос увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории Кондинского района сооружены мемориальные памятники, обелиски в честь погибших воинов. Для будущих поколений эти исторические памятники являются свидетельством памяти и величия ратного подвига наших земляков. Сохранение памятников Великой Отечественной войны является продолжением традиций, направленных на закрепление в народной памяти имен тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

Наряду с мероприятиями, предусматривающими улучшение качества жизни самих ветеранов и сохранения памяти о них, предусматривается проведение мероприятий, направленных на формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам, совершенствование процесса патриотического воспитания подрастающего поколения. Для достижения указанных целей планируется организация и проведение цикла мероприятий районного уровня, гастролей, спортивных, памятно-мемориальных мероприятий, различных праздничных мероприятий и освещение их в средствах массовой информации, публикация материалов, посвященных подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

2.Цель, задачи, сроки реализации программы

Концепция целевой комплексной программы «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 2009-2010 гг. в Кондинском районе» формируется с учетом приоритетных задач в области социальной защиты ветеранов войны на территории Кондинского района.

Целью программы является пропаганда героической истории, подвига жителей Кондинского района в годы Великой Отечественной войны среди населения путем  формирования комплексной системы взаимодействия всех структур в организации и проведении мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- повышение уровня социально-экономической защищенности ветеранов Великой Отечественной войны путем осуществления социальной, информационной, духовно-нравственной, материальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны;

- совершенствование форм и методов патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и подвигам;

- развитие интеллектуального, духовного и творческого потенциала населения района.

Сроки исполнения программы – ноябрь 2009г. – 2010г.

3. Перечень основных мероприятий программы

Программа представляет собой комплекс целенаправленных мер организационного, социального, экономического, медицинского характера, реализуемых в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, а также мер воспитательного характера в отношении подрастающего поколения. Система программных мероприятий  содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию задач программы, включает в себя следующие разделы:

I. Раздел «Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обеспечение реализации прав и предоставление ветеранам Великой Отечественной войны мер социальной поддержки, установленных Федеральным законом «О ветеранах», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» | В течение года | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год | бюджет автономного округа | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |
| 1.2 | Оказание единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая): -участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в т.ч. узникам фашистских концлагерей; -участникам трудового фронта; -лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; -вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны; -гражданам из числа детей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны | В течение года | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год | бюджет автономного округа | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |
| 1.3 | Обследование жилищно-бытовых условий жизни участников Великой Отечественной войны с целью оказания материальной помощи | август 2009 - май 2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год |  | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |
| 1.4 | Акция «Как живёшь, ветеран?» - проведение рейдов по изучению нуждаемости в социальной помощи ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | сентябрь 2009 - май 2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год |  | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» совместно с районным советом ветеранов войны и труда |
| 1.5 | Организация мини-профилактория «Будь здоров, ветеран!» - оздоровление участников Великой Отечественной войны на базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в гп. Междуреченский и сп. Мулымья | март-апрель 2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год |  | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» совместно с органами здравоохранения |
| 1.6 | Двухнедельный отдых «Как много сделали они, как мало их теперь осталось...», «Они прошли войну» для участников трудового фронта на базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов гп. Междуреченский, гп. Кондинское, сп. Мулымья | февраль, март, апрель 2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год |  | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» |
| 1.7 | Однодневный отдых «Живая память прошлых лет» для участников Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны городских и сельских поселений Кондинского района в условиях отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в гп. Междуреченский, гп. Кондинское, сп. Мулымья | апрель 2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год |  | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» |
| 1.8 | Диспансеризация ветеранов и участников Великой Отечественной войны | Весь период | 1044,0 | Текущее финансирование | Комитет по здравоохранению |
| 1.9 | Предоставление участникам и инвалидам Великой Отечественной войны санаторно-курортного лечения в санатории «Юган» | 2009-2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год | Окружной бюджет | Комитет по здравоохранению |
| 1.10 | Проведение недели внеочередного и безталонного приема ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны врачами лечебно-профилактических учреждений | 2010 г. | 41,3 | Текущее финансирование | Комитет по здравоохранению |
| 1.11 | Оказание шефской помощи ветеранам войны | В течение года | 0 | 0 | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования |
|  | итого |  | 1085,3 |  |  |

II. Раздел «Культурно-массовые и спортивные мероприятия»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Районные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Фестиваль художественного творчества ветеранов войны и труда «Не стареют душой ветераны» -территориальный тур -заключительный тур | Октябрь – ноябрь 2009 Территории МО городских и сельских поселений февраль 2010 РЦКИ «Конда» | 215,9 | Текущее финансирование | Администрации МО городских и сельских поселений района Отдел культуры, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |
| 2.1.2 | Районный фестиваль ансамблевой и оркестровой музыки «Мир дому твоему» | Март 2010 РЦКИ «Конда» | 80,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры |
| 2.1.3 | Фестиваль хоровых коллективов и вокальных групп ДМШ, ДШИ «Мир без войны» | Март 2010 РЦКИ «Конда» | 20,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Управление образования |
| 2.1.4 | Районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Великая Отечественная на театральных подмостках» | Февраль 2010 РЦКИ «Конда» | 150,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Управление образования |
| 2.1.5 | Районный конкурс юных вокалистов «Кондинские роднички» | Февраль 2010 | 250,3 8,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Управление образования |
| 2.1.6 | Районный фестиваль народного творчества «Играй гармонь, звени частушка». «Эх, путь – дорожка фронтовая!» | Май 2010 РЦКИ «Конда» | 50,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Администрации МО городских и сельских поселений района |
| 2.1.7 | Районный фестиваль авторской песни «Мелодии края» | Апрель 2010 РЦКИ «Конда» | 70,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Администрации МО городских и сельских поселений района |
| 2.1.8 | Районный конкурс поэзии «Югра» «Путь памяти» | Апрель 2010 РЦКИ «Конда» | 100,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Управление образования, Администрации МО городских и сельских поселений района |
| 2.1.9 | Районный конкурс среди мастеров и подмастерий декоративно – прикладного творчества «Мастер года» | Апрель – май 2010 РЦКИ «Конда» | 111,3 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Администрации МО городских и сельских поселений района |
| 2.1.10 | Районный фестиваль музеев «Во славу Отечества» | Январь 2010 РЦКИ «Конда» | 150,0 30,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, архивный отдел Управление образования |
| 2.1.11 | Районная выставка-конкурс самодеятельных художников «Лики войны» | Апрель – май 2010 РЦКИ «Конда» | 50,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, Управление образования, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |
| 2.1.12 | Районный конкурс литературного творчества читателей о ВОВ «Эхо военных лет»: 1. номинация - «Поэзия наших читателей» 2. номинация - «Проза наших читателей» Возрастные категории: - до 14 лет, - от 14 до 30 лет, - свыше 30 лет | Январь-май МУ КМЦБС | 50,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, МУ КМЦБС |
| 2.1.13 | Районная интеллектуальная викторина «Война глазами поколений, 100 вопросов и ответов о войне» | Январь - февраль | 10,0 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 2.1.14 | Районная выставка ДПИ «Салют Победа» с номинациями выставки «Мы - славяне» | Апрель-май | 10,0 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 2.1.15 | Районная акция «Прочти книгу о войне» среди детей и юношества | Сентябрь 2009 - май 2010 | 7,4 | Текущее финансирование | Отдел культуры, МУ КМЦБС |
| 2.1.16 | Районный художественный конкурс «Поздравительная открытка «Я поздравляю ветерана» | Март – май 2010 | 15,0 | Текущее финансирование | Управление образования, образовательные учреждения |
| 2.1.17 | Районный конкурс «Мисс Российская Армия» | 13.02.2010 | 18,5 | Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.18 | Фестиваль патриотической песни «Память», «Виват, Россия!» | Февраль, май 2010 | 30,0 | Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, Отдел культуры |
| 2.1.19 | Районный этап военно-спортивной игры «Зарница» | 06.03.2010 | 49,5 15,0 | Текущее финансирование Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования |
| 2.1.20 | Районная военно-спортивная эстафета «Адреналин» | 23.10.2009 | 47,9 | Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.21 | Районная спортивно-патриотическая игра «Рассвет Победы» с проведением районного конкурса ораторского искусства «Мысли на рассвете» | Май 2010 | 30,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, МУ РЦКИ «Конда» |
| 2.1.22 | Кинолекторий «Рубежи Победы» | В течение года | 6,1 | Текущее финансирование | Управление образования, ЦДОДД «Подросток» |
| 2.2 | Чествование участников и инвалидов Вов, тружеников тыла, работавших в учреждениях бюджетной сферы | 2010 |  | Текущее финансирование | Структурные подразделения администрации Кондинского района |
| 2.3 | Организация фотовыставки «Аллея славы», посвященной участникам Великой Отечественной войны городских и сельских поселений Кондинского района | сентябрь 2009 г. – март 2010 г. |  | Текущее финансирование | Районный совет ветеранов, главы поселений |
| 2.4 | Цикл встреч с участниками событий «Листая страницы истории»: - «Под перекрестным артогнем…», посвященной Курской битве; -«Выстояли и победили», посвященной битве за Москву, обороне Ленинграда; -«И ночью огонь, и днем…», посвященной Сталинградской битве; - «В прифронтовом лесу…», посвященной партизанскому движению; - «Все для фронта, все для Победы», посвященной участникам трудового фронта, гп Междуреченский | январь 2010 февраль 2010 март 2010 апрель 2010 |  | Текущее финансирование | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» |
| 2.5 | Тематический вечер «И все-таки мы победили» для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых с привлечением участников Великой Отечественной войны, гп. Кондинское | 7 мая 2010 |  | Текущее финансирование | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» |
| 2.6 | Организация поздравлений на дому участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, участников трудового фронта городских и сельских поселений района | 8 мая 2010 |  |  | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» |
| 2.7 | Организация и проведение торжественных ужинов для участников Великой Отечественной войны с вручением памятных подарков, цветов | май 2010 |  | Текущее финансирование | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району |
| 2.8 | Районная военно-патриотическая игра «Зарница» для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями (гп Междуреченский, гп Мортка, сп Леуши) | 28 апреля – 7 мая 2010 |  | Текущее финансирование | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Фортуна» |
| 2.9 | Спортивные соревнования: |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Турнир по стритболу среди юношей и девушек без возрастных ограничений п. Междуреченский | 9 мая 2010 | 18,7 | Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.6.2 | Турнир по мини-футболу среди команд Кондинского района п. Междуреченский | 9 мая 2010 | 32,3 | Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.9.3 | Соревнования по пулевой стрельбе на кубок ветеранов ВОВ им. Зольникова П.Н. | 23.01.2010 | 11,0 10,0 | Текущее финансирование Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление образования |
| 2.9.4 | Соревнования по пейнтболу среди команд рабочей молодёжи | февраль | 22,8 | Текущее финансирование | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, РЦМИ «Ориентир» |
| 2.10 | Гастрольная деятельность |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Творческий проект «Конда: Мужество, Слава, Победа!» | По графику | 150,0 | Текущее финансирование | отдел культуры, структурные подразделения администрации Кондинского района |
| 2.10.2 | Гастроли творческих коллективов учреждений культуры по Кондинскому району (по отдельному графику) | по согласованию | 200,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры |
|  | итого |  | 2019,7 |  |  |

III. Раздел «Патриотическое воспитание»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Районный семинар «Система гражданско-патриотического воспитания и перспективы ее развития в Кондинском районе» для руководителей ОБЖ | февраль | 5,0 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 3.2 | Творческая лаборатория для библиотечных работников района «Роль библиотек в системе патриотического воспитания детей и молодежи» | Декабрь 2009 | 34,1 | Текущее финансирование | Отдел культуры, МУ «КМЦБС» |
| 3.3 | Районный конкурс методических разработок гражданско-патриотической тематики | Октябрь - декабрь | 20,0 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 3.4. | Присвоение Юмасинской СОШ имени П.Н. Зольникова, ветерана войны, участника парада Победы 1945 года | октябрь | 35,0 | Текущее финансирование | Управление образования, Районный совет ветеранов войны и труда |
| 3.5 | Районная акция «Древо памяти» | Май 2010 | 10,0 | Текущее финансирование | Управление образования |
| 3.6 | Районный конкурс школьных сочинений о ветеранах войны, тружениках тыла, участниках послевоенных конфликтов «Никто не забыт, ничто не забыто» | Февраль-март | 15,0 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 3.7 | Соревнования по военно-прикладным видам спорта: |  |  |  | Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 3.7.1 | Спартакиада допризывной молодежи в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы | 19 февраля 2010 | 25,0 | Текущее финансирование | Управление образования |
| 3.7.2 | XVI военно-спортивные сборы допризывной молодежи | 5-11 сентября | 380,0 | Текущее финансирование | Управление образования |
| 3.7.3 | Районные соревнования по армейскому рукопашному бою | март | 13,5 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 3.7.4. | Троеборье на кубок Зольникова | январь | 10,0 | Текущее финансирование | Управление образования, РЦМИ Ориентир, Юмасинская СОШ |
|  | итого |  | 547,6 |  |  |

IV. Раздел «Памятно-мемориальные мероприятия»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Организационное сопровождение вручения юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» лицам, подлежащим награждению в Кондинском районе | апрель-май 2010 | 120,0 | Текущее финансирование | Администрация района, районный совет ветеранов, управление социальной защиты, отдел культуры |
| 4.2 | Районная Благотворительная акция «Мы с тобой ветеран» (денежные пожертвования юридических и физических лиц, частных и индивидуальных предпринимателей) | 2009-2010 | Средства пожертвований | Средства пожертвований | Советы ветеранов, предприятия района, предприниматели и структурные подразделения администрации района |
|  |  |  | 120,0 |  |  |

V. Раздел «Информационно-пропагандистская и издательская деятельность»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Круглый стол с приглашением специалистов структур администрации муниципального образования в рамках празднования Дня Победы | май 2010 | Согласно утверждённого бюджета на 2010 год | Текущее финансирование | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, районный совет ветеранов войны и труда |
| 5.2 | Издание информационных буклетов военно – патриотической направленности: буклеты, сборник сочинений – победителей, сборника часов и внеклассных мероприятий. | Январь 2010 | 150,0 | Текущее финансирование | Управление образования, МОУДОД «ЦДОД «Подросток» |
| 5.3 | Сбор и подготовка материала для дайджеста «Не померкнет слава тех военных лет» (воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла) | В течение года Центральная библиотека, филиалы | 20,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры, МУ КМЦБС |
| 5.4 | Издание буклета «Статистика военных лет Кондинского района» | 2010 | 20,0 | Текущее финансирование | Архивный отдел |
| 5.5 | Информационно – пропагандистское мероприятие «Памятные даты»: |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Начало коренного поворота в ходе войны «Московское сражение» Оборонительный период октябрь-ноябрь и начало декабря 1942 года | Октябрь, ноябрь декабрь. | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | Районный совет ветеранов войны и труда, СМИ |
| 5.5.2 | «Сталинградская битва» 2 февраля 1943 – день разгрома Советскими войсками Немецко-фашистских войск, продолжавшаяся 200 дней | 2 февраля | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | Районный совет ветеранов войны и труда, СМИ ветеранов, СМИ |
| 5.5.3 | Курская битва, охватившая период с 5 июля по 23 августа 1943 года | 23 августа | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | Районный совет ветеранов войны и труда, СМИ Советы ветеранов |
| 5.5.4 | «Пережитое никогда не забыть» снятие блокады Ленинграда. Блокада длилась с 22 августа 1941 года по 27 января 1944 года | Ежегодно 27 января | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | Советы ветеранов, СМИ |
| 5.5.5 | «День героев Отечества» | 9 декабря | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | Советы ветеранов, СМИ |
| 5.5.6 | День «Памяти и скорби» | 22 июня | Бюджеты поселений | Бюджеты поселений | Главы муниципальных образований, советы ветеранов, образовательные учреждения |
| 5.5.7 | 95 – летний юбилей Героя Советского Союза Механошина Кирилла Петровича День рождения Героя Советского Союза Панова Петра Яковлевича | 28 марта сентябрь | Средства пожертвований | Средства пожертвований | Советы ветеранов, СМИ, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 5.6 | Цикл программ, посвященных событиям Вов, героям-землякам | 2010 | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | СМИ |
| 5.7 | Освещение мероприятий, проводимых в рамках программы | 2009-2010 | в рамках муниципального заказа | в рамках муниципального заказа | СМИ |
| 5.8. | Издание книги памяти «По велению долга и совести» | 2010 | 100,0 | Средства депутатского фонда | Районный совет ветеранов |
|  |  |  | 290,0 |  |  |

VI. Раздел «Организационные мероприятия»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов и тружеников тыла (капитальный ремонт) | В течение года | 2579,0 978,0 | Средства программы УСЗН | Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации поселений |
| 6.2 | Ревизия и ремонт памятников, мемориалов воинской и трудовой славы | В течение года | Бюджеты поселений | Текущее финансирование | Администрации поселений, Управление жилищно – коммунального хозяйства |
| 6.3 | Проведение «Субботников Памяти» | ежемесячно | Бюджеты поселений | Текущее финансирование | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений, советы ветеранов, учреждения физической культуры, спорта, молодежи, образовательные учреждения, учреждения культуры |
| 6.4 | Районная акция «Памятники – героям, память – живым» по благоустройству памятников, обелисков, мест захоронений ветеранов Вов, установка надгробных обелисков участникам ВОВ, не имеющих родственников | 2009 - 2010 | 1414,0 (202 памятника) | Средства программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, главы муниципальных образований городских и сельских поселений района, советы ветеранов, учреждения физической культуры, спорта, молодежи, образовательные учреждения, учреждения культуры |
| 6.5. | Мероприятия отдела по жилищной политике | 2010г. | 1400,0 300,0 | Федеральный бюджет Окружной бюджет | Отдел по жилищной политике |
| 6.6 | Мероприятия комитет по экономической политике | 2010г. | 100,0 | Средства благотворительного фонда | Комитет по экономической политике |
|  | итого |  | 6771,0 |  |  |

VII.  Раздел «Торжественные мероприятия»

| № п/п | Мероприятие | Сроки и место проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Организация поездки ветеранов Великой Отечественной войны на торжественные мероприятия, посвященные 65-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в г. Ханты-Мансийск | Май 2010 |  |  | Администрация Кондинского района |
| 7.2 | Торжественный церемониал, посвященный празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: -закрытие творческого проекта «Конда: Мужество, Слава, Победа!» -парад портретов ветеранов Великой Отечественной войны -возложение цветов к Мемориалу Воинской Славы -музыкально-патриотический проект «Песни нашей Родины» (программа будет утверждена на оргкомитете) | 9 мая 2010 | 100,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры |
| 7.3. | Праздничный салют | 9 мая 2010 г. | 400,0 | Текущее финансирование | Отдел культуры |
|  | итого |  | 500,0 |  |  |

YIII «Материально – техническое обеспечение» учреждения культуры поселений

| 1 | Отдел культуры Сценический комплекс | Январь - май | 2000,0 | средства программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики (баннер) |  | 16,0 | средства программы |
| ИТОГО : 2 016,0 |  |  |  |  |

ВСЕГО по программе:  13 410,6

4.Управление и контроль за реализацией программы

Реализация программы намечена на 2009-2010гг. На протяжении периода, объявленного для реализации Программы, при главе Кондинского района работает постоянно действующая комиссия специалистов (организационный комитет), координирующая вопросы подготовки и проведения мероприятий в рамках Программы, осуществляющая непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы и подготовку отчетов о реализации программы.

5. Оценка ожидаемой эффективности реализации программы

Реализация данной программы позволит:

- организовать проведение празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1041-1945гг. на уровне, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе;

- улучшить социально-экономические условия жизни ветеранов Великой Отечественной войны;

- организовать проведение комплекса мероприятий по улучшению медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны;

- обеспечить 100% охват диспансеризацией ветеранов и участников Великой Отечественной войны;

- увековечить память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны;

- организовать проведение информационно-пропагандистских, культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- оптимизировать систему социальной защиты пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, повысит ее эффективность за счет усиления адресной направленности;

- совершенствовать формы и методы патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи.

Творческий проект «Конда: Мужество, Слава, Победа»

Творческий проект «Конда: Мужество, Слава, Победа», посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводится в целях пропаганды героической истории, подвига, мужества и славы Кондинского района, воспитания чувства гордости и верности своему Отечеству, формирования у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, активного участия структурных подразделений администрации района  в мероприятиях, посвященных этой великой дате.

Порядок и условия проведения акции

Мероприятия в рамках проекта проводятся на территориях городских и сельских поселений района. В рамках акции проводятся встречи с ветеранами ВОв, памятно-мемориальные мероприятия, осуществляется концертная, выставочная деятельность, спортивные мероприятия и другое. Структурные подразделения администрации Кондинского района готовят предложения по внесению в план проведения проекта (формируется дополнительно).

Первый этап Акции проводится на территориях городских и сельских поселений района с ноября 2009г. по апрель 2010г.

Переходящий от поселения к поселению как символ неугасимой памяти о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны частица Вечного Огня «Факел Памяти» будет зажжен во время открытия Акции. На каждой территории от этого символичного «Факела Памяти» будет зажжен Вечный Огонь.

Заключительные мероприятия творческого проекта «Конда: Мужество, Слава, Победа» состоятся 9 мая 2010г. на территории городского поселения Междуреченский в рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Приложение 2

к решению Думы Кондинского района

от 13.11.2009 №869

Сводная смета расходов на реализацию целевой комплексной программы «О проведении мероприятий, посвященных празднованию

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

в Кондинском районе на 2009-2010 гг.»

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

| ведомство | Общая сумма средств Программы ( тыс. руб.) | в том числе иные источники (тыс. руб.) | дополни тельные средства МО (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| Отдел по жилищной политике администрации Кондинского района | 1700,0 | 1400,0 федеральный бюджет 300,0 окружной бюджет |  |
| Управление ЖКХ - капитальный ремонт - приобретение надгробий (памятников) 202 шт. | 3557,0 | 978,0 средства УСЗН | 2579,0 |
|  | 1414,0 |  | 1414,0 |
| Комитет по экономической политике администрации Кондинского района | 100,0 | 100,0 средства благотворительного фонда |  |
| итого | 6 771,0 | 2778,0 | 3 993,0 |
| мероприятия |  |  |  |
| Управление образования администрации Кондинского района | 767,6 | 767,6 текущий бюджет |  |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Кондинского района | 230,7 | 230,7 текущий бюджет |  |
| Комитет по здравоохранению администрации Кондинского района | 1085,3 | 1085,3 текущий бюджет |  |
| Отдел культуры администрации Кондинского района | 2300,0 | 2300,0 текущий бюджет |  |
| Районный совет ветеранов | 100,0 | 100,0 |  |
| итого | 4 483,6 | 4 483,6 |  |
| сувенирная и издательская деятельность |  |  |  |
| Администрация Кондинского района - организационные мероприятия, сувенирная продукция - буклет «Статистика военных лет» архивный отдел | 120,0 20,0 | 120,0 20,0 |  |
| итого | 140,0 | 140,0 |  |
| материально – техническое обеспечение |  |  |  |
| отдел культуры | 2000,0 |  | 2000,0 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике | 16,0 |  | 16,0 |
| итого | 2 016,0 |  | 2 016,0 |
| всего по Программе в том числе: | 13 410,6 | 7 401,6 | 6009,0 |
| 2009 год | 8 671,0 | 2 678,0 (УСЗН – 978; отдел по жилищной политике – 1 700) | 5 993,0 (администрации поселений района – 3 993; отдел культуры – 2 000) |
| 2010 год | 4 739,6 | 4 723,6 | 16,0 |