Исполнение плана мероприятий в Кондинском районе

по реализации Послания Президента Российской Федерации

Собранию Российской Федерации за 2018 год

| № п/п | Мероприятия | Предполагаемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | «Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета…» | 1. Организация работы групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста (30 мест) пгт. Междуреченский. 2. Оптимизация площадей в действующих дошкольных организациях, доукомплектование групп за счет организации трансформируемого пространства. | январь 2018 года август - сентябрь 2018 года | Управление образования администрации Кондинского района, Руководители дошкольных образовательных организаций | Организована работа групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста (30 мест) пгт. Междуреченский: МКДОУ детский сад «Чебурашка» и МБДОУ детский сад «Красная шапочка». В период 2018 года проведены мероприятия по оптимизации площадей ДОУ, в результате чего за счет организации трансформируемого пространства дополнительно посещают дошкольные группы 337 ребенка. |
| 2. | «Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них….» | 1. Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной установки Южная пгт. Междуреченский. 2. Вывод из эксплуатации котельной ДКВР пгт. Междуреченский путем выполнения мероприятий по переводу котельной с топлива-нефть на электрическую энергию. 3. Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной установки на котельной п. Ягодный (перевод котельной с нефти на уголь). | ноябрь - декабрь 2018 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1.Устройство блочно – модульной твердотопливной котельной установки Южная пгт. Междуреченский выполнен частично. Запуск, запуск котельной установки котельной по календарному плану запланирован на 15 июля 2019 года. 2.Запуск блочной твердотопливной (уголь) котельной перенесли на 2019 год. 3. В ноябре 2018 года, установлена блочно – модульная котельная с видом топлива уголь в п. Ягодный. |
|  |  | 1. Подготовка эскизных проектов и технических заданий, направленных на обновление городской среды на основе современных архитектурных решений с использованием передовых технологий и материалов в строительстве. | январь - декабрь 2018 года | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | В рамках реализации программы комфортная городская среда были подготовлены дизайн-проекты по следующим объектам: 1.Многофункциональная спортивная площадка (хоккейный корт) пгт.Междуреченский; 2. Детские игровые и спортивные площадки в населенных пунктах кондинского района в количестве 14 шт. (пгт. Междуреченский, пгт. Луговой, пгт. Кондинское, пгт. Куминский, с. Леуши. п. Дальний, п. Ягодный, п. Мулымья, д. Ушья, п. Назарово, с. Болчары, д. Кама, д. Юмас, д. Шугур); 3. Благоустройство яблоневого сада п. Лиственичный, пгт. Междуреченский; 4. Минирынок пгт. Междуреченский; 5. Площадка для выгула собак пгт. Междуреченский; 6. Парк Победы гп. Луговой; 7. Парк Победы с. Ямки; 8. Эскизные варианты ограждений по ул. Толстого; 9. Эскизные варианты освещения деревьев на центральной площади гп. Междуреченский; 10. План сквера п. Ягодный; 11. Проект летнего кафе на центральной площади гп. Междуреченский. 12. Проект по благоустройству сквера ВОВ в с. Ямки. 13. Эскизный проект сквера ВОВ расположенный по адресу гп. Луговой. 14. Цветовое решение ограждения по ул. Толстого. 15. Эскизный проект благоустройства тротуара по адресу: ул. Толстого - ул. Маяковского пгт. Междуреченский. 16. Эскизный проект обустройства пляжа в пгт. Междуреченский, Кондинского района. 17. Эскизный проект сквера по адресу: п. Половинка |
|  |  | 1. При формировании технических заданий на проектирование и строительство применять передовые технологии и материалы в строительстве. 2. Применять современные требования при формировании городской среды. | январь -декабрь 2018 года | Управление капитального строительства администрации Кондинского района | В течение 2018 года подготовлены технические задания на: -поставку спортивно-игровых площадок по объектам д. Кама, п.Мулымья, гп.Междуреченский, п.Половинка, д.Шугур, с.Леуши; - поставку и монтаж стальной тентовой конструкции крытого ледового корта в гп. Междуреченский, -обустройство улично-дорожной сети светофорами гп.Междуреченский - реконструкцию школы с пристроем для размещения групп детского сада в п.Чантырья, п.Половинка - строительство детского сада на 200 меств гп. Междуреченский. -на проектирование Культурно-образовательного комплекса (Сельский дом культуры на 200 мест/ библиотека на 15000 экз./филиал детской школы искусств на 30 чел.), п. Половинка. По всем вышеперечисленным техническим зданиям, строительство предусмотрено с применением современных материалов и оборудования. |
|  |  | 1.Актуализация информации о работе пассажирского автомобильного транспорта в автоматизированной информационной системе управления транспортом ХМАО - Югры. | ежеквартально | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Комитетом несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района проведена работа по внесению данных по муниципальным маршрутам в реестры автоматизированной информационной системы «Управление транспортом». Информация, внесенная в реестры АИС «Управление транспортом» актуализируется в режиме реального времени в случае изменения расписания движения, маршрута движения транспортных средств |
| 3. | «Современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса….» | 1.Предусмотреть мероприятия направленные на финансовую и информационную поддержку СОНКО, ежегодно проводить конкурс грантовой поддержки, выделять субсидия для деятельности СОНКО. | ежегодно | Отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в Кондинском района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проведен конкурс грантовой поддержки СОНКО, выделена субсидия. Финансовую поддержку получили 3 общественные организации на общую сумму 400 тысяч рублей. |
|  |  | 1. Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы». | январь -декабрь 2018 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение сентября 2018 году проводилась работа по приему документов на оказание финансовой поддержки в рамках муниципальной программы для последующего рассмотрения, принятия решения о предоставлении субсидии. По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» оказана финансовая поддержка 15 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 2 517 ,00 тыс.руб. |
| 4. | «Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том числе на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней…» | 1. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов объектов благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования Кондинский район. 2. Проведение рейтингового голосования объектов благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования Кондинский район. 3. Проведение опроса мнения населения о благоустройстве общественных и дворовых территорий муниципального образования Кондинский район. | декабрь 2018 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках определения перечня мероприятий для включения в муниципальную программу формирование комфортной городской среды в Кондинском районе для рейтингового голосования проводилось общественное обсуждение территорий благоустройства по населенным пунктам городских и сельских поселений. Предлагаемые территории благоустройства были предложены на рассмотрение Общественному совету Кондинского района по вопросам ЖКХ в виде проекта муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы. Опрос мнения населения о благоустройстве общественных и дворовых территорий муниципального образования Кондинский район, проводился в декабре 2018 года на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района. |
|  |  | 1. Проводить социологические опросы, голосования с целью определения первоочередности мероприятий по благоустройству населенных пунктов. | ежегодно | Отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | Отделом по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района с целью определения первоочередности мероприятий по благоустройству населенных пунктов в течение года проведены интернет-опросы. Результаты размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 5. | «Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий. Российский агропромышленный комплекс уже стал глобально конкурентной отраслью. Такой же современной должна быть и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех….» | 1. Поддержка местных инициатив граждан проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018- 2025 годы и на период до 2030 года». | январь -декабрь 2018 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Сельскими поселениями Болчары и Леуши была направлена заявочная документация в Департамент промышленности ХМАО-Югры на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности сп.Болчары («Обустройство парковой зоны села Болчары») и сп.Леуши («Обустройство территории яблоневого сада в п.Лиственичный»). Конкурс будет объявлен в 2019 году (ориентировочно февраль 2019г.). |
| 6. | «Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Я сейчас не буду называть цифры, но я об этом знаю. Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные - это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла….» | 1. Реализация мероприятий по строительству подъездных автомобильных дорог к населенным пунктам, не имеющим регулярного транспортного сообщения с сетью автомобильных дорог общего пользования, в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы», путем заключения муниципальных контрактов жизненного цикла. 2. Строительство подъездной автомобильной дороги пгт. Мортка. 3. Строительство подъездной Автомобильной дороги к с. Ямки. 4. Прохождение государственной экспертизы, получение разрешения на строительство. | май - октябрь 2018 года июнь - август 2018 года сентябрь 2018 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» продолжена реализация мероприятий по строительству подъездных автомобильных дорог к населенным пунктам, не имеющим регулярного транспортного сообщения с сетью автомобильных дорог общего пользования, путем заключенных в 2018 году муниципальных контрактов жизненного цикла, в том числе: -на строительство подъездной автомобильной дороги к пгт. Мортка -на строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки. МК от 09.03.2017 № 0187300003517000021-0059955-01 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и содержанию объекта: «Подъездная автомобильная дорога к пгт.Мортка». МК от 26.06.2017 №0187300003517000191-0059955-01 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и содержанию объекта: «Подъездная автомобильная дорога к с.Ямки». Государственная экспертиза от 15.01.2018 № 86-1-1-3-0005-18, от 15.01.2018 № 86-1-0002-18. Государственная экспертиза от 07.08.2018 № 86-1-1-3-0194-18, от 07.07.2018 № 86-1-0378-18. Разрешение на строительство от 08.05.2018 № 86-RU86502000-52-2018. |
| 7. | «И конечно, наша важнейшая задача - повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП…» | 1. Проведение мероприятия в общеобразовательных учреждениях в городских и сельских поселениях района уроков, бесед и т.п. с детьми о правилах поведения на дорогах с целью избежание опасных ситуаций и ДТП (акция «Внимание каникулы!). | 2 квартал 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району; Управление образования администрации Кондинского района | 06 апреля 2018 г. проведен районный конкурс «Юные инспектора дорожного движения», в котором приняли участие 10 команд из 10 образовательных учреждений, общее число участников 40 школьников. За период 2 квартала инспектором ОГИБДД по Кондинскому району проведены встречи с детьми в Междуреченской, Ягодинской, Леушинской, Морткинской школах. Общий охват детей составил – 390 человек. 05 июня 2018 г. в лагерях с дневным пребыванием детей проведен единый день профилактики ДТП, общее число участников – 879 детей и подростков. 04 июня 2018 г. проведено открытие районного авто городка (театрализованная программа, практикумы для детей, флэш-моб), общее число участников – 40 человек. Проведена профилактическая Акция «Внимание, дети!»: • Рейды на прилегающей к школе территории с привлечением представителей ЮИД (Кондинская и Ягодинская СОШ); • Внесены необходимые изменения в паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений; • Игровые программы с обучающимися Междуреченской СОШ на базе авто городка (180 школьников). Акция «Посвящение первоклассников в пешеходы», общий охват первоклассников мероприятиями Акции в 15 образовательных учреждениях – 470 человек. Каждый школьник получил в подарок светоотражающий элемент «Медвежонок» |
|  |  | 1. Реализация мероприятий по приведению пешеходных переходов в соответствии с действиями новых национальных стандартов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорной системы Кондинского района на 2017-2020 годы». | июнь - август 2018 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Выполнены мероприятия по приведению пешеходных переходов в соответствии с действиями новых национальных стандартов выполнена по муниципальному контракту от 23.05.2018 № 0187300003518000167-0059955-02 на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов улично-дорожной сети в пгт.Междуреченский, в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы». |
| 8. | «На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия….» «Также потребуется модернизировать котельные, коммунальное хозяйство, использовать экологичные виды общественного транспорта. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь, в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов. Предстоит существенно повысить качество питьевой воды…» | 1. Капитальный ремонт резервуара питьевой воды д. Ушья 2. Устройство блочно-модульной котельной установки в с. Леуши (вывод из эксплуатации котельной коррекционной школы (нефть) и котельной № 1 с. Леуши). | декабрь 2018 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | 1.Капитальный ремонт резервуара питьевой воды в д. Ушья не произведен в виду отсутствия заявок на аукцион. 2. В ноябре 2018 года, установлена блочно – модульная котельная с видом топлива уголь в с.п. Леуши. |
|  |  | 1. Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе несанкционированных объектов размещения отходов (далее - ОРО): - пгт. Междуреченский, пгт. Кондинский, пгт. Мортка, сп. Шугур, сп. Болчары - 2, пгт. Куминский, пгт. Луговой, сп. Леуши, с. Чантырья, п. Мулымья, п. Назарово, д. Ушья, п. Половинка, д. Кама, с. Алтай. | 2018-2025 годы и на период до 2030 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | На территории Кондинского района было ликвидировано 9 крупных несанкционированных мест размещения отходов, также ведется работа по привлечению финансовых средств для разработки проектов рекультивации объектов накопления вреда окружающей среде. |
| 9. | «2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался с принятия закона, который устанавливает обязанность всех уровней власти оказывать содействие волонтерам. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей….» | 1. Разработать план мероприятий по проведению в Кондинском районе Года добровольца (волонтера) в 2018 году (распоряжение администрации Кондинского района от 17 февраля 2018 года № 100-р.). 2. Реестр волонтерских объединений. 3. Проведение обучающих площадок по развитию волонтерского движения. | ежегодно | Отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | Разработан план мероприятий по проведению в Кондинском районе Года добровольца (волонтера) в 2018 году (распоряжение администрации Кондинского района от 17 февраля 2018 года. Ведется реестр волонтерских объединений, в реестре их насчитывается 47. Общее количество волонтеров - 565 человек. За период 2018 года проведено 5 обучающих площадок по развитию волонтерского движения. |
| 10. | «Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее. В школьных сочинениях на эту тему много искренних, я бы сказал, проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить….» | 1.Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 2. Районный конкурс декоративно - прикладного творчества «Рождественские звоны»; 3. Районная творческая лаборатория «Таланты Конды» (этно-культурный компонент) «Северное сияние»; 4. Районная Спартакиада допризывной молодежи; 5. Районная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» 6. Районный слет школьных лесничеств и экологических объединений; 7. Чествование лучших выпускников Кондинского района 8. Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений 9. Районный конкурс «Ученик года» 10. Школьный и муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 11. Школьный и муниципальный этап Общероссийской олимпиады по основам православной Культуры; 12. Районная правовая викторина среди старшеклассников. | сентябрь - декабрь январь Март 2018 года март апрель 27 апреля июнь сентябрь сентябрь 2018 года февраль - март 2018 года октябрь -ноябрь 2018 года ноябрь | Управление образования администрации Кондинского района | 1.В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1408 учащихся, в муниципальном – 332 человека. 2. с 22 декабря 2017 года по 20 января 2018 года на базе МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» проведен районный конкурс – выставка детского творчества «Рождественские звездочки». Приняли участие 22 образовательных учреждения, детская школа искусств, МУК Кондинская ЦБС. Количество участников конкурса – выставки составило 380 человек, представлено 334 работы. 3. В марте 2018 года проведена районная творческая лаборатория «Таланты Конды» (этно-культурный компонент) на базе ДОЛ «Юбилейный», в работе которой приняло участие 65 детей. 4. Приняли участие в Спартакиаде допризывной молодежи 13 команд из 13 образовательных учреждений, общее число участников 106 допризывников. 5. В апреле 2018 года проведена Районная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее», в которой приняло участие 83 человека. 6. Слет проведен на базе ЦДО, в котором приняли участие 7 команд из 7 ОУ, общее число участников 43 школьника. 7. Проведено Чествование лучших выпускников Кондинского района для 17 медалистов из 5 школ района. 8. Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений. Приняли участие 29 человек, из них 3 работы направлены на региональный этап конкурса. 9. Районный конкурс «Ученик года» перенесен на февраль 2019 года. 10. Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса «Живая классика». Приняли участие 40 человек. 11. В школьном этапе Общероссийской олимпиады по основам православной культуры приняли участие 249 учащихся, в муниципальном – 91 учащийся. 12. Мероприятие запланировано к проведению в ноябре 2018 года В рамках месячника «Я и закон» проведена викторина, в которой приняли участие 41 человек из 10 образовательных учреждений |
| 11. | «И, наконец, еще один источник роста - это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки….» | 1. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» предусмотреть мероприятия по поддержке несырьевого экспорта. | 2 полугодие 2018 год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» применяется повышающий коэффициент ставки субсидирования при реализации продукции за пределы Российской Федерации. |
| 12. | «Хочу подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают. Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать сельхоз кооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий. То тут, то там, мы же видим, я это знаю, вспыхивают какие-то проблемы, связанные с интересами людей и с тем, что задевают эти интересы. Нужно самым внимательным образом к этому относиться…» | 1.Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018- 2025 годы и на период до 2030 года». 2.Участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах по предоставлению гранта начинающим крестьянским фермерским хозяйствам. | январь -декабрь 2018 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | 1.В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018- 2025 годы и на период до 2030 года» предоставлено субсидий 58 142,0 тыс.руб (99,3% от годового объема финансирования). 2.Осуществляется участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах по предоставлению гранта начинающим крестьянским фермерским хозяйствам. В августе 2018 года глава К(Ф)Х Ветренко И.А. принял участие в конкурсе на получение гранта начинающим крестьянским фермерским хозяйствам с проектом «Развитие лошадиной фермы». В предоставлении гранта было отказано в связи с наличием задолженности по налогам и сборам. В сентябре главой К(Ф)Х Ветренко И.А. повторно направлена заявка на получение гранта на развитие лошадиной фермы. На заседании комиссии Департамента по промышленности ХМАО-Югры 24.09.2018г. одобрено предоставление гранта главе К(Ф)Х Витренко И.И. в размере 1,5 млн.руб. |
| 13. | «Нам нужно идти вперед, в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан, чтобы не бегать потом по интернету и не искать. Можно будет в одном месте все получить. Добавлю, что цифровизация всей системы государственного управления, повышение ее прозрачности - это и мощный фактор противодействия коррупции…» | Информирование жителей района о порядке и преимуществе получения услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | июнь - декабрь 2018 года | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Управлением опеки и попечительства администрации Кондинского района была разработана памятка о преимуществе в получении государственных услуг в электронной форме в сфере опеки и попечительства. Данная памятка размещена на стенде управления опеки и попечительства администрации Кондинского района и вручается гражданам, обратившимся в управление, так же в социальной сети «ВКонтакт». Проведено родительское собрание для замещающих родителей, где была проведена разъяснительная работа о порядке и преимущества получения услуг в электронном виде. |
|  |  | 1. Оснащение автоматизированных рабочих мест специалистов, оказывающих электронные услуги, необходимым техническим и программным обеспечением - 100% (при наличии финансирования). 2. Переход на систему электронного документооборота «Дело». | до 31 декабря 2018 года | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района, | Все специалисты, участвующие в предоставлении электронных услуг подключены к системе электронного межведомственного взаимодействия и оказывают электронные услуги посредством специализированного программного обеспечения (например, МАИС ЗАГС) или системы исполнения регламентов (СИР). СЭД «Дело» настроено, с 03 декабря 2018 года проводится ежедневное обучение пользователей. Доступ к СЭД ДЕЛО предоставлен 312 пользователям. Переход выполнен с 01.01.2019 года на систему электронного документооборота «Дело». |
|  |  | 1. Переход на работу в ФГИС «ЕГР ЗАГС». 2. Перевод архивных документов в электронный вариант. | с 01 октября 2018 года ежегодно до 31 декабря 2021 года | Отдел ЗАГС администрации Кондинского района | Осуществлен переход на работу в ФГИС «ЕГР ЗАГС», перевод документов в электронный вид производится согласно графику архивирования на 2018 год, утвержденному 09.01.2018 |
|  |  | 1.Утверждение целевых показателей оказания государственных услуг (переданные полномочия) и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых структурными подразделениями администрации Кондинского района. 2.Мониторинг государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | 1 квартал 2018 года ежеквартально | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 1.Распоряжением администрации Кондинского района о т 26.01.2018 года № 83-р утверждены целевые показатели оказания государственных услуг (переданные полномочия) и муниципальных услуг в электронном виде и через муниципальное бюджетное учреждение Кондинского района«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 2. По итогам 2018 года органами местного самоуправления Кондинского района общее количество услуг, оказанных в электронном виде, составило – 254110. Наибольшее количество электронных услуг достигнуто за счет услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (168 648 услуг). В целом, доля услуг, оказанных в электронном виде, в 2018 году составила 95 %. |
|  |  | 1. Мониторинг и предоставление муниципальных услуг, оказываемых управлением образования и образовательными организациями в электронном виде. 2. Создание на официальных сайтах управления образования и образовательных организаций разделов для направления обращений граждан и организаций в форме электронного документа. | январь -декабрь 2018 год | Управление образования администрации Кондинского района | Мониторинг предоставления муниципальных услуг, оказываемых управлением образования и образовательными организациями в электронном виде проводится ежеквартально. 2. На официальных сайтах 12 учреждений (43%) созданы разделы для направления обращений граждан и организаций в форме электронного документа (интернет-приемная). На официальном сайте управления образования «Образование Конды» сформирована вкладка «Интернет-приемная». |
|  |  | 1. Приобретение оборудования для оцифровки архивных документов. | 2019 год | Архивный отдел администрации Кондинского района, Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Срок не истек |
|  |  | 1. Информирование жителей района о порядке и преимуществе получения услуг в электронном виде при обращении за предоставлением услуги. 2. Максимальное использование электронного документооборота между структурами и ведомствами. | январь -декабрь 2018 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | С гражданами, обратившимися за получением услуг, регулярно проводятся беседы о преимуществах получения услуг в электронном виде через сайт «Госуслуги». Так за 12 месяцев 2018 года из обратившихся за услугой: 1. «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» составляет 25% электронно, в 2017г. – 0. 2. «Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» составляет 16,67%, в 2017г. – 0». 3. «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества» составляет 17,34%, в 2017г. – 5,86%. По данной услуге разработана памятка о получении услуги, все обратившиеся за получением услуги информируются о возможности получения ее в электронном варианте. Вышеуказанная информация доводится до предприятий, учреждений, судов, адвокатов, обратившихся за данной информацией. II. Все сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом умело пользуются программой «СЭД», переписка ведется в электронном виде |
|  |  | 1. Информирование жителей района о порядке и преимуществе получения услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | 2 полугодие 2018 год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Постоянно проводится работа по информированию граждан о порядке и преимуществе получения услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. За период февраль – апрель 2018 года были проведены выездные круглые столы по территориям городских и сельских поселений Кондинского района по вопросам реализации в 2018 году муниципальных программ "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кондинского района на 2017-2020 годы", «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы», «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, проживающих в Кондинском районе на 2017- 2020 годы». в 10 населенных пунктах Кондинского района: пгт.Луговой (8 присутствующих) - 16 фев.2018г., пгт.Мортка (14 присутствующих) - 20 фев.2018, с.Леуши (5 присутствующих) - 21 фев.2018г., д.Шугур (5 присутствующих) - 14 март 2018г., пгт.Кондинское(10), 16 март 2018г., с.Болчары (17 присутствующих), д.Кама (6 присутствующих), с.Алтай (2 присутствующих) - 22 март 2018г., п.Мулымья (5 присутствующих) - 27 март 2018г., пгт.Междуреченский (25 присутствующих) - 4 апр.2018г., Всего было проинформировано о преимуществе получения услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 97 присутствующих. За период июнь-июль 2018 года в ходе приема документов на предоставление субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) за 2017 год в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы» был проинформирован 315 заявителей о порядке и преимуществе получения услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. |
| 14. | «Конечно, нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах…» | 1. Развитие института наставничества на муниципальной службе. 2. Продолжить работу поддержания и повышения муниципальными служащими уровня квалификации (курсы повышения квалификации, тематические семинары и т.д.) 3. В целях продвижения современных профессиональных кадров на муниципальной службе использовать при проведении конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы методы оценки профессиональной и управленческой компетентности (профессионального уровня) кандидатов. | январь-декабрь 2018 год | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | 1.Развитие института наставничества на муниципальной службе является кадровой технологией по передаче знаний и навыков, направленной на обеспечение профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей муниципальными служащими. 2. Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», два человека, замещающих должности муниципальной службы администрации Кондинского района, органа администрации Кондинского района. 3. В течение 2018 года были объявлены конкуры на формирование резерва управленческих кадров, которые проходили в два этапа. I этап в форме тестовых заданий, II этап в форме индивидуального собеседования. По результатам проведения второго этапа граждане муниципальные служащие были включены в кадровый резерв. 4.В течение IV квартала 2018 года в соответствии правовыми актами органов местного самоуправления «О назначении наставника лицу, в отношении которого осуществляется наставничество» установлено наставничество для двух граждан, впервые поступивших на муниципальную службу в органы местного самоуправления. Срок осуществления наставничества установлены для двух граждан до трех месяцев. |