Приложение

к распоряжению администрации Кондинского района

от  12 марта 2020 года №  153

Информация об исполнении

Плана мероприятий по реализации в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югре Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Правовой акт или иной документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. «В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы с первого по четвертый класс | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 3 июня 2019 года №1053 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Кондинского района» | Заместитель главы района, курирующий вопросы социальной сферы; Управление образования администрации Кондинского района | В течение месяца после выхода постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию» находится в стадии неутверждённого документа (проект). |
| 1.2. | Создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами | Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами | Заместитель главы района, курирующий вопросы социальной сферы; Управление образования администрации Кондинского района | до 1 ноября 2020 года | Контроль качества питания осуществляют представители территориальных отделов Роспотребнадзора, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Помимо этого в каждой организации разработана программа производственного контроля, в рамках которой санитарными врачами (работниками санитарно – эпидемиологической станции) с определением периодичности отбираются пробы пищевых продуктов, готовых люд, смывов с поверхностей для лабораторных и инструментальных исследований, проводится проверка соблюдения требований к работникам столовых. |
| 2. «У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества. В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность.» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка предложений в Департамент культуры автономного округа Югры в план мероприятий («дорожной карты») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры Кондинского района | Письмо в адрес Департамента культуры автономного округа | Заместитель главы района, курирующий вопросы в сфере культуры; Управление культуры администрации Кондинского района | до 29 января 2020 года | Предложения направлены в Департамент культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по включению в государственную программу «Культурное пространство» проведения капитального ремонта МУДО «ДМШ» гп.Кондинское им. А.В.Красова. Предложения приняты в работу |
| 2.2. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры | Распоряжение администрации Кондинского района об утверждении плана мероприятий | Заместитель главы района, курирующий вопросы социальной сферы; Управление культуры администрации Кондинского района | до 31 марта 2020 года | Принято распоряжение администрации Кондинского района от от 11 марта 2020 года № 149-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по капитальному ремонту объекта «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского поселения Кондинское имени Александра Васильевича Красова» |
| 3. «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты, В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фото материалов по второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями.» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в создании Интенет-портала «Победа одна на всех!» | Предоставление материалов из архива Кондинского района для создания Портала «Победа одна на всех!» | Заместитель главы района, курирующий вопросы архивного дела; архивный отдел администрации Кондинского района | до 20 апреля 2020 года | Для размещения на интернет - портале «Победа одна на всех», были оцифрованы документы, находящиеся на хранении в архивном отделе за период 1941 – 1945 гг., а также документы личного происхождения (личные документы фондообразователей – ветеранов ВОв), фотодокументы участников войны, ветеранов в мирное время и другие. Всего был оцифрован 4731 образ документа (302 дела). В том числе: документов организаций и предприятий за военные годы – 4337 образов (59 дел), личных документов ветеранов 128 образов (27 дел), 203 фотографии, в т.ч. 39 фото сделанных в военные годы, 13 образов документов по разделу «Война – газетной строкой». Самый масштабный окружной архивный ресурс - интернет-портал "Победа одна на всех!"(http://победа86.рф/), который объединяет документы архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры периода Великой Отечественной войны, запущен в промышленную эксплуатацию в апреле 2020 года. |