## изм в АИП
Краткий отчет о реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по муниципальному образованию Кондинский район на 29.12.2017 года
№ п/п | Наименование объектов | Капитальные вложения на 2017 год по АИП Югры |  |  |  | Остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано муниципальным образованием в 2017 году (кассовые расходы) за счет: |  |  |  | Выполнено работ, подлежащих оплате в 2017 году на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО | из прочих источников |  | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО | из прочих источни ков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по МО Кондинский район |  | 477469.3 | 406304.2 | 71165.1 | 0 | 820.5 | 820.5 | 387745.4 | 69828.5 | 0 | 475451.2
1 | Водоочистные сооружения на 200 куб/сут. в пгт. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.5 | 820.5 | 0 | 43.2 | 0 | 863.7 | Готовность объекта 100%. В распоряжении Правительства ХМАО - Югры от 22.02.2017 №107-РП, была учтена субсидия на оплату технологического оборудования (ДЭС). Произвести оплату в месяце получения субсидии не представлялось возможным до устранения замечаний по оформлению технической документации с обязательным участием представителя поставщика при подключении и пусконаладочных работах. Замечания устранены, акт приема-передачи подписан 14 марта 2017 года. Все расчеты с поставщиком произведены.
2 | Комплекс "Школа-детский сад-интернат" с.Алтай | 194200 | 174780 | 19420 | 0 | 0 | 0 | 174780 | 19420 | 0 | 211256.8 | МК №187300003516000179 от 27.07.16 с ООО "Мастер" стоимость 318089,0 тыс. руб., срок до 06.03.2018 года. Готовность объекта 95%. Завершены все общестроительные работы и внутренняя отделка помещений смонтировано вспомогательное инженерное оборудование (дизельные электростанции, водоочистка), пожарные водоемы, наружные инженерные сети, завершено благоустройство территории. Завершаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей (электрика, слаботочные устройства). Ведутся работы по устранению замечаний выданных пожнадзором. Муниципальным заказчиком заключены контракты на поставку технологического оборудования.
3 | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт. Междуреченский | 10641.4 | 8513.1 | 2128.3 | 0 | 0 | 0 | 7553.2 | 1888.3 | 0 | 9441.5 | 19.09.2017 заключен МК №0187300003517000309-0059955-02 с ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" г. Тюмень. Окончание работ: не позднее 25 сентября 2019 года. Проведена модификация проектной документации, изменен способ прокладки трубопровода водоснабжения. На участке № 1 выполнена прокладка сетей теплоснабжения от 1 до 2 теплокамеры по ул. Ленина и по ул. Сибирская. На участке № 2 полностью выполнена прокладка труб водоснабжения протяженностью 2 181 м, выполнен монтаж плит днищ колодцев, смонтирован нижний ряд колец колодцев. Отставание от сетевого графика обусловлено низкими темпами производства работ подрядной организацией.
4 | Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 1 этап строительства | 10194.8 | 9685.1 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 9685.1 | 509.7 | 0 | 10194.8 | Заключен муниципальный контракт жизненного цикла № 32-2014 от 14.08.2014 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству и содержанию между Администрацией Кондинского района и подрядной организацией ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» г.Сургут. Срок исполнения до 31.12.2020 года. Готовность 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-39-2015 от 14.12.2017 года.
5 | Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 2 этап строительства | 112424 | 106802.8 | 5621.2 | 0 | 0 | 0 | 93499.8 | 4921 | 0 | 98420.8 | Заключен муниципальный контракт жизненного цикла № 32-2014 14.08.2014 между Администрацией Кондинского района и подрядной организацией ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» г.Сургут. Срок исполнения до 31.12.2020 года. Общая цена контракта 615 726,0 тыс. рублей. Готовность 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-96-2015 от 15.12.2017 года.
6 | Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный», пгт. Луговой (2-я очередь) | 6066.9 | 5763.6 | 303.3 | 0 | 0 | 0 | 2035.9 | 107.2 | 0 | 2143.1 | 06.12.2013 года был заключен МК № 638ПЗ на проведение проектно-изыскательских работ с ООО "НТЦ "Спецстрой" г.Москва. Стоимость контракта 11067,5 тыс. рублей. Срок исполнения март 2015 год. Проектные работы выполнены. Была проведена претензионная работа по причине нарушения сроков исполнения контракта. 27 февраля 2017 года в суде подписано мировое соглашение. Размер оплаты по мировому соглашению 2143,1 тыс. руб. Разработанная ПСД направлена на гос. экспертизу, проектировщик отрабатывает замечания экспертизы по проекту и смете. Оставшиеся 30% стоимости работ по контракту, будут оплачены после получения положительного заключения государственной экспертизы.
7 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Алтай, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7354.7 | 5148.3 | 2206.4 | 0 | 0 | 0 | 5148.3 | 2206.4 | 0 | 7354.7 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-30-2017 от 26.12.2017 года.
8 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Болчары, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24124.3 | 16887 | 7237.3 | 0 | 0 | 0 | 16887 | 7237.3 | 0 | 24124.3 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-31-2017 от 26.12.2017 года.
9 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Кондинское, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 34323.9 | 24026.7 | 10297.2 | 0 | 0 | 0 | 24026.7 | 10297.1 | 0 | 34323.8 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-24-2017 от 26.12.2017 года.
10 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Куминский, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 23711.7 | 16598.2 | 7113.5 | 0 | 0 | 0 | 16530.9 | 7084.7 | 0 | 23615.6 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-25-2017 от 26.12.2017 года.
11 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Луговой, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 21351.1 | 14945.8 | 6405.3 | 0 | 0 | 0 | 14919 | 6393.8 | 0 | 21312.8 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-26-2017 от 26.12.2017 года.
12 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в п. Назарово, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12252.7 | 8576.9 | 3675.8 | 0 | 0 | 0 | 8508.3 | 3646.4 | 0 | 12154.7 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-29-2017 от 26.12.2017 года.
13 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в д. Ушья, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10215.4 | 7150.8 | 3064.6 | 0 | 0 | 0 | 7093.6 | 3040.1 | 0 | 10133.7 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-28-2017 от 26.12.2017 года.
14 | Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Чантырья, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10608.4 | 7425.9 | 3182.5 | 0 | 0 | 0 | 7077.6 | 3033.3 | 0 | 10110.9 | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-27-2017 от 26.12.2017 года.
Заместитель главы района ____________________________ С.А.Боенко
Заместитель главы района - председатель комитета по финансам и налоговой политики Кондинского района ____________________ Г.А.Мостовых
И.о. директора МУ Управление капитального строительства Кондинского района _________________________ А.Н.Мельников
Исполнитель: начальник планового отдела МУ УКС Кондинского района Н.В.Марунина, тел.: 8(34677)35-143, uks@admkonda.ru