ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ЗА 2017 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| 1 | # Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение уровня регистрируемой безработицы - 1,5%; Сохранение обеспеченности целеполагающими документами Кондинского района -100%; Поддержание уровня удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг - 92%. | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Уровень регистрируемой безработицы – 1,5 % (процент достижения 100%); Обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района – 100%(процент достижения 100%); Поддержание уровня удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг – 99 % (процент достижения 108%). |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2020 году следующих показателей: Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий с 716 до 775,1 тонны; Увеличения производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 655,7 до 700 ,5 тонны; Увеличение надоя молока в хозяйствах всех категорий с 1063,0 до 1196,4 тонны; Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 682 до 724 голов, в т.ч. коров с 271 до 288 голов; Увеличение поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 1661 до 1833 голов; Увеличение добычи (вылова) рыбы с 928,2 до 1004,7 тонны в год, в том числе увеличение товарного выращивания рыбы, с 8 до 8,8 тонны в год; Увеличение объемов заготовки дикоросов с 137,7 до 149,7 тонны в год. | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: 1.Валовый сбор овощей открытого грунта – 632,4 тонн. 2. Производство мяса – 476,7 тонн 3. Валовой надой молока – 1318,1 тонн 4. Поголовье КРС – 983 голов 5. Поголовье свиней – 1541 голов 6. Вылов рыбы – 1371,2 тонн, в том числе товарное выращивание рыбы – 0 7.Заготовка дикоросов – 79,6 тонн. |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1. Снижение протяженности ветхих тепловых сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности); Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности); Увеличение доли населённых пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1%; Снижение протяженности ветхих канализационных сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности); Увеличение доли газифицированных населённых пунктов с 3,7% до 7,4%; Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации, до 17,46%; Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены, до 100%; Обеспечение доли заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не менее 30%. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Снижена протяженность ветхих тепловых сетей на 1,2% (процент достижения -24%). Снижена протяженность ветхих водопроводных сетей на 1,4% (процент достижения -28%). Снижение протяженности ветхих канализационных сетей -0%. Увеличение доли населённых пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1%; В 2017 году были проведены мероприятия по ремонту инженерных сетей, замене и ремонту котельного и другого коммунального оборудования, а именно: - замена 2 водогрейных котлов; - ремонт 1 артезианской скважины; - ремонт КНС на КОС-800; - ремонт 1 тепловой камеры. Резерв материально-технических ресурсов администрации Кондинского района укомплектован на 100% технологическим оборудованием и материалами. На территории гп Куминский в 2017 году запущена новая котельная, функционирующая на угольном топливе, обслуживание котельной производит ООО «Междуреченские коммунальные системы» |
| 4 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | Ведется строительство объекта «Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт. Междуреченский» (планируемая дата ввода октябрь 2018 года). 19 сентября 2017 года заключен МК №0187300003517000309-0059955-02 с ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" г. Тюмень. На сумму 39503,4 тыс. руб. Мощность объекта: протяженность сетей водопровода 2718 м; сетей теплоснабжения 565 м, самотечного коллектора 470 м, напорного коллектора 30 м. За 2017 год выполнено и профинансировано работ на сумму 9441,5 тыс. руб., готовность объекта 24%. На участке № 1 выполнена прокладка сетей теплоснабжения от 1 до 2 теплокамеры по ул. Ленина и по ул. Сибирская. На участке № 2 (мкр. Нефтяник-2) полностью выполнена прокладка труб водоснабжения протяженностью 2 181 м, выполнен монтаж плит днищ колодцев, смонтирован нижний ряд колец колодцев. |
| 5 | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Жилищно-коммунальные объекты оснащены резервными источниками электроснабжения на 100 %. |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 0,2%, воздушным транспортом на 0,5%, водным транспортом на 0,4%; Разработка и утверждение 11 программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района и межселенной территории; Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении (к 2020 году – до 2,93 поездок в год) | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: Воздушный транспорт – увеличение количества перевезенных пассажиров на 240 человек (3,89 % к 2016 году) Водный транспорт – снижение перевезенных пассажиров к 2016 году на 1 557 чел.(-4,97%) Автомобильный транспорт снижение количества перевезенных пассажиров на межпоселенческих и внутрипоселенческих маршрутах на 4,01 %. Снижение количества перевезенных пассажиров к 2016 году автомобильным и водным видами транспорта обусловлено сокращением количества рейсов с целью оптимизации расходов без ущерба качеству оказываемых транспортных услуг. |
| 7 | Строительство автомобильных дорог, включая: - автомобильную дорогу г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км; - автомобильную дорогу г. Урай – п. Половинка (завершение объекта), протяженностью 16,95 км; - подъезд к с. Леуши от автомобильной дороги пгт. Междуреченский – г. Урай; - подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; - подъездную автомобильную дорогу к д. Сотник; - автодороги с. Ямки – д. Юмас; - автодорог круглогодового действия с. Болчары – с. Демьянское (60 км) и пгт. Междуреченский – с. Луговой (16 км); - устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие транспортной сети района; повышение качества и увеличение протяженности автомобильных дорог; повышение доступности и качества автомобильного сообщения для населения района; повышение эффективности развития отраслей муниципальной экономики, включая лесную промышленность; развитие социальной сферы; повышение показателей качества жизни населения | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации отрасли дорожного строительства – исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) | Мероприятия по строительству автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда - п.Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), г.Урай – п.Половинка включены в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Завершено строительство подъездной автомобильной дороги к д.Сотник, 1 и 2 этап строительства. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.12.2017 № 86-RU86502000-39-2015, и от 15.12.2017 № 86-RU86502000-96-2015. 26.06.2017 заключен муниципальный контракт жизненного цикла № 0187300003517000191-0059955-01 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и содержанию объекта: «Подъездная автомобильная дорога к с.Ямки». Период реализации 2017-2021 год. В рамках муниципального контракта № 0187300003517000234-0059955-02 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Гагарина в пгт.Куминский, выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 240 пог. метров с железобетонным типом покрытия. В гп.Кондинское, Луговой, СП.Половинка, Леуши выполнено строительство пешеходных тротуаров общей площадью 1 101,5 кв. метров. |
| 8 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2017- 2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70%; Место Кондинского района в рейтинге муниципальных образований по развитию электронного правительства. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 16.01.2018 - 65% (процент достижения целевого показателя на 2017 год - 108%); Второе место Кондинского района в рейтинге муниципальных образований по развитию электронного Правительства за 2017 год (целевой на 2017 год – 7 место). В 2017 году управлением образования и подведомственными учреждениями оказано 192 007 услуг. Доля услуг, предоставленных в электронном виде, составила 97,3%. |
| 9 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополостного доступа в сеть Интернет | 2017-2030 годы (по отдельному графику для каждого поселения) | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее, чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, должна составить к 2020 году не менее 90%. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | 12 населенных пунктов, обеспечены услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, что составляет 44%. |
| 4. Энергосбережение |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% до 45% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | В 2017 году на энергоэффективное оборудование переведена котельная ОИРП пгт. Междуреченский, доля котельных с использованием энергоэффективного оборудования - 39% (процент достижения целевого показателя 2017 года – 100%). |
| 5. Экология |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; увеличение доли обеспеченности населенных пунктов специализированными объектами размещения твёрдых коммунальных отходов с 20% до 100%; Увеличение доли ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твёрдых коммунальных отходов, не отвечающим экологическим требованиям, с 9% до 100%. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района»; Участники муниципальной программы | В 2017 году на территории Кондинского района выявлено 107 мест захламления, ликвидировано 87 мест. На территориях всех городских и сельских поселений района проведено 159 субботников. Увеличение доли обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных отходов составляет 33%. В 2017 году не выполнялись работы по строительству специализированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. Строительство полигонов хранения и утилизации ТБО в 2017 году не осуществлялось. |
| 12 | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в экологопросветительские и экологообразовательные мероприятия Кондинского района | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»; ТО Кондинское лесничество; ТО Урайское лесничество | В целях обеспечения эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности совместно с МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир», управлением культуры проведены экологические и природоохранные мероприятия, акции. В них приняло участие более 19 000 человек. Высажено 5000 штук цветов, кустарников, деревьев. Так же в районе прошел экологический Форум «Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды», в рамках Года экологии. Проведены 6 широкомасштабных акций: «Марш парков», «Трудовой десант», «Мой чистый дом – Югра», «Чистое село», «Весенние и осенние древонасаждения», «Аллея выпускников», марафоны «Моя Югра - моя планета», «Будущее заповедной Югры в детских руках», в которых приняли участие: 4211 школьников и 691 педагог, 1200 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 32 представителя советов ветеранов городских и сельских поселений района, родительская общественность. |
| 6. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспечение населенных пунктов района документами по планировке территорий – 80% от общей площади территории. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования 100% от общей потребности. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами градостроительного зонирования 100% от общей потребности. | Управление архитектуры и градостроительства администрация Кондинского района; Участники реализации муниципальной программы | В рамках муниципальной программы за период 2017 года разработаны и утверждены следующие документы: -правила землепользования и застройки муниципальных образований Кондинского района, межселенной территории; -схема территориального планирования Кондинского района; -генеральный план сельского поселения Леуши. |
| 14 | Разработка актуализированных административных регламентов выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | 2017 год | Упрощение процедур (сокращение сроков) получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Административные регламенты своевременно актуализируются в соответствии с вносимыми изменениями в действующее законодательство РФ. |
| 15 | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кондинский район утверждены решением Думы Кондинского района от 26.01.2016 №57, актуализация не требуется. |
| 16 | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | Перечень земельных участков, предназначенных для жилищного строительства на 2017 год утвержден приказом комитета по управлению муниципальным имуществом от 20.12.2016 №127-з. |
| 17 | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2016-2017 году велась разработка градостроительной документации: схема территориального планирования Кондинского района, генеральный план МО сельского поселения Леуши, в том числе направленная на синхронизацию, указанных документов с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения. |
| 18 | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и (или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района. | Управлением в районе ведутся следующие реестры заключенных договоров: - Реестр договоров аренды земельных участков, заключенных администрациями городских поселений; - Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрациями городских поселений; - Реестры договоров аренды земельных участков, заключенных администрацией Кондинского района; - Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрацией Кондинского района; Земельные участки, переданные в аренду на территории Кондинского района, вносятся в программу АС Имущество. Проводилась работа с пользователями земельных участков, а именно: передано в аренду юридическим лицам - 4 земельных участка: передано в аренду физическим лицам - 1 земельный участок; предоставлено в безвозмездное пользование - 11 земельных участков; передано в аренду физическим лицам под строительство – 2 земельных участка; передано в собственность физическим лицам – 21 земельный участок. |
| 19 | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Исполнители мероприятий по благоустройству, определяемые по результатам торгов (по согласованию) | Управлением архитектуры и градостроительства в 2017 году в части своих полномочий были подготовлены дизайн-проекты по следующим объектам: Парк Победы, рынок, летнее кафе, также подготовлены схемы благоустройства дворовых территорий в городском поселении Междуреченский. Общая стоимость реализации мероприятий в 2017 году составляет 31 485,149 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа - Югры в сумме 6 586,9 тыс. руб.; средства федерального бюджета в сумме 1 545,1 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования Кондинский район в сумме 23 791,154 тыс. руб. В рамках проекта установлен детский городок с горками, качелями и малыми архитектурными формами. Для безопасности малышей постелено прорезиненное покрытие. Обустроена прогулочная зона и автостоянка на 40 машиномест. Возведена спортивная площадка, где размещены турники для занятий Street Workout и специальные уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году началась разработка и утверждение Муниципальной программы «Комфортная городская среда на территории гп Куминский на 2018-2022 годы». Составлена смета и разработан дизайн проект на благоустройство общественной территории. |
| 20 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2017-2019 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | В 2017 году было сформировано для предоставления однократно бесплатно в собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства 56 земельных участков в населенных пунктах Кондинского района. В 2017 году льготным категориям граждан (многодетным и молодым семьям, инвалидам и т. д.) предоставлено в собственность бесплатно 33 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 26 земельных участков многодетным семьям (19 земельных участков в пгт. Междуреченский, 1 земельный участок в пгт. Кондинское, 2 земельных участка в п. Лиственичный, 2 земельных участка в с. Леуши, 2 земельных участка в п. Мулымья). - 5 земельных участков молодым семьям, имеющим детей (2 земельных участка в пгт. Междуреченский, 2 земельных участка в с. Леуши, 1 земельный участок в с. Болчары). - 1 земельный участок инвалиду (пгт. Междуреченский); - 1 земельный участок семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий (пгт. Междуреченский). |
| 7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 21 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества субъектов МСП с 754 до 785 единиц; Увеличение количества субъектов, получивших финансовую поддержку, с 23 до 88 единиц; Увеличение количества рабочих мест, созданных Субъектами, получившими финансовую поддержку, с 18 до 88 единиц; Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения с 236 до 245 единиц; Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, с 3,1% до 11,2%. | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | По состоянию на 01.01.2018 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой РФ включены 765 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района (579 индивидуальных предпринимателей, 186 юридических лица), из них: 1 среднее предприятие, 16 малых предприятий, 748 микропредприятий. По состоянию на 01.01.2018г. 20 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку. Субъектами, получившими финансовую поддержку, было создано 21 дополнительное постоянное рабочее место. На 01.01.2018г. число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения увеличено с 236 до 238 единиц. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку сократилась с 3,1% до 2,6%. |
| 22 | Организация проведения информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Консультирование не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | По состоянию на 01.01.2018 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой РФ включены 765 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района (579 индивидуальных предпринимателей, 186 юридических лица). Проводится консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления финансовой поддержки в форме грантов и в форме субсидий согласно муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы». В течение года 253 субъекта малого и среднего предпринимательства получили консультационную поддержку о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района - 33 % от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 23 | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки МСП; Рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района; размещение не менее 50 статей в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления финансирования осуществляется путем: - размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район в разделе «Малое и среднее предпринимательство» в подразделе «Меры поддержки предпринимательства» http://www.admkonda.ru/mery-podderzhki-predprinimatel-stva.html. -на заседаниях экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе. Проведено 6 заседаний Совета, рассмотрено 27 вопросов, в том числе, 7 вопросов о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" -через непосредственную рассылку посредством электронной почты субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24 | Субсидирование затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Субсидирование затрат не менее 5 субъектам МСП ежегодно; снижение затрат сельскохозяйственных предприятий; повышение рентабельности сельскохозяйственного бизнеса | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | За 2017 год была предоставлена финансовая поддержка 7 субъектам МСП в виде компенсации части затрат на приобретение кормов по мероприятию «Создание условий для развития Субъектов осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм». |
| 25 | Оказание поддержки субъектам МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП ежегодно; | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Финансовая поддержка в 2017 году предоставлена 20 субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 26 | Организация деятельности экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Выработка рекомендаций по реализации политики развития МСП в Кондинском районе; определение приоритетных направлений развития и поддержки МСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Проведено 6 заседаний экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе, рассмотрено 27 вопросов, в том числе, 7 вопросов о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" |
| 27 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение числа безработных; создание новых рабочих мест | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В рамках оказания государственной услуги одним индивидуальным предпринимателем создано 2 дополнительных рабочих места для безработных граждан. |
| 28 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам МСП в целях возмещения затрат на создание собственного дела из числа безработных граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 2-х субсидий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В 2017 году государственную услугу получили 24 гражданина, из них 18 граждан открыли собственное дело по таким направлениям как: - Деятельность в области фотографии; - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; - Организация деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; - Ремонт бытовой техники; - Деятельность ресторанов и услуги по доставке питания; - Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; - Механическая обработка металлических изделий; - Производство изделий из бетона для использования в строительстве; - Ремонт одежды и текстильных изделий; - Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; - Организация деятельности логопедического кабинета. |
| 29 | Предоставление поддержки субъектам МСП на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 5 субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов СМСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В рамках реализации муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" по мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» предоставлены субсидии 5 субъектам. |
| 30 | Реализация инструмента микрофинансирования малого и среднего бизнеса | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление микрозаймов | Фонд поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Информация Фондом поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не представлена. |
| 31 | Оказание поддержки социальному предпринимательству, в том числе на грантовой основе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства ежегодно; развитие социального предпринимательства; повышение эффективности решения вопросов социального развития | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | На конкурсной основе была предоставлена финансовая поддержка в рамках реализации муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" по мероприятию «Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству» - 1 субъекту. |
| 32 | Оказание поддержки начинающим предпринимателям, в том числе на грантовой основе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 2 начинающим предпринимателям ежегодно; увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | По мероприятию «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" была оказана поддержка 1 начинающему предпринимателю. |
| 33 | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Проведен районный конкурс «Предприниматель Конды», в котором приняло участие 31 субъект малого и среднего предпринимательства. |
| 34 | Проведение информационных дней, встреч с главой Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его заместителями для субъектов МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Методическая и консультационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; организация не менее 4 мероприятий в год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Проведены встречи с главой Кондинского района, заместителем главы района, курирующем вопросы несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства проходили на заседаниях экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе в течение года. |
| 8. Образование |  |  |  |  |  |
| 35 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2014 – 2016 и на период до 2020 годов», запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме. Федеральный государственный образовательный стандарт реализуется во всех образовательных организациях, реализующих дошкольное образование. Осуществлен переход на федеральный государственный образовательный стандарт учащихся с 1 по 7 класс всех школ и 8-9 классов Куминской и Междуреченской школ. Охват составляет 81%. |
| 36 | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в образовательных учреждениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному; 100%-е обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | Управление образования администрации Кондинского района | В 2017 году увеличено количество мест в группах кратковременного пребывания детей до 28 (АППГ -20). По итогам 2017 года обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 75,8 %. В очереди на получение места в ДОО от 0 до 6 лет 181 ребенок, что составляет 4,6%, в актуальной очереди – 0. |
| 37 | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) | в 2017 году проведен капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Мортка (3000 тыс. руб.). Проведены работы по замене отопительной системы, оконных блоков, входных и тамбурных дверей, напольного покрытия, электромонтажные работы. |
| 38 | Строительство новых образовательных учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) | В рамках мероприятия ведется строительство объекта «Комплекс "Школа - детский сад - интернат" с.Алтай». МК №187300003516000179 от 27.07.16 с ООО "Мастер" стоимость 318089,0 тыс. руб., срок до 06.03.2018 года. Готовность объекта 95%. Завершены все общестроительные работы и внутренняя отделка помещений, смонтировано вспомогательное инженерное оборудование. Муниципальным заказчиком выполняется комплектация объекта технологическим оборудованием. |
| 39 | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труд для педагогов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования администрации Кондинского района | Целевое обучение специалистов педагогической направленности; предоставление возможности прохождения педагогической практики на базе школы студентам педагогических учебных заведений; предоставления жилья молодым специалистам. По состоянию на 31.12.2017 доля педагогов в возрасте до 40 лет составила 34%. |
| 40 | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района | Организовано обучение с использованием дистанционных технологий для 4 детей – инвалидов. Базовое учреждение (МБОУ Междуреченская СОШ) предоставляет образовательные услуги обучающимся МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Кондинской СОШ. Все школы района являются «школами-спутниками» и сотрудничают с пилотным опорным образовательным центром - КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по вопросам обучения и воспитания детей, имеющих особенности развития (заключены соглашения, составлены планы работы). В образовательных организациях (Куминская СОШ, Междуреченская СОШ, Шугурская СОШ, Луговская СОШ) реализуются программы профильного обучения. Охват профильным обучением составляет 53,22% учащихся 10-11 классов. |
| 41 | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования администрации Кондинского района; БУ среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию); Образовательные учреждения Кондинского района (по согласованию) | В 15 образовательных учреждениях созданы 15 спортивных классов с общим охватом 242 обучающихся. Спортивные классы по 5 видам спорта: дзюдо, плавание, волейбол, мини-футбол, баскетбол. Проведено поэтапное внедрение комплекса ГТО. В системе физического воспитания учащихся используются новые методики и педагогические технологии: - внедрение ИКТ; -здоровьесберегающие технологии; - технология использования в обучении игровых методов; - обучение в сотрудничестве. В рамках реализации педагогического проекта «Физическая культура в профессиональной деятельности, будущего специалиста» 2015-2020 г. в учебный план вариативной части включены дополнительные занятия по физической культуре: - «Физическая культура в профессиональной деятельности» - «Северное многоборье». В связи с чем, в колледже снижен порог заболеваемости. Повысились показатели физических качеств обучающихся на 18%. Охват массовыми мероприятиями составляет за 2017 год (в среднем) – 52%. |
| 42 | Профессиональная ориентация школьников | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района; Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) | Профориентационной работой занимаются все учреждения системы образования (дошкольные образовательные организации, средние общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования). Работа ведется на всех уровнях общего образования. В рамках реализации комплексной программы «Профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений Кондинского района на 2017 – 2019 годы» в 2017 году в системе образования проведена следующая работа: - ОУ заключены соглашения о совместной работе по профориентации с учреждениями соц. сферы, с работодателями, с Центром занятости, с учреждениями СПО; - организованы встречи с профессионалами, в том числе экскурсии на предприятия – 214 мероприятий - ведется мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов. |
| 43 | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры КМНС и т.п.) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2-х ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Родовая община «Карым» (по согласованию) | Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в основную образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки культуры КМНС. |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 44 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами – 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района | На территории медицинского обслуживания населения БУ «Кондинская районная больница» увеличилась продолжительность жизни 67,1 по итогам 2017 года. С профилактической целью осмотрено 52,4% населения (5677 детей, 708 подростков, 8195 взрослых от населения 27836 чел.) Часть организаций, предприятий и приписное население п.Мулымья, Ушья, Половинка, Чантырья, Назарово проходят медицинские осмотры в БУ «ЦОВП» в п. Мулымья, данные в БУ «Кондинская районная больница» не предоставляются. |
| 45 | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | Заболеваемость общая в 2017 году, по взрослым и детям снизилась: -общая на 5,97 % на 1000 нас; -взрослые на 2,18% на 1000 нас; -подростки на 13,91% на 1000 нас; -дети на 10,63% на 100 тыс.нас. Смертность населения снизилась с 11,6 на 1000 нас. в 2016 году, до 11,2 на 1000нас. в 2017 году ( по району в 2016 году 11,4 на 1000 нас. в 2017 году – 11,00 на 1000 нас.) Продолжительность жизни увеличилась с 64,1 года в 2016 году до 67,1 по итогам 2017 года. |
| 46 | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В больнице работают два психиатра - нарколога, медицинский психолог. На базе дневного стационара пролечено 4 больных с алкогольной зависимостью. В Кондинском районе наблюдается снижение числа лиц, состоящих с диагнозом: - наркомания в 2017 году на 48,0%, по сравнению с 2016 годом (2016 год состояло на учёте наркоманов-25, в 2017 году-13);алкоголизм на 5,6% (2016 год-735, в 2017 Г.-694 чел.) |
| 47 | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района Фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Фармацевтическими учреждениями отпущено лекарственных средств (тыс. руб.) по: - орфанным заболеваниям-2301,65; -«7 нозоологий»-2387,30; -ДЛО-3803,69; -РЛО-19615,62. Управление социальной защиты населения по Кондинскому району и подведомственные ему учреждения обеспечением населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания не занимается. |
| 48 | Обеспечение медицинских работников жильем по договору социального найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | Жилого фонда в БУ «Кондинская районная больница» нет, квартиры выделяются по договору коммерческого найма администрацией района и поселений. |
| 49 | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности в медицинских учреждениях Кондинского района, в том числе: -пропитка деревянных конструкций чердачных помещений зданий, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в ФАПах Кондинского района; –монтаж пожарной сигнализации в филиале в гп. Куминский; –монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной части БУ «Кондинская районная больница» в гп. Междуреченский, филиалах и ФАПах Кондинского района; -испытание наружных пожарных лестниц, испытание ограждения кровли БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский; -установка стационарных рамок металлодетекторных на входы в поликлинику, детскую поликлинику, приёмное отделение БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский; -монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский и филиалах поселений; – установка видеонаблюдения наружного в БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский, филиалах и ФАПах Кондинского района; - изготовление паспорта безопасности в БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский. | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение охраны жизни и здоровья населения | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; Учреждения здравоохранения Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссий Управления внутренней политики администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района | 23 объекта учреждения здравоохранения включены в Реестр объектов, на которые распространяются требования Постановления Правительства РФ от 13 января 2017 года № 8. По результатам обследования всем объектам присвоена 3 категория опасности; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» разработаны и согласованы паспорта безопасности объектов. Выполнен монтаж пожарной сигнализации в филиале в гп. Куминский. |
| 50 | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | В 2015 году обучены дежурные врачи в количестве 20 человек. Освидетельствование проводится на базе БУ «Кондинская районная больница», пгт. Междуреченский, ул. Кондинская д. 3. Срок действия свидетельства 5 лет. |
| 10. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 51 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке; увеличение удельного веса введенной общей площади новых жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда до 1,62%; увеличение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 12,59%; увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя района до 27,8 кв. м; увеличение доли жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме жилищного фонда района до 20%; сохранение коэффициента доступности жилья на уровне 2,9%; доведение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете для государственной поддержки до 6,11% | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы | В 2017 году наблюдается снижение средней стоимости 1 кв.м. на первичном рынке жилья на 3,5%. Удельный вес введенной общей площади новых жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2017 году составил 1,9%. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда составил 8,6%. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя района составила 28,2 кв.м. Доля жилья, соответствующего стандартам эконом-класса составило 80%. Коэффициент доступности жилья составил 3,4 %. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете для государственной поддержки составила 10,1%. |
| 52 | Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кондинского района | 2017-2019 годы (по отдельному графику) | Проведение ремонтных работ во всех многоквартирных домах района в соответствии с плановой потребностью: 2017 год: д. Ушья, ул. Лесная, д. 43; пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 34; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7; 2018 год: пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 23; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 25; 2019 год: пгт. Мортка, пер. Советский, д. 3; пгт. Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 2а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 13; пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 8; повышение качества жилого фонда района; капитальный ремонт многоквартирных домов на территории района, признаваемых аварийными и нуждающимися в ремонте (по отдельному графику) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района | Согласно плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году были проведены проектные изыскательские работы и строительный контроль в многоквартирных домах по адресу д. Ушья, ул. Лесная, д. 43, пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 34, пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21а, пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7. Строительные монтажные работы запланированы на 2018-2019 годы. |
| 53 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 10 молодых семей ежегодно | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2017 году выдано 11 уведомлений на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей. |
| 54 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Переселение из аварийного жилищного фонда не менее 30 граждан в период до 2030 года | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) | В 2017 году приобретено 30 жилых помещений для предоставления гражданам, проживающих в жилых помещения признанных аварийными для проживания. |
| 55 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2017 году данное мероприятие не реализовалось, в связи с отсутствие претендентов. |
| 56 | Предоставление жилых помещений сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Предоставлено 6 жилых помещений сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма. |
| 11. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |  |
| 57 | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 2000 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2017 года в КУ «Междуреченский центр занятости населения» с целью поиска подходящей работы обратились 2977 граждан. Из них трудоустроены 2076 граждан, в том числе: - на временные работы 1913 чел.; - на постоянную работу 145 чел.; - открыли собственное дело (самозанятость) 18 чел. |
| 58 | Организация информирования граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное информирование не менее 350 граждан и 250 работодателей | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2017 года о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы проинформировано 396 граждан и 256 работодателей при их обращении в центр занятости населения. Кроме этого, информирование осуществляется через СМИ, в сети интернет и в ходе проведения мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний). |
| 59 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2017 года проведено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 19 работодателей, 78 граждан, заявлено 75 вакансий. По итогам проведения ярмарок трудоустроено 56 граждан. |
| 60 | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2017 года составила 42 432,0 рублей, что составляет 100,5 % к показателю установленному Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для муниципального образования Кондинский район (42 232,90 рублей). Целевой показатель по заработной плате педагогов дополнительного образования выполнен на 100 % при плане 53 113 рублей, размер заработной платы составила 53 113 рублей. По отрасли «Образование» принято постановление администрации Кондинского района от 30 ноября 2017 года № 2060 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Кондинского района, подведомственных управлению образования администрации Кондинского района». Данным Положением проведено увеличение гарантированной части заработной платы путем перераспределения средств, предназначенных на гарантированную часть оплаты труда в общем фонде оплаты труда, с тем, чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в образовательных организациях составляли не ниже 70%. Кроме того постановлением принято увеличение базовой единицы с 4482 до 6050, фонд стимулирования изменен с 30% до 20%, но вместе с тем изменен подход к структуре фонда стимулирования, изменены размеры повышающих коэффициентов. Так же в целях реализации постановления администрации Кондинского района от 23 ноября 2017 года № 2013 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Кондинский район», разработан проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 30 ноября 2017 года № 2060. Данным проектом постановления с 1 января 2018 года увеличивается размер ставки заработной платы с «6050» до «6150», что позволяет обеспечить рост заработной платы на 4%. Показатели уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленные в «Дорожной карте» и Соглашении с ДОиМП в 2017 году достигнуты на 100%. |
| 61 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2017 года в рамках реализации мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время приняли участие 908 граждан. |
| 62 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также граждан, приговорённых решением суда к исправительным работам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 50 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2017 года по мероприятиям временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временного трудоустройства граждан осужденных к наказанию в виде исправительных работ было трудоустроено 43 человека. Невыполнение показателя связано с изменением порядка предоставления работодателям частичной компенсации расходов на оплату труда временных работников, что привело к снижению заинтересованности работодателей в участии в данных мероприятиях. Контрольные показатели исполнения программы содействия занятости населения, установленные Дептруда и занятости Югры выполнен на 100%. |
| 63 | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 90 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2017 года на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, включая обучение в другой местности направлено 98 граждан по таким профессиям как «Электромонтер по ремонту электрооборудования», «Парикмахер», «Кассир торгового зала», «Тракторист». |
| 12. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |  |
| 64 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 женщинам ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | В 2017 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 16 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, по таким профессиям как «Инспектор по кадрам», «Повар» и «Делопроизводитель». Контрольный показатель государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре на 2016 – 2020 годы» в 2017 году выполнен на 100%. |
| 65 | Мониторинг состояния рынка труда | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности участников рынка труда о его состоянии | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | Еженедельно Департамент труда и занятости населения автономного округа направляет в адрес глав администраций городских округов и муниципальных районов автономного округа информацию о ситуации на рынке труда и реализации мероприятий по содействию занятости населения в разрезе муниципальных образований автономного округа. Данная информация размещается на информационном портале службы занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://job.dznhmao.ru, раздел «Служба труда и занятости», подраздел «Рынок труда» и на сайте Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://www.deptrud.admhmao.ru раздел «Мониторинг ситуации на регистрируемом рынке труда». По состоянию на 31.12.2017 года в результате проводимого мониторинга ситуации на рынке труда в районе, уровень регистрируемой безработицы в районе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,01 процентных пункта и составил 1,54%, численность официально зарегистрированных безработных – 287 чел., что на 2 чел. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. |
| 66 | Актуализация банка данных о востребованных вакансиях на сайте администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение участников рынка труда оперативной информацией о востребованных вакансиях | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | На странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», расположенной на сайте администрации Кондинского района, размещены ссылки на сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и портал «Общероссийская база вакансий «Работа в России», где актуализация банка данных о востребованных вакансиях осуществляется в режиме «on-line». |
| 67 | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2017-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Разработано и утверждено постановление от 22 августа 2016 года № 1296 «О прогнозе кадровых потребностей Кондинского района до 2030 года». Изменения вносятся 1 раз в три года. |
| 68 | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2017-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | Комитет несырьевого сектора экономики и развития предпринимательства администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Комитетом несырьевого сектора экономики и развития предпринимательства в 2017 году проведены районные конкурсы. В них приняло участие 11 субъектов малого и среднего предпринимательства. Ведущий эксперт МБУ Кондинского района МФЦ Каюкова О.А. в августе 2017 года приняла участие в ежегодном окружном конкурсе многофункциональных центров в номинации «Лучший универсальный специалист» В феврале 2017 года проведен муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Кондинского района - 2017». Общее число участников этих конкурсов - 25 педагогов. |
| 69 | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2017-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам | В 2017 году состоялось 44 заседания Межведомственной комиссии по наградам. По итогам заседаний жителя Кондинского района вручены следующие награды: Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы - 1 чел. Почетная грамота Тюменской областной Думы -1 чел. Благодарственное письмо Тюменской областной Думы – 2 чел. «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» - 1 чел; Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 чел; Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 4 чел. Наградами Кондинского района награждены: - Золотая книга почета – 1 чел. - Почетный гражданин Кондинского района – 5 чел. - Знак «За заслуги перед Кондинским районом» - 10 чел. - Доска почета – 18 чел. - Почетная грамота главы Кондинского района – 406 чел. - Благодарственное письмо главы Кондинского района – 621 чел. - Дипломы главы Кондинского района – 21 чел. |
| 70 | Проведение профориентационных мероприятий по профессиям, востребованным на местном рынке труда | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Профориентация населения, включая молодежь и учащихся | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | В течение 2017 года численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, составила 1 826 чел. |
| 71 | Мониторинг состояния условий и охраны труда на предприятиях Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предупреждение и снижение числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Отчет о деятельности по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района за 2017 год с использованием АИС направлен в Департамент труда и занятости населения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в установленный срок. Количество организаций, отчитавшихся по охране труда на территории Кондинского района 143 единицы. |
| 72 | Проведение информационных компаний, направленных на повышение престижности рабочих профессий, ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение рабочих профессий | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Рост престижности и популярности рабочих профессий | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | В целях проведения профориентационной работы, в рамках проекта «Выбор за тобой!» в течение 2017 года специалистами Междуреченского центра занятости населения проведено 30 мероприятий, в которых приняли участие 1272 учащихся старших классов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Кондинского района. |
| 13. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| 73 | Реализация муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Соблюдение конституционных прав и гарантий социально незащищенных категорий населения; реализация норм федерального законодательства на территории района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | На основании статьи 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 22 Закона Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» наименование муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017 – 2020 годы» изменено на «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017- 2020 годы». Также, на основании постановления администрации Кондинского района от 20 ноября 2017 года № 1956 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 06 октября 2016 года № 1544 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Кондинского района»: - Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции. - К 4 подпрограммам муниципальной программы сформировано 4 задачи. - К каждой задаче муниципальной программы сформированы целевые показатели. - Раздел II. «Цели, задачи и показатели их достижения» и Раздел III. «Характеристика программных мероприятий» муниципальной программы изложены в новой редакции согласно Паспорту муниципальной программы. - В таблице 1 целевые показатели распределены по задачам. - Таблица 2 изложена в новой редакции согласно утвержденной формы. Наименование основных мероприятий приведены в соответствии с наименованием в бюджете Кондинского района. Также, из таблицы 2 исключены мероприятия, не требующие финансирования и не влияющие на достижение целевых показателей, и не нарушена последовательность кодировки мероприятий в бюджете Кондинского района. - Целевые показатели муниципальной программы дополнены новым показателем «Увеличение доли лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности муниципальной службы с 24,5 до 24,8%», так как данный показатель необходим для достижения задачи 1 «Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров, повышение их профессионализма и компетентности, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы». В разделе II. «Цели, задачи и показатели их достижения» произведен расчет данного показателя. - Исключен целевой показатель «Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение уровня открытости и престижа муниципальной службы, с 93 до 115 ед.» в связи с исключением мероприятий из муниципальной программы, не требующие финансирования и не влияющие на достижение целевого показателя. Плановая потребность на 2018 год основного мероприятия «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» Подпрограммы 1: «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» увеличена с суммы 218,16 рублей на сумму 430,26 рублей, в связи с тем, что плановая потребность в повышении квалификации муниципальных служащих на 2017 год была 82 человека, но прошло обучение только 47 служащих в связи с уменьшением финансирования данного мероприятия. 35 служащих, которые не прошли обучение в 2017 году, перенесены на потребность 2018 года. |
| 74 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | В 2017 году жилые помещения данной категории граждан предоставлены в следующих населенных пунктах: - 10 жилых помещений в п.Междуреченский; - 2 жилых помещения в п.Куминский. Объем предусмотренных на 2017 год денежных средств составил 27 020 286,15 руб., из них за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 25 447 085,32 руб., за счет федерального бюджета 1 573 200,83 руб. |
| 75 | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: –за санаторно-курортное лечение; – за услуги связи; – за оплату ЖКУ; – на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | За 2017 год Управлением социальной защиты населения и подведомственными ему учреждениями оказаны меры социальной поддержки ветеранам: - ежегодная денежная выплата на оздоровления – 453 000 рублей - компенсация затрат по услугам связи – 0 (отсутствует МСП) - компенсация затрат по оплате ЖКХ – 19 046 319 руб. - компенсация затрат по ежемесячному проезду – 4 421 260 руб. |
| 76 | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов БД и членов их семей, включая: –компенсации инвалидам вследствие в/травмы; –выплаты по ОСАГО; –компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | За 2017 годаУправлением социальной защиты населения и подведомственными ему учреждениями оказаны меры социальной поддержки ветеранам боевых действий и членов их семей: –компенсации семьям погибших военнослужащих – 69340 руб. - компенсация ЖКУ – 174 440 руб. |
| 14. Демография и семейная политика |  |  |  |  |  |
| 77 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию), Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | В рамках данного мероприятия учреждениями района были проведены мероприятия направленные на духовно-нравственные традиций семьи. В Междуреченском подведены итоги конкурса «Молодая семья»; праздновался День семьи, любви и верности. На территории района в целях профилактики семейного неблагополучия, детской беспризорности и жестокого обращения с детьми, содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в среду сверстников, формирования правовой культуры, активной гражданской позиции старшеклассников, территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района проведен первый районный фотоконкурс «Черно-белое детство», в конкурсе приняло участие 96 работ из 14 образовательных учреждений района. В 13 образовательных учреждениях организованы встречи с представителями духовенства с рассмотрением тем «Семья и семейное воспитание», в которых приняли участие школьники 7-11 классов 1.757 человек. Организованы в течение года 4 районных творческих конкурса «Рождественские звездочки», «Мы Славяне», «Неизвестная планета», «Семейный взгляд», в которых приняли участие 217 семей. Приняли участие в окружном творческом детском и семейном конкурсе «История семьи» семейные команды Кондинской СОШ: 1 место – Кобылина Варвара и педагог Л.М.Долгих; 3 место – Бушманов Данил и мама М.А.Бушманова; Проведены спортивные соревнования «Веселые старты» с участием 42 семейных команд. 11 ноября на базе МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» проведена районная интеллектуальная викторина с участием 10 семейных команд (5 категории многодетные). В составе команды вошли члены семьи различной степени родства: бабушки, дедушки, родители, несовершеннолетние, тёти, дяди и другие родственники, общее число участников – 37 человек, в том числе 21 взрослый и 16 детей в возрасте от 4 до 15 лет. |
| 78 | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию), Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | В рамках программы посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей управление культуры провело комплекс мероприятий, для разного типа семей (многодетные семьи, воспитывающие инвалида, замещающие семьи и т.д.). Отдел молодёжной политики администрации Кондинского района в 2017 году создал персональную презентационную страницу на Facebook гп.Междуреченский (https://www.facebook.com/profile.php?id=100017511933886), как участника конкурса городов России «Семья и город - растем вместе». На данной странице в течение 2017 года актуализировал информацию всех учреждений, работающих с детьми и семьями. Проведением благотворительной акции «Защити детство» отметили международный день защиты детей сотрудники отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках акции каждый ребенок из 14 подростков, состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, получил поздравления и сувенирную продукцию в подарок, также наградную продукцию получили 39 ребят проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, и состоящих на учете в комиссии. Благодаря поддержке специалистов городских и сельских поселений, представителей КЦСОН «Фортуна» в день праздника каждый ребенок услышал слова поздравления и напутствия на добрые дела, пожелания хорошего отдыха и яркого лета. Подопечные ребята с радостью встречали сотрудников, благодарили за подарки и чувствовали себя нужными и причастными к празднику защиты детства. На базе районного Дворца культуры и искусств «Конда» проведён II районный Семейный форум, в котором приняли участие 352 человека, в том числе: дети и подростки - 80 человек; представители администрации – 8 человек; родительской общественности – 230 человек, представители духовенства, педагоги образовательных учреждений. В работе форума представлены доклады: «О социальной политике в ХМАО - Югре»; «О реализации семейной политики в Кондинском районе»; «Роль семьи в формировании духовно-нравственных ценностей ребенка»; «Многодетность-это модно!». Проведены мастер-классы: «Таинство венчания», «Первоклассные родители», «Волшебная кисточка», «Выполнение норм ГТО» и другие. В рамках районных Славянских чтений представлен доклад «Роль семьи в формировании духовно-нравственных ценностей ребенка»; 01 по 08 июля в 16 лагерях с дневным пребыванием детей организованы мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (праздничные и конкурсные семейные программы, Акции «Ромашка», спортивные соревнования семейных команд). Общий охват детей – 724 ребенка и 163 родителя. 24 ноября Социальная акция «Крылья Ангела», которая посвящена Дню Матери. Акция организована в единый день в 22 образовательных учреждениях (15 общеобразовательных школ и 7 дошкольных образовательных учреждений) с приглашением специалистов учреждений социальной сферы, общественных организаций, представителей духовенства. В рамках акции «Крылья Ангела» организованы конкурсы детского рисунка, выставки творческих работ, изготовление поздравительных открыток для мам, концертные программы с использованием логотипа акции «Крылья Ангела». Общее число участников Акции составило 1.498 человек, в том числе 78 многодетных семей. С 01 по 30 ноября в 26 ОУ проведены мероприятия, посвященные Дню матери, в которых приняли участие более 5000 детей и подростков и 1900 родителей. |
| 79 | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию) | Всего за 2017 год в учреждениях дополнительного образования сферы культуры проведено 5 общешкольных родительских собраний и 55 собраний в классах. С целью профилактики на собраниях обсуждались темы, направленные на семейное благополучие, предотвращение жестокого обращения с детьми. В течение 2017 года велась работа наставника с двумя несовершеннолетними, состоящими в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 1.Посещение несовершеннолетних, знакомство с его родственниками. 2. Беседы с директоратами Леушинская СОШ, Междуреченская СОШ, классными руководителями. 3. Информирование через ВКонтакт, телефонограммы о профессиях и специальностях, по которым будет проводиться набор в 2017-2018 учебном году в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; приглашение на мероприятия молодежной политики в 2017 году (экстремальный забег «Адреналин», игры в пейнтбол, день открытых дверей, молодежные десанты). На 31.12.2017 года подготовлено и принято в работу 50 (АППГ – 49) заключений органа опеки и попечительства о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с ребёнком, права и законные интересы которого нарушены, в отношении 91 ребенка. В 2017 году 20 родителей лишены родительских прав в отношении 32 детей (АППГ 19 родителей в отношении 25 детей) и 2 родителя ограничены в родительских правах в отношении 4 детей (АППГ – 5 родителей в отношении 6 детей) отсутствуют родители восстановленные в родительских правах (АППГ – 1 родитель в отношении 1 ребенка). В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 16 февраля 2012 года №263 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании Кондинский район при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей осуществляется в соответствии с решениями территориальной комиссии по семьям, поставленным на учет. Ежемесячно субъектами-исполнителями ИПР отчет о работе направляется в комиссию, ежеквартально на заседании комиссии проводится оценка эффективности данной работы. В образовательных учреждениях разработаны и реализуются ИПР 79 обучающихся, состоящих на профилактических учетах. С данной категорией несовершеннолетних организована профилактическая работа и осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. Представителями служб школьной медиации (примирения), педагогами – психологами проведено 488 профилактических мероприятия, в том числе: - Профилактические индивидуальные беседы с несовершеннолетними – 132, - Профилактические индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 28 - Психологическое консультирование – 76, - Групповая психокоррекция – 22, - Тренинги – 32, - Классные часы – 146, - Психодиагностика – 10 детей. - психотестирование – 10 детей; - индивидуально- коррекционно- развивающие занятия – 10 - примирительные встречи – 22. |
| 80 | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию) | На конец 2017 года на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 18 семей, находящихся в социально опасном положении, в них проживает 43 детей (АППГ - 18 семей, в них 37 детей). В едином районном реестре семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в субъектах профилактики Кондинского района по итогам 2017 года состоит 107 семей, (АППГ - 137 семей, в них проживает 266 детей). В отношении каждой семьи принято постановление о проведении индивидуальной профилактической работы, в том числе с оказанием государственной социальной помощи семьям. Управлением опеки и попечительства в 2017 году организовано 109 (АППГ – 101) выездов на территории городских и сельских поселений для обследования условий жизни 130 (АППГ – 149) семей находящихся в трудной жизненной ситуации либо социально-опасном положении, а также для проведения профилактической работы с родителями. На территории сп Мулымья семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации органами профилактики оказываются виды помощи: оказание социальных услуг и консультативной помощи; единовременная адресная помощь. В гп Куминский в 2017 году отмечается снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей. В 2017 году администрацией сп Половинка выделены жилые помещения двум семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, одной из них оказана помощь в виде материала для проведения ремонта. В едином реестре семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2018 состоит 18 семей (36 детей) городского поселения Мортка, в том числе: пгт.Мортка 12 семей (22 детей), д.Сотник 2 семьи (6 детей), д.Юмас 2 семьи (5 детей), с.Ямки 2 семья (3 детей). Исключены из реестра в связи с положительной динамикой 9 семей (7 семей пгт.Мортка, 2 семьи д.Юмас). Внесены в реестр 5 семей (4 семьи пгт.Мортка, 1 семья д.Сотник). В реестре несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по состоянию на 01.01.2018 состоят 3 несовершеннолетних из пгт.Мортка. На территории городского поселения Мортка ведется постоянный контроль за ситуацией в семьях, оказывается помощь в трудоустройстве, организации отдыха и занятости детей, получении мер социальной поддержки семей, обеспечением жильем, нуждающихся. Работает Общественный совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, оказанию содействия в разрешении трудной жизненной ситуации (социально – опасного положения) несовершеннолетним и их семьям при администрации городского поселения Мортка. В текущем году многодетной семье, находящейся в 2016 году в социально опасном положении предоставлена благоустроенная квартира площадью 70,6 кв.м; многодетной семье, находящихся в трудной жизненной ситуации предоставлена благоустроенная квартира в пгт.Мортка площадью 55,4 кв.м.; многодетной семье, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающей в д.Сотник предоставлена благоустроенная квартира в пгт.Мортка площадью 72 кв.м. |
| 15. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 81 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 78% до 90%; увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 53% до 98%. | Управление культуры администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | 1.Постановлением администрации Кондинского района от 25 ноября 2016 года №1808 принята муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» 2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2017 года составила 42 432,0 рублей, что составляет 100,5 % к показателю установленному Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для муниципального образования Кондинский район (42 232,90 рублей). Целевой показатель по заработной плате педагогов дополнительного образования выполнен на 100 % при плане 53 113 рублей, размер заработной платы составила 53 113 рублей 3.Удовлетворённость качеством предоставления услуг – 89%. Архивом в 2017 году проведён обзор документов и документальных выставок архивного отдела. Подготовлены и размещены материалы на сайте архивного отдела администрации Кондинского района. |
| 82 | Строительство сельских домов культуры в п. Луговой, Половинка, Куминский, Леуши, Лиственичный, Кондинский, Дальний, д. Шугур | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИП) | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» | Строительство сельских домов культуры в 2017 году не осуществлялось, запланировано строительство культурно – образовательного комплекса в п.Половинка в 2024 – 2026 годах в соответствии с постановлением правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2017 года №415-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в в Ханты – Мансийском автономном округе Югре на 2016 – 2020 годы». |
| 83 | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | 100% библиотек оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ в сеть Интернет, библиотеки получили удалённый доступ к архивам окружной библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |
| 84 | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно -досуговых учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2017 году проведено текущих ремонтов объектов культуры на общую сумму 439,9 тыс.руб. |
| 85 | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | В 2017 году приобретение библиотечного оборудования на сумму 629,05 тыс.руб (150 000- видеоувиличитель; 99 750- орг.техника (МФУ); 369 300- мебель; 10 000- принтер). |
| 86 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссий администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | Все учреждения культуры Кондинского района имеют паспорта безопасности. Размещение противопожарной антитеррористической информации на информационных стендах, функционирует противопожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение Требования противопожарной и антитеррористической безопасности соблюдаются. Паспорта антитеррористической безопасности имеется. |
| 87 | Создание электронной библиотеки краеведческих документов | 2016-2017 годы | Повышение доступности и обеспечение сохранности ценных культурно-исторических документов; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | Создана электронная база документов, размещена на сайте муниципального учреждения культуры «Кондинская межмуниципальная централизованная библиотечная система». |
| 88 | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно – творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2017 году по району проведены региональные и межрегиональные конкурсы и фестивали, культурно-художественные и культурно -досуговые мероприятия (выставки, кинофестивали, спектакли, концерты), 19 мероприятий районного статуса (конкурсы, акции, фестивали). За 2017 год в МКУ ЦКМ "Камертон" п. Куминский было подготовлено и проведено 368 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 3717человека, из них на платной основе 114. Работает 9 культурно-досуговых формирований, в них участников 112 человек. Хор "Сибирские узоры" количество участников 16 человек, Хор"Северная рапсодия"количество участников - 15 человек. Кружок декоративно-прикладного исскуства 14 человек,театральный кружок - 14 человек. Любительские объединения "Топотушки", "В ритме танца", "Кадриль"взрослое, "Эрзяночки", "Задоренки". На 2017 года творческие коллективы гп. Мортка принимали участие в конкурсах и фестивалях, акциях различного уровня. |
| 89 | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1-го мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры администрации Кондинского района | Состоялся конкурс проектов реализации программ на грунтовую поддержку Главы Кондинского района, конкурс среди работников культуры «Признание», профессиональный конкурс молодых библиотекарей, конкурс вокального мастерства «Кондинские роднички», конкурс молодых исполнителей «Юный музыкант». |
| 90 | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2017 году в повышении квалификации приняли участие 17 работников учреждений культурно – досугового типа по следующим направлениям: -сопровождение организованных групп детей; -основы менеджмента в организации деятельности культурно – досуговых учреждений; -документальное сопровождение деятельности клубных формирований; методическая ориентировка: обзор специальной и методической литературы по организации клубной деятельности, - режиссура массовых праздников; -праздничный календарь режиссёра; -техническое оснащение учреждения культуры, -охрана труда и пожарная безопасность. Дополнительно повысили профессиональную компетентность на семинарах, мастер-классах, вебинарах, видеоконференцсвязи 28 – клубных работников. Так же курсы повышения квалификации прошел 1 человек в администрации г.п Кондинское. |
| 91 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью на 40 человек; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи на 15 человек; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни на 15 человек; увеличение количества молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде на 15 человек; увеличение количеств молодежи, воспользовавшейся услугами немуниципальных некоммерческих организаций на 15 человек. | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Участники муниципальной программы | Постановлением администрации Кондинского района от 22 декабря 2014 года № 554 утверждено положение «О личной книжке волонтеров». Волонтерское движение в Кондинском районе определено одним из приоритетных направлений в сфере реализации государственной молодежной политики. Волонтерские книжки выданы 211 волонтерам. Вследствие этого, на сегодняшний день в РЦМИ «Ориентир» организована следующая работа для развития волонтерской деятельности на территории района в течение года: – социальные, благотворительные акции волонтеров; – оказание адресно-социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам пенсионного возраста и одиноко проживающим инвалидам; – помощь в организации и проведении районных, окружных социально-значимых мероприятиях по гражданскому и патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи. Именно волонтеры оказали помощь в проведении районных мероприятий: Экологический форум Кондинского района «Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды», экстремальный забег «Адреналин – Зима», «Адреналин – Лето». Силами волонтеров обеспечивается проведение информационных акций для молодежи «Благотворительный концерт», «Мы с тобой ветеран» и т.д. В мае, июне в Кондинском районе в рамках экологического образования и просвещения учреждения, работающие с молодежью и волонтеры еженедельно проводили субботники, экологические акции. В них приняли участие более 250 человек. 24 и 25 февраля в районном дворце культуры и искусства «Конда» состоялись полуфинальные игры Кондинской лиги КВН. 30 апреля – в целях формирования у подростков и молодежи экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к проблемам экологии МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» провел конкурс социальной экологической рекламы «Эко-мир». В мае, июле, декабре в Междуреченском на базе культурно-досугового комплекса «Рондо» районным центром молодежных инициатив «Ориентир» был проведен первый открытый чемпионат интеллектуально-развлекательной игры «КВИЗиУМ» на весенний кубок главы Кондинского района. В игре приняло участие 12 команд (всего более 80 человек). 25 июня – участие в проведении Дня молодежи (Молодежные пикники). С 2 по 5 октября в Кондинском районе проходил муниципальный этап окружного проекта «Учеба для актива региона». 30 участников из поселений Междуреченский, Мортка, Куминский и Леуши: прошли игротехнический модуль (игра «Кораблекрушение», тренинг «Введение в реальность»), прослушали семинар-лекцию «Технологии разработки и написания проекта», попробовали «преодолеть яму» и познакомились с «Конструктором проекта». Услуги немуниципальных некоммерческих организаций: 11 ноября в Междуреченском прошли III тактические маневры,. участие в которых приняло более 50 человек. Организаторами выступили Местная общественная организация многодетных семей Кондинского района «София», комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района при поддержке Районного центра молодежных инициатив «Ориентир». Участие в игре приняли команды из Междуреченского, Леушей, Мортки, Мулымьи. Участники разделились на две команды – «Оранжевых» и «Синих». Встреча была организована местной общественной организацией многодетных семей Кондинского района «София» в рамках предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Кондинский район на оказание услуг в сфере молодежной политики немуниципальными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО). |
| 92 | Проведение мероприятий в ДПК (детско-подростковых клубах по месту жительства) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение функционирования ДПК как субъектов реализации молодежной политики | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В рамках программы для детей, подростков и молодежи представлены такие творческие проекты, как «Районная акция» «Каждый день лета – как праздник», творческий проект «Игроград», спортивная игра «13 этаж», «Спорт-юниор-площадка», «Ваше радио», в августе успешно реализован инновационный творческий проект для детей и рабочей молодежи «Летний экспресс». В рамках праздника специалисты молодежной политики организовали и провели для детей и взрослых акцию «Наш двор». Для неорганизованной детской и молодежной аудитории специалистами РДКИ «Конда» организованы хобби-классы по интересам. На протяжении летней компании на базе КДК «Рондо» ежедневно работал Клуб для неорганизованных детей поселения «Детствоград». Так же действовала программа выездных игровых программ «Междуреченские дворики» на детские площадки поселения. |
| 93 | Организация и проведение оздоровительных, патриотических и других районных мероприятий для детей и молодежи | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для развития детского и молодежного творчества; организация досуга; патриотическое воспитание молодежи | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | Отделом молодежной политики совместно с МАУ «РЦМИ «Ориентир» в 2017 году в рамках программы проведены следующие мероприятия: - 25 марта в гп. Междуреченский прошел экстремальный забег «Адреналин-Зима». - 27 августа на Смолокурке состоялся экстремальный забег «Адреналин». |
| 94 | Организация проведения традиционных районных мероприятий и праздников молодежной направленности (конкурс «Молодая семья», молодежная акция «Северный десант», районный семинар для специалистов, организующих трудовую деятельность подростков, форум рабочей молодёжи «Конда – Старт», молодежный проект «Учеба Для Актива Региона», Слет волонтеров и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация творческого потенциала молодежи; Повышение вовлеченности молодых людей в общественно-значимые мероприятия; организация культурно-просветительского досуга молодежи | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В течение года отделом молодежной политики администрации Кондинского района были проведены традиционные районные мероприятия и праздники молодежной направленности: -конкурс «Молодая семья»; -молодежная акция «Северный десант»; -районный семинар для специалистов организующих трудовую деятельность подростков; -форум рабочей молодёжи «Конда – Старт»; -молодежный проект «Учеба для Актива Региона»; -слет волонтеров, в завершении которого был выявлен лучший волонтер. Всего участников по району приняло участие более 1700 человек. |
| 16. Развитие туризма |  |  |  |  |  |
| 95 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Развитие туристической инфраструктуры; формирование привлекательного имиджа Кондинского района; сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; увеличение количества реализуемых проектов в сфере внутреннего и въездного туризма; создание новых рабочих мест в сфере туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Передано в оперативное управление муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко – этнографический музей им.А.Н.Хомякова реконструированное здание под административный комплекс. Ведутся работы по передаче прилегающих земель – 0,3 га для размещения второй очереди музейного комплекса «Русская усадьба». Реализованы туристические программы «Выходной в Мансийской деревне», палаточный лагерь «Юсвой», размещена информация о деятельности музеев на окружном телевидение. Развитие отрасли туризм обусловлено направленным развитием экономики регионов, ориентированием туристических потоков на внутренние туристические рынки, что является мотиватором для развития инфраструктуры, стимулом для роста смежных отраслей, создания рабочих мест, привлечения частного капитала и решения ряда социальных проблем. В Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Кондинскому району, в туристической сфере состоит 11 субъектов МСП и 2 муниципальных учреждения, в том числе: - 2 учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко - этнографический музей им. А.Н.Хомякова», муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.С.Цехновой», приоритетным направлением в развитии туризма является культурно-познавательный вид туризма; - 8 баз отдыха, приоритетным направлением в развитии которых является семейный отдых; - 3 гостиницы. Так же в 2017 году Управлением по природным ресурсам и экологии проведены работы по подготовке земельного участка, расположенного на территории Кондинского района с кадастровым номером 86:01:0000000:10737, площадью 2,0 га с разрешенным использованием: Санаторная деятельность, для выставления на торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. |
| 96 | Создание историко-культурного заповедника на территории Кондинского района: туристско-этнографический комплекс на базе Учинского музея п. Половинка и этно-центр в д. Юмас | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В Кондинском районе в сфере культуры туристические услуги оказывают 2 учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко - этнографический музей им. А.Н.Хомякова», муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.С.Цехновой». Всего за 2017 год организовано и проведено 265 экскурсий, 36 культурно массовых мероприятий туристической направленности, общее количество посетителей 15 700 человек. Удовлетворённость качеством предоставления услуг – 89%. В музеях Кондинского района приоритетным направлением в развитии туризма является культурно-познавательный вид туризма. Наибольшей популярностью у туристов и экскурсантов пользуется комплексная программа по организации семейного отдыха на базе Районного Учинского историко – этнографического музея п. Половинка «Выходной в мансийской деревне». |
| 97 | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | Открытие в 2017 году кафе «Ирина» по адресу: пгт.Междуреченский, ул.Дружбы, 7, ИП Н.К. Гарасюк. |
| 98 | Проведение маркетинговых исследований в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение туристической отрасли; содействие реализации проектов в сфере туризма | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В целях формирования базы данных о количестве туристов и экскурсантов, посетивших Кондинский район, а также о планируемых мероприятиях в сфере туризма на территории Кондинского района, проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в туристической сфере. |
| 99 | Создание базы данных и реестра инвестиционных проектов в сфере туризма | 2017 год | Методическое и организационное обеспечение туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Составлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства оказывающие услуги в сфере туризма, который включает 8 туристических баз района и 3 гостиницы. |
| 100 | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | 1.Участие в Районном фестивале делегаций поселений «Честь и отвага», посвященном Дню защитника Отечества п.Междуреченский 2 Участие в Окружном экологическом форуме «Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды» п.Междуреченский; 3. Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев 2017» 4.. Участие в Районном фестивале национальных культур «Единство» 5.Участие в фестивале туризма и бардовской песни 6.Участие в городском ежегодном социо - культурном мероприятии, посвященном 76-годовщине образования ХМАО «Мансийские сумерки – 2017» г.Урай. 6.Участие в экологическим форуме Всего на базе музеев организовано 74 тематических выставки. Общее количество посетителей музеев составило 15 500 человек 15 апреля 2017 года представление презентации туристических баз Кондинского района в рамках районного экологического форума «Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды» (5участников) 16-18 ноября 2017 года представители Кондинского района приняли участие в работе XVI Туристской ярмарки "ЮграТур 2017"(3 человека). В конкурсе событийного туризма «Календарь событий Югры 2018» в формате презентации событийных мероприятий муниципальных образований, запланированных к проведению в 2018 году, принимало участие Управление культуры администрации Кондинского района с презентацией туристского проекта «95-летие Кондинского района». По итогам конкурса в номинации «Идея туристического события» проект муниципального образования Кондинский район занял 2 место. |
| 101 | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | Установлены рекламные щиты на федеральной трассе в границах выезда и въезда пгт.Междуреченский с рекламой гостиницы «Березка» ИП С.В.Чернова. |
| 102 | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети Интернет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В сети Интернет http://efim86rus.wixsite.com/kondatur представлен Туристско-информационный центр Кондинского района с вкладками: «Активный туризм», а также вкладка «История района». Гости и жители района могут воспользоваться актуальной информацией о туристских организациях, музеях, базах отдыха, археологических памятниках. |
| 103 | Проведение информационных компаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Работает сайт музеев Кондинского района, публикаций о работе музеев всего за 2017 год. Работа с Окружными телекомпании «Югра» и «Югория», районная ТВК «Конда», телекомпания г.Урая ТВ «Спектр», еженедельная газета «64 Меридиан» г.Урай, общественно – политическая газета «Луима Сэрипос» г. Ханты-Мансийск, газетное издание «Кондинский вестник» пгт. Междуреченский. В разделе «Новости» и разделе «Туризм» http://www.admkonda.ru/turizm.html на официальном сайте администрации Кондинского района http://www.admkonda.ru/ в течение года размещается информация обо всех мероприятиях в сфере туризма. Впервые обозначили для себя новое туристическое направление - Автоквест «Ночной турист 2017», который проводится с целью сохранения, изучения культурных ценностей, истории родного края, а также продвижения культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России 2017-2018». В зимнем состязании интеллектуалов приняли участие сильнейшие команды Югры – победители муниципальных этапов. Команда Кондинского района во главе с Букановой Татьяной Игоревной (сельское поселение Мулымья), приняла участие и заняла четвертое место в Автоквесте «Ночной турист 2017». |
| 104 | Организация и проведение районного смотра-конкурса новых туристических продуктов | начиная с 2017 года в ежегодном режиме | Расширение рынка туристических услуг; стимулирование участников туристического рынка | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района | На территории Кондинского района ежегодно на протяжении ряда лет проходит событийное мероприятие Фестиваль туризма и бардовской песни «Край чистых рос» (далее Фестиваль). Данный Фестиваль известен далеко за пределами муниципального образования. Участниками Фестиваля являются десять городских и сельских поселений Кондинского района, принимают участие представители г.Урай, г.Ханты-Мансийска, г.Екатеринбурга, Советского района. Общий охват населения данным мероприятием составляет 1500 человек, в мероприятии задействованы все структурные подразделения администрации Кондинского района, ветеранские организации поселений 05 августа 2017 года проведен фестиваль туризма и бардовской песни. В рамках фестиваля организованы конкурсы «Кондинская кухня» (7 участников), «Кондинский сувенир» (12 участников). |
| 105 | Создание интерактивной карты туристических маршрутов и виртуальных объектов показа | 2017 год | Совершенствование планирования туристических маршрутов; повышение качества туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района | С целью привлечения туристического потока в Кондинский район в 2017 году нами были разработаны маршруты как кратковременного пребывания (в течение светового дня), так и длительного пребывания (выходной 2 дня). |
| 17. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 106 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом для населения района; увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 32 до 40% к 2020 году; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 17 до 18% к 2020 году | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | По итогам 2017 года численность занимающихся физической культурой и спортом составила 10788 человек, что на 605 человек больше в сравнении с 2016 годом, что составляет 34,5% от численности населения Кондинского района (по состоянию на 01.01.2017 года – 31256); количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 375 человек (+73 в сравнении с 2016 годом), что составляет 18 % в общей численности данной категории населения (2085 человек по состоянию на 31.12.2017 года) |
| 107 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Спортивные учреждения Кондинского района | За 2017 год проведено 315 школьных, поселковых и районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 15870 человек +2369 человек по сравнению с 2016 годом. |
| 108 | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта и лыжной базы в пгт. Междуреченский | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе | В районе имеется первоочередная потребность строительства трех спортивных объектов, это - «Универсальный спортивный комплекс в г.п. Междуреченский», закрытый хоккейный корт и лыжная база в пгт. Междуреченский. - В настоящее время разработан проект технического задания на проектирование объекта «Универсальный спортивный комплекс в г.п. Междуреченский», предварительно согласован с Депспортом Югры. Однако, ни в одну программу финансирование подготовки ПСД на новый объект и непосредственно строительство, не включено. - В рамках реализации инвестиционного проекта определён потенциальный инвестор-застройщик для строительства лыжной базы в г.п. Междуреченский. МУ УКС Кондинского района подготовлено техническое задание на проектирование объекта и направлено потенциальному инвестору-застройщику. В настоящее время проектной организацией предложены на согласование варианты объемно-планировочных и конструктивных решений, цветовое и конструктивное решение фасадов проектируемого здания, ведутся проектные работы. - Строительство крытого хоккейного корта планируется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском поселении Междуреченский на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 28.12.2017 года № 2241 Строительство объекта под рабочим наименованием «Многофункциональная игровая площадка крытого типа с АБК в том числе благоустройство (крытый ледовый корт) в пгт. Междуреченский» планируется начать в 2018 году. |
| 109 | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района | За 2017 год спортсмены Кондинского района приняли участие в 57 спортивных соревнованиях регионального и зонального значения, количество спортсменов 481; 32 соревнований всероссийского значения, 49 участников; 22 Международных соревнований, 38 участников. Было завоевано 64 бронзовых, 68 серебряных и 79 золотых медалей. Общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составило 375 человек. В 2017 году в Кондинском районе подготовлено спортсменов массовых разрядов 207 (+8), из них: - I спортивный разряд – 7 чел. (+2); - Кандидат в мастера спорта – 3 чел. (+1); - Заслуженный мастер спорта России – 1 чел. (+1) На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2017 года № почетное спортивное звание «Заслуженный Мастер спорта России» присвоено лыжнику Устюгову Сергею Александровичу. На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 24.09.2017 года № 94 почетное спортивное звание «Заслуженный Тренер России» присвоено тренеру - преподавателю Брагину Ивану Геннадьевичу. |
| 110 | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2017-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО) | Увеличение доли граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО с 15 до 30% | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Общая численность населения района, принявшая участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО составила 972 человека, из них граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия – 351 человек, что составляет 36% в 2017 году. |
| 111 | Развитие и популяризация многоэтапной системы всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций», «Кожаный мяч», «Футбольная страна» и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района | В 2017 году на территории Кондинского района в массовых спортивных мероприятий приняло участие 15 870 человек, это говорит о том, что численность участников увеличилась на 17 %. |
| 112 | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Комитет по физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района | В 2017 году Комитет ФКС совместно с отделом молодежной политики, МАУ «РЦМИ «Ориентир» и спортивные школы тесно взаимодействовали со СМИ, практически еженедельно в районной газете «Кондинский вестник» освещались спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории района и их итоги, а так же результаты участия спортсменов Кондинского района в соревнованиях различного уровня. Актуальная информация в сфере физической культуры и спорта размещается в официальной сети интернет в группе «Молодежь Междуреченского». Так же 2017 году продолжает работать, созданная Комитетом физической культуры и спорта группа в социальной сети «В Контакте» по адресу https://vk.com/komitetfks, на которой размещается самая актуальная информация по различным направлениям: летний отдых, проведение спортивно-массовых мероприятий и пр. Учреждениями культуры выпущены листовки, буклеты по пропаганде ЗОЖ. В 2017 году прошел цикл мероприятий в рамках молодежного фестиваля рабочей молодежи «Мотив». Работники учреждений культуры приняли участие в конкурсе семейного спорта для многодетных и замещающих семей, совместно с общественной организацией «София», фестивале – конкурсе «Чай, как Искусство», в рамках празднования Всероссийского Дня трезвости. «Кросс нации – 2017». |
| 18. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |  |
| 113 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития КМНС; Повышение качества жизни и сохранение традиций КМНС; Развитие материально- технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС; Увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Исполнение за 2017 год составило 3458,96 тыс. руб. В рамках мероприятий были предоставлены субсидии: - 6 получателям на обустройство территории традиционного природопользования; -10 получателям на материально-технические средства. Приобретены 4 снегохода, 3 лодочных мотора, 2 э/станции, 1 средство связи, сетематериалы, 2 охотнаряжения, запчасти и 1 мотопомпа. -2 молодых специалиста (п.Шугур, с.Болчары) трудоустроены в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, оказана государственная поддержка в размере 100 тыс. рублей каждому. - предоставлена субсидия 1 получателю на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием. |
| 114 | Субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности КМНС (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка традиционных видов хозяйствования КМНС; Обеспечение занятости населения из числа представителей КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В 2017 году заготовлено продукции традиционного промысла 2,98 тонны мяса лося (2016 г. – 1,2 тонны), 228 шкур пушнины (2016г.- 1856 шкур), 321 шт. дичи (2016 г. – 187 шт.). За заготовленную продукцию традиционного промысла предоставлены субсидии ОКМНС «Красный Яр» в размере 400,97 тыс. руб. |
| 115 | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | За 2017 год Управлением социальной защиты населения и подведомственными ему учреждениями оказаны меры социальной поддержки КМНС на сумму 2 858 960 руб. в том числе: - компенсация расходов по приобретению одежды для детей - 2 855 200 руб. - проезд к месту прохождения лечения и обратно – 3 760руб. |
| 116 | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | С поздравлением дня пожилого человека, проведен творческий вечер композитора, заслуженного деятеля ХМАО – Югры В.Н.Кордашина, творческий вечер заслуженного деятеля ХМАО – Югры Р.З.Масловой, Хомяков Анатолий Николаевич - основатель муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей им. А.Н. Хомякова» в сельском поселении Половинка Кондинского района, потомок народа манси, в 2017 году в Правительстве ХМАО – Югры из рук Губернатора округа Н.В.Комаровой получил Почётную грамоту Президента Российской Федерации В.В.Путина. Управление социальной защиты населения и подведомственные ему учреждения в 2017 году чествовали, из числа КМНС: - династий – 0 - старейшин – 3чел. на сумму 4 275 руб. - юбиляров – 134 чел. на сумму 107 200 руб. |
| 117 | Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация и развитие национальных видов спорта и культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В посёлке Половинка силами сотрудников муниципального учреждения культуры проведены национальные игры по стрельбе из национального лука, метание топора, во время проведения туристического слёта в с.Леуши – плавание на национальных лодках долблёнках, национальная борьба -перетягивание палки. |
| 118 | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: - строительство, модернизация пунктов по приёму дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки. | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники инвестиционных проектов КИП | Приемом дикоросов на территории муниципального образования Кондинский район занимается ООО «Регион-К», на период заготовительной кампании создаются временные рабочие места, население осуществляет заготовку дикоросов и реализует предприятию. Также заготовкой занимается ОКМНС «Кама» и ОКМНС «Красный Яр». В с.Ямки в 2015 году построен заготовительный пункт, но по настоящее время не функционирует. |
| 19. Безопасность населения |  |  |  |  |  |
| 119 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников, в общем количестве таких правонарушений, с 14% до 14,4%; Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, с 0% до 0,4%; Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, с 61,6% до 80%; Увеличение доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан, с 80,6% до 85%; Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Кондинском районе, с 73,5% до 81%; Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, с 22% до 21,6%; Снижение доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, с 12,3% до 11,5%; Снижение общей распространенности наркомании с 99,74 до 95,78 (на 100 тыс. населения, чел.); Увеличение количества совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий с 7286 до 7578 ед.» | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы | В рамках информационно-разъяснительной работы проводилась разъяснительная работа среди молодежи сельского поселения Мулымья о недопущении межнациональных и межконфессиональных конфликтов, соблюдении правил поведения в общественных местах, недопущения фактов правонарушений с их стороны. В образовательных организациях поселения проводятся мероприятия, направленные на формирование у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Проводятся беседы, направленные на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. На территории населенных пунктов сельского поселения Мулымья (Шаим, Супра, Чантырья, Назарово, Мулымья, Ушья) «стеновой рекламы (на остановочных комплексах, стенах домов, заборах) пропагандирующей наркотические средства и психотропные вещества не выявлено. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных (без учета экономических, наркопреступлений и ст.264.1) преступлений (запланировано 21,9/достигнуто 14), % 45 уличных к 320 общеуголовных, Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений (запланировано 01/достигнуто 0,9%). Пунктом 1.7. муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения» - предусмотрено финансирование в размере 677,0 тыс. руб. в т.ч. бюджет АО-541,6 тыс. руб., бюджет района – 135,4 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на приобретение, монтаж и установку оборудования по организации канала связи, оплату электроэнергии, на техническое и программное обслуживание комплексов фото-видеонаблюдения «Одиссей». Комплексы работают, по состоянию на 29.12.2017 года составлено 138 протоколов, общее количество протоколов 14879. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составил 45,1%, АППГ 61,6%: -доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан составила 56,3%;АППГ- 80,6 (по итогам опроса положительно оценивших состояние межнациональных отношений56,3%, неприязнь испытывают редко 33,8 %, не испытывают неприязнь-45,1%) преступлений и правонарушений на почве межнациональных отношений не зарегистрировано. -доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в Кондинском районе составила 39,5%; АППГ-80,6 (по итогам опросов 39,5% на вопрос отношений между людьми различных вероисповеданий оценивают положительно, неприязнь к людям других религиозных взглядов испытывают 18,3%). Преступлений и правонарушений на почве межконфессиональных отношений не зарегистрировано. -доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных (без учета экономических, наркопреступлений и ст.264.1) преступлений составила 14%, АППГ 21,6%, зарегистрировано 45 уличных к 320 общеуголовных, На территории гп Куминский действует муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности, профилактика правонарушений в общественных местах на территории городского поселения Куминский на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года» - 1. Подпрограмма I «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности» - План по программе составляет – 15,0 тыс. руб. - 2. Подпрограмма II «Профилактика правонарушений в общественных местах» - План по программе составляет – 28,64 тыс. руб. - Финансирование программных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и бюджета поселения. Постановлением администрации городского поселения Луговой от 05.042016 № 55 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2016 – 2018 годы» Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, проводятся по плану МУ КДК. |
| 120 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспеченность населённых пунктов района источниками противопожарного водоснабжения до 100%; Обеспеченность населения муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях до 100%; В полной мере обучение населения Кондинского района по противопожарной пропаганде и гражданской обороне до 100%. | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы | В 2017г территория сельского поселения Мулымья обеспечена пожарными водоемами на 100%, оповещение населения имеется, информирование населения по противопожарной тематике размещается на стендах, вручение памяток на мероприятиях. Вся информация о пожарной безопасности размещена на официальном сайте администрации сп Мулымья. В 2017 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы введены в эксплуатацию объекты: Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Алтай, Кондинского района (3 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-30-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Болчары, Кондинского района (12 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-31-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Кондинское, Кондинского района (18 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-24-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Куминский Кондинского района (12 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-25-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Луговой, Кондинского района (10 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-26-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в п. Назарово, Кондинского района (6 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-29-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в д. Ушья, Кондинского района (5 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-28-2017 от 26.12.2017 года. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Чантырья, Кондинского района (5 шт. / 100 куб.м). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-27-2017 от 26.12.2017 года. |
| 121 | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В УМВД России по ХМАО – Югре зарегистрировано 9 общественных формирований (81 сотрудник) правоохранительной направленности – добровольные народные дружины (сельское поселение Половинка, сельское поселение Леуши, городское поселение Кондинское, сельское поселение Болчары (2 формирования: 1 – село Болчары, 1 – административная территория (д.Кама, д. Алтай), городское поселение Луговой, городское поселений Мортка, сельское поселение Мулымья. В течение 2017 года 198 членов ДНД привлекались к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий района, а также для несения службы в совместных патрулях при проведении профилактических рейдовых мероприятий. Всего в указанный период с участием членов ДНД выявлено 117 административных правонарушений, из них 52 правонарушения по главе 20 КоАП РФ, с их участием раскрыто 11 преступлений. Страховых случаев с участием представителей ДНД в отчетном периоде, не наступало. Во исполнение Закона ХМАО – Югры от 10.07.2009 г. № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ, в ХМАО–Югре» 15 образовательных учреждений совместно с родительскими патрулями, сотрудниками ОМВД по Кондинскому району проведены 164 профилактических рейда. Несовершеннолетних, нарушающих требования законодательство, не выявлено. В 19 оздоровительных лагерях различных типов определены Дни детской безопасности с привлечением сотрудников ГИБДД по Кондинскому району, профилактические встречи с сотрудниками ОМВД по Кондинскому району. Организуются активные формы работы с детьми: практикумы, экскурсии, конкурсные мероприятия, встречи с родителями. Общий охват профилактическими мероприятиями составил: 1 980 воспитанников лагерей, 28 сотрудников ОГИБДД, 90 сотрудников оздоровительных лагерей, 103 родителя. В ноябре проведены в 5 ОУ встречи с сотрудниками прокуратуры, в которых приняли участие 288 школьников. |
| 122 | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Организация и проведение не менее 10 мероприятий ежегодно | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2017 году на базе ДООЦ «Юбилейный» (п. Луговой) состоялся второй Форум рабочей молодежи Кондинского района «Конда - Старт». В нем приняло участие 60 молодых людей, гостями форума стали представители Молодежной палаты г. Урая. Завершился фестиваль подведением итогов и сбором у костра. С 27 по 28 мая 6 человек из Кондинского района стали участниками окружного форума «Югра – территория возможностей» в г.Ханты-Мансийске. В программе форума состоялись обучения (семинары, мастер-классы, тренинги), обсуждения (круглые столы, дискуссионные площадки, деловые игры), проектные мастерские и социально-значимые акции. 27 февраля, 14 и 25 марта для руководителей и сотрудников учреждений и организаций, на базе которых в 2017 году проведено временной трудозанятости несовершеннолетних, проведен обучающий семинар «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (совместно с Междуреченским Центром занятости населения), всего более 60 участников. 20 января выезд в Куминский общее количество участников – 120 человек. Проведены: мастер-класс по КВНу, тренинг «Публичное выступление», игры в пейнтбол, круглый стол с активом волонтеров поселению. В целях профилактики правонарушений и преступлений на территории ОМВД России по Кондинскому району в течении 2017 года УУП проведены отчеты перед населением, сотрудниками ПДН проведены лекции и тематические классные часы в школах Кондинского района. |
| 123 | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений, осуществляемых в связи с употреблением наркотических веществ; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | За 2017 год в газете «Кондинский вестник» размещено 45 материалов по профилактике наркомании и алкоголизма, на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район создана Интернет страница Антинаркотической комиссии Кондинского района, на которой размещена полезная информация для населения (памятки, перечень реабилитационных центров ХМАО-Югры и др.), также размещается информация о работе Антинаркотической комиссии Кондинского района и проводимых мероприятиях. На диспансерном учете в БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» состоит на учете 13 человек с диагнозом «наркомания», АППГ -25. За 2017 год наблюдается снижение численности зарегистрированных наркозависимых на учетах на 52 %. Первичная заболеваемость наркоманией в Кондинском районе составляет в 2016 году 3,2 на 100 тыс. населения, в 2017 году показатель равен нулю. В Кондинском районе наблюдается снижение числа лиц, табачной зависимости и наркомании. Ежемесячно проводится работа по освещению в СМИ наиболее актуальных вопросов в деятельности ОМВД России по Кондинскому району. Вопросы деятельности освещаются на ТК «Конда», в газете «Кондинский вестник», а также на сайтах администрации Кондинского района, УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и социальных сетях «Ок», «В Контакте». За 2017 год в СМИ освещены 3 вопроса на осуществление антинаркотической информационной пропаганды ОМВД России по Кондинскому, из них на ТВ – 1, в печати – 1, интернет – 1. |
| 124 | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; организация тематических публикаций на ежемесячной основе | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В средствах массовой информации на постоянной основе размещается информация о работе АТК, в том числе по обеспечению антитеррористической защиты населения. В отчетном периоде осуществлено 21 продвижение в СМИ материалов, из них: в газете «Кондинский Вестник» размещено 16 материалов по теме «терроризм», на телерадиокомпании «Конда» выпущено 5 материалов, по радиовещанию, проведены беседы, встречи, учения антитеррористической направленности в Центральной библиотеке с участием представителей антитеррористической комиссии Кондинского района, представителей ОМВД России по Кондинскому району (в рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом). Информационные площадки, задействованные при реализации размещения материалов антитеррористической направленности, в том числе в сети Интернет, осуществляемые сотрудниками Аппарата Антитеррористической комиссии Кондинского района совместно с ОМВД России по Кондинскому району, имеет положительную динамику в реализации информирования населения противодействия идеологии терроризма. |
| 125 | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение е менее 2-х учебных тренировок ежегодно | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) | ОМВД России по Кондинскому району совместно с АТК Кондинского района проведены тактико-специальные учения сил и средств постоянной готовности звена РСЧС, специальных служб привлекаемых к пресечению террористических актов и их минимизации гп. Междуреченский 07.03.2017, Ж/д станция Устье-Аха, 25.05.2017, ЛПДС-Конда ул. Нефтепроводная,10 27.09.2017, Здание Междуреченской средней общеобразовательной школы, ул. Сибирская,53. |
| 126 | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения. | 2017-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В соответствии с приказом управления образования от 12.05.2017 года №377 «О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2017 году» в период с 01 июня по 01 сентября 2017 года в 15 образовательных учреждений совместно с социальными институтами организовано проведение профилактической операции по направлениям: Раздел «Семья» - ежедневное выявление семей, находящихся в социально опасном положении и фактов жестокого обращения с детьми. Проведена информационная кампания «Организация отдыха и оздоровления детей в 2017 году». Общий охват родителей, принявших участие в кампании, составил 4111 человек. Охвачены 100 % несовершеннолетних, состоящих на проф.учетах (132 человека). В муниципальном реестре семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоят – 118 семей, в которых проживает 226 несовершеннолетних. Охват детей и подростков летним отдыхом и оздоровлением, организуемых на базе образовательных учреждений составил 100 человек (45%). Раздел «Право ребенка»: обеспечение ежедневного выявления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально – опасном положении. Проведены профилактические рейды в семьи – 163, в том числе: ДОУ – 41, СОШ – 122 рейда (профилактика семейного неблагополучия, выявления случаев оставления ребенка без присмотра, организация отдыха и оздоровления ребенка). Приняли участие в проведении 429 проф. рейдов совместно с органами ОМВД, родительскими патрулями в вечернее время с целью соблюдения закона №109-ОЗ. Проведена работа по ознакомлению под роспись всех обучающихся и родителей об ответственности за нахождение несовершеннолетних в вечернее время на улицах и общественных местах без родителей и лиц их заменяющих (исполнение закона ХМАО-Югры от 10.07.2009г. №109-ОЗ»). Проведены профилактические Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», «День против курения», «Трезвая Конда», «Молодежь против наркотиков», правовой месячник «Я и закон», День правовой помощи детям (20 ноября) и другие. Материалы и фотоматериалы по проведению мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения, организации летнего отдыха, по формированию ЗОЖ, размещены на сайтах образовательных организаций, сайте «Образование Конды» вкладка «Система воспитания», «Летний отдых детей», ЗОЖ, «Методические рекомендации», вкладка «Родителям» (памятки для родителей и подростков, презентации, рисунки) ссылка https://konda-edu.ru/sistema-vospitaniya/forozh/, во вкладке «Родителям» ссылка https://konda-edu.ru/roditelyam/. Снизилось число правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. |
| 127 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование граждан о законных способах защиты имущества, проведении мероприятий по укрепленности домовладений от преступных посягательств | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа преступлений и правонарушений против собственности граждан. | ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | Вопросы предупреждения и раскрытия имущественных преступлений и обеспечения безопасности объектов различных форм собственности является одним из основных направлений оперативно – служебной деятельности ОМВД. За 2017 год на территории Кондинского района зарегистрировано преступлений имущественного характера – 146, в 2016 – 143. Снижение на 2%. Раскрыто и закончено производством – 71, в 2016 – 58. Удельный вес расследованных преступлений имущественного характера – 51.1 %, в 2016- 38.2 %. Большую часть преступлений имущественного характера – составляют кражи. Зарегистрировано краж чужого имущества в 2017 году – 99, в 2016 – 93. Раскрыто и направлено в суд – 45, в 2016 – 41. Удельный Вес раскрытых преступлений 51.1 % в 2016 – 41.4 %. За 2017 год в числе всех краж чужого имущества количество квартирных краж составило – 10 преступлений (АППГ – 12), закончено производством – 6 (АППГ – 9). Удельный вес расследованных преступлений –85.7% (АППГ – 60 %). Краж автотранспортных средств за отчетный период зарегистрировано– 4 (АППГ – 6). Направленно в суд – 1 (АППГ – 0) приостановлено производством – 0 (АППГ – 7). Удельный вес расследованных преступлений составил – 100 % (АППГ – 0 %). |
| 128 | Проведение мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы (на постоянной основе) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах района | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В пгт. Междуреченский установлено 9 комплексов видеонаблюдения: -3 комплекса видеофиксации на центральной площади пгт. Междуреченский, выявлено 2 правонарушения посягающих на общественный порядок, с помощью комплекса раскрыто 1 преступление (ст. 158 УК РФ); -1 комплекс на въезде в м-н «Нефтянник» со стороны улицы Дзержинского, выявлено 11 правонарушений в области дорожного движения; -1 комплекс на перекрестке ул. Ленина и ул.Толстого, выявлено 5 правонарушений посягающих на общественный порядок. С помощью комплекса раскрыто 1 преступление (ст. 158 УК РФ); -1 комплекс видеофиксации на привокзальной площади пгт. Междуреченский выявлено 12 правонарушений в области дорожного движения; -1 комплекс на прилегающему к станции парковочному комплексу, выявлено 8 правонарушений в области дорожного движения; -1 комплекс видеофиксации на перекрестке ул. Ленина- Сибирская (Школа) выявлено 9 правонарушений в области дорожного движения; -1 комплекс видеофиксации в Парке Победы (кол-во правонарушений - 0). В состав 1 комплекса входит 2 статичные камеры Axis P 3346-VE, одна управляемая камера Axis Q6034-E, шкаф управления ЛВУ. Информация с камер видеонаблюдения выведена в дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району, а также дублируется в ЕДДС Кондинского района. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение 100%. По выявлению правонарушений по АПК ОМВД России по Кондинскому району: 1). 2 комплекса видеофиксации на центральной площади пгт. Междуреченский выявлено 2 правонарушения посягающих на общественный порядок; 2). 1 комплекс на въезде в м-н «Нефтянник» со стороны улицы Дзержинского, выявлено 11 правонарушений в области дорожного движения; 3). 1 комплекс на перекрестке ул. Ленина и ул. Толстого, выявлено 5 правонарушений посягающих на общественный порядок; 4). 1 комплекс видеофиксации на привокзальной площади пгт. Междуреченский выявлено 12 правонарушений в области дорожного движения; 5). 1 комплекс на прилегающему к станции парковочному комплексу, выявлено 8 правонарушений в области дорожного движения; |
| 129 | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий (барьеры безопасности - 150 шт., рамки металлодетекторов – 6 шт., видеокамеры со штативом) | 2017-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2017 году согласно указания, ОМВД России по Кондинскому району в УМВД России по ХМАО-Югре направлен расчет по приобретению инженерно-технических средств при проведении массовых мероприятий: - радиостанции -6; -зарядные устройства-4; -Видеорегистраторы (персональные) -12; -4-х канальная система видеонаблюдения для оборудования патрульных автомобилей -1; - Сигнально-громкоговорящие устройства (носимые)-2; - Компьютерная техника-2; - Система мониторинга подвижных объектов полиции -2; - Металлодетекторы -16; - барьеры безопасности – 150; - система распознавания лиц при прохождении зрителей на трибуны при проведении массовых мероприятий – 1; - приборы для обнаружения опасных жидкостей в закрытых сосудах – 4. |
| 130 | Проведение обследований земель Кондинского района на предмет выявления произрастания дикорастущей и наркосодержащей растительности и незаконного ее возделывания | 2017-2030 годы | Профилактика наркомании | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | За 2017 год в ОМВД России по Кондинскому району зарегистрировано всего 35 преступлений (ПГ-19); закончено 21 (ПГ-10) из них направлено в суд 19 (ПГ-10), прекращено по не реабилитирующим основаниям 2 (ПГ-0). Зарегистрировано преступлений: -связанных с хранением наркотических средств – 17 (ПГ - 9); -связанных со сбытом наркотических средств – 17(ПГ – 8); -связанных с склонением к потреблению наркотических средств – 1 (ПГ-0); Раскрыто преступлений по опер данным 13 (ПГ-7), с применением собак 6 (ПГ-0). Из незаконного оборота изъято 75 гр. наркотических средств (ПГ-100 гр.), изъято наркотикосодержащих растений 3026 гр. (ПГ- 0); За потребление наркотических средств без назначения врача к административной ответственности по ст.6.9 КоАП РФ привлечено – 19 человек (ПГ – 5). Привлечено по ст.6.8. КоАП РФ – 2 (ПГ – 3). Привлечено за незаконное культивирование наркосодержащей растительности по ст.10.5.1 КоАП РФ – 2 человека (ПГ – 0). |
| 20. Система муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 131 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Приведение состава имущественного комплекса Кондинского района в соответствие с выполняемыми полномочиями на 100% | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Целевое значение показателя за 2017 год составляет 99,8%. Передано в собственность городских и сельских поселений 112 объектов на сумму 347135,46 тыс. руб. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля рассмотрено 20 обращений граждан и юридических лиц, проведены 2 плановые проверки юридических лиц. За 12 месяцев 2017 года организована работа по участию в 47 судебных заседаниях, связанных с вопросами владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом и жильем. |
| 132 | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Исполнение расходных обязательств местного бюджета за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района; повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района с 84 до 88 | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Исполнение расходных обязательств за 2017 год составило 93% (процент достижения 97%). Сниженный процент исполнения наблюдается по следующим ГРБС: Управление капитального строительства Кондинского района по объекту Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» пгт. Луговой, обусловлен низкими темпами производства работ проектировщика; по объекту «Парк победы, детский городок, спортивная площадка пгт. Междуреченский». Согласно условий муниципального контракта производственные работы по обустройству будут закончены в 2018 году; Комитету по управлению муниципальным имуществом в части приобретения погрузчиков, освоение средств будет произведено в 2018 году. Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района: составила 85,8 балла (процент достижения плана 2017 года -101%). |
| 133 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в РФ; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; Руководители структурных подразделений администрации Кондинского района | В органах местного самоуправления муниципального образования Кондинский район обеспечивается контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Так, управлением кадровой политики администрации Кондинского района, при поступлении гражданина на муниципальную службу проверяется: 1) подлинность документов об образовании (направление запросов о подтверждении факта обучения и получения диплома в образовательное учреждение); 2) наличие осуждения к наказанию. Исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу (направление запросов в правоохранительные органы для получения справки о наличии (отсутствии) судимости); 3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по заключению медицинских учреждений, представляемых при поступлении на службу); 4) вероятность непосредственной подчиненности или подконтрольности муниципального служащего должностному лицу администрации, состоящему в родственных связях с проверяемым (по результатам собеседований, анализа представляемых кандидатом на службу анкет): 5) в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в соответствующий перечень, проверяется достоверность и полнота представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 6) соблюдение запрета, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на осуществление предпринимательской деятельности, а также участие в управлении хозяйствующим субъектом (направление запроса для проверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Муниципальным нормативным правовым актом утвержден Перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Также утверждены: 1. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (постановление администрации Кондинского района от 21.08.2017 № 1340 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей за 2016 год представлены в установленные законом сроки. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 28.05.2012 № 82 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, муниципальными служащими Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, замещающими должности, включенные в соответствующий перечень, и соблюдения муниципальными служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры требований к служебному поведению». Сведения о доходах муниципальных служащих, представленные за 2016 год, своевременно размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района, в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования (постановление администрации Кондинского района от 26.08.2013 № 1796). |
| 134 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В рамках «Комплексного плана мероприятий, направленных на юридическое просвещение и повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район на 2017 год, проведено 13 мероприятий, на которых всего рассмотрено 58 вопросов, в том числе вопросов, касающихся антикоррупционной деятельности. Всего за 2017 год мероприятия, направленные на юридическое просвещение посетили 348 человек из числа работников органов местного самоуправления, граждан находящихся в резерве управленческих кадров. Информация, заслушанная в рамках проведения аппаратных учеб, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Противодействие коррупции/ Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация администрации Кондинского района». Должностными лицами управления кадровой политики администрации Кондинского района, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, систематически проводятся занятия с муниципальными служащими по разъяснению законодательства в сфере противодействия коррупции, освещению судебной практики в сфере противодействия коррупции, разрабатываются памятки по профилактике коррупционных правонарушений на муниципальной службе, проводятся индивидуальные беседы с вновь назначенными служащими о соблюдении требований антикоррупционного законодательства. В отчетном периоде практические занятия с должностными лицами, ответственными за противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях по организации работы по предупреждению, противодействию коррупции. Должностным лицам, ответственным за противодействие коррупции направляются приглашения юридическое просвещение и повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район. Лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, посетили практические занятия минимум 3 раза за год. Управлением кадровой политики администрации Кондинского района систематически направляются в поселения Кондинского района модельные акты для принятия муниципальных нормативных правовых актов. На постоянной основе обеспечивается освещение деятельности органов местного самоуправления по вопросам профилактики коррупционных правонарушений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, а также в средствах массовой информации, публикации статей в газетах, интервью в местных телерадиокомпаниях. |
| 135 | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Проведено 28 проверок имущества, переданного по договорам (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, ответственного хранения), по выявленным нарушениям направлены предложения об устранении. Неиспользуемое имущество вносится в прогнозный план приватизации муниципального имущества Кондинского района. За 2017 год реализовано 9 транспортных средств, 7 объектов недвижимого имущества, оборудование, металлоконструкция. Доход от реализации составил 6551,17тыс. руб. |
| 136 | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Отдел закупок администрации Кондинского района; Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Отделом закупок проводится проверка заявок заказчиков Кондинского района на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг с целью предотвращения нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятых в исполнении его нормативно-правовых актов. - Заказчикам Кондинского района направляются разъяснительные письма по мере выхода новых или внесения изменения в существующее законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нормативно-правовых актов принятых на различных уровнях. Единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кондинского района по итогам конкурентных процедур в соответствии с п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направляются письма Заказчикам Кондинского района, с целью проведения мониторинга конфликта интересов. По состоянию на 31 декабря 2017 года в ответных письмах от Заказчиков Кондинского района наличие конфликта интересов не выявлено. Комитетом по финансам и налоговой политике проведено 7 плановых контрольных мероприятий и 1 внеплановая проверка. Направлено 8 представлений в адрес объектов контроля. Объем проверенных средств бюджета составил 647 598 тыс.рублей. Выявлены нарушения на 870,4 тыс.рублей. |
| 137 | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств в 2017 году не проводились. |
| 138 | Выполнение арендаторами лесохозяйственных, санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий, указанных в проектах освоения лесов | 2017-2030 годы (в соответствии с договорами аренды) | Формирование высокопродуктивных насаждений, соответствующих лесорастительным условиям; предотвращение неблагоприятной смены лесных пород; снижение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | В рамках проектов освоения лесов в 2017 году арендаторами было выполнено: устройство минерализованных полос в количестве 110 км; эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров:5 км; мероприятия по лесовосстановлению – 8,236 га. |
| 139 | Подготовка материалов и документов по использованию лесного фонда для организации и проведения лесных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Интенсификация использования лесов Кондинского района; увеличение площади лесных земель, переданных в аренду; повышение уровня использования расчетной лесосеки | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Подготовлено 2 пакета документов, отправленные на аукцион, поставлены на кадастровый учет (1- для заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, 1- для использования лесов в рекреационных целях на основании договора аренды лесного участка). |
| 140 | Подбор лесных участков, отвод лесосек для заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Своевременное обеспечение населения Кондинского района древесиной для строительства, ремонта и отопления | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | В 2017 году было заключено 184 договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, из них для целей: отопление -112 шт.; ремонт - 29 шт.; строительство – 43 шт. |
| 141 | Организация тушения лесных пожаров на территории лесничеств | 2017-2030 годы (на постоянной основе в пожароопасный сезон) | Сохранение лесных ресурсов территориальной системы лесов; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | В 2017 году пожаров – 27 шт, площадь ликвидации -229,6 га, погибло -19 га, сумма ущерба составила 1,9 млн.руб., более 90%пожаров потушено в течение суток. Укомплектовано 3 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) в Урайском, Верхне-Кондинском и Учинском участковых лесничествах. Составлены графики осмотров ПСПИ по договорам аренды лесных участков на предмет наличия и нормативной комплектации средствами пожаротушения. Проведены проверки пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, составлено 54 акта, замечаний не выявлено. 10.04.2017 года совместно с Урайским филиалом БУ «База авиационной и наземной охраны лесов» и представителями предприятий и организаций города проведено совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года. 26.04.2017 года с целью проверки готовности к пожароопасному сезону 2017 г. на территории земель лесного фонда Урайского лесничества были организованы и проведены совместные учения и тренировки по проверке готовности сил и средств к тушению лесных пожаров, в которых приняли участия сотрудники лесничества и лесхоза, Урайского филиала БУ ХМАО-Югры» База авиационной и наземной охраны лесов», АО ГК «Северавтодор», Филиал «УУМН» ОА «Транснефть», глава Администрации с.п. Мулымья-Белослудцев Евгений Викторович, подразделения МЧС в составе «Центроспас-Югория» и местного пожарно-спасательного гарнизона ПЧ№71. |
| 142 | Организация противопожарной пропаганды и проведение противопожарных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Уменьшение количества лесных пожаров; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Утвержден План работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 2017 год, по которому в рамках охраны лесов от пожаров выполнено: -прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос –137,62 км; -прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – 147,0 км; -эксплуатация противопожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения – 2,0 км; -проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов – 70,0 га; -изготовление, установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 3,0 шт. Уход за зонами отдыха граждан, пребывающих в лесах: 12 шт. Разрубка и расчистка квартальных просек- 10 км. Установка и ремонт межевых знаков- 10 шт. Проведены работы по подновлению аншлагов с противопожарной тематикой в количестве 10 шт. Проведена разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе распространение листовок и памяток с противопожарной тематикой – 167 шт. Проведены беседы и лекции в школах посёлков Кондинского района и г. Урая на тему «Правила пожарной безопасности в лесах» -12 шт. |
| 143 | Разработка сводного плана тушения лесных пожаров | 2017-2030 годы (ежегодно на постоянной основе) | Повышение оперативности тушения лесных пожаров; оптимизация затрат на реализацию противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Сводный план тушения разрабатывается в конце каждого года на пожароопасный сезон будущего года, в 2017 году противопожарные мероприятия в соответствии с Госзаданием выполнены в полном объеме. Разработан, согласован и утвержден План тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2017 года на территории Урайского лесничества. Распоряжением Губернатора ХМАО-Югры от 20 марта 2017 года №61-рг утвержден сводный план тушения лесных пожаров ХМАО-Югры на 2017 год. |
| 144 | Согласование проектов рекультивации загрязненных земель лесного фонда и проектов освоения лесов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по мере необходимости) | Обеспечение соблюдения законодательства в области лесных отношений; улучшение экологической ситуации на лесных участках загрязненных нефтью | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Согласовано 46 проектов рекультивации проектов освоения лесов. |
| 145 | Участие во Всероссийских природоохранных акциях «Сохраним лес от пожаров», «Живи лес», межрайонных слетах школьных лесничеств Югры, окружных конкурсах «Лучшее школьное лесничество Югры», «Весенние и осенние дни Древонасаждений», «Чистый лес», «Подрост», окружных конкурсах детских творческих работ «Благословляю Вас, леса», «Лес глазами детей» | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Развитие социальных и культурных аспектов лесных отношений через организацию лесного просвещения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Сохраним лес от пожаров (раздача буклетов) п.Мулымья- 31 чел., Волонтёрская акция пгт. Междуреченский «Скажем- нет пожарам!»- 80 чел., Встреча с работниками «Центроспас-Югория» пгт.Междуреченский - круглый стол «Зелёное море тайги»- 19 чел., Волонтерская акция «Мы против пожаров» совместно с ОНД по Кондинскому району- 50 чел. Акция "Всероссийский день посадки леса". 19.05.2017г. Акция "Весенние дни древонасаждений" 12.05.2017г. Акция "Осеннии дни древонасаждений" 29.09.2017г. Акция "Берегите лес". 15.07.2017г. В рамках Международной природоохранной акции "Марш парков – 2017" проведены акция "День птиц". 18.04.2017г. В рамках Международной природоохранной акции "Марш парков – 2017" проведены лекции, беседы Март, апрель, май 2017 г. Лекции, беседы, детские экологические мероприятия, раздача агитационного материала. Июль, сентября 2017г. Акция "Всероссийский день без автомобиля!" 22.09.2017г. Акция "Семейный лесной праздник "День кедра". 08.09.2017г. Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия". 02.09.2017г. Акция "Макулатура, сдавайся!". 06.06.2017г. Акция "Чистый лес" (весна). 26.05.2017г. Акция "Чистый лес" (осень). 22.09.2017г.,06.10.2017г. Всероссийский экологический субботник 28.04.2017г. |
| 146 | Участие в Дне открытых дверей в Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в структурных подразделениях) | 2017-2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Повышение экологической культуры; профориентация школьников; привлечение молодежи к деятельности в отрасли «лесное хозяйство» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию) | В рамках Года экологии в 26 образовательных учреждениях организованы природоохранные мероприятия, в которых приняли участие 4299 школьников, родительская общественность, педагоги. Проведен муниципальный этап окружного конкурса «Экологических листовок «Сохраним цветущий мир Югры», 5 работ приняли участие в окружном этапе. Проведена природоохранная акция «Сохраним лес от пожаров» в п.Мортка в рамках районной экологической конференции, приняли участие 60 школьников и 31 педагог из 11 образовательных учреждений», 2 сотрудника ТО Междуреченский лесхоз, 1 сотрудник ПЧ п.Мортка. Так же, школьники приняли участие в акции «Весенние и осенние древонасаждения», в рамках которых организованы мини-акции «Живи лес», «Чистый двор», «Чистый лес». Проведена ежегодная Акция «Аллея выпускников», приуроченная к празднику последнего звонка», в которой приняли участие 982 человека, в том числе: выпускники образовательных учреждений 9 и 11 классов – 540 человек; родительская общественность – 49 человека; педагоги –38 человек; представители Советов ветеранов – 6 человек; представители лесничеств (Карымское, Морткинское участковое лесничество, Кондинский лесхоз, Междуреченское, Югралесхоз) – 8 человек; представители администраций городских и сельских поселений района – 3 человека; В 2017 году было посажено 30 саженцев яблони, 15 саженцев сирени, 10 саженцев декоративного шиповника, 35 пород хвойных деревьев, 62 кустарника. 15 марта 2017 года в рамках экологического форума «Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды» прошел районный слет школьных лесничеств и экологических объединений, в котором приняли участие 130 учащихся из 13 образовательных учреждений, 27 воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 9 воспитателей Кондинского района. В слете приняли участие 45 учащихся из 9 экологических объединений и школьных лесничеств Кондинского района. В декабре 2017 года в г.Когалым прошел окружной семинар руководителей школьных лесничеств. В работе семинара приняла участие руководитель школьного лесничества Н.Г.Тарасова (д.Шугур). В рамках Международной природоохранной акции "Марш парков – 2017" проведены лекции, беседы. В 5 образовательных учреждений организованы встречи с представителями лесхозов (Чантырская, Кондинская, Морткинская, Леушинская школы, ЦДО, общее число школьников 7-9 классов 126 человек). |
| 147 | Подбор участков для создания кедровых садов около пгт. Междуреченский, пгт. Мортка и г. Урай | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Обеспечение воспроизводства лесных ресурсов, отвечающего современным экологическим и социально-экономическим требованиям; повышение рекреационной привлекательности территорий; сохранение и развитие кедровых лесов Югры | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Новых участков для создания кедровых садов в 2017 году не создавалось. |
| 148 | Развитие ООО «Завод МДФ» | 2017-2030 годы (по отдельному графику в соответствии со сроками реализации инвестиционных проектов ООО «Завод МДФ») | К 2030 году увеличение ежегодных объемов производства: - плита МДФ – до 65 тыс. м3; - плита ДСП (LSB) – до 250 тыс. м3 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Руководство ООО «Завод МДФ» (по согласованию) | В 2017 году мероприятия по развитию ООО «Завод МДФ» не проводились. |
| 24. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |
| 149 | Участие муниципального образование Кондинский район в портфеле проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» | 2017 год | Улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Кондинский район принимает участие в портфеле проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» № ПП009-05 от «15» февраля 2017 г. Мероприятия, предусмотренные портфелем проектов на 2017 год, выполнены в полном объеме в установленные сроки. |
| 150 | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Инвестиционный паспорт актуализирован постановлением администрации Кондинского района от 31 марта 2017 года №423. |
| 151 | Ежегодная актуализация Интернет-сайта Администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально- экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | На сайте admkonda.ru в разделе «Главная / Инвестиционная деятельность» публикуется информация, направляемая комитетом экономического развития. Установлен счетчик посещений раздела (498 посетителей в 2017 году), установлен счетчик скачиваний файла «Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район» (158 загрузок). |
| 152 | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Исполнители инвестиционных проектов КИПа | Актуализированный комплексный инвестиционный план развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 года утвержден постановлением администрации Кондинского района №280 от 06.03.2017. |
| 153 | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | На основании приказа Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 января 2017 года № 2 «Об утверждении графика проведения курсов повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программе Дополнительного профессионального образования в 2017 году» за счет средств бюджета автономного округа, предусмотренных в государственной программе «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах», утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 октября 2014 года № 374-п, в период с 22 мая 2017 года по 06 июня 2017 года Т.Б.Харитончик, начальник отдела несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, прошла обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Разработка и реализация мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства», проводимое автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный институт управления». |
| 154 | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Постановлением администрации Кондинского района от 14.07.2017 №1017 (с изменениями) утвержден сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы на территории Кондинского района. В перечень земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, включено 8 земельных участков. В 2017 году проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет 7 земельных участков, включенных в перечень. |