ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ЗА 2018 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| 1 | # Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1. Численность граждан, дополнительно трудоустраиваемых на общественные работы - не менее 200 человек. 2. Поддержание уровня удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг - 92%. 3. Уровень регистрируемой безработицы не более 1,5%. 4. Доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - не менее 100%. 5. Обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района 100%. 6. Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 100%. | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | 1.Численность граждан, трудоустраиваемых на общественные работы - за 2018 год на общественные работы были трудоустроены – 1145 чел. На дополнительное трудоустройство в 2018 году средства из бюджета района не выделялись. 2.Поддержание уровня удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг – 97 % (процент достижения 105%). 3.Уровень регистрируемой безработицы в районе 1,84% (рост за счет высвобождения работников с АО Завод МДФ). 4. Доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - 100%. 5.Обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района 100%. 6. Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 100%. |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2020 году следующих показателей: Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий с 716 до 775,1 тонны; Увеличения производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 655,7 до 708,5 тонны; Увеличение надоя молока в хозяйствах всех категорий с 1063,0 до 1196,4 тонны; Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 682 до 724 голов, в т.ч. коров с 271 до 288 голов; Увеличение поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 1661 до 1833 голов; Увеличение добычи (вылова) рыбы с 928,2 до 1004,7 тонны в год, в том числе увеличение товарного выращивания рыбы, с 8 до 8,8 тонны в год; Увеличение объемов заготовки дикоросов с 137,7 до 149,7 тонны в год. | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: 1.Валовый сбор овощей открытого грунта – 635,2 тонн (снижение связано с неблагоприятными погодными условиями, а также с низкой продуктивностью посадочного материала, процент достижения -82%) 2. Производство мяса – 483,2 тонн. (снижение производства мяса связано с изменением механизма предоставления субсидии (в связи с переходом с субсидирования продукции животноводства (молоко, мясо) на субсидирование за содержание маточного поголовья имеющих менее 50 голов маточного поголовья), а также с прекращением деятельности части крестьянских (фермерских) хозяйств, и переход на другие виды деятельности, процент достижения -68%) 3. Валовой надой молока – 1613,1 тонн (процент достижения -135%). 4. Поголовье КРС – 1062 голов (процент достижения – 147%). 5. Поголовье свиней – 1298 голов (снижение поголовья свиней у сельскохозяйственных товаропроизводителей связано с переходом на содержание других видов сельскохозяйственных животных (КРС, овцы, козы, птица), процент достижения -71%) 6. Вылов рыбы – 1420,1 тонн, (процент достижения - 139%);. 7. Заготовка дикоросов – 171,05 тонн (процент достижения – 114%). |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снижение протяженности ветхих тепловых сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 2% от общей протяженности); Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 2% от общей протяженности); Увеличение доли населённых пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1%; Снижение протяженности ветхих канализационных сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 2% от общей протяженности); Увеличение доли газифицированных населённых пунктов с 3,7% до 7,4%; Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации, до 0 % к 2020 году; Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены, до 100%; Обеспечение доли заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не менее 30%. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Снижена протяженность ветхих тепловых сетей на 2,8% (процент достижения -56%). Снижена протяженность ветхих водопроводных сетей на 7,1% (процент достижения -142%). Снижение протяженности ветхих канализационных сетей -0%. Замена и ремонт котельного и другого коммунального оборудования, а именно: - замена 1 водогрейного котла; - ремонт 1 водогрейного котла; На территории Кондинского района запущены новые котельные, функционирующие на угольном топливе (сп. Леуши, гп. Междуреченский). |
| 4 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Управление капитального строительства Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В рамках реализации данного мероприятия администрацией Кондинского района ведется строительство объекта «Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт. Междуреченский», произведен ремонт дорожного покрытия по ул. Комбинатская. Мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерными сетями земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства, в том числе и льготным категориям граждан, включены в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы», которая утверждена постановлением администрации Кондинского района от 24 ноября 2016 года №1801. В рамках данного мероприятия в 2018 году были выполнены работы по строительству сетей водопровода в пгт. Междуреченский (в микрорайоне Нефтяник). Начаты работы по формированию 63 земельных участков, расположенных на территории пгт. Междуреченский с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, подлежащих однократному предоставлению в собственность бесплатно отдельным категориям граждан. |
| 5 | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Жилищно-коммунальные объекты оснащены резервными источниками электроснабжения на 100 %. |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 0,2%, воздушным транспортом на 0,5%, водным транспортом на 0,4%; Разработка и утверждение 10 программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района; Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении (к 2020 году – до 2,93 поездок в год) | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: Воздушный транспорт – снижение количества перевезенных пассажиров на 292 человека (-4,55 % к 2017 году) Водный транспорт – снижение перевезенных пассажиров к 2017 году на 458 чел.(-1,54%) Автомобильный транспорт увеличение количества перевезенных пассажиров на межпоселенческих и внутрипоселенческих маршрутах на 4,44 %. Снижение количества перевезенных пассажиров к 2017 году обусловлено оптимизацией производственной программы пассажирских перевозок с целью снижения расходов без ущерба качеству оказываемых транспортных услуг. |
| 7 | Строительство автомобильных дорог, включая: - автомобильную дорогу г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км; - автомобильную дорогу г. Урай – п. Половинка (завершение объекта), протяженностью 16,95 км; - подъезд к с. Леуши от автомобильной дороги пгт. Междуреченский – г. Урай; - подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; - подъездную автомобильную дорогу к д. Сотник; - автодороги с. Ямки – д. Юмас; - устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие транспортной сети района; повышение качества и увеличение протяженности автомобильных дорог; повышение доступности и качества автомобильного сообщения для населения района; повышение эффективности развития отраслей муниципальной экономики, включая лесную промышленность; развитие социальной сферы; повышение показателей качества жизни населения | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации отрасли дорожного строительства – исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км в 2018 году осуществлялось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Завершение строительства автомобильной дороги запланировано на 2021 год в рамках государственной программы «Современная транспортная система». Строительство автомобильной дороги Урай – Половинка запланировано на 2019-2020 год в рамках государственной программы «Современная транспортная система». В 2018 году строительство автодороги не осуществлялось. Строительство подъездной автомобильной дороги к д.Сотник завершено в 2017 году. В 2018 году начато строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки. Срок реализации мероприятия 2018-2020 год. Строительство подъездной автомобильной дороги к с.Леуши от автомобильной дороги пгт.Междуреченский – г.Урай, автомобильной дороги Болчары – Демьянское, Междуреченский – Луговой с.Ямки – д.Юмас в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» не предусмотрено. В 2018 году в пгт. Куминский произведен ремонт автомобильной дороги ул.Гагарина в пгт.Куминский, протяженностью 1,145 км с капитальным типом покрытия (железобетон). Строительство тротуаров в городских и сельских поселениях Кондинского района в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» не осуществлялось. |
| 8 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2017- 2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70%; Место Кондинского района в рейтинге муниципальных образований по развитию электронного правительства. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 70%; Предварительно Кондинский район – занимает 6 место в рейтинге муниципальных образований по развитию электронного правительства. |
| 9 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополостного доступа в сеть Интернет | 2017-2030 годы (по отдельному графику для каждого поселения) | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее, чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, должна составить к 2020 году не менее 90%. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | 23 населенных пункта района из 27 населенных пунктов, обеспечены услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет (не менее чем до 128кбит/с), предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, что составляет 85%, (степень достижения – 94%). |
| 4. Энергосбережение |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% до 45% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | В 2018 году на энергоэффективное оборудование переведены котельные «ДКВР», «Молодежная» пгт. Междуреченский котельная №8 и «СОШ» доля котельных с использованием энергоэффективного оборудования - 100 % (процент достижения целевого показателя 2017 года – 100%). |
| 5. Экология |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; увеличение доли обеспеченности населенных пунктов специализированными объектами размещения твёрдых коммунальных отходов с 20% до 100%; Увеличение доли ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твёрдых коммунальных отходов, не отвечающим экологическим требованиям, с 9% до 100%. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района»; Участники муниципальной программы | В 2018 году на территории Кондинского района выявлено 25 мест захламления, из них 23 места ликвидировано. Увеличение доли обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных отходов составляет 33% (процент достижения – 33%). В 2018 году не выполнялись работы по строительству специализированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. Строительство полигонов хранения и утилизации ТБО в 2018 году не осуществлялось. |
| 12 | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в экологопросветительские и экологообразовательные мероприятия Кондинского района | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»; ТО Кондинское лесничество; ТО Урайское лесничество | В целях обеспечения эффективного участия населения, на территории района проведено 180 мероприятий, собрано и утилизировано твердых коммунальных отходов приблизительно 350 м3, общая площадь очищенной территории 60 га. Посажено 1171 саженцев. На территории Кондинского района была проведена уборка территорий школ, парков и прилегающих к ним территорий, уборка несанкционированных свалок, береговой полосы рек и озёр. Во время проведения акции было собранно 30 тонн мусора, очищено 3,5 га береговой полосы, в акции участвовало около 400 человек. Традиционно на базе учреждений культуры в рамках акций проходили познавательно - игровые программы, беседы, викторины, выставки детских рисунков, плакатов, субботники, творческие мастерские, а также прокаты экороликов. |
| 6. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспечение населенных пунктов района документами по планировке территорий – 80% от общей площади территории. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования 100% от общей потребности. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами градостроительного зонирования 100% от общей потребности. | Управление архитектуры и градостроительства администрация Кондинского района; Участники реализации муниципальной программы | В рамках муниципальной программы за период 2018 года: 1. Заключен контракт на разработку генерального проекта сельского поселения Шугур, в настоящее время проект проходит процедуру согласования. 2. Заключен контракт на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Кондинского района (окончание работ по договору в мае 2019 года). |
| 14 | Разработка актуализированных административных регламентов выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | 2017 год | Упрощение процедур (сокращение сроков) получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Административные регламенты своевременно актуализируются в соответствии с вносимыми изменениями в действующее законодательство РФ. |
| 15 | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кондинский район утверждены решением Думы Кондинского района от 26.01.2016 №57, актуализация не требуется. |
| 16 | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | Перечень земельных участков, предназначенных для жилищного строительства утвержден постановлением администрации Кондинского района от 30.10.2018 №2133 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах». |
| 17 | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2018 году велась разработка генерального плана МО сельского поселения Шугур, в том числе направленная на синхронизацию, указанных документов с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения. В пгт.Кондинское в отчетном периоде утверждено 6 земельных участков под строительство программного жилья. |
| 18 | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и (или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района. | Управлением ведутся следующие реестры заключенных договоров: 1. Реестр договоров аренды земельных участков, заключенных администрациями городских поселений; 2. Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрациями городских поселений; 3. Реестры договоров аренды земельных участков, заключенных администрацией Кондинского района; 4. Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрацией Кондинского района; Кроме того, все земельные участки, переданные в аренду на территории Кондинского района, вносятся в программу АС «Управление имуществом». |
| 19 | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Исполнители мероприятий по благоустройству, определяемые по результатам торгов (по согласованию) | Управлением архитектуры и градостроительства в 2018 году в части своих полномочий были подготовлены дизайн-проекты по следующим объектам: 1.Многофункциональная спортивная площадка (хоккейный корт) пгт.Междуреченский; 2. Детские игровые и спортивные площадки в населенных пунктах кондинского района в количестве 14 шт. (пгт. Междуреченский, пгт. Луговой, пгт. Кондинское, пгт. Куминский, с. Леуши. п. Дальний, п. Ягодный, п. Мулымья, д. Ушья, п. Назарово, с. Болчары, д. Кама, д. Юмас, д. Шугур); 3. Благоустройство яблоневого сада п.Лиственичный, пгт.Междуреченский; 4.Минирынок пгт.Междуреченский; 5. Площадка для выгула собак пгт. Междуреченский; 6. Парк Победы гп. Луговой; 7. Парк Победы с. Ямки; 8. Эскизные варианты ограждений по ул. Толстого; 9. Эскизные варианты освещения деревьев на центральной площади гп. Междуреченский; 10. План сквера п. Ягодный; 11. Проект летнего кафе на центральной площади гп. Междуреченский. 12. Проект по благоустройству сквера ВОВ в с. Ямки. 13. Эскизный проект сквера ВОВ расположенный по адресу гп. Луговой. 14. Цветовое решение ограждения по ул. Толстого. 15. Эскизный проект благоустройства тротуара по адресу: ул. Толстого - ул. Маяковского пгт. Междуреченский. 16. Эскизный проект обустройства пляжа в пгт. Междуреченский, Кондинского района. 17. Эскизный проект сквера по адресу: п. Половинка |
| 20 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2017-2019 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | Всего в 2018 году подготовлено для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, 47 земельных участков (пгт. Междуреченский; с. Леуши; д. Ушья; п. Назарово;с. Болчары; в пгт. Мортка; в пгт. Куминский; п. Половинка; п. Мулымья; д. Сотник). В 2018 году начаты работы по формированию 63 земельных участков, расположенных на территории пгт. Междуреченский с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, подлежащих однократному предоставлению в собственность бесплатно отдельным категориям граждан, в том числе и многодетным семьям. В 2018 году льготным категориям граждан (многодетным и молодым семьям, инвалидам и т. д.) предоставлено в собственность бесплатно 25 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 16 земельных участков многодетным семьям (9 земельных участков в пгт. Междуреченский, 2 земельных участка в д. Ушья, по одному земельному участку в пгт. Мортка, п. Половинка, с. Болчары, с. Ямки, п. Мулымья); - 8 земельных участков молодым семьям, имеющим детей (7 земельных участков в пгт. Междуреченский, 1 земельный участок в д. Юмас). - 1 земельный участок семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий (пгт. Междуреченский). |
| 7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 21 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества субъектов МСП с 754 до 785 единиц; Увеличение количества субъектов, получивших финансовую поддержку, с 23 до 88 единиц; Увеличение количества рабочих мест, созданных Субъектами, получившими финансовую поддержку, с 18 до 88 единиц; Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения с 236 до 245 единиц; Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, с 3,1% до 11,2%. | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | На 01.01.2019 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой РФ включены 734 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района (процент достижения -94%). Получили финансовую поддержку 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, (процент достижения – 17%). Субъектами, получившими финансовую поддержку, было создано 10 постоянных рабочих мест, (процент достижения – 11%). На 01.01.2019г. число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения увеличено с 238 до 240 единиц (процент достижения – 98%). Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку сократилась с 2,5% до 2,0 %, (процент достижения – 18%). |
| 22 | Организация проведения информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Консультирование не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | За данный период 253 субъекта получили консультационную поддержку о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района, т.е. 34 % от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (процент достижения – 127%). |
| 23 | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки МСП; Рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района; размещение не менее 50 статей в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления финансирования осуществляется путем: - размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район в разделе «Малое и среднее предпринимательство» в подразделе «Меры поддержки предпринимательства» http://www.admkonda.ru/mery-podderzhki-predprinimatel-stva.html. -на заседаниях экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе. Проведено 6 заседаний Совета, рассмотрено 19 вопросов, в том числе, 4 вопроса о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" -через непосредственную рассылку посредством электронной почты субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24 | Субсидирование затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Субсидирование затрат не менее 5 субъектам МСП ежегодно; снижение затрат сельскохозяйственных предприятий; повышение рентабельности сельскохозяйственного бизнеса | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В 2018 году была предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам МСП в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования и в части по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба. |
| 25 | Оказание поддержки субъектам МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП ежегодно; | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Финансовую поддержку в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района в рамках муниципальной программы получили 15 субъектов (процент достижения – 150%). |
| 26 | Организация деятельности экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Выработка рекомендаций по реализации политики развития МСП в Кондинском районе; определение приоритетных направлений развития и поддержки МСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Проведено 6 заседаний экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе, рассмотрено 19 вопросов, в том числе, 4 вопроса о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Кондинского района в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы". |
| 27 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение числа безработных; создание новых рабочих мест | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре на 2018 – 2025 годы и период до 2030 года» в 2018 году создано 20 постоянных рабочих мест в рамках оказания государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. |
| 28 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам МСП в целях возмещения затрат на создание собственного дела из числа безработных граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 2-х субсидий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По состоянию на 01.01.2019 года контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 29 | Предоставление поддержки субъектам МСП на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 5 субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов СМСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В рамках реализации муниципальной программы были предоставлены субсидии 8 субъектам МСП на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (процент достижения – 160%). |
| 30 | Реализация инструмента микрофинансирования малого и среднего бизнеса | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление микрозаймов | Фонд поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Микрофинансирование осуществляется Фондом поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно заявительному характеру. |
| 31 | Оказание поддержки социальному предпринимательству | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства ежегодно; развитие социального предпринимательства; повышение эффективности решения вопросов социального развития | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" грантовой поддержки субъектам МСП, в том числе, социальному предпринимательству не проводилось. |
| 32 | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В районном конкурсе приняло участие 55 субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителями районного конкурса стали 21 субъект предпринимательства. |
| 34 | Проведение информационных дней, встреч с главой Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его заместителями для субъектов МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Методическая и консультационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; организация не менее 4 мероприятий в год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Встречи с главой Кондинского района, заместителем главы района, курирующем вопросы несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства проходили на заседаниях экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе в течение года. |
| 8. Образование |  |  |  |  |  |
| 35 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объеме. Федеральный государственный образовательный стандарт реализуется во всех образовательных организациях, реализующих дошкольное образование. Осуществлен переход на федеральный государственный образовательный стандарт учащихся с 1 по 8 класс всех школ и 9 классов Куминской и Междуреченской школ. Охват составляет 94,4% от численности детей 1-9 классов. |
| 36 | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в образовательных учреждениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному; 100%-е обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | Управление образования администрации Кондинского района | По итогам 2018 года обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 75 % (АППГ - 75,8%). Увеличилось на 0,6 % количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих ДОО. В очереди на получение места в ДОО от 0 до 6 лет 147 детей, что составляет 4,6% (АППГ- 4,6%), в актуальной очереди – 0. |
| 37 | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) | В 2018 году текущий ремонт (частичная покраска, побелка помещений) проведен в 27 образовательных организациях. Капитальных ремонтов не проводилось. |
| 38 | Строительство новых образовательных учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) | В 2018 году в эксплуатацию введено 2 новых объекта (взамен существующих): - комплекс «Школа – детский сад – интернат» с. Алтай, мощностью 50/25/18; - детский сад в с.Болчары на 120 мест. |
| 39 | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труд для педагогов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования администрации Кондинского района | Целевое обучение специалистов педагогической направленности; предоставление возможности прохождения педагогической практики на базе школы студентам педагогических учебных заведений; предоставления жилья молодым специалистам. По состоянию на 31.12.2018 доля педагогов в возрасте до 40 лет составляет 32% . |
| 40 | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района | Организовано обучение с использованием дистанционных технологий для 3 детей – инвалидов. Базовое учреждение МБОУ Междуреченская СОШ предоставляет образовательные услуги обучающимся МКОУ Леушинской СОШ и МКОУ Кондинской СОШ. Все школы района являются «школами-спутниками» и сотрудничают с пилотным опорным образовательным центром - КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по вопросам обучения и воспитания детей, имеющих особенности развития (заключены соглашения). В 4-х образовательных организациях (Куминская СОШ, Междуреченская СОШ, Шугурская СОШ, Мулымская СОШ) реализуются программы профильного обучения. Охват профильным обучением составляет 42,2 % учащихся 10-11 классов. |
| 41 | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования администрации Кондинского района; БУ среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию); Образовательные учреждения Кондинского района (по согласованию) | В целях развития и популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва подрастающего поколения, в 13 образовательных учреждениях Кондинского района работают 18 спортивных классов по 7-ми видам спорта с общим охватом 276 учащихся (АППГ – 11 классов с общим охватом в 173 обучающихся). |
| 42 | Профессиональная ориентация школьников | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района; Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) | В рамках реализации комплексной программы «Профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений Кондинского района на 2017 – 2019 годы» проведена следующая работа: -образовательными организациями заключены соглашения о сотрудничестве с организациями и предприятиями района: 1.МБУ «Кондинский учебный центр» 2.МКУ «Сельский дом культуры» 3.КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Кондинскому району 4.КУ «Междуреченский центр занятости населения» 5.МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» 6.БУ ХМАО – Югры Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» (оказание помощи детям с ОВЗ и детям – инвалидам в профориентации, получении профессии и социальной адаптации» 7.МУК «Кондинская межпоселенческая библиотека» -Профориентационная встреча «Неделя без турникетов. Мы выбираем профессию» - участие во Всероссийском уроке по профориентации в рамках V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» - встречи с людьми разных профессий (15) -экскурсии на предприятия поселений (102) - участие обучающихся и Интернет –олимпиадах по предпринимательской деятельности, по госслужбе, финансовой грамотности -реализация профориентационного курса «Азбука бизнеса». |
| 43 | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры КМНС и т.п.) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2-х ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Родовая община «Карым» (по согласованию) | Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в основную образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки культуры КМНС. |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 44 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами – 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района | На территории медицинского обслуживания населения БУ «Кондинская районная больница» увеличилась продолжительность жизни с 67,1 до 70,3 лет. С профилактической целью осмотрено 99,6% взрослого населения и 100% детского населения, подлежащих профилактическим осмотрам (процент достижения – 102%). |
| 45 | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | Уровень заболеваемости повысился: -общий на 6,3%; -взрослые на 1,5%; -подростки на 5,4%; -дети на 13,4%. Смертность населения повысилась в 2018 году (АППГ - 11,2 %), до 12,0 %. Продолжительность жизни увеличилась до 70,3 % (АППГ-67,1) по итогам 2018 года. |
| 46 | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В Кондинском районе наблюдается снижение числа лиц, состоящих с диагнозом: -наркомания в 2018 году на 62,5%, по сравнению с 2017 годом (2017 год состояло на учёте наркоманов-13, в 2018 году-8); -алкоголизм на 7,8% (2017 год-694, в 2018 Г.-644 чел.) |
| 47 | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района Фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2018 году лекарственными средствами обеспечено 225 граждан пожилого возраста, из них ветераны ВОВ – 74 человека; ветераны труда – 85 человек. Отпущено лекарственных средств (тыс. руб.) по: -орфанным заболеваниям-1358,9 тыс. руб.; -«7 нозоологий»-2556,95; -ДЛО-3 638,6 тыс. руб.; -РЛО-20730,2 тыс. руб. |
| 48 | Обеспечение медицинских работников жильем на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | В 2018 году предоставлено 11 жилых помещений медицинским работникам на условиях коммерческого найма. |
| 49 | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности в медицинских учреждениях Кондинского района, в том числе: -пропитка деревянных конструкций чердачных помещений зданий, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в ФАПах Кондинского района; –монтаж пожарной сигнализации в филиале в гп. Куминский; –монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной части БУ «Кондинская районная больница» в гп. Междуреченский, филиалах и ФАПах Кондинского района; -испытание наружных пожарных лестниц, испытание ограждения кровли БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский; -установка стационарных рамок металлодетекторных на входы в поликлинику, детскую поликлинику, приёмное отделение БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский; -монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский и филиалах поселений; – установка видеонаблюдения наружного в БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский, филиалах и ФАПах Кондинского района; - изготовление паспорта безопасности в БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский. | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение охраны жизни и здоровья населения | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; Учреждения здравоохранения Кондинского района; | Мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности в медицинских учреждениях Кондинского района в 2018 году выполнены. |
| 50 | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | В 2015 году обучены дежурные врачи в количестве 20 человек. Освидетельствование проводится на базе БУ «Кондинская районная больница», пгт. Междуреченский, ул. Кондинская . д. 3. Срок действия свидетельства 5 лет. |
| 10. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 51 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | сохранение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке; сохранение удельного веса введенной общей площади новых жилых домов, по отношению к общей площади жилищного фонда; увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя района; сохранение уровня доступности жилья на уровне 2,9%; доведение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих для государственной поддержки до 6,11%. | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы | В 2018 году снижение средней стоимости 1 кв. м. на первичном рынке жилья не производилось; Удельный вес введенной общей площади новых жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2018 году составил 2,1%; Коэффициент доступности жилья составил 3,5% (процент достижения – 121%); Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете для государственной поддержки составила 8,0% (процент достижения – 131%). |
| 52 | Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кондинского района | 2017-2019 годы (по отдельному графику) | Проведение ремонтных работ во всех многоквартирных домах района в соответствии с плановой потребностью: 2017 год: д. Ушья, ул. Лесная, д. 43; пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 34; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7; 2018 год: пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 23; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 25; 2019 год: пгт. Мортка, пер. Советский, д. 3; пгт. Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 2а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 13; пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 8; повышение качества жилого фонда района; капитальный ремонт многоквартирных домов на территории района, признаваемых аварийными и нуждающимися в ремонте (по отдельному графику) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района; | Согласно плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году были проведены следующие мероприятия (работы): - капитальный ремонт сетей электроснабжения и сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения в МКД по адресу пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21а; - капитальный ремонт сетей водоотведения и холодного водоснабжения адресу д. Ушья, ул. Лесная, д. 43. В МКД по адресам: пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 23, пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 25 завершены и продолжаются работы по водоотведению, водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению, подготовка и изготовлению проектной документации, строительный контроль. |
| 53 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Количество семей улучшивших жилищных условий ежегодно | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2018 году выдано 8 уведомлений на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей. |
| 54 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Количество семей (граждан) переселенных из жилых домов, признанных аварийными для проживания | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) | В 2018 году переселено 27 семей (58 граждан) из жилых домов, признанных аварийными для проживания. |
| 55 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2018 году претенденты на получение социальной выплаты не обращались. |
| 56 | Предоставление жилых помещений сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2018 году предоставлено 4 жилых помещения сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма. |
| 11. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |  |
| 57 | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 2000 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2018 года в КУ «Междуреченский центр занятости населения» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2 917 граждан, из них трудоустроены 2 011 граждан или 68,9% от числа обратившихся (процент достижения -101%). |
| 58 | Организация информирования граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное информирование не менее 350 граждан и 250 работодателей | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда района, а также о правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы, Междуреченским центром занятости населения осуществляется на постоянной основе через газету «Кондинский вестник» (в течение 2018 года осуществлено 9 публикаций), в сети Internet (на сайте Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, на странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», размещенной на сайте администрации Кондинского района, в социальной сети «ВКонтакте»). В течение 2018 года государственная услуга по организации информирования на рынке труда оказана 190 гражданам и 50 работодателям. |
| 59 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2018 года КУ «Междуреченский центр занятости населения» проведено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (процент достижения – 150%), в которых приняли участие 15 работодателей и 139 граждан, заявлено 131 вакансия. По результатам проведения ярмарок трудоустроены 126 граждан (или 90,7% от числа участников мероприятия). |
| 60 | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2017-2018 годы (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; | Уровень заработной платы работников муниципальных учреждений, обеспечен в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 100%. |
| 61 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В 2018 году предусмотрено создание 910 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (процент достижения – 100%). |
| 62 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также граждан, приговорённых решением суда к исправительным работам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 50 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В 2018 году предусмотрено создание 41 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (процент достижения – 82%). |
| 63 | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 90 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В 2018 году предусмотрено обучение 79 безработных граждан (процент достижения – 88%). |
| 12. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |  |
| 64 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 женщинам ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | В 2018 году предусмотрено обучение 16 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (процент достижения – 160%). |
| 65 | Мониторинг состояния рынка труда | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности участников рынка труда о его состоянии | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | Еженедельно Департамент труда и занятости населения автономного округа направляет в адрес глав администраций городских округов и муниципальных районов автономного округа информацию о ситуации на рынке труда и реализации мероприятий по содействию занятости населения в разрезе муниципальных образований автономного округа. Данная информация размещается на информационном портале службы занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://job.dznhmao.ru, раздел «Служба труда и занятости», подраздел «Рынок труда» и на сайте Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://www.deptrud.admhmao.ru, раздел «Мониторинг ситуации на регистрируемом рынке труда». |
| 66 | Актуализация банка данных о востребованных вакансиях на сайте администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение участников рынка труда оперативной информацией о востребованных вакансиях | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | На странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», расположенной на сайте администрации Кондинского района в разделе «Банк вакансий» размещены ссылки на общероссийскую базу вакансий «Работа в России», где размещены актуальные вакансии работодателей Российской Федерации, и информационный портал Дептруда и занятости Югры, на котором размещены актуальные вакансии работодателей автономного округа, в том числе Кондинского района. |
| 67 | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2017-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Разработано и утверждено постановление от 22 августа 2016 года № 1296 «О прогнозе кадровых потребностей Кондинского района до 2030 года». Изменения внесены в постановление от 13 апреля 2018 года № 600. |
| 68 | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2017-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | Комитет несырьевого сектора экономики и развития предпринимательства администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | В 2018 году приняла участие в ежегодном окружном конкурсе многофункциональных центров эксперт (ТОСП Половинка МБУ Кондинского района МФЦ) Бабина И.В. в номинации «Лучший универсальный специалист» заняла 2 место. Проведен муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Кондинского района - 2018» в номинациях «Учитель», «Воспитатель». Всего в Конкурсах приняли участие 23 педагога из 16 ОО Кондинского района (7 ДОУ и 9 СОШ) и 1 учреждения профессионального образования (МАК). |
| 69 | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2017-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам | В 2018 году на основании протоколов Межведомственной комиссии по наградам было издано 1 решение Думы Кондинского района «О занесении в Золотую книгу Почета Кондинского района» и 57 постановлений администрации Кондинского района «О награждении». С целью стимулирования работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности в 2018 году было вручено 660 наград Кондинского района. Вручен Знак «За заслуги перед Кондинским районом» - 3 чел. Награждены: Почетной грамотой главы Кондинского района – 115 чел. Благодарственным письмом главы Кондинского района – 503 чел. Дипломом главы Кондинского района – 38 чел. |
| 70 | Проведение профориентационных мероприятий по профессиям, востребованным на местном рынке труда | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Профориентация населения, включая молодежь и учащихся | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | По состоянию на 01.01.2019 года численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, составила 1 826 человек. |
| 71 | Мониторинг состояния условий и охраны труда на предприятиях Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предупреждение и снижение числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Отчет о деятельности по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района за 2018 год с использованием АИС направлен в Департамент труда и занятости населения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в установленный срок. Количество организаций, отчитавшихся по охране труда на территории Кондинского района 164 единицы. |
| 72 | Проведение информационных компаний, направленных на повышение престижности рабочих профессий, ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение рабочих профессий | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Рост престижности и популярности рабочих профессий | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» | В целях проведения профориентационной работы, в рамках проекта «Выбор за тобой!» по состоянию на 01.01.2019 года специалистами Междуреченского центра занятости населения проведены 33 мероприятия, в которых приняли участие 1106 учащихся образовательных учреждений Кондинского района. |
| 73 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1.Увеличение доли органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, в которых в результате проведенного мониторинга установлено соответствие нормативных правовых актов требованиям законодательства, до 72,7% к 2020 году. 2. Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, с 91,2 до 97,9%. 3. Сохранение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общей потребности, на уровне не менее 100%. 4. Увеличение доли лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности муниципальной службы с 24,5 до 24,8%. 5. Доля муниципальных служащих, принявших участие в тематических семинарах, 100%. 6. Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, с 65 до 76 чел. 7. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, 100%. 8. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100%. | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | 1.В 2018 году показатель увеличение доли органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, в которых в результате проведенного мониторинга установлено соответствие нормативных правовых актов требованиям законодательства составил 50% (процент достижения – 69%); 2.В 2018 году показатель «Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению» составил 97% (процент достижения -99%); 3. В 2018 году показатель «Сохранение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования от общей потребности» составил 96%; 4. Показатель «Увеличение доли лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности муниципальной службы» составил 24% (процент достижения – 97%); 5.Показатель «Доля муниципальных служащих, принявших участие в тематических семинарах %» составил 100%; 6.Показатель «Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение», который составил 100%; 7. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию составил 97,7%; 8.Показатель «Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате», который составил 100%, что соответствует плановому значению. |
| 13. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| 74 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | В 2018 году для улучшения жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей приобретено 7 жилых помещений за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 75 | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: –за санаторно-курортное лечение; – за услуги связи; – за оплату ЖКУ; – на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | Материальная поддержка в 2018 году оказана гражданам льготных категорий: -124 чел. на сумму 372 000 руб. -3323 чел. на сумму 32 031 516 руб. -3109 чел. на сумму 49 775 215 руб. (ЕДВ) -ежегодный проезд – 645 чел. на сумму 3 762 509 руб. |
| 76 | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов БД и членов их семей, включая: –компенсации инвалидам вследствие в/травмы; –выплаты по ОСАГО; –компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | Материальная поддержка за 2018 год ветеранам боевых действий и членов их семей оказана: -6 чел. на сумму 361 595 руб. -30 чел. на сумму 2 572 086 руб. |
| 14. Демография и семейная политика |  |  |  |  |  |
| 77 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | Учреждениями района проведены мероприятия направленные на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений. За период 2018 года количество разводов сократилось на 4,2% (АППГ – 163), (процент достижения – 42%). |
| 78 | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию); Местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию) | В 2018 году во всех учреждениях культуры и образования прошел комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери. Проведены мероприятия, праздничные утренники (в ДОУ), концертные и конкурсные программы, поздравительные акции, в которых приняли участие 3 211 родителей (мам). |
| 79 | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | С родительской общественностью в 15 ОУ проведены профилактические мероприятия и образовательные курсы: • «Повышение психолого-педагогической грамотности в вопросах воспитания и профилактики», в которых приняли участие 2.890 человек. • «Комплексная безопасность детей и подростков», приняли участие 2 710 родителей; • Родительские собрания «Проведение социально-психологического тестирования школьников на ранее выявление склонности к употреблению наркотических средств» с приглашением педагогов – психологов – 1 931 родитель; По состоянию на 30.12.2018 года на профилактическом учете в КДН состоит 14 семей (АППГ – 19). На родителей и законных представителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по итогам 2018 года составлено 388 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (АППГ – 433), из них инспекторами ПДН составлено 205 протоколов (АППГ – 269), участковыми уполномоченными полиции 183 протокола (АППГ – 164). Всего за 2018 год в учреждениях культуры проведено 6 общешкольных родительских собраний и 57 собраний в классах. С целью профилактики на собраниях обсуждались темы, направленные на семейное благополучие, предотвращение жестокого обращения с детьми Отделом КДН проводится межведомственная индивидуальная профилактическая работа с семьями, состоящими на профилактическом учете. Ежемесячно субъекты профилактики направляют в комиссию отчеты о проведенной работе с несовершеннолетним/семьей. На 31.12.2018 года подготовлено и принято в работу 44 (АППГ – 50) заключений органа опеки и попечительства о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с ребёнком, права и законные интересы которого нарушены, в отношении 75 детей. В 2018 году 11 родителей лишены родительских прав в отношении 13 детей (АППГ 20 родителей в отношении 32 детей) и 1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 3 детей (АППГ – 2 родителей в отношении 4 детей). Восстановлены в родительских правах 1 родитель в отношении 2 детей (АППГ – 0). |
| 80 | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | В едином реестре семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в субъектах профилактики Кондинского района по итогам 2018 года состоит 81 семья, в них проживает 156 детей (АППГ – 122 семьи, в них 226 детей). В отношении каждой семьи принято постановление о проведении индивидуальной профилактической работы, в том числе с оказанием государственной социальной помощи семьям. Управлением опеки и попечительства в 2018 году организовано 119 (АППГ – 109) выездов на территории городских и сельских поселений для обследования условий жизни 99 (АППГ – 130) семей находящихся в трудной жизненной ситуации либо социально-опасном положении, а также для проведения профилактической работы с родителями. |
| 15. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 81 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 78% до 90%; увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 53% до 98%. | Управление культуры администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Увеличение, соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу, достигнуто. Целевой показатель по заработной плате педагогов дополнительного образования выполнен на 100,5 %. Удовлетворённость качеством предоставления услуг в области библиотечного, музейного и архивного дела достигает 89% (процент достижения – 99%). |
| 82 | Строительство сельских домов культуры в п. Луговой, Половинка, Куминский, Леуши, Лиственичный, Кондинский, Дальний, д. Шугур | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИП) | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» | Запланировано строительство культурно – образовательного комплекса в п.Половинка в 2024 – 2026 годах в соответствии с постановлением правительства Ханты – Мансийского автономного округа – югры от 20.10.2017 года №415-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты – Мансийском автономном округе Югре на 2016 – 2020 годы» |
| 83 | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | В 2018 году 100% библиотек оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ в сеть Интернет, библиотеки получили удалённый доступ к архивам окружной библиотеки. |
| 84 | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2018 году проведено текущих ремонтов в муниципальных культурно-досуговых учреждений на общую сумму 169,0 тыс. руб. |
| 85 | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | Капитальный ремонт учреждений не осуществлялся. |
| 86 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссий администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | Категорировано 27 учреждений культуры, в соответствии с Постановлением от 11.02.2017 г. № 176, на все объекты разработаны и утверждены паспорта безопасности, в реестр объектов возможных террористических посягательств, включено 8 объектов культуры. |
| 87 | Создание электронной библиотеки краеведческих документов | 2016-2017 годы | Повышение доступности и обеспечение сохранности ценных культурно-исторических документов; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | Создана электронная база культурно-исторических документов, которая размещена на сайте муниципального учреждения культуры «Кондинская межмуниципальная централизованная библиотечная система». |
| 88 | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно – творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2018 году управлением культуры проведено 9 окружных мероприятий (выставки, кинофестивали, спектакли, концерты), 19 мероприятий районного статуса (конкурсы, акции, фестивали). |
| 89 | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1-го мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры администрации Кондинского района | В 2018 году состоялся конкурс проектов реализации программ на грунтовую поддержку Главы Кондинского района, конкурс среди работников культуры «Признание», профессиональный конкурс молодых библиотекарей, конкурс вокального мастерства «Кондинские роднички», районный фестиваль оркестров и ансамблей. |
| 90 | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В 2018 году получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: 162 человека, в том числе по новым информационным технологиям 159 человек. |
| 91 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью на 40 человек. Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи на 15 человек. Увеличение количества молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни на 15 человек. Увеличение количества молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде на 15 человек. Сохранение доли молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, ежегодно не менее 96%. Увеличение количества молодежи, воспользовавшейся услугами немуниципальных некоммерческих организаций на 15 человек. | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Участники муниципальной программы | Во все мероприятия активно привлекались молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, что позволило увеличить показатели участников молодежных мероприятий. Целевые показатели муниципальной программы выполнены – доли молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, ежегодно составляла не менее 96%. |
| 92 | Проведение мероприятий в ДПК (детско-подростковых клубах по месту жительства) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение функционирования ДПК как субъектов реализации молодежной политики | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В рамках программы для детей, подростков и молодежи представлены такие творческие проекты и программы, как: «Страна Юниленд», «Районная акция «Каждый день лета – как праздник», творческий проект «Игроград», спортивно-зрелищная шоу-игра для команд рабочей молодежи «13 этаж», «Спорт-юниор-площадка», в августе успешно реализован инновационный творческий проект для детей и рабочей молодежи «Летний экспресс». Для неорганизованной детской и молодежной аудитории специалистами РДКИ «Конда» организованы хобби-классы по интересам. |
| 93 | Организация и проведение оздоровительных, патриотических и других районных мероприятий для детей и молодежи | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для развития детского и молодежного творчества; организация досуга; патриотическое воспитание молодежи | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В 2018 году управлением культуры совместно с отделом молодежной политики проведены Северные молодежные десанты в каждом населенном пункте Кондинского района по графику. Общее количество участников составило более 2000 человек. |
| 94 | Организация проведения традиционных районных мероприятий и праздников молодежной направленности | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация творческого потенциала молодежи; Повышение вовлеченности молодых людей в общественно-значимые мероприятия; организация культурно-просветительского досуга молодежи | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В гп Междуреченском старт праздничным мероприятиям был дан на стадионе «Юность». Всех объединил «Большой пикник». Для присутствующих были организованы и проведены спортивные мероприятия, программы для детей, квест-игра «Молодежь Конды». По итогам пантомимических игр лучшими стали команды «София» и «Фортуна». Детям и подросткам полюбилась новая игра в Флетбол, проведенная при содействии членов общественной организации «Молодая гвардия». Предприниматели поселка представили широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Завершился праздник на центральной площади розыгрышем бесплатной лотереи и танцевально-развлекательной программой с участием тюменского коллектива «Чехов Бэнд». Общее количество участников более 600 человек. – 18 сентября в п. Междуреченском стартовал муниципальный этап окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры». Участниками данного проекта стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, всего 32 представителя поселений: Куминский, Луговой, Междуреченский, Мортка, Половинка, Леуши, Мулымья. В течение трех дней они работали по направлениям: «Государственное и муниципальное управление»; «Общественная сфера»; «Бюджетная сфера». Всем из них понравились тренинги и игры на знакомство и развитие коммуникативных качеств. На учебном и практическом модуле будущие молодые управленцы учились написанию и защите социальных проектов. В финале каждому из участников на Дне дублёра выпала честь замещать должность руководителей учреждений и ведомств, в том числе Главы Кондинского района. В итоге в общем рейтинге проекта победителями стали Юлия Суетина из Леушей, Аркадий Мармышев и Ксения Щекина из Междуреченского. – 7 декабря в районном дворце культуры и искусств «Конда» п. Междуреченский состоялся фестиваль-открытие сезона игр Кондинской лиги КВН 2018-2019 годов. Итог фестиваля: «Команда победитель» гп. Мортка («MP-3»), «Лучшая мужская роль» сп Половинка (Анатолий Филатов), «Лучшая женская роль» гп Луговой (Елена Порошина). Все участники фестиваля, более 60 человек, получили путевку на музыкальный и итоговый фестивали КВН, запланированные в 2019 году. |
| 16. Развитие туризма |  |  |  |  |  |
| 95 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Развитие туристической инфраструктуры; формирование привлекательного имиджа Кондинского района; сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; увеличение количества реализуемых проектов в сфере внутреннего и въездного туризма; создание новых рабочих мест в сфере туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Развитие отрасли туризм обусловлено направленным развитием экономики регионов, ориентированием туристических потоков на внутренние туристические рынки, что является мотиватором для развития инфраструктуры, стимулом для роста смежных отраслей, создания рабочих мест, привлечения частного капитала и решения ряда социальных проблем. В Кондинском районе в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в туристической сфере состоит на 01.01.2019г. 11 субъектов МСП и 2 муниципальных учреждения, в том числе: - 2 учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко - этнографический музей им. А.Н.Хомякова», муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.С.Цехновой», приоритетным направлением в развитии туризма является культурно-познавательный вид туризма; - 8 баз отдыха, приоритетным направлением в развитии которых является семейный отдых; - 3 гостиницы. |
| 96 | Создание историко-культурного заповедника на территории Кондинского района: туристско-этнографический комплекс на базе Учинского музея п. Половинка и этно-центр в д. Юмас | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений | В Кондинском районе в сфере культуры туристические услуги оказывают 2 учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко - этнографический музей им. А.Н.Хомякова», муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им. Н.С.Цехновой». Всего за 2018 год организовано и проведено 290 экскурсий, 303 культурно массовых мероприятий туристической направленности, общее количество посетителей 15 740 человек. Удовлетворённость населения качеством предоставления услуг – 89%. Наибольшей популярностью у туристов и экскурсантов пользуется комплексная программа по организации семейного отдыха на базе Районного Учинского историко – этнографического музея п. Половинка «Выходной в мансийской деревне». Для размещения второй очереди музейного комплекса «Русская усадьба» ведутся работы по передаче прилегающих земель – 0,3 га. |
| 97 | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | В 2018 году открылось 3 предприятия общественного питания в пгт. Междуреченский (кафе «Панда» ул. Титова, 34 ИП Большаков И.Г; кафе «Буфало» ул. Дзержинского, 4/2 ИП Новоселов А.А.; бар «Берлога» ул. Молодежная,12 ИП Никифоров А.Г.) |
| 98 | Проведение маркетинговых исследований в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение туристической отрасли; содействие реализации проектов в сфере туризма | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В целях формирования базы данных о количестве туристов и экскурсантов, посетивших Кондинский район, а также о планируемых мероприятиях в сфере туризма на территории Кондинского района, проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в туристической сфере. |
| 99 | Создание базы данных и реестра инвестиционных проектов в сфере туризма | 2017 год | Методическое и организационное обеспечение туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Составлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства оказывающие услуги в сфере туризма, который включает 8 туристических баз района и 3 гостиницы. |
| 100 | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | В течение 2018 года организовано: -Участие представителей Кондинского района в работе XVII Туристской ярмарки "ЮграТур 2018", где была представлена презентация Кондинского района «Развитие туристического потенциала муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», которая была отмечена лучшей практикой автономного округа. Данное направление является перспективным для развития сферы туризма района и будет развиваться в рамках основного мероприятия Фестиваля туризма "Край чистых рос". -Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев 2018» -Участие в Районном фестивале национальных культур «Единство» -Участие в фестивале туризма и бардовской песни. |
| 101 | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | Установлены рекламные щиты на федеральной трассе в границах выезда и въезда пгт. Междуреченский с рекламой гостиницы «Березка» ИП С.В. Чернова. |
| 102 | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети Интернет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В сети Интернет http://efim86rus.wixsite.com/kondatur представлен Туристско-информационный центр Кондинского района с вкладками: «Активный туризм», а также вкладка «История района». Гости и жители района могут воспользоваться актуальной информацией о туристских организациях, музеях, базах отдыха, археологических памятниках. |
| 103 | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение 2018 года размещается вся информация обо всех мероприятиях в сфере туризма на официальном сайте администрации Кондинского района в разделе «Новости» и разделе «Туризм» http://www.admkonda.ru/turizm.html. Ведется работа с Окружными телекомпании «Югра» и «Югория», районная ТВК «Конда», телекомпания г.Урая ТВ «Спектр», еженедельная газета «64 Меридиан» г.Урай, общественно – политическая газета «Луима Сэрипос» г. Ханты-Мансийск, газетное издание «Кондинский вестник» пгт. Междуреченский. |
| 104 | Организация и проведение районного смотра-конкурса новых туристических продуктов | начиная с 2017 года в ежегодном режиме | Расширение рынка туристических услуг; стимулирование участников туристического рынка | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района | На территории муниципального образования Кондинский район ежегодно проходит Фестиваль туризма и бардовской песни «Край чистых рос» (далее Фестиваль). Участниками Фестиваля являются десять городских и сельских поселений Кондинского района, принимают участие представители г.Урай, г.Ханты-Мансийска, г.Екатеринбурга, Советского района. Общий охват населения данным мероприятием составляет 1500 человек. В рамках Фестиваля проведен районный конкурс кулинарного искусства «Кондинская кухня», в которым приняло участие 6 субъектов предпринимательства с различных территорий Кондинского района. |
| 105 | Создание интерактивной карты туристических маршрутов и виртуальных объектов показа | 2017 год | Совершенствование планирования туристических маршрутов; повышение качества туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района | С целью привлечения туристического потока в Кондинский район с 2017 года комитетом несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства были разработаны маршруты как кратковременного пребывания (в течение светового дня), так и длительного пребывания (выходной 2 дня). |
| 17. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 106 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом для населения района; увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 32 до 40% к 2020 году; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 17 до 20% к 2020 году | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 11372 чел., что на 584 чел. больше в сравнении с 2017 годом, что составляет 36,5% от численности населения Кондинского района (процент достижения – 91%). Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 376 человек (+1 в сравнении с 2017 годом), что составляет 24 % от общей численности данной категории населения (процент достижения – 120%). |
| 107 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Спортивные учреждения Кондинского района | За 2018 год проведено 323 школьных, поселковых и районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 16283 человека (+413 человек по сравнению с 2017 годом). |
| 108 | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта и лыжной базы в пгт. Междуреченский | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе | В районе имеется первоочередная потребность строительства спортивного объекта, это - «Универсальный спортивный комплекс в г.п. Междуреченский». В настоящее время подготовлен паспорт инвестиционного проекта «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский». С июня 2018 года на территории Кондинского района в г.п. Междуреченский реализуется инвестиционный проект «Проектно-изыскательские работы, строительство и оснащение лыжной базы на территории Кондинского района». Объект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 342-п, муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 29.10.2018 № 2117. Застройщиком данного объекта является ООО «Мастер». Выкуп готового объекта планируется осуществить за счет привлеченных средств внебюджетных источников финансирования ПАО РОСНЕФТЬ в сумме 80 млн.рублей. Общая степень готовности объекта 70%. Готовность наружных сетей (канализация, водоснабжение, электросети) – 100%. Благоустройство территории выполнено на 85%. Состояние здания: кладка стен – 100%, кровля – 90%. В настоящее время ведутся внутренние электромонтажные и сантехнические работы, в здание заведено отопление. В декабре 2018 года завершилось строительство крытого хоккейного корта. Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском поселении Междуреченский на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 28.12.2017 года № 2241 |
| 109 | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района | За 2018 год спортсмены Кондинского района приняли участие: -в 80 спортивных соревнованиях регионального и зонального значения, количество спортсменов - 660; -44 соревнования всероссийского значения, 84 участника; -11 Международных соревнований, 33 участника. Спортсменами Кондинского района за 2018 год было завоевано 65 бронзовых, 77 серебряных и 95 золотых медалей в соревнованиях регионального, межрегионального, Всероссийского и международного значения. Общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 376 человек. В течение 2018 года в Кондинском районе подготовлено спортсменов массовых разрядов 270 (+63), из них: - I спортивный разряд –14 чел. (+7); - Кандидат в мастера спорта – 8 чел. (+5). |
| 110 | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2017-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО) | Увеличение доли граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО с 0 до 40% | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Общая численность населения района, принявшая участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО составила 910 человек, из них граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия – 382 (+54) человек, что составляет 42% в 2018 году (процент достижения – 105%). |
| 111 | Развитие и популяризация многоэтапной системы всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций» и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района | В 2018 году учреждениями спорта было проведено поселковых и районных мероприятий 323, участие в которых приняло 16 283 человека, что говорит об увеличении численности участников спортивно-массовых мероприятий на 17 % (процент достижения – 68%). |
| 112 | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района | В 2018 году Комитет ФКС и спортивные школы тесно взаимодействовали со СМИ, практически еженедельно в районной газете «Кондинский вестник» освещались спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории района и их итоги, и результаты участия спортсменов Кондинского района в соревнованиях различного уровня. Регулярно размещается информация в новостной ленте на официальном сайте органа местного самоуправления Кондинский район. В 2018 году продолжает работать, созданная Комитетом физической культуры и спорта группа в социальной сети «В Контакте» по адресу https://vk.com/komitetfks, на которой размещается самая актуальная информация по различным направлениям: летний отдых, проведение спортивно-массовых мероприятий и пр. Учреждениями культуры выпущены листовки, буклеты по пропаганде ЗОЖ. |
| 18. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |  |
| 113 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития КМНС; Повышение качества жизни и сохранение традиций КМНС; Развитие материально- технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС; Увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Исполнение за 12 месяцев 2018 года составило 4 802,03 тыс. руб. В рамках мероприятий были предоставлены субсидии: - 3 получателям на обустройство территории традиционного природопользования; -27 получателям на материально-технические средства. Приобретены 13 снегохода, 13 лодочных мотора, 2 э/станции, 1 охотнаряжение, боеприпасы). -1 молодому специалисту, трудоустроенному в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, оказана государственная поддержка в размере 100 тыс. рублей. - предоставлена субсидия 1 получателю на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием. |
| 114 | Предоставление субсидий на лимитируемую продукцию охоты | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка традиционных видов хозяйствования КМНС; Обеспечение занятости населения из числа представителей КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В 2018 году заготовлено продукции традиционного промысла 1,88 тонны мяса лося (2017 г. – 2,98 тонны), 40 шкур пушнины (2017г.- 228 шкур). За заготовленную продукцию традиционного промысла предоставлены субсидии ОКМНС «Красный Яр» в размере 177,00 тыс. руб. |
| 115 | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС оказана 306 семьям в которых 528 детей, на сумму 2952 тыс. руб. |
| 116 | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | В 2018 году в рамках чествования династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС были вручены подарки на сумму 88200 руб. 98 чел. Присвоение Премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова Хомякову А.Н Распоряжение правительства ХМАО-Югры № 285-рп от 8 июня 2018 г. «О присуждении премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова в 2018 г.» |
| 117 | Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация и развитие национальных видов спорта и культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | За 2018 год на территории Кондинского района проведено 3 мероприятия районного значения, участие в которых приняло 218 человек, в том числе: -соревнования по национальной борьбе в рамках празднования на территории Кондинского района «Дня физкультурника», -соревнования по национальным видам спорта, в рамках Дня туризма Кондинского района «Край чистых рос», -первенство Кондинского района по северному многоборью (прыжки через нарты, бег по пересеченной местности, метание и пр.). |
| 118 | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: - строительство, модернизация пунктов по приёму дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки. | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники инвестиционных проектов КИП | Приемом дикоросов на территории муниципального образования Кондинский район занимается ООО «Регион-К», на период заготовительной кампании создаются временные рабочие места, население осуществляет заготовку дикоросов и реализует предприятию. Также заготовкой занимается ОКМНС «Кама» и ОКМНС «Красный Яр». В с.Ямки в 2015 году построен заготовительный пункт, но по настоящее время не функционирует. |
| 19. Безопасность населения |  |  |  |  |  |
| 119 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников, в общем количестве таких правонарушений, с 14% до 14,4%; Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, с 0% до 0,4%; Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, с 61,6% до 80%; Увеличение доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан, с 80,6% до 85%; Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Кондинском районе, с 73,5% до 81%; Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, с 22% до 21,6%; Снижение доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, с 12,3% до 11,5%; Снижение общей распространенности наркомании с 99,74 до 95,78 (на 100 тыс. населения, чел.) | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы | Всего с участием членов ДНД проведено 348 рейдовых мероприятий, количество преступлений в общественных местах снизилось на 12,1 %, Всего выявлено нарушений 14645, в том числе системой фотовидеофиксации 1425, что составило 10%. Целевой показатель «Уровень толерантного отношения к представителям иной национальности» составил 71,4% . Целевой показатель «Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» составил 93,9%; Целевой показатель «Доля граждан положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений» составил 95,4%; Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений составила 21,4%. За 2018 год не допущено роста преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами (-32,9% 2018 г. -47, 2017-70). В общей доле лиц, совершивших преступления, доля ранее судимых граждан составила 12,9 % По линии здравоохранения наркоситуация на территории муниципального образования Кондинский район выглядит следующим образом: в 2018 году 8 человек (АППГ – 13 человек) состояли на диспансерном учете с диагнозом «наркомания». Снято с наркологического учета 6 человек (АППГ – 12). Таким образом, в 2018 году показатель составил 38% (учитывая плановое снижение показателя на 1%), достижение показателя муниципальной программы составило 100%. |
| 120 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспеченность населённых пунктов района источниками противопожарного водоснабжения до 100%; Обеспеченность населения муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях до 100%; В полной мере обучение населения Кондинского района по противопожарной пропаганде и гражданской обороне до 100%. | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы | В районе проведена работа по строительству пожарных водоемов (резервуаров) в 8 населённых пунктах. Кондинский район обеспечен запасами воды для целей наружного пожаротушения в полном объеме согласно требований федерального законодательства и надзорных органов. За 2018 год во всех поселениях района была проведена проверка технического состояния средств муниципальной (местной) системы оповещения (соответствие их размещения проекту, опробование их в работе, знание должностными лицами мест их размещения и умение ими пользоваться и другие вопросы), сирена в п. Междуреченский КДЦ «Рондо» включается в автоматическом режиме, П-166М для оповещения руководящего состава установлена в МКУ «ЕДДС Кондинского района» п. Междуреченский ул. Сибирская, 113. Для обучения населения навыкам в области гражданской обороны и жизнеобеспечения, в декабре 2018 года создан учебно-консультационный пункт по адресу: пгт.Междуреченский, ул. Сибирская,113 – обучено 72 чел. |
| 121 | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | По данным ОМВД России по Кондинскому району отмечается устойчивая тенденция снижения количества регистрируемых преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким категориям. Снизилось число преступлений в общественных местах. Сократилось количество преступлений со стороны несовершеннолетних, количество преступлений в общественных местах снизилось на 12,1 %, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения снизилось на 6 %. |
| 122 | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Организация и проведение не менее 10 мероприятий ежегодно | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | На аппаратных учебах администрации района, в трудовом коллективе РДКИ КОНДА, администрации района, общеобразовательных организациях проведены лекции и беседы на тему профилактики правонарушений (кражи личного имущества, экстремизм, терроризм, мошенничество). Проведено общих профилактических мероприятий всего – 83 ед., в том числе: с молодежью (студенты, учащиеся)-76 ед., мигрантами -7 ед.. Проведено адресных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел по делам несовершеннолетних всего – 40 ед. |
| 123 | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений, осуществляемых в связи с употреблением наркотических веществ; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В газете «Кондинский вестник» размещено 23 материала по профилактике наркомании и алкоголизма, на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район создана Интернет страница Антинаркотической комиссии Кондинского района, на которой размещена полезная информация для населения (памятки, перечень реабилитационных центров ХМАО-Югры и др.), также размещается информация о работе Антинаркотической комиссии Кондинского района и проводимых мероприятиях. На диспансерном учете в БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» состоит на учете 8 человек с диагнозом «наркомания», АППГ -13. В сравнении с данным показателем за 2018 год наблюдается снижение численности зарегистрированных наркозависимых на учетах на 38,46 %. |
| 124 | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; организация тематических публикаций на ежемесячной основе | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В средствах массовой информации, а также на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район на постоянной основе размещается информация о работе АТК Кондинского района, в том числе по обеспечению антитеррористической защиты населения. В 2018 году в СМИ осуществлено продвижение материалов антитеррористической направленности: 45, в том числе: на телевидении - 9, в печати – 8, на радиостанциях – 6, в сети Интернет -22, в новостях 9. Информационные площадки, задействованные при реализации размещения материалов антитеррористической направленности, в том числе в сети Интернет, осуществляемые сотрудниками Аппарата Антитеррористической комиссии Кондинского района совместно с ОМВД России по Кондинскому району, имеют положительную динамику в реализации информирования населения в области противодействия идеологии терроризма. |
| 125 | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение не менее 2-х учебных тренировок ежегодно | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) | За отчетный период в районе проведено 10 объектовых тренировок. В ходе тренировок и учений обучено 4700 человек, задействованы такие службы как: медицинская спасательная служба ГО, администрации муниципальных образований, спасательная служба охраны общественного порядка ГО, Урайское УМН, районный военкомат и другие силы и средства районного звена РСЧС. В течение 2018 года проводились занятия по вопросам оповещения, сбора, отработки, как теоретических, так и практических задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 126 | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения. | 2017-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2018 году, проведены следующие мероприятия: - принято участие в 21 родительском собрании проводимых в образовательных учреждениях района, с проведением консультации на тему: «О недопущении совершения несовершеннолетними суицидальных попыток в результате общения в интернет ресурсах», «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?», «Понятие и формы жестокого обращения с детьми», «Наказание, поощрение или диалог». В рамках родительских собраний проведено информирование родителей «Об ответственности родителей за исполнение закона ХМАО - Югры от 10.07.2009 г. № 109-03» с указанием номеров телефона, по которому родители могут сообщить о фактах отсутствия детей дома в вечернее, ночное время; - с 01 по 24 апреля районная акция «Молодежь против наркотиков», в мероприятия которой вовлечены все возрастные категории школьников; - цикл мероприятий с несовершеннолетними «Безопасный интернет. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетнего» в 15 ОУ, акция «День без табака» (30 мая), «Стоп ВИЧ\Спид» (май); - ежедневно, в ходе профилактической работы посещаются семьи, находящиеся в социально опасном положении с целью обследования жилищно-бытовых условий и собеседования с родителями по вопросам сохранности здоровья детей и их занятости во внеурочное время; - распространены информационные материалы: «Права и обязанности родителей», «Жестокое обращение в семье», «Почему мы их теряем», «Помните: мы в ответе за жизнь и здоровье детей»; - 20.11.2018 инспектора ПДН приняли участие в консультационном пункте, проводимой в центральной районной библиотеке, для родителей, на котором родителям оказывалась бесплатная юридическая помощь; |
| 127 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование граждан о законных способах защиты имущества, проведении мероприятий по укрепленности домовладений от преступных посягательств | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа преступлений и правонарушений против собственности граждан. | ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2018 г. силами сотрудников ОМВД России по Кондинскому району были проведены профилактические акции и мероприятия, направленные на информирование граждан о законных способах защиты имущества. В период с 20 по 31 января 2018 г. участковые уполномоченные полиции провели отчеты о проделанной работе перед населением. В ходе встреч с населением УУП акцентировали внимание жителей на то, что зачастую потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Поэтому в целях недопущения противоправных деяний в отношении жителей УУП рекомендовали гражданам устанавливать на дверях прочные замки и запоры, укрепить двери и дверные косяки, оборудовать входную дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользоваться ими перед открытием двери, установить на окнах первых и последних верхних этажей металлические решетки, установить в квартире средства охранной сигнализации. 30.03.2018 г. полицейские и представители общественно-политической молодежной организацией «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» провели профилактическую акцию «Югра против мошенников». В ходе акции организаторы проводили беседы и распространяли памятки «Как не стать жертвой мошенников, приобретая товары в Интернете» и проводили беседы с работниками торговых точек. 14 и 15 мая 2018 г. полицейские организовали мероприятия по профилактике сезонных видов преступлений и провели акцию «Береги велосипед!» Мероприятия проведены в целях недопущения хищений велосипедов, скутеров и колясок. С этой целью УУП и инспектора ПДН вышли на улицы района, чтобы в очередной раз напомнить детям и взрослым о необходимости бережного отношения к своим личным вещам. Юным велосипедистам напомнили о способах защиты своих двухколесных друзей, молодых мам призвали к бдительности и попросили не оставлять детские коляски без присмотра, порекомендовали их заносить в квартиры либо другие запираемые помещения. Кроме того, на информационных стендах многоквартирных домов были размещены информационные листовки. Во всех мероприятиях участвовали районные СМИ: ТК «Конда» и газета «Кондинский вестник». Всего в СМИ по профилактике краж и о проведении акций размещено 21 материал, из них ТВ- 3, социальные сети- 8, ИА- 4, сайт УМВД-1, 5- газета «Кондинский вестник»). |
| 128 | Проведение мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы (на постоянной основе) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах района | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | Для организации обеспечения общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, раскрытия совершаемых преступлений и влияния на криминогенную обстановку на территории городского поселения Междуреченский установлено 9 комплексов видеонаблюдения. Информация с камер видеонаблюдения выведена в дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району, а также дублируется в ЕДДС Кондинского района. С их помощью в 2018 году выявлено 49 правонарушений, раскрыто 2 (уголовное дело по ст.264.1 УК РФ, по ст. 228 ч.2 УК РФ). |
| 129 | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий (барьеры безопасности - 150 шт., рамки металлодетекторов – 6 шт., видеокамеры со штативом) | 2017-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2018 году приобретено 48 переносных барьеров безопасности необходимых при проведении массовых мероприятий. |
| 130 | Проведение обследований земель Кондинского района на предмет выявления произрастания дикорастущей и наркосодержащей растительности и незаконного ее возделывания | 2017-2030 годы | Профилактика наркомании | ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В течение 2018 года в летний и осенние периоды проводилось обследование земель поселений на территории Кондинского района, на предмет культивирования и произрастания наркосодержащих растений. При проведении ОРМ, в ходе обследования участка местности в г.п. Междуреченский Кондинского района выявлен факт культивирования вещества растительного происхождения, внешне похоже на части наркотического растения МАК в количестве 886 кустов. Данные растения были изъяты и направлены на исследование. Представленные на исследование растения содержат в своем составе наркотически активный алкалоид опия - морфин, и являются наркотикосодержащими растениями - мак рода Papaver. |
| 20. Система муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 131 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Приведение состава имущественного комплекса Кондинского района в соответствие с выполняемыми полномочиями на 100% | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | Целевое значение показателя за 2017г. составляет 99,8%. Передано в собственность городских и сельских поселений 94 объекта на сумму 189179,11 тыс.руб. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля рассмотрено 65 обращений граждан и юридических лиц, проведена 1 плановая проверка юридических лиц. За 12 месяцев 2017 года организована работа по участию в 48 судебных заседаниях, связанных с вопросами владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом и жильем. |
| 132 | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Исполнение расходных обязательств местного бюджета за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района; повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района с 84 до 88 | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | 1.Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке. Целевой показатель составил 100,4%. 2.Значение целевого показателя за 2018 год не рассчитано, в связи с тем, что согласно подпункта 3.1 пункта 3 постановления администрации Кондинского района № 2906 от 31.11.2013г., срок предоставления сводного отчета о результатах финансового менеджмента за отчетный период до 5 апреля текущего года. |
| 133 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в РФ; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; Руководители структурных подразделений администрации Кондинского района | 1.Управлением кадровой политики администрации Кондинского района, при поступлении гражданина на муниципальную службу проверяется: 1) подлинность документов об образовании (направление запросов о подтверждении факта обучения и получения диплома в образовательное учреждение); 2) наличие справки о наличии (отсутствии) судимости); 3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по заключению медицинских учреждений, представляемых при поступлении на службу); 4) вероятность непосредственной подчиненности или подконтрольности муниципального служащего должностному лицу администрации, состоящему в родственных связях с проверяемым. 5) в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в соответствующий перечень, проверяется достоверность и полнота представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 6) соблюдение запрета, на осуществление предпринимательской деятельности, а также участие в управлении хозяйствующим субъектом (направление запроса для проверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 2.В 2018 году проведено 9 проверок достоверности и полноты представленных сведений. Количество нарушений, выявленных в результате проверки достоверности – 9. Привлечены к ответственности за нарушение законодательства 6 муниципальных служащих. Сведения о доходах муниципальных служащих, представленные за 2017 год, своевременно размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района. |
| 134 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | Управлением кадровой политики администрации Кондинского района, систематически проводятся занятия с муниципальными служащими по разъяснению законодательства в сфере противодействия коррупции, освещению судебной практики в сфере противодействия коррупции, разрабатываются памятки по профилактике коррупционных правонарушений на муниципальной службе. |
| 135 | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Проведено 102 проверки имущества, переданного по договорам (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, ответственного хранения), договорам найма жилых помещений по выявленным нарушениям направлены предложения об устранении. За 12 месяцев 2018 года направлены должникам 154 претензии на сумму: 4614,2тыс.руб. В арбитражный суд направлено 51 исковое заявление по взысканию арендной платы на сумму 1998,62 тыс.руб. Неиспользуемое имущество вносится в прогнозный план приватизации муниципального имущества Кондинского района. За 12 месяцев 2018г. реализовано 9 транспортных средств, 1 объект недвижимого имущества, оборудование дикоросов. Доход от реализации составил 3769,59тыс. руб. |
| 136 | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Отдел закупок администрации Кондинского района; Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | 1.Проводится проверка заявок заказчиков Кондинского района на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг с целью предотвращения нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятых в исполнении его нормативно-правовых актов. 2. Заказчикам Кондинского района направляются разъяснительные письма по мере выхода новых или внесения изменения в существующее законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нормативно-правовых актов принятых на различных уровнях. 3. Единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кондинского района по итогам конкурентных процедур в соответствии с п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направляются письма Заказчикам Кондинского района, с целью проведения мониторинга конфликта интересов. По состоянию на 31 декабря 2018 года в ответных письмах от Заказчиков Кондинского района наличие конфликта интересов не выявлено. |
| 137 | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) | Проведено 5 плановых контрольных мероприятий (проверок). Объем проверенных средств бюджета муниципального образования 25 945,57 тыс. руб. Выявлены нарушения на общую сумму – 133,7 тыс. руб. Проведено внеплановых проверок по поручению главы администрации Кондинского района - 5. Объем проверенных средств – 31 135,62 тыс. руб. Выявлены нарушения на общую сумму –244,46 тыс. руб. Подготовлено 4 представления в адрес объектов контроля. Кроме того специалисты отдела контроля приняли участие в двух совместных проверках в составе рабочей группы Контрольно-счетной палаты. |
| 138 | Выполнение арендаторами лесохозяйственных, санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий, указанных в проектах освоения лесов | 2017-2030 годы (в соответствии с договорами аренды) | Формирование высокопродуктивных насаждений, соответствующих лесорастительным условиям; предотвращение неблагоприятной смены лесных пород; снижение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Выполнение арендаторами лесохозяйственных и противопожарных мероприятий: 1.Строительство лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 12,358 км; 2.Устройство противопожарных минерализованных полос - 13,85 км; 3.Уход за местами отдыха - 2 шт.; 4.Содействие естественному лесовосстановлению - 121,5 га; 5.Прочистка (разрубка) квартальных просек - 4,82 км; 6.Установка (замена) межевых знаков - 2 шт.; 7.Устройство (уход) аншлагов и баннеров на противопожарную тематику - 2 шт. |
| 139 | Подготовка материалов и документов по использованию лесного фонда для организации и проведения лесных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Интенсификация использования лесов Кондинского района; увеличение площади лесных земель, переданных в аренду; повышение уровня использования расчетной лесосеки | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | 1. Подготовлено 56 пакетов документов к проектам договоров аренды участков лесного фонда, в том числе: 1.1. Для нефтяного комплекса и геологоразведки - 54 комплекта; 1.2. Для заготовки древесины - 1 комплект; 1.3. Ведения рекреационной деятельности - 1 комплект. 2. Подготовлено 41 пакет документов для продажи права на аукционе с целью заготовки древесины – подготовлен 41 договор купли-продажи на общий объём заготавливаемой древесины - 95 195 м3, в том числе в исключительных случаях: 2.1. Для государственных и муниципальных нужд - подготовлено 24 договора купли-продажи на общий объём заготавливаемой древесины - 49 030 м3; 2.2.Для субъектов малого и среднего предпринимательства - подготовлено 17 договоров купли-продажи на общий объём заготавливаемой древесины - 46 165 м3. |
| 140 | Подбор лесных участков, отвод лесосек для заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Своевременное обеспечение населения Кондинского района древесиной для строительства, ремонта и отопления | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Подготовлен 727 пакет документов к договорам купли-продажи для собственных нужд, заключаемых с целью заготовки древесины для собственных нужд граждан – подготовлен 727 договор купли-продажи на общий объём заготавливаемой древесины - 23 726 м3, в том числе с целью: - строительства и ремонта – 6 291 м3; - отопление – 17 435 м3. |
| 141 | Организация тушения лесных пожаров на территории лесничеств | 2017-2030 годы (на постоянной основе в пожароопасный сезон) | Сохранение лесных ресурсов территориальной системы лесов; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Организация тушения лесных пожаров, организация и проведения противопожарной пропаганды на территории Кондинского лесничества возложены на БУ ХМАО-Югры «Базу авиационной и наземной охраны лесов» в том числе её филиалы: Ханты-Мансийский, Урайский и Луговской. Укомплектовано 3 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) в Урайском, Верхне- Кондинском и Учинском участковых лесничествах. Составлены графики осмотров ПСПИ по договорам аренды лесных участков на предмет наличия и нормативной комплектации средствами пожаротушения. Проведены проверки пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, составлено 62 акта, замечаний не выявлено. В апреле 2018 года совместно с Урайским филиалом БУ «База авиационной и наземной охраны лесов» и представителями предприятий и организаций города проведено совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года. С целью проверки готовности к пожароопасному сезону 2018 г. на территории земель лесного фонда Урайского лесничества были организованы и проведены совместные учения и тренировки по проверке готовности сил и средств к тушению лесных пожаров, в которых приняли участия сотрудники лесничества и лесхоза, Урайского филиала БУ ХМАО-Югры» База авиационной и наземной охраны лесов», АО ГК «Северавтодор», Филиал «УУМН» ОА «Транснефть», глава Администрации с.п. Мулымья – Белослудцев У.В., подразделения МЧС в составе «Центроспас- Югория» и местного пожарно-спасательного гарнизона ПЧ№71. |
| 142 | Организация противопожарной пропаганды и проведение противопожарных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Уменьшение количества лесных пожаров; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз»; КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | В рамках противопожарной пропаганды роздано местному населению более 1000 листовок; проведены уроки по правилам пожарной безопасности в лесах в школах, беседы в детских садах; проведены просветительские акции. Утвержден План работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 2018 год, по которому в рамках охраны лесов от пожаров выполнено: -прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос - 97 км; -прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 144,7 км; -эксплуатация противопожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения - 2,0 км; -проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов - 70,0 га; -изготовление, установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 3,0 шт. -уход за зонами отдыха граждан, пребывающих в лесах: 9 шт. -разрубка и расчистка квартальных просек- 10 км. --установка и ремонт межевых знаков- 10 шт. Проведены работы по подновлению аншлагов с противопожарной тематикой в количестве 13 шт. Проведена разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе распространение листовок и памяток с противопожарной тематикой - 435 шт. Проведены беседы и лекции в школах посёлков Кондинского района и г. У рая на тему «Правила пожарной безопасности в лесах» -9 шт |
| 143 | Разработка сводного плана тушения лесных пожаров | 2017-2030 годы (ежегодно на постоянной основе) | Повышение оперативности тушения лесных пожаров; оптимизация затрат на реализацию противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Разработан, согласован и утвержден План тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2018 года на территории Урайского лесничества. |
| 144 | Согласование проектов рекультивации загрязненных земель лесного фонда и проектов освоения лесов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по мере необходимости) | Обеспечение соблюдения законодательства в области лесных отношений; улучшение экологической ситуации на лесных участках загрязненных нефтью | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Согласовано 112 проектов рекультивации загрязненных земель лесного фонда и проектов освоения лесов. Согласовано 137 проектов рекультивации и 137 проектов освоения лесов. |
| 145 | Участие во Всероссийских природоохранных акциях «Сохраним лес от пожаров», «Живи лес», межрайонных слетах школьных лесничеств Югры, окружных конкурсах «Лучшее школьное лесничество Югры», «Весенние и осенние дни Древонасаждений», «Чистый лес», «Подрост», окружных конкурсах детских творческих работ «Благословляю Вас, леса», «Лес глазами детей» | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Развитие социальных и культурных аспектов лесных отношений через организацию лесного просвещения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Сотрудники Кондинского территориального отдела – лесничества принимали активное участие в организации и проведении в экологических акциях «Живи, лес!», «Весенние и осенние дни древонасаждений», «Чистый лес», районном слете экологических объединений и школьных лесничеств Кондинского района. Всего в рамках акций было посажено 4,3 тыс. шт. саженцев (ель, сосна, берёза, акация, яблоня, липа) на площади 50,17 га. Проведена уборка мусора на территории лесного фонда 9,3 га. Приняло участие в данных акциях свыше 600 человек. В рамках окружной декады экологическое кино «Зеленое кино» - учреждениями культуры клубного типа продемонстрированы тематические фильмы с общим посещением 430 чел. Приняли участие в 18 природоохранных акциях. |
| 146 | Участие в Дне открытых дверей в Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в структурных подразделениях) | 2017-2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Повышение экологической культуры; профориентация школьников; привлечение молодежи к деятельности в отрасли «лесное хозяйство» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию) | В рамках Года экологии в 2018 году в образовательных учреждениях района проведены различные акции, трудовые десанты, форумы, в которых приняли участие школьники, дошкольники и педагоги. |
| 147 | Подбор участков для создания кедровых садов около пгт.Междуреченский, пгт. Мортка и г. Урай | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Обеспечение воспроизводства лесных ресурсов, отвечающего современным экологическим и социально-экономическим требованиям; повышение рекреационной привлекательности территорий; сохранение и развитие кедровых лесов Югры | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | Очищен участок на свалке возле пгт. Междуреченский и высажены саженцы кедра на площади 0,4 га. |
| 148 | Создание на базе производственных мощностей ООО «Завод МДФ» высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства в пгт. Мортка | 2018-2019 годы (по отдельной дорожной карте) | В соответствии с инвестиционным проектом | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Принято распоряжение правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 29 июня 2018 года № 361-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению занятости высвобождаемых работников акционерного общества «Завод МДФ», подготовке инвестиционного проекта по использованию существующих производственных мощностей и лесосырьевого ресурса для создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства в пгт. Мортка» |
| 24. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |
| 149 | Участие муниципального образование Кондинский район в портфеле проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» | 2017 год | Улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Кондинский район принимает участие в портфеле проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» № ПП009-05 от «15» февраля 2017 г. Мероприятия, предусмотренные портфелем проектов на 2018 год, выполнены в полном объеме в установленные сроки. |
| 150 | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Инвестиционный паспорт актуализирован постановлением администрации Кондинского района от 31 мая 2018 года № 998. |
| 151 | Ежегодная актуализация Интернет-сайта Администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально- экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | На сайте admkonda.ru в разделе «Главная / Инвестиционная деятельность» публикуется информация, направляемая комитетом экономического развития. Установлен счетчик посещений раздела (283 посетителей в 2018 году), установлен счетчик скачиваний файла «Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район» (379 загрузок). |
| 152 | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Исполнители инвестиционных проектов КИПа | Актуализированный комплексный инвестиционный план развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 года утвержден постановлением администрации Кондинского района №280 от 06.03.2017г. |
| 153 | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В 2018 году за счет средств бюджета автономного округа, прошли обучение 3 муниципальных служащих по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. |
| 154 | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Постановлением администрации Кондинского района от 14.07.2017г. №1017 (с изменениями) утвержден сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы на территории Кондинского района. В перечень земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, включено 8 земельных участков. В 2018 году было прекращено право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, расположенный в пгт. Междуреченский. Данный участок также будет включен в перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов. |