ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ЗА 2019 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| 1 | # Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Уровень регистрируемой безработицы не более 1,4%; Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального образования Кондинский район для получения государственных (муниципальных) услуг не более 15 минут; Среднее число обращений представителей бизнес-сообществ в орган местного самоуправления муниципального образования Кондинский район для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, не менее двух ежегодно; Уровень удовлетворенности населения Кондинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, ежегодно не менее 90%; Доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, не менее 99,5% | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы целевые показатели достигнуты со следующими значениями: Уровень регистрируемой безработицы составил 2,15% при плане на 2019 год 2,2% (102,3%); Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального образования Кондинский район для получения государственных (муниципальных) услуг составило 15 минут (100%); Среднее число обращений представителей бизнес-сообществ в орган местного самоуправления муниципального образования Кондинский район для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности составило 2 (100%); Уровень удовлетворенности населения Кондинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 98% при плановом на 2019 год 90% (100%); Доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ составила 100% при плановой 99,1 (101%). |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий с 745,0 до 800 тонны; Увеличения производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 681,7 до 750 тонны; Увеличение надоя молока в хозяйствах всех категорий с 1127,7 до 1300 тонны; Увеличение добычи (вылова) рыбы с 965,7 до 1200 тонны в год. Увеличение объемов заготовки дикоросов с 143,3 до 170 тонны в год | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: 1. Валовый сбор овощей открытого грунта – 463,1 тонн. 2. Производство мяса – 528,1 тонн. 3. Валовой надой молока – 1652 тонн. 4. Вылов рыбы – 1017,7 тонн. 5. Заготовка дикоросов – 125,42 тонн. |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: Увеличение доли населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 71,1% до 99,0%; Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района с 36,1% до 40,0%; Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 0% до 30,0% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | В 2019 году заменено инженерных сетей % от общей доли инженерных сетей: 1. Сети теплоснабжения 0,9%. 2. Сети водоснабжения 6,0% 3. Сети водоотведения 0% Построены и введены в эксплуатацию водоочистные сооружения: 1. ВОС-200 м2 в сутки в с. Леуши. 2. ВОС-300 м2 в сутки в селе Болчары. Заменено 5 водогрейных котлов (1-котел в п. Кондинское котельная №1, 1-котел в д. Шугур, 1-котел в п. Луговой, котельная КМТ, 2-котла в п. Мортка, котельная №3, отремонтировано 2 – котла в п. Междуреченский, котельная БКУ) |
| 4 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; управление капитального строительства Кондинского района; администрации городских и сельских поселений | В рамках реализации данного мероприятия администрацией Кондинского района ведется строительство объекта «Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт.Междуреченский», произведен ремонт дорожного покрытия по ул. Комбинатская. В 2019 году проведены работы по формированию 17 земельных участков в пгт. Междуреченский (микрорайон Нефтяник) с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка. Все участки в 2019 году переданы в аренду по результатам торгов. Кроме того, сформировано 11 земельных участков, расположенных на территории пгт. Междуреченский (микрорайон Нефтяник) с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, подлежащих однократному предоставлению в собственность бесплатно отдельным категориям граждан. |
| 5 | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Коммунальные объекты оснащены резервными источниками электроснабжения в полном объеме. |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам с 260,0 тысяч человек в 2019 году, до 260,7 тыс. человек в 2030 году | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: Перевезено 285,4 тыс. пассажиров, из них: автомобильным транспортом – 249,8 тыс. пассажиров, воздушным транспортом – 5,8 тыс. пассажиров, водным транспортом – 29,8 тысяч пассажиров. |
| 7 | Строительство автомобильных дорог, включая: - автомобильную дорогу г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - п. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км; - автомобильную дорогу г. Урай - п. Половинка (завершение объекта), протяженностью 16,95 км; - подъезд к с. Леуши от автомобильной дороги пгт. Междуреченский - г. Урай; - подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; - подъездную автомобильную дорогу к д. Сотник; - автодороги с. Ямки - д. Юмас; - устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие транспортной сети района; повышение качества и увеличение протяженности автомобильных дорог; повышение доступности и качества автомобильного сообщения для населения района, в том числе: Увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения; Увеличение протяженности сети автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; предприятия и организации отрасли дорожного строительства - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) | В 2019 году реализованы следующие мероприятия: Продолжено строительство автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км. Мероприятие осуществлялось в рамках государственной программы автономного округа «Современная транспортная система». Завершение строительства автомобильной дороги и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Продолжено строительство подъездной автомобильной дороги к с. Ямки, завершение и ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2020 год. Выполнен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием по ул. Ленина, Толстого, Сибирская, Нефтепроводная, Быковского в пгт.Междуреченский, по ул.Центральная в п. Мулымья, по ул. Ленина в п. Луговой. |
| 8 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Кондинского района с 10 до 80%. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде по типовым регламентам с 10 до 80%. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами местного самоуправления Кондинского района, муниципальными учреждениями Кондинского района иностранного программного обеспечения с 50 до 10%. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов с 33 до 56%). Уменьшение среднего срока простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак с 65 до 1 часа | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | 1. Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Кондинского района - 98,96%. 2. Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде по типовым регламентам - 1,46% 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кондинского района иностранного программного обеспечения – 23,44%. 4. Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов - 81,4%. 5. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак – 0 часов. |
| 9 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополостного доступа в сеть Интернет | 2017-2030 годы (по отдельному графику для каждого поселения) | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее, чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, должна составить к 2020 году не менее 90% | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | 23 населенных пункта из 27, обеспечены услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет (не менее чем до 128кбит/с), предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, что составляет 85%. |
| 4. Энергосбережение |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% до 45% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | Приобретение сетей теплоснабжения котельной "Южная" пгт. Междуреченский, протяженностью 282 метра, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Осенняя; Приобретение котельной в пгт. Мортка, состоящей из двухэтажного нежилого здания, общей площадью 271 кв.м., расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, пер. Пушкина 1Б. |
| 5. Экология |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли объектов временного размещения отходов от общего количества, требуемых к обустройству объектов, с 0% до 100%; Увеличение доли утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, с 68% до 100% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района»; участники муниципальной программы | Выполнены работы по обустройству мест (площадок) накопления ТКО в п. Луговой. Заключены МК №2019-122 по 2019-151от 09.09.2019 года с ИП Самойловский С.А. на сумму 4 047,4 тыс. руб.- исполнено в полном объеме. Выполнены работы по обустройству мест (площадок) накопления ТКО в п. Болчары. Заключены МК №2019-152 по 2019-191 от 09.09.2019 года с ИП Змановский В.Ф. на сумму 5 340,1 тыс. руб. - исполнено в полном объеме. |
| 12 | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в экологопросветительские и экологообразовательные мероприятия Кондинского района | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | В целях обеспечения эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности проведены мероприятия: - Международная акция «Спасти и сохранить» (проведено 268 мероприятий с числом участников более 25,6 тыс. чел, собрано и утилизировано твердых коммунальных отходов около 3,4 тыс. м3, общая площадь очищенной территории 368,2 га, высажено 11 002 саженцев); - «Вода России», марафон «Чистые берега Урала», региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (в рамках акций проведено 36 мероприятий по очистке береговой линии водных объектов, задействовано 2265 участников, очищено 32,92 км береговой полосы); - субботник «Мой чистый дом – Югра», в результате которого очищено от мусора около 3000 м2 территории, приняло участие 80 чел.); - конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры», в котором приняли участие 55 школьников из 6 образовательных учреждений района. Призером окружного конкурса эколистовок (3 место) стала ученица Чантырской СОШ Полина Борзова. - районная акция «Аллея выпускников», в которой приняли участие 590 человек из 15 образовательных учреждений района; - Еженедельные субботники (всего 117, собрано мусора 3510 м3). |
| 6. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспечение населенных пунктов района документами по планировке территорий - 80% от общей площади территории. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования 100% от общей потребности. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами градостроительного зонирования 100% от общей потребности | Управление архитектуры и градостроительства администрация Кондинского района; участники реализации муниципальной программы | В рамках муниципальной программы за период 2019 года: 1. Определены и поставлены на кадастровый учет зоны затопления и подтопления населенных пунктов пгт. Кондинское, с. Болчары, с. Алтай. Соответствующие изменения так же подготовлены и внесены в генеральные планы МО ГП Кондинское, МО СП Болчары. 2. Определена зона берегообрушения в д. Юмас в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 10. 3. Проведены работы по корректировке правил землепользования и застройки муниципальных образования Кондинского района, так же начаты работы по постановке территориальных зон, утвержденных правил на кадастровый учет, планируемый срок завершения работ 1 квартал 2020 года. 4. Проведение работ по подготовке проекта генерального плана МО СП Шугур. |
| 14 | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кондинский район утверждены решением Думы Кондинского района от 26.01.2016 №57, актуализация не требуется. |
| 15 | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Перечень земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, утвержден постановлением администрации Кондинского района от 30.10.2018 № 2133 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах». В 2019 году постановлением администрации Кондинского района от 29.10.2019 № 2152 в данное постановление внесены изменения, перечень земельных участков актуализирован. |
| 16 | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2019 году велась разработка генерального плана МО сельского поселения Шугур, в том числе направленная на синхронизацию, указанных документов с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло, водо- и газоснабжения. |
| 17 | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и (или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района; управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | Управлением по природным ресурсам и экологии ведутся следующие реестры заключенных договоров: - Реестр договоров аренды земельных участков, заключенных администрациями городских поселений; - Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрациями городских поселений; - Реестры договоров аренды земельных участков, заключенных администрацией Кондинского района; - Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрацией Кондинского района; Кроме того, все земельные участки, переданные в аренду на территории Кондинского района, вносятся в программу АС Управление имуществом. По состоянию на 31.12.2019 внесена информация о 7993 земельных участках. |
| 18 | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Управлением архитектуры и градостроительства в 2019 году в части своих полномочий были подготовлены дизайн-проекты по 38 объектам. |
| 19 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2017-2019 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | В 2019 году для предоставления в собственность бесплатно льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям предлагалось 46 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 36 земельных участков в пгт. Междуреченский; - 4 земельных участка в пгт. Мортка; - 2 земельных участка в пгт. Куминский; - 1 земельный участок в с. Болчары; - 1 земельный участок в с. Леуши; - 1 земельный участок в с. Чантырья; - 1 земельный участок в д. Сотник. В течение отчётного периода льготным категориям граждан (многодетным и молодым семьям, инвалидам и т. д.) предоставлено в собственность бесплатно 15 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 6 земельных участков многодетным семьям (4 земельных участков в пгт. Междуреченский, по одному земельному участку в с. Болчары и в с. Леуши); - 7 земельных участков молодым семьям, имеющим детей (все участки в пгт. Междуреченский). - 1 земельный участок семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий (пгт. Междуреченский). - 1 земельный участок ветерану боевых действий (пгт. Междуреченский). |
| 7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 20 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 3 601 до 4 945чел. | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы | По итогам 2019 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 3 622 человека, что составляет 100% от установленного целевого показателя на 2019 год. |
| 21 | Организация проведения информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Консультирование не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение 2019 года 286 субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультационную поддержку (т.е. 39% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства) по вопросам реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». |
| 22 | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки МСП; Рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района; размещение не менее 50 статей в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Информирование населения осуществляется путем: - размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район http://www.admkonda.ru/, а также в разделе «Малое и среднее предпринимательство» в подразделе «Меры поддержки предпринимательства» http://www.admkonda.ru/mery-podderzhki-predprinimatel-stva.html. Всего за период 2019 года размещено 94 публикации на сайте, в том числе: - в новостной строке на сайте администрации района – 69; - в разделе «малое и среднее предпринимательство» - 23; - в СМИ- 2. За 2019 год выездные «круглые столы» по вопросам поддержки были проведены на территории 8 поселений района. |
| 23 | Субсидирование затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Субсидирование затрат не менее 5 субъектам МСП ежегодно; снижение затрат сельскохозяйственных предприятий; повышение рентабельности сельскохозяйственного бизнеса | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение 2019 года оказана финансовая поддержка в форме субсидии 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве, в том числе: - по направлению «Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей» - КФХ Клевакин А.И; ООО «Югорская ягода»; - по направлению «Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов»: ООО «Айтур», КФХ Мухин И.А., ООО «Югорская ягода»; - по направлению «Возмещение части затрат по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий» - КФХ Чурилович Ф.В. |
| 24 | Оказание поддержки субъектам МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП ежегодно; | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Финансовая поддержка за 2019 год оказана 25 субъектам малого и среднего предпринимательства, которыми в течение года создано 10 рабочих мест. Общий объем субсидий составил 4 988,7 тыс. руб. |
| 25 | Организация деятельности экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Выработка рекомендаций по реализации политики развития МСП в Кондинском районе; определение приоритетных направлений развития и поддержки МСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Проведено 6 заседаний Совета, рассмотрено 30 вопросов, в том числе, 11 вопросов, касающихся предпринимательского сообщества. Организован мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности, выявления перспектив развития, проблем Субъектов в контексте социально-экономического развития района. Результаты проведения мониторинга, а именно, «Перечень приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности в Кондинском районе» опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-0.html |
| 26 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение числа безработных; создание новых рабочих мест | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2019 году предусмотрено создание 15 постоянных рабочих мест в рамках оказания государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. По состоянию на 01.01.2020 контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 27 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам МСП в целях возмещения затрат на создание собственного дела из числа безработных граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 2-х субсидий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |  |
| 28 | Предоставление поддержки субъектам МСП на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 5 субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов СМСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В 2019 году субсидии на частичную компенсацию затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов получили 11 субъектов малого и среднего предпринимательства (ООО «Айтур», КФХ Мухин И.А., ООО «Лесные ресурсы», ИП Кордаков В.П., ООО «Автоконд», КФХ Клевакин А.И., ИП Ударцев А.Г., ИП Степанова Е.Е., ИП Жукова Г.М., ИП Энзель А.Н., ИП Змановская Ю.В., ООО «Югорская ягода», ООО «Крона», ИП Тюфтяев Е.Л.) на общую сумму 2 801,5 тыс. руб. |
| 29 | Оказание поддержки социальному предпринимательству | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства ежегодно; развитие социального предпринимательства; повышение эффективности решения вопросов социального развития | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Субсидию на частичную компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности получила ИП Ищенко Е.М.. в размере 300 тыс.руб. (ОКВЭД - 85.41.2 – образование в области культуры 85.41.9 – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки). С февраля по май 2019 года проведена VII Школа социального предпринимательства. Состоялась публичная защита социальных проектов с участием 14 социальных проектов. Получили сертификат 14 участников. 05 декабря 2019 года состоялось районное мероприятие "Ярмарка проектов социального предпринимательства и некоммерческих организаций в Кондинском районе". Было презентовано 11 социальных проектов различной направленности. Приняло участие 85 чел. |
| 30 | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В районном конкурсе «Предприниматель года» приняло участие 72 субъекта малого и среднего предпринимательства. Победителями стали 31 субъект предпринимательства. |
| 31 | Проведение информационных дней, встреч с главой Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и его заместителями для субъектов МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Методическая и консультационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; организация не менее 4 мероприятий в год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение года встречи с главой Кондинского района, заместителем главы района проходили на 6 заседаниях Совета при главе Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе. 29 апреля 2019 года в квест-практикуме на Дне выпускника в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» принял участие ИП А.С.Хири. 24 мая 2019 года прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства, с участием главы Кондинского района и заместителем главы. В мероприятие приняло участие 120 субъектов предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 2 обучающих семинара с выдачей удостоверения «Основные требования охраны труда для субъектов малого и среднего бизнеса и их сотрудников», всего прошли обучение 111 субъектов МСП. |
| 8. Образование |  |  |  |  |  |
| 32 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме. Из 14 целевых показателей МП плановое значение по 6 показателям перевыполнено, 5 показателей исполнены на 100%, 1 – более, чем на 75%, 2 – не требуют исполнения в 2019 году. Неисполненных показателей нет. Федеральный государственный образовательный стандарт реализуется во всех образовательных организациях, реализующих дошкольное образование. Осуществлен переход на федеральный государственный образовательный стандарт учащихся с 1 по 9 класс всех школ. Охват составляет 100% от численности детей 1-9 классов. - Основные результаты реализации муниципальной программы: - - уровень доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составляет 100%; - - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования достиг 84,6% (АППГ – 77,5%); - - доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная образовательная среда, составляет 57,4; - - доля немуниципальных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, составляет 3,6%; - - доля средств бюджета района по отрасли «Образование», выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг, в сфере образования составляет 15%; - - 97,9% общеобразовательных организаций соответствуют современным условиям обучения; - - 100% детей от 6 до 17 лет охвачены всеми формами отдыха и оздоровления; - - 20% школ обеспечены Интернетом со скоростью соединения не менее 50 Мб/с; - удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составляет 88,1% (по школам) и 94,1% (по ДОУ). |
| 33 | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в образовательных учреждениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному; 100%-е обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | Управление образования администрации Кондинского района | По итогам 2019 года обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 79,3% (АППГ 75). В очереди на получение места в ДОО от 0 до 6 лет 104 ребёнка, что составляет 3,4% (АППГ- 4,6%), в актуальной очереди – 0. |
| 34 | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; строительные и подрядные организации (по согласованию) | В 2019 году текущий ремонт (частичная покраска, побелка помещений) проведен в 27 образовательных организациях. Также было проведено: - ремонт здания МКОУ Алтайская СОШ, расположенного по адресу д.Кама, ул.Ленина, 37 (ремонт отопительной, канализационной систем, замена полов, потолков, ремонт, обшивка стен, ремонт входных крылец, замена дверей, замена сантехники), - ремонт кровли здания МКОУ Болчаровская СОШ, - создание, переоборудование футбольных полей с установкой искусственного покрытия, приобретение футбольных ворот, игровой площадки в трех образовательных организациях (МБОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ). Капитальных ремонтов не проводилось. |
| 35 | Строительство новых образовательных учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования администрации Кондинского района; строительные и подрядные организации (по согласованию) | В 2019 году ввода новых объектов образования не вводилось. |
| 36 | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труд для педагогов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования администрации Кондинского района | Целевое обучение специалистов педагогической направленности; предоставление возможности прохождения педагогической практики на базе школы студентам педагогических учебных заведений; предоставления жилья молодым специалистам. По состоянию на 31.12.2019 доля педагогов в возрасте до 40 лет составляет 32% (показатель прошлого года -34%). |
| 37 | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования администрации Кондинского района; образовательные учреждения Кондинского района | Организовано обучение с использованием дистанционных технологий для 3 детей – инвалидов. Базовое учреждение МБОУ Междуреченская СОШ предоставляет образовательные услуги обучающимся МКОУ Леушинской СОШ и МКОУ Кондинской СОШ. Все школы района являются «школами-спутниками» и сотрудничают с пилотным опорным образовательным центром - КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по вопросам обучения и воспитания детей, имеющих особенности развития (заключены соглашения). В 2019-2020 учебном году в 6 образовательных учреждениях (40%) на старшей ступени созданы профильные (углубленные) классы, в 9 (60%) школах профилизация осуществляется за счет универсального профиля с ведением элективных курсов по выбору учащихся. Охват учащихся профильным (углубленным) обучением обучающихся 10-11 классов в 2019 – 2020 учебном году составил 45,7%. |
| 38 | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования администрации Кондинского района; БУ среднего профессионального образования ХМАО-Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию) | В целях развития и популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва подрастающего поколения, в 11 образовательных учреждениях Кондинского района работают 18 спортивных классов по 7-ми видам спорта с общим охватом 266 учащихся (АППГ – 13 классов с общим охватом в 276 обучающихся). |
| 39 | Профессиональная ориентация школьников | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; образовательные учреждения Кондинского района | Профориентационной работой занимаются все учреждения системы образования. Работа ведется на всех уровнях общего образования. В рамках реализации комплексной программы «Профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений Кондинского района на 2017 – 2019 годы» проведена следующая работа: Образовательными организациями заключены соглашения о сотрудничестве с 8-ю организациями и предприятиями района. В мае 2019 года для обучающихся 8-9 классов проведена акция «Выбор за тобой» (с участием представителей Комитета экономического развития, КУ ХМАО – Югры «Междуреченский центр занятости населения»). Все 15 общеобразовательных школ Кондинского района зарегистрированы и имеют личный кабинет на профориентационном портале «ПроеКТОриЯ» для участия обучающихся 8-11 классов в просмотре открытых онлайн уроков. Всего в просмотрах приняли участие 1000 человек, показатель достигнут. Организована регистрация и тестирование на сервисной платформе проекта «Билет в будущее», 264 ученика получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. |
| 40 | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры КМНС и т.п.) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2-х ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района | Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в основную образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки культуры КМНС. |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 41 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами – 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района | Средняя продолжительность жизни населения в сравнении с прошлым годом увеличилась на 1,5% и составила 67,5 лет. |
| 42 | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | Уровень заболеваемости составил: общий – 791,3 на 1000 населения (увеличение на 14%); взрослые – 379,1 на 1000 населения (снижение на 4%); подростки – 1631,0 на 1000 населения (увеличение на 24%); дети – 2140,8 на 1000 населения (увеличение на 30%). В сравнении с предыдущим периодом смертность населения снизилась с 12,0 до 10,6 на 1000 населения. |
| 43 | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В БУ «Кондинская районная больница» работают два психиатра – нарколога, медицинский психолог, функционирует отделение медицинской профилактики. В Кондинском районе наблюдается снижение числа лиц, состоящих с диагнозом наркомания на 36,7%, алкоголизм на 7%. |
| 44 | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района Фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | За 2019 год отпущено лекарственных средств по: орфанным заболеваниям на 1686,32 тыс. руб., «7 нозологий» на 3693,55 тыс. руб., ДЛО на 3638,53 тыс. руб., РЛО на 2087,57 тыс. руб. |
| 45 | Обеспечение медицинских работников жильем на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | В 2019 году предоставлено 9 жилых помещений медицинским работникам на условиях коммерческого найма. |
| 46 | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» | В 2015 году обучены дежурные врачи в количестве 20 человек. Освидетельствование проводится на базе БУ «Кондинская районная больница», пгт. Междуреченский, ул. Кондинская. д. 3. Срок действия свидетельства 5 лет. |
| 10. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 47 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 0,015 млн. кв. м в год; Сохранение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на уровне 0,003 млн. кв. м в год; Сохранение ежегодного числа семей, улучшивших жилищные условия на уровне – 128 семей. Сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (%); Доля освоения расходов в части администрирования, 100% | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; участники муниципальной программы | По результатам 2019 года: - общий объем ввода жилья составил 0,015 млн. кв. м; - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составило 0,001 млн. кв. м; - 199 семей улучшили жилищные условия; - обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше 100%; - расходы в части администрирования освоены в полном объеме – 100%. |
| 48 | Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кондинского района | 2017-2019 годы (по отдельному графику) | Проведение ремонтных работ во всех многоквартирных домах района в соответствии с плановой потребностью: 2017 год: д. Ушья, ул. Лесная, д. 43; пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 34; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7; 2018 год: пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 23; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 25; 2019 год: пгт. Мортка, пер. Советский, д. 3; пгт. Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 2а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 13; пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 8; повышение качества жилого фонда района; капитальный ремонт многоквартирных домов на территории района, признаваемых аварийными и нуждающимися в ремонте (по отдельному графику) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» | В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2019 году проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов: - водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, фундамент, подвальные помещения, крыша, подготовка проектной документации, строительный контроль. Все мероприятия проведены в соответствии с утвержденными мероприятиями государственной программы автономного округа – Югры капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работы по капитальному ремонту принимались межведомственной комиссией Кондинского района с участием общественности и представителей собственников помещений. |
| 49 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Количество семей улучшивших жилищных условий ежегодно | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2019 году 7 молодых семей улучшили жилищные условия. |
| 50 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Количество семей (граждан) переселенных из жилых домов, признанных аварийными для проживания | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2019 году переселено 35 семей (65 граждан) из жилых домов, признанных аварийными для проживания. |
| 51 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений | В 2019 году произведена единовременная денежная выплата на погашение долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) отдельным категориям многодетных семей 32 семьям на сумму 29 585,63 тыс. руб. |
| 52 | Предоставление жилых помещений сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2019 году предоставлено 1 жилое помещение сотруднику ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма. |
| 11. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |  |
| 53 | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 1800 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2019 года в КУ «Междуреченский центр занятости населения» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2 943 гражданина, из них трудоустроены 1 921 граждан или 65,3% от числа обратившихся. |
| 54 | Организация информирования граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное информирование не менее 200 граждан и 250 работодателей | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда района, а также о правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы, Междуреченским центром занятости населения осуществляется на постоянной основе через газету «Кондинский вестник» (в течение 2019 года осуществлено 7 публикаций), в сети Интернет (на сайте Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, на странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», размещенной на сайте администрации Кондинского района, в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники, «Instagram»). В 2019 году проведено 10 выездных встреч с работодателями района, на которых освещались вопросы о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы. В течение 2019 года государственная услуга по организации информирования на рынке труда оказана 68 гражданам и 51 работодателю. |
| 55 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2019 года КУ «Междуреченский центр занятости населения» проведено 15 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 27 работодателей и 167 граждан, заявлено 164 вакансии. По результатам проведения ярмарок трудоустроены 153 гражданина (или 91,6% от числа участников мероприятия). |
| 56 | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2019 год (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; | Уровень заработной платы работников муниципальных учреждений, обеспечен в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 100%. |
| 57 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2019 году предусмотрено создание 919 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По состоянию на 01.01.2020 контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 58 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также граждан, приговорённых решением суда к исправительным работам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 25 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2019 году предусмотрено создание 35 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. По состоянию на 01.01.2020 контрольный показатель выполнен на 100%. В течение 2019 года заключено 6 договоров по организации временного трудоустройства граждан, приговорённых решением суда к исправительным работам, в рамках реализации которых трудоустроено 8 граждан указанной категории. |
| 59 | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 80 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2019 году предусмотрено обучение 80 безработных граждан. По состоянию на 01.01.2020 контрольный показатель выполнен на 102,5% (направлено на профессиональное обучение 82 безработных гражданина). |
| 12. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |  |
| 60 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 женщинам ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2019 году предусмотрено обучение 13 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По состоянию на 01.01.2020 контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 61 | Актуализация банка данных о востребованных вакансиях на сайте администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение участников рынка труда оперативной информацией о востребованных вакансиях | КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» | На странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», расположенной на сайте администрации Кондинского района в разделе «Банк вакансий» размещены ссылки на общероссийскую базу вакансий «Работа в России», где размещены актуальные вакансии работодателей Российской Федерации, и информационный портал Дептруда и занятости Югры, на котором размещены актуальные вакансии работодателей автономного округа, в том числе Кондинского района. |
| 62 | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2019-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2019 году потребность экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу актуализирована. |
| 63 | Реализация Комплексного межведомственного плана по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы | 2020-2024 годы | Создание целостной профориентационной среды Кондинского района, обеспечивающей содействие гражданину в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, конъюктуры рынка труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, Управление образование администрации Кондинского района, Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения», БУ Междуреченский агропромышленный колледж», МУП ИИЦ «Евра» | В 2019 году разработан Комплексный межведомственный план по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2020-2024 годы. |
| 64 | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2017-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | Комитет несырьевого сектора экономики и развития предпринимательства администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 24 мая 2019 года проведен районный конкурс профессионального мастерства «Кондинские мастера» по профессиям «Парикмахер» и «Ногтевой сервис». Приняли участие 4 парикмахера и 5 мастеров ногтевого сервиса 11 августа 2019 года проведен конкурс профессионального мастерства среди поваров «Кондинская кухня» в с. Болчары. |
| 65 | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2017-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам | В 2019 году на основании протоколов Межведомственной комиссии по наградам было издано 1 решение Думы Кондинского района «О занесении в Золотую книгу Почета Кондинского района», 3 решения Думы Кондинского района «О присвоении почетного звания Почетный гражданин Кондинского района» и 45 постановлений администрации Кондинского района «О награждении». С целью стимулирования работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности в 2019 году было вручено 620 наград Кондинского района. Присвоено звание Почетный гражданин Кондинского района – 6 чел. Внесено в Золотую Книгу Почета Кондинского района – 3 чел. Вручен Знак «За заслуги перед Кондинским районом» - 12 чел. На Доску Почета Кондинского района занесено - 18 чел. Награждены: Почетной грамотой главы Кондинского района – 257 чел. Благодарственным письмом главы Кондинского района – 303 чел. Дипломом главы Кондинского района – 21 чел. |
| 66 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, от общей потребности, 100%. Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, с 73 до 80 человек. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, 100% | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | По результатам 2019 года целевые показатели достигнуты в следующем объёме: Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, от общей потребности, 177% (177% от установленного целевого показателя на 2019 год); Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, с 76 человек (102,7% от установленного целевого показателя на 2019 год); Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования мероприятия «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими. |
| 13. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| 67 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, в 2019 году исполнено на 100%. В 2019 году на приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда предусмотрено 8 536,1 тыс. руб., из них приобретение жилых помещений за счет федерального бюджета 1 495,5 тыс. руб., приобретено 5 жилых помещений. |
| 68 | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: - за санаторно-курортное лечение; - за услуги связи; - за оплату ЖКУ; - на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | Реализация мер социальной поддержки ветеранов за 2019 год: - предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление в сумме 3000 рублей неработающим труженикам тыла (101 получатель, на сумму 303 тыс.руб.); - единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, постоянно проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, при условии наличия стажа работы на территории автономного округа не менее 15 лет в зависимости от юбилея совместной жизни в следующих размерах: 50 лет – 50 000 рублей; 55 лет – 55 000 рублей; 60 лет – 60 000 рублей; 65 лет – 65 000 рублей, итого 42 получателя на сумму 2 225,33 тыс.руб.; - компенсация расходов в размере 100 процентов за междугородный проезд пассажирским автомобильным (кроме такси), железнодорожным, водным транспортом один раз в год туда и обратно в пределах Российской Федерации не работающим ветеранам 735 получателей на сумму 4 913,92 тыс.руб.; - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт в размере 50% по установленным в соответствии с действующим законодательством нормативам потребления и тарифом стоимости услуг 6 675 получателей на сумму 77 460,14 тыс.руб. |
| 69 | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов БД и членов их семей, включая: - компенсации инвалидам вследствие в/травмы; - выплаты по ОСАГО; - компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского; КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | Предоставлено ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту - 13 получателям на сумму 581,41 тыс.руб. |
| 14. Демография и семейная политика |  |  |  |  |  |
| 70 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | Учреждениями района проведены мероприятия направленные на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений. За период 2019 года количество разводов сократилось на 6,4%, (процент достижения – 64%). |
| 71 | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию); местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию) | В 2019 году во всех учреждениях культуры и образования прошел комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери. Проведены мероприятия, праздничные утренники (в ДОУ), концертные и конкурсные программы, поздравительные акции, в которых приняли участие 3 031 родитель (мам). |
| 72 | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | На основании постановлений комиссии с несовершеннолетними и семьями, признанными в социально опасном положении, проводится межведомственная индивидуальная профилактическая работа (ИПР). Со стороны субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кондинского района организовано посещение семей по месту жительства, родители, при необходимости, мотивируются на лечение от алкогольной зависимости, трудоустройство и т.д. Ежемесячно субъекты профилактики направляют в комиссию отчеты о проведенной работе с несовершеннолетним/семьей. Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района ежеквартально осуществляется анализ индивидуальной профилактической работы с семьями/несовершеннолетними По состоянию на 31.12.2019 подготовлено и принято в работу 77 (АППГ – 44) заключений органа опеки и попечительства о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с ребёнком, права и законные интересы которого нарушены, в отношении 141 ребенка (АППГ -75 детей.) В 2019 году 15 родителей лишены родительских прав в отношении 22 детей (АППГ 11 родителей в отношении 13 детей) и 5 родителей ограничены в родительских правах в отношении 5 детей (АППГ – 1 родитель в отношении 3 детей). Восстановленных в родительских правах нет. |
| 73 | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | На конец отчетного периода 2019 года в социально опасном положении признано 69 семей, в них проживает 153 ребёнка (АППГ - 14 семей, в них 32 ребёнка). В отношении каждой семьи принято постановление о проведении индивидуальной профилактической работы, в том числе с оказанием государственной социальной помощи семьям. Управлением опеки и попечительства организовано 184 выезда на территории городских и сельских поселений для обследования условий жизни 162 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации либо социально-опасном положении, а также для проведения профилактической работы с родителями. |
| 15. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 74 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 88% до 90%; исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры администрации Кондинского района; архивный отдел администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | Удовлетворённость населения услугами культуры по состоянию на 01.01.2020 года составила 94,1% Заработная плата по состоянию на 01.01.2020 составила 52 114,45 рублей. Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100,1% при плане 52 079,8 рублей, что соответствует показателям соглашения от 14.02.2019 г. №6 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2019 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры». |
| 75 | Строительство сельских домов культуры в п. Луговой, Половинка, Куминский, Леуши, Лиственичный, Кондинский, Дальний, д. Шугур | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИП) | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» | Направлены заявки на включение в мероприятия национального проекта «Культура» строительство культурных центров п.Половинка, с.Леуши. |
| 76 | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | В библиотечный фонд в 2019 году поступил 3131 экземпляр книг, оформлена подписка на 34 наименования периодических изданий в количестве 103 комплектов. |
| 77 | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений | В 2019 году на проведение текущих и капитальных ремонтов направлено 341,3 тыс. руб. Текущие ремонты проведены в учреждениях: Междуреченская центральная библиотека, МБУ «Культурно – досуговый центр «Мортка» гп. Мортка, МБУ «Культурно – досуговый центр «Мортка» с. Ямки, д. Юмас, МУК «Сельский дом культуры п. Половинка», МУ «Сельский центр культуры «Шаим» д. Ушья. |
| 78 | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района | В 2019 году капитальный ремонт библиотек не проводился, библиотечное оборудование не приобреталось. На 2020 год в рамках национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт библиотеки – филиала с. Леуши. |
| 79 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры администрации Кондинского района; отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений | По состоянию на 01.01.2020 предписания надзорных органов исполнены, чрезвычайных происшествий не зафиксировано. |
| 80 | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно - творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений | В 2019 году проведено 9 районных мероприятий, 6 мероприятий окружного значения. Количество посетителей составило 15 379 чел. |
| 81 | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1-го мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры администрации Кондинского района | Предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства. В Конкурсе приняли участие 26 проектов, из них 10 получили Гранты на развитие. |
| 82 | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений | В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 113 человек. |
| 83 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, с 18,7% до 19%; Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность с 2,7% до 20%; Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Кондинском районе, с 10% до 45%; Увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Кондинского района, с 12% до 70%; Сохранение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики, не менее 0,96%; Сохранение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), не менее 15% | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; участники муниципальной программы | По результатам 2019 года из 6 установленных целевых показателей по 5 достижение составило 100%. Показатель «Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ)» при плане 15% составил 0,88%. |
| 84 | Проведение мероприятий в ДПК (детско-подростковых клубах по месту жительства) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение функционирования ДПК как субъектов реализации молодежной политики | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В рамках программы для детей, подростков и молодежи представлены такие творческие проекты и программы, как: «Страна Юниленд», «Районная акция «Каждый день лета – как праздник», творческий проект «Игроград», спортивно-зрелищная шоу-игра для команд рабочей молодежи «13 этаж», «Спорт-юниор-площадка», в августе успешно реализован инновационный творческий проект для детей и рабочей молодежи «Летний экспресс». Ежегодно с июня по август ведется работа дворового клуба «Перекресток», в 2019 году который посетили 30 человек. |
| 85 | Организация и проведение оздоровительных, патриотических и других районных мероприятий для детей и молодежи | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для развития детского и молодежного творчества; организация досуга; патриотическое воспитание молодежи | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | В 2019 году в мероприятиях, посвященных 9 мая, приняли участие более 1000 участников: велопробег, посвященный 74-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне; волонтерская акция «Здоровое сердце»; акция «Георгиевская ленточка»; «Вахта памяти»; акция «Фронтовой привал»; волонтерская акция «Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла»; акция «Бессмертный полк»; парад Победы. В апреле-мае проведена районная волонтерская акция по уборке территории обелисков защитников Отечества. В августе во всех поселениях района были проведены молодежные акции в честь Дня Государственного Флага России. Также в августе прошел молодежный проект «Сплав наций» (пятидневный водный сплав на байдарках по маршруту «Кондинское – Болчары» по реке Конда), который собрал 25 представителей рабочей молодежи. |
| 86 | Организация проведения традиционных районных мероприятий и праздников молодежной направленности | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация творческого потенциала молодежи; Повышение вовлеченности молодых людей в общественно-значимые мероприятия; организация культурно-просветительского досуга молодежи | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» | 30 июня в Кондинском районе прошел День молодежи. В п. Междуреченский старт праздничным мероприятиям был дан на стадионе «Юность». Всех объединил «Большой пикник». Были подведены итоги акции «Дорога к дому». Завершился праздник на центральной площади розыгрышем бесплатной лотереи и танцевально-развлекательной программой. Общее количество участников более 600 человек. С 18 по 19 сентября проведен муниципальный этап окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» (20 участников с 6 поселений Кондинского района). В течение трех дней они работали по направлениям: «Государственное и муниципальное управление»; «Общественная сфера»; «Бюджетная сфера». Всем из них понравились тренинги и игры на знакомство и развитие коммуникативных качеств. На учебном и практическом модуле будущие молодые управленцы учились написанию и защите социальных проектов. В финале каждому из участников на Дне дублёра выпала честь замещать должность руководителей учреждений и ведомств, в том числе Главы Кондинского района. |
| 16. Развитие туризма |  |  |  |  |  |
| 87 | Создание историко-культурного заповедника на территории Кондинского района: туристско-этнографический комплекс на базе Учинского музея п. Половинка и этно-центр в д. Юмас | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации Кондинского района; комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Направлена заявка в государственную службу охраны объектов культурного наследия Ханты–Мансийского автономного округа – Югры по включению в реестр объектов культурного наследия достопримечательного места «Высокая гора» п.Половинка, принята дорожная карта развития муниципального учреждения культуры «Районный Учинский историко – этнографический музей им. А.Н. Хомякова», разработана концепция развития музея. |
| 88 | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В 2019 году открылось 1 предприятие общественного питания в пгт. Междуреченский (кофейня «Кофейня №1» ИП Тюфтяев Е.Л., пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 12а). |
| 89 | Проведение маркетинговых исследований в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение туристической отрасли; содействие реализации проектов в сфере туризма | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В целях формирования базы данных о количестве туристов и экскурсантов, посетивших Кондинский район, а также о планируемых мероприятиях в сфере туризма на территории Кондинского района, проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в туристической сфере. |
| 90 | Создание базы данных и реестра инвестиционных проектов в сфере туризма | 2019 год | Методическое и организационное обеспечение туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Ежегодно осуществляется обновление реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающие услуги в сфере туризма, который размещен на сайте Департамента промышленности ХМАО-Югры https://tourism.admhmao.ru/ |
| 91 | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | Всего в 2019 году учреждениями культуры организовано 7 выставок туристической направленности. Также в течение отчётного периода организовано: -Участие представителей Кондинского района в работе XVIII Туристской ярмарки "Югра Тур 2019", 11 августа 2019 года в с. Болчары проведен Гастрономический этнофестиваль, участниками и гостями которого стали более 500 человек. |
| 92 | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | Размещение в социальных сетях, информационных сайтах рекламы об услугах, оказываемых предприятиями сферы туризма (гостиницы, кафе, туристические базы отдыха и т.д.) |
| 93 | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети Интернет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В сети Интернет http://efim86rus.wixsite.com/kondatur представлен Туристско-информационный центр Кондинского района с вкладками: «Активный туризм», а также вкладка «История района». Гости и жители района могут воспользоваться информацией о туристских организациях, музеях, базах отдыха, археологических памятниках. |
| 94 | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение года размещается вся информация обо всех мероприятиях в сфере туризма на официальном сайте администрации Кондинского района в разделе «Новости» и разделе «Туризм» http://www.admkonda.ru/turizm.html. Ведется работа с газетным изданием «Кондинский вестник» пгт. Междуреченский. |
| 95 | Организация и проведение районного смотра-конкурса новых туристических продуктов | начиная с 2017 года в ежегодном режиме | Расширение рынка туристических услуг; стимулирование участников туристического рынка | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района | На территории муниципального образования Кондинский район ежегодно проходит Фестиваль туризма и бардовской песни «Край чистых рос», участниками которого являются все десять городских и сельских поселений Кондинского района, представители Советского района, г. Урай, г. Ханты-Мансийска, г. Екатеринбурга. Общий охват населения данным мероприятием составляет более 1500 человек. |
| 17. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 96 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом для населения района; увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 32 до 40% к 2020 году; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 17 до 18% к 2020 году | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | По итогам 2019 года численность занимающихся физической культурой и спортом составила 12539 человек, что на 1167 человек больше в сравнении с 2018 годом, что составляет 43% от численности населения Кондинского района. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 376 человек (на уровне 2018 года), что составляет 24% от общей численности данной категории населения. |
| 97 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; спортивные учреждения Кондинского района | За 2019 год проведено 339 (+16 по сравнению с 2018 годом) школьных, поселковых и районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 16325 человек (+42 человека по сравнению с 2018 годом). |
| 98 | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта, лыжной базы и спортивного комплекса в пгт. Междуреченский | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе | В декабре 2018 года завершилось строительство крытого хоккейного корта. Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском поселении Междуреченский на 2018-2022 годы». В 1 квартале 2019 года данный объект был введен в эксплуатацию и передан в оперативное управление МБУ ДО РДЮСШ. Так же в 2019 году было введено в эксплуатацию новое здание лыжной базы МБУ ДО СДЮШОР по биатлону. Положено строительство спортивного комплекса в пгт. Междуреченский - разработана проектно-сметная документация и передана на негосударственную экспертизу. Завершение строительства запланировано в 2020 году. |
| 99 | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; спортивные учреждения Кондинского района | За 2019 год спортсмены Кондинского района приняли участие в: 61 спортивных соревнованиях регионального и зонального значения, количество спортсменов - 530; 40 соревнованиях всероссийского значения, 53 участника; 16 международных соревнованиях, 24 участника. Завоевано 209 медалей, из которых 68 бронзовых, 73 серебряных и 68 золотых. Общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 376 человек. В течение 2019 года в Кондинском районе подготовлено спортсменов массовых разрядов 182, из них: I спортивный разряд –1 чел.; Кандидат в мастера спорта – 7 чел., Мастер спорта – 1. |
| 100 | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2017-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий реализации ВФСК ГТО) | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 25% до 42,5%. | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Общая численность населения района, принявшая участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО составила 2147 человек, из них граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия – 1136 человек, что составляет 52% в 2019 году. |
| 101 | Развитие и популяризация многоэтапной системы всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций» и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; спортивные учреждения Кондинского района | В 2016 учреждениями спорта было проведено 314 школьных, поселковых и районных мероприятий, в которых приняло участие 13 501 человек, в 2017 году таких мероприятий было проведено 315 с количеством участников 15 870, в 2018 году 323 мероприятия, участие в которых приняло 16 283 человека. В течение 2019 года проведено 339 мероприятий, участие в которых приняло 16 325 человек, что говорит об увеличении по сравнению с 2017 годом числа проведенных мероприятий на 7%, а численности участников спортивно-массовых мероприятий на 20%. |
| 102 | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений Кондинского района; спортивные учреждения Кондинского района | В 2019 году Комитет ФКС и спортивные школы тесно взаимодействовали со СМИ, практически еженедельно в районной газете «Кондинский вестник» освещались спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории района и их итоги, а так же результаты участия спортсменов Кондинского района в соревнованиях различного уровня. Регулярно размещается информация в новостной ленте на официальном сайте органа местного самоуправления Кондинский район. В 2019 году продолжала работать, созданная Комитетом физической культуры и спорта, группа в социальной сети «В Контакте» по адресу https://vk.com/komitetfks, на которой размещалась самая актуальная информация по различным направлениям: летний отдых, проведение спортивно-массовых мероприятий и пр. |
| 18. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |  |
| 103 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития КМНС; Повышение качества жизни и сохранение традиций КМНС; Развитие материально- технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС; Увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | За 2019 год оказана поддержка лицам из числа КМНС в сумме 2 963,1 тыс.руб., в том числе: - субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования (3 получателя); - субсидии на приобретение материально-технических средств (17 получателей) – 2 493,5 тыс.руб.; - предоставление субсидий на лимитируемую продукцию охоты 5 организациям в сумме 313,5 тыс. руб. В 2019 году заготовлено продукции традиционного промысла 4,5 тонны мяса лося; - единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов (1 получатель) – 100,0 тыс.руб. |
| 104 | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский | За 2019 год предоставлена: - компенсация стоимости проезда к месту прохождения стационарного лечения на территории автономного округа и обратно трём получателям на сумму 24,48 тыс. руб.; - компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) 1 раз в год на 457 детей на сумму 2 556,43 рулей. |
| 105 | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | В 2019 году в рамках чествования династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС были вручены подарки 131 чел. |
| 106 | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: - строительство, модернизация пунктов по приёму дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки. | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; участники инвестиционных проектов КИП | Заготовку дикоросов на территории Кондинского района осуществляют 16 заготовительных организаций, которыми открыты 25 приемных пунктов дикоросов в 9 поселениях (за исключением городского поселения Куминский, в виду отсутствия сырьевой базы) из них: - городское поселение Междуреченский – 1 пункт; - городское поселение Кондинское – 4 пункта; - городское поселение Луговое – 2 пункта; - сельское поселение Болчары (включая Алтай, Кама) – 9 пунктов; - сельское поселение Шугур – 2 пункта; - сельское поселение Мулымья – 3 пункта; - сельское поселение Половинка – 1 пункт. - городское поселение Мортка – 2 пункта. -сельское поселение Леуши – 1 пункт. Все пункты приема оснащены холодильным оборудованием, тарой для хранения и оборудованием для первичной обработки дикоросов, имеется «грибоварки», сушильные установки. Определены режимы работы приемных пунктов. Прием дикоросов осуществляется на производственных мощностях предпринимателей. Строительство новых пунктов приема в поселениях района не требуется. В настоящее время администрацией района ведется работа по вовлечению в производственный оборот имущественного комплекса производственного назначения «Завод по переработке дикоросов», который располагается по адресу: Сибирская ул., 113, пгт. Междуреченский. |
| 19. Безопасность населения |  |  |  |  |  |
| 107 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений ежегодно не менее 1%, с 0,9 до 1,9% (на 2019 год); Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 до 1 161 единицы; Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) с 78,9 до 64,9 человек; Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, с 50 до 51,4%; Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе с 80 до 80 единиц (показатель действителен на 2019 год) | Отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; участники муниципальной программы | Всего выявлено 13229 правонарушений, в том числе с помощью видеонаблюдения 1772, что составило 13,4% при плане - 1,9%. По данным ОМВД России по Кондинскому району число зарегистрированных преступлений - 368, в расчёте на 100 тыс. населения сложился 1187,8 при плановом 1286. Показатель «Снижение распространенности наркомании» при расчёте на 100 тыс. населения сложился 16,1 при плановом 76,9 (перевыполнен в 5 раз). По показателю «Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей» исполнение составило 199,2% от запланированного. Показатель «Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе» исполнен на 118,7% от плана. |
| 108 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспеченность населения муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях до 100% Наличие плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории Кондинского района 1 шт. В полной мере обучение населения Кондинского района по противопожарной пропаганде и гражданской обороне с 60 до 100% | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; участники муниципальной программы | За 2019 год во всех поселениях района была проведена проверка технического состояния средств муниципальной (местной) системы оповещения (соответствие их размещения проекту, опробование их в работе, знание должностными лицами мест их размещения и умение ими пользоваться и другие вопросы), сирена в п. Междуреченский КДЦ «Рондо» включается в автоматическом режиме, П-166М для оповещения руководящего состава установлена в МКУ «ЕДДС Кондинского района» п. Междуреченский ул. Сибирская, 113. В целях обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны и привлечения к этой работе государственных структур и средств массовой информации, на территории района проведен месячник Гражданской обороны. В июне утвержден план проведения месячника безопасности на водных объектах в летний период муниципального образования Кондинский район. В ноябре утвержден план проведения месячника безопасности на водных объектах в зимний период муниципального образования Кондинский район. В 2019 году разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории Кондинского района сроком на 5 лет. |
| 109 | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | # С Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры заключено Соглашение от 25 марта 2019 года № 29 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму в размере 201,1 тыс. рублей, в том числе бюджет АО- 167,9 тыс. рублей, софинансирование бюджета поселений – 42,0 тыс. рублей. Фактически предусмотрено 51,0 тыс. рублей из бюджета поселений. Исполнение составило 100%, денежные средства направлены на оплату страховки и поощрения членов ДНД. # Исполнителем мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» являются городские и сельские поселения района, а также в соответствии с переданными полномочиями гп Междуреченский администрация Кондинского района. Всего на территории района создано 10 дружин, общее число - 79 человек. За отчетный период ДНД привлекались к охране общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по Кондинскому району при проведении массовых мероприятий. Совместно с сотрудниками полиции выявлено 24 правонарушения, преступлений - 0. |
| 110 | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Организация и проведение не менее 10 мероприятий ежегодно | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | На аппаратных учебах администрации района, в трудовом коллективе РДКИ КОНДА, администрации района, общеобразовательных организациях проведены лекции и беседы на тему профилактики правонарушений (кражи личного имущества, экстремизм, терроризм, мошенничество). Проведено общих профилактических мероприятий всего – 103 ед., в том числе: с молодежью (студенты, учащиеся) - 75 ед., мигрантами - 10 ед., в трудовых коллективах - 18. Проведено адресных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел по делам несовершеннолетних, всего – 42 ед. |
| 111 | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений, осуществляемых в связи с употреблением наркотических веществ; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района; муниципальные средства массовой информации; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В рамках оперативно-профилактических мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств в 2019 году на территории Кондинского района сотрудниками ОМВД России по Кондинскому району выявлено 25 преступлений (АППГ- 34), из них 10 преступлений (АППГ - 16) по фактам сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято – 304 гр. наркотических средств по оконченным преступлениям (АППГ – 1773), 335 гр. по зарегистрированным (АППГ - 1843). На учете в БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» с диагнозом «наркомания» состоит 5 человек (АППГ - 8). В целях профилактики наркомании выпущено 6 буклетов антинаркотической направленности. Также в 2019 году на территории района было проведено 461 мероприятие антинаркотической направленности, вовлечено 14733 человека, в том числе подростки. За период 2019 года в газете «Кондинский вестник» размещено 8 статей о профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. |
| 112 | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; организация тематических публикаций на ежемесячной основе | Отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района; муниципальные средства массовой информации; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2019 году в муниципальных средствах массовой информации были освещены вопросы профилактики терроризма, осуществлено информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в отчетном периоде осуществлено продвижение 90 материалов, в том числе: на телевидении - 6; в печати - 12; на радиостанциях - 4; в сети интернет – 68. |
| 113 | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение е менее 2-х учебных тренировок ежегодно | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района | За отчетный период в районе проведено 8 объектовых тренировок из них КШУ-5, ШТ-3. В ходе тренировок и учений обучено 1626 человек, задействованы такие службы как: медицинская спасательная служба ГО, администрации муниципальных образований, спасательная служба охраны общественного порядка, районный военкомат и другие силы и средства районного звена РСЧС. При проведении учений главное внимание уделялось на выработку навыков осуществлять мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а при их возникновении – организации проведения спасательных работ и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. В течение 2019 года проводились занятия и тренировки с руководителями служб, организаций и предприятий по вопросам оповещения, сбора, отработки, как теоретических, так и практических задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 114 | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения. | 2017-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | За отчётный период учреждениями образования реализованы мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения учащихся. Особое внимание уделено направлению «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних» в части профилактики асоциального и агрессивного поведения, экстремистских и террористических проявлений, соблюдений личной и общественной безопасности: - проведен 321 профилактический рейд; - ежегодная операция «Всеобуч» (август – сентябрь) по выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения в образовательных учреждениях. По итогам операции 2019 года не приступивших к обучению несовершеннолетних на территории Кондинского района нет. - профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями: консультации, встречи, собеседования, «столы примирения», тренинги оказание различных видов помощи (психологической, консультационной, материальной (предоставление бесплатных путевок на отдых в летних оздоровительных лагерях, проведение благотворительных акций), педагогической). - организация полезной досуговой деятельности с использованием активных форм работы с целью сокращения девиантного пространства: Спартакиады, конкурсы, викторины, соревнования, праздничные программы. Охват несовершеннолетних мероприятиями школьного уровня составляет 100%. В 2019 году в ОО проведено более 600 мероприятий по различным направлениям воспитательной работы, в которых приняли участие 4 418 школьников. - формирование навыков законопослушного поведения осуществляется в рамках учебной и внеурочной деятельности. Используются различные активные формы работы с несовершеннолетними: профилактические операции «Нет вражде и ненависти» (ноябрь), «Здоровье» (октябрь), «Дети России» (май, сентябрь, декабрь), встречи с представителями власти «Диалог с властью», ежегодный районный правовой месячник «Я и закон». По итогам проведения профилактической работы имеются определенные положительные результаты. За период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года несовершеннолетними не совершены правонарушения и преступления, снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 2019 году учреждениями культуры проведены следующие мероприятия: принято участие в 4 родительских собраниях, проводимых в ДШИ, с проведением консультации на тему: «О недопущении совершения несовершеннолетними суицидальных попыток в результате общения в интернет ресурсах», «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?», «Понятие и формы жестокого обращения с детьми», «Наказание, поощрение или диалог». Все родители, посетившие родительские собрания, проинформированы «Об ответственности родителей за исполнение закона ХМАО - Югры от 10.07.2009 г. № 109-03» с указанием номеров телефонов, по которым родители могут сообщить о фактах отсутствия детей дома в вечернее, ночное время; с 01 по 24 апреля районная акция «Молодежь против наркотиков», в мероприятия которой вовлечены все возрастные категории школьников; акция «День без табака» (30 мая), «Стоп ВИЧ\Спид» (май). |
| 115 | Проведение мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы (на постоянной основе) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах района | Отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | На обслуживание комплексов видеонаблюдения «Безопасный город» из бюджета района на 2019 год было предусмотрено финансирование в размере 360,0 тыс. рублей», ответственным исполнителем мероприятия является МКУ Управления МТО ОМС Кондинского района (обслуживание комплексов видеонаблюдения). Денежные средства предусмотрены на приобретение комплектующего оборудования и аппаратуры, по результатам аукционов заключены муниципальные контракты от 25.06.2019 № 32/19, от 29.07.2019 № 40/2019, от 18.11.2019 № 61/2019 на приобретение комплектующего оборудования, кассовое исполнение -100%. За текущий период зарегистрировано всего 368 преступлений, камерами видеонаблюдения выявлено 26 правонарушений, преступлений – 0. |
| 116 | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий (барьеры безопасности - 150 шт., рамки металлодетекторов - 6 шт, видеокамеры со штативом) | 2017-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | Мероприятие по приобретению инженерно-технических средств в муниципальной программе на 2019 год не предусмотрено. |
| 20. Система муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 117 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района с 4,97% до 2% к 2030 году | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района за 2019 год составила 2% при плановом 4%. Положительная динамика сложилась из-за сноса ветхих, неиспользованных объектов. |
| 118 | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на уровне не ниже 95 %; Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, с 70 до 75% | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; участники муниципальной программы | Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке. Целевой показатель составил 89%. Сниженный процент исполнения в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, а так же в связи с поступлением средств, освоение которых планируется в 2020 году. Значение целевого показателя за 2019 год не рассчитано, в связи с тем, что согласно пп 3.1 п.3 постановления администрации Кондинского района № 2906 от 31.11.2013 г., срок предоставления сводного отчета о результатах финансового менеджмента за отчетный период до 5 апреля текущего года. Целевой показатель по результатам проведенного мониторинга за 2018 года составил 113%, 8 из 10 ГРБС получили итоговую оценку качества финансового менеджмента выше 80 баллов. |
| 119 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в РФ; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; руководители структурных подразделений администрации Кондинского района | 1.Управлением кадровой политики администрации Кондинского района, при поступлении гражданина на муниципальную службу проверяется: 1) подлинность документов об образовании; 2) наличие справки о наличии (отсутствии) судимости); 3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 4) вероятность непосредственной подчиненности или подконтрольности муниципального служащего должностному лицу администрации, состоящему в родственных связях с проверяемым. 5) в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в соответствующий перечень, проверяется достоверность и полнота представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 6) соблюдение запрета, на осуществление предпринимательской деятельности, а также участие в управлении хозяйствующим субъектом (направление запроса для проверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В 2019 году проведено 6 проверок достоверности и полноты представленных сведений. Количество нарушений, выявленных в результате проверки достоверности – 6. Привлечены к ответственности за нарушение законодательства 5 муниципальных служащих. Сведения о доходах муниципальных служащих, представленные за 2018 год, своевременно размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района. |
| 120 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | Управлением кадровой политики администрации Кондинского района, систематически проводятся занятия с муниципальными служащими по разъяснению законодательства в сфере противодействия коррупции, освещению судебной практики в сфере противодействия коррупции, разрабатываются памятки по профилактике коррупционных правонарушений на муниципальной службе. За 2019 год проведено 8 мероприятий, на которых рассмотрено 49 вопросов, в том числе касающихся антикоррупционной деятельности. Всего за 2019 год мероприятия, направленные на юридическое просвещение, посетили 256 человек из числа работников органов местного самоуправления, граждан находящихся в резерве управленческих кадров. |
| 121 | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2019 году проведено 27 проверок муниципального имущества. В бюджет района поступило: 1 780,36 тыс. руб. по претензионной работе по аренде муниципального имущества, 1 228,71 тыс. руб. по претензионной работе по найму служебного и коммерческого жилищного фонда. |
| 122 | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Отдел закупок администрации Кондинского района; Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Проводится проверка заявок заказчиков Кондинского района на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг с целью предотвращения нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятых в исполнении его нормативно-правовых актов. Для недопущения нарушений ведётся отслеживание и информирование заказчиков Кондинского района о выходе НПА в сфере законодательства о контрактной системе, об изменениях Федерального закона № 44-ФЗ и принятых в исполнении его НПА, своевременное принятие НПА на муниципальном уровне, мониторинг и анализ разъяснительных писем Минэкономразвития и ФАС, а так же практики судебных органов. Единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кондинского района по итогам конкурентных процедур в соответствии с п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направляются письма Заказчикам Кондинского района, с целью проведения мониторинга конфликта интересов. По состоянию на 31 декабря 2019 года в ответных письмах от Заказчиков Кондинского района наличие конфликта интересов не выявлено. Для снижения риска финансовых потерь – осуществляется мониторинг цен на предполагаемые к закупкам товары (отраслевые комитеты и отделы администрации района (в соответствии с предметом контракта) проверяют расчет начальной (максимальной) цены контракты и документы, подтверждающие обоснование цены контракта, характеристики товара). В документациях о закупках исключается авансирование. |
| 123 | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) | Проведено 10 контрольных мероприятий (проверок), в том числе 4 внеплановых проверки по поручению главы Кондинского района, одна выездная проверка на конец отчетного периода находилась в стадии исполнения. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования 147 834,62 тыс. руб. Выявлены нарушения на общую сумму – 3092,2 тыс. руб. Подготовлено 3 представления в адрес объектов контроля. Кроме того специалисты отдела контроля приняли участие в совместной проверке в составе рабочей группы. |
| 21. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |
| 124 | Участие муниципального образование Кондинский район в портфеле проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» | 2019 год | Улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2019 году мероприятия портфеля проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» для муниципальных образований не декомпозированы. |
| 125 | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Инвестиционный паспорт актуализирован в 2019 году (постановление администрации Кондинского района от 28 марта 2019 года №529 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 28 апреля 2016 года № 677 «Об утверждении Инвестиционного паспорта муниципального образования Кондинский район»). |
| 126 | Ежегодная актуализация Интернет-сайта Администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально- экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | На сайте admkonda.ru в разделе «Главная / Инвестиционная деятельность» публикуется информация, направляемая комитетом экономического развития. Установлен счетчик посещений раздела (322 посетителя в 2019 году), установлен счетчик скачиваний файла «Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район» (с 2017 года 897 загрузок) В разделе «Главная / Малое и среднее предпринимательство» обновляется информация по заявкам комитета несырьевого сектора. Установлен счетчик посещений раздела (672 посетителя в 2019 году). |
| 127 | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; исполнители инвестиционных проектов КИПа | Комплексный инвестиционный план развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года соответствует документам стратегического планирования Кондинского района. |
| 128 | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В течение 2019 года прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, проводимое автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный институт управления»: 1) в период с 06.05.2019 по 17.05.2019 – 2 муниципальных служащих по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление проектами в органах местного самоуправления»: 2) в период с 18.09.2019 по 20.09.2019 –1 муниципальный служащий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Бережливое производство: практика внедрения и развития»; 3) в период с 16.09.2019 по 26.09.2019 – 1 муниципальный служащий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». |
| 129 | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; комитет экономического развития администрации Кондинского района | Постановлением администрации Кондинского района от 12.03.2019 №413 (с изменениями) утвержден сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы на территории Кондинского района. В перечень земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, включено 27 земельных участков. В отношении 22 земельных участков осуществлен кадастровый учет. В 2019 году из утвержденного перечня, передано в аренду 5 земельных участков по результатам торгов. |