Приложение

- Информация о реализации в 2018 году Плана мероприятий по улучшению условий

- и охраны труда в Кондинском районе на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Кондинского района |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие в организации проведения специальной оценки условий труда в организациях Кондинского района | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | По мере обращения работодателей района и их представителей проводятся консультации по проведению специальной оценки условий труда в организациях Кондинского района. В 2018 году рассмотрено 70 устных обращений. |
| 1.2. | Увеличение количества предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Кондинского района, представляющих информацию о состоянии условий и охраны труда | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | Количество организаций, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда за 2018 год, увеличилось со 143 до 164. |
| 1.3. | Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве, рассмотрение материалов расследования, выработка мер по устранению причин этих несчастных случаев | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | По мере необходимости | На территории Кондинского района в 2018 году несчастные случаи на производстве не зафиксированы |
| 1.4. | Проведение консультативной работы по внедрению системы управления охраной труда в организациях Кондинского района | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | По мере обращения работодателей района и их представителей проводятся консультации по внедрению системы управления охраной труда в организациях Кондинского района. В 2018 году рассмотрено 46 устных обращений. |
| 1.5. | Участие в плановых проверках, проводимых государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории Кондинского района (по согласованию) | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | Приглашение Государственной инспекции труда ХМАО-Югры на участие в плановых проверках в Кондинском районе в адрес администрации Кондинского района не поступало. |
| 2. Совершенствование организационного и методического обеспечения в области охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы : Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Кондинского района | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы, согласно ежегодных планов работы | Проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Кондинского района, на которых рассмотрено 10 вопросов. |
|  | Муниципальной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Кондинского района |  |  | Проведено 2 заседания муниципальной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено 5 вопросов. |
| 2.2. | Совершенствование работы по методическому руководству работой служб охраны труда в организациях Кондинского района, с целью достижения лучших показателей | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы, ежеквартально | Отделом по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района разработаны 6 методических рекомендаций, 13 аналитических материалов и 1 памятка по вопросам охраны труда. Методические рекомендации, аналитические материалы и памятка направлены в адрес руководителей организаций района. |
| 2.3 | Осуществление сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Кондинского района | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | Ежегодно, за год | Информация о состоянии условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, за 2018 год направлена в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры письмом от 01.03.2019 года исх. № Исх-08-11-1360/19 |
| 2.4. | Оказание методической помощи организациям Кондинского района при разработке коллективных договоров | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | За 2018 год проведена экспертиза, на предмет ухудшения трудового законодательства, 39 коллективных договоров учреждений и организаций, в т.ч. 12 дополнительных соглашений о внесении изменений в коллективные договора. Условия коллективных договоров, дополнительных соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены. Разработаны методические рекомендации «Типовые ошибки, выявляемые при уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений». |
| 2.5. | Оказание консультативной помощи работодателям в проведении специальной оценки условий труда | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | По мере обращения работодателей района и их представителей оказывается консультативная помощь в проведении специальной оценки условий труда. За 2018 год рассмотрено 70 устных обращений. На официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район, в газете «Кондинский вестник» размещена информация для работодателей - о возможности использования до 20% сумм страховых взносов, перечисленных в Фонд социального страхования РФ, на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - разъяснения Министерства труда России по вопросу проведения специальной оценки условий труда. |
| 2.6. | Оказание методической помощи по охране труда руководителям и специалистам организаций Кондинского района | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | По мере обращения работодателей района и их представителей проводятся консультации по вопросам охраны труда. В 2018 году рассмотрено 221 устное обращение по вопросам охраны труда. Осуществлено 21 выездное мероприятие по оказанию методической помощи по охране труда. |
| 2.7. | Обучение руководителей, специалистов по охране труда | Органы местного самоуправления, бюджетные, казенные, автономные учреждения Кондинского района | 2018-2020 годы. | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда на сумму 355 330,47 рублей (49 учреждений). |
| 2.8. | Обучение специалиста по электробезопасности | Органы местного самоуправления, бюджетные, казенные, автономные учреждения Кондинского района | 2018-2020 годы | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района обучены специалисты по электробезопасности на сумму 121 600 рублей (10 учреждений). |
| 2.9. | Приобретение аптечек | Бюджетные, казенные, автономные учреждения Кондинского района | 2018-2020 годы | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района приобретены аптечки на сумму 116 829,13 рублей. |
| 2.10. | Приобретение средств индивидуальной защиты | Бюджетные, казенные, автономные учреждения Кондинского района | 2018-2020 годы | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 205 165,57 рублей. |
| 2.11. | Проведение медицинских осмотров | Бюджетные, казенные, автономные учреждения Кондинского района | 2018-2020 годы | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района в 2018 году на проведение медицинских осмотров израсходовано 4 760 857,72 рублей. |
| 2.12. | Проведение специальной оценки условий труда | Бюджетные, казенные, автономные учреждения Кондинского района | 2018-2020 годы | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района в 2018 году на проведение специальной оценки условий труда израсходовано 961 397,79 рублей. |
| 2.13. | Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, проводимых Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | Согласно плану Департамента труда и занятости ХМАО-Югры | Комитет экономического развития администрации Кондинского района 23 мая 2018 года в г. Сургуте принял участие в научно-практическая конференции по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности человека. |
| 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в окружных смотрах-конкурсах по охране труда, организованных Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | Согласно плану Департамента труда и занятости ХМАО-Югры | Победитель конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» Захарова Ирина Викторовна, преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ушьинская средняя общеобразовательная школа», приняла участие в конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» г. Ханты-Мансийск, организованного 12 сентября 2018 года Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3.2. | Организация и проведение районных конкурсов по охране труда | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | В апреле 2018 года проведен конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». В конкурсе участвовали 10 специалистов: 1) Грачев Александр Юрьевич, специалист по охране труда муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района»; 2) Захарова Ирина Викторовна, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»; 3) Мещуров Леонид Иванович, учитель физической культуры муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»; 4) Бакшаева Ксения Юрьевна, специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 5) Дяченко Надежда Михайловна, старший инструктор методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта»; 6) Ермаков Сергей Сергеевич, специалист по охране труда казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 7) Шайхлисламова Анна Сергеевна, специалист по охране труда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта»; 8) Шерстобитов Олег Викторович, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения Морткинская средняя общеобразовательная школа; 9) Щукин Вячеслав Викторович, специалист по охране труда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа; 10) Гиголаев Сергей Анатольевич, специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда». |
| 3.3. | Увеличение объема информации по охране труда на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района, осуществление контроля за ее актуализацией | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Социально-трудовые отношения» размещена информация по охране труда: - нормативные правовые акты по вопросам охраны труда; - о специальные оценки условий труда; - форум «Рынок труда и политика занятости Кондинского района: состояние и перспективы развития». В разделе «Методическое руководство по охране труда»: - методическое пособие «Типовые ошибки, выявляемые при уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений»; - методическое пособие «Работы на высоте»; - методическое пособие «Стажировка на рабочем месте»; - памятка по заполнению удостоверения, для электротехнического, электротехнологического персонала организаций – потребителей электроэнергии; - методические рекомендации по оказанию первой помощи; - методическое пособие «Охрана труда для женщин»; - методическое пособие «Охрана труда при работе в водопроводных, канализационных и газовых колодцах»; - памятка пожарной безопасности "Правила хранения и использования газовых баллонов" (документ в тестовом формате). Создан раздел «Мероприятия по охране труда», в котором размещена следующая информация: - итоги конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; - Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность"; - конкурс «Лучший специалист по охране труда Кондинского района»; - Всероссийская олимпиада для специалистов по охране труда – 2018; - конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший электромонтер»; - пятая юбилейная Всероссийская неделя охраны труда. В разделах «Совет по содействию занятости населения», «Муниципальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений» и «Межведомственная комиссия по охране труда» размещены протоколы совещаний, планы работы, составы и положения о комиссиях. |
| 3.4. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда для организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района | Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района | 2018-2020 годы | В 2018 году проведено 14 семинаров по вопросам охраны труда, в том числе: во 2 квартале 2018 года организовано и проведено 9 семинаров по вопросам охраны труда: - семинары в сельских поселениях Леуши (30 человек), Половинка (18 человек), Мулымья (15 человек), в городском поселении Мортка (20 человек); - 2 семинара по вопросам профилактики производственного травматизма при работе в водопроводных, канализационных колодцах (29 человек); - семинар на тему «О требованиях по организации рабочего места офисного работника» (30 человек); Совместно с городом Урай проведено 2 семинара: - Региональный семинар по охране труда: ключевые изменения в законодательстве по охране труда в 2018 году (30 человек); - семинар по охране труда с привлечением ГК «Восток – сервис» (10 человек). В 3 квартале 2018 года организовано и проведено 2 семинара по вопросам охраны труда: 1) семинар о соблюдении требований охраны труда и предоставлении государственных и муниципальных услуг, на котором присутствовали 120 человек и были рассмотрены вопросы: - о проведении специальной оценки условий труда; - о соблюдении правил обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; - о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2019 году, в том числе через единый портал государственных услуг. 2) семинар на тему «О правах работодателей при появлении работника в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения на рабочем месте» (30 человек). В 4 квартале 2018 года организовано и проведено 3 семинара по вопросам охраны труда: - в муниципальном учреждении культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (13 человек); - в Леушинской библиотеке - филиал № 2 имени Нины Викторовны Лангенбах (4 человека); - в Морткинской библиотеке - филиал № 6 (7 человек). |