Информация об исполнении в 2021 году Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Кондинском районе на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, регулирования социально-трудовых отношений, актуализация информационных материалов по вопросам охраны труда на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Разработано и утверждено 27 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, регулирования социально-трудовых отношений. Актуальная информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район в разделе администрация района / социально- трудовые отношения. |
| 2. Организационное обеспечение в области охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов, согласно ежегодным планам работы | Проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Кондинского района, на которых рассмотрено 11 вопросов. |
| 2.2. | Осуществление сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Ежегодно, I квартал | Информация о состоянии условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, за 2021 год направлена в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры письмом от 28.02.2022 года исх. № Исх-08-11-1376/22 |
| 2.3 | Участие в районных, окружных, Всероссийских конкурсах по охране труда | Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Победитель конкурса «Лучший специалист по охране труда Кондинского района» Ермаков Сергей Сергеевич, специалист по охране труда казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», принял участие в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» г. Ханты-Мансийск, организованным и проведенным в октябре 2021 года Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и стал лучшим в дополнительной номинации «За демонстрацию знаний в области первой помощи». Победитель конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» Семенова Екатерина, 10 лет, филиал пгт. Мортка МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский заняла II место в региональном этапе конкурса «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |
| 2.4. | Организация и проведение районных конкурсов по охране труда всего, в том числе: | Комитет экономического развития администрации Кондинского района |  |  |
| 2.4.1. | Конкурс «Лучший специалист по охране труда Кондинского района» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 2021 год, 2023 год | В апреле 2021 года проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда Кондинского района», в котором участвовали 8 специалистов. Победителем признан Ермаков Сергей Сергеевич, специалист по охране труда казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». |
| 2.4.2. | Конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 2022 год |  |
| 2.4.3. | Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В октябре 2021 года проведен конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» в Кондинском районе. На конкурс были представлены 109 конкурсных работ ребят от 5 до 15 лет (включительно) из всех поселений Кондинского района. Ко второму этапу Конкурса было допущено 45 конкурсных работ: Победителями признаны: в первой возрастной категории (от 5 до 6 лет): Анфилатова Полина, 5 лет, МКОУ Половинкинская СОШ. во второй возрастной категории (от 7 до 11 лет): Семенова Екатерина, 10 лет, филиал пгт. Мортка МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский. в третьей возрастной категории (от 12 до 15 лет): Агапова Анна, 15 лет, МБОУ Междуреченская СОШ. |
| 2.5. | Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Отделом по труду комитета экономического развития администрации района за отчетный период было проведено 4 семинара по вопросам охраны труда, в том числе: - в 1 квартале 2021 года - об изменениях российского и регионального законодательства в социальной и трудовой сфере в режиме видеоконференции, на котором был рассмотрен вопрос «Об изменениях в сфере охраны труда в 2021 году»; - во 2 квартале 2021 года - семинар с участниками конкурса «Лучший специалист по охране труда Кондинского района» в режиме онлайн посредством Viber; - в 3 квартале 2021 года - семинар «О соблюдении требований правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, а также правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»; - в 4 квартале 2021 года - семинар «О требованиях по заполнению информации о состоянии условий и охраны труда в организациях за 2021 год». |
| 2.6. | Организация и проведение выставок по охране труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Отделом по труду комитета экономического развития администрации района за отчетный период организовано 5 выставок детских рисунков «Безопасный труд глазами детей»: 1 выставка в выставочном зале МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» детских рисунков победителей и участников регионального этапа конкурса «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 4 выставки участников муниципального этапа в фойе МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район и на официальных страницах администрации Кондинского района в социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм. |
| 2.7. | Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, проводимых Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Согласно плану Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры конференции, семинары, совещания не проводились. |
| 2.8. | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда, в муниципальных организациях | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов в соответствии с планом проверок | Отделом по труду комитета экономического развития администрации района проведен ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда, в муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района». Нарушений не выявлено. |
| 3. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение руководителей, специалистов по охране труда в аккредитованных обучающих организациях | Органы местного самоуправления администрации Кондинского района (далее - ОМСУ) и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда на сумму 281057 рублей (30 учреждений), в том числе за счет ФСС - 127344 рублей. |
| 3.2. | Обучение работников, ответственных за эксплуатацию электроустановок | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района проведено обучение работников по электробезопасности на сумму 57008 рублей (6 учреждений). |
| 3.3. | Приобретение аптечек первой помощи | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района приобретены аптечки первой помощи на сумму 103 474,92 рублей (17 учреждений), в том числе за счет ФСС - 87 954,65 рублей. |
| 3.4. | Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 950 007,02 рублей (30 учреждений), в том числе за счет ФСС - 241 827,54 рублей. |
| 3.5 | Проведение медицинских осмотров | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района в 2021 году на проведение медицинских осмотров израсходовано 10 298 727,03 рублей (35 учреждений), в том числе за счет ФСС - 21 404,33 рублей. |
| 3.6. | Проведение специальной оценки условий труда | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района в 2021 году на проведение специальной оценки условий труда израсходовано 532 672,76 рублей (20 учреждений), в том числе за счет ФСС - 96 881,01 рублей. |
| 3.7. | Проведение идентификации оценки профессиональных рисков | Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Во всех органах местного самоуправления, бюджетных, казенных, автономных учреждениях Кондинского района проведена идентификация оценки профессиональных рисков. |
| 3.8. | Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве: групповых, тяжелых и со смертельным исходом | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В 2021 году несчастные случаи на производстве: групповые, тяжелые и со смертельным исходом на территории Кондинского района не зафиксированы. |
| 3.9. | Проведение разъяснительной работы с организациями, осуществляющими деятельность на территории Кондинского района, по вопросу финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Группа работы со страхователями № 3 государственного учреждения Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Группой работы со страхователями № 3 государственного учреждения Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на постоянной основе ведется разъяснительная работа с организациями, осуществляющими деятельность на территории Кондинского района, по вопросу финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| 3.10. | Проведение мониторинга использования работодателями средств частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Группа работы со страхователями № 3 государственного учреждения Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В 2021 году поступило 72 заявления от организаций, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, на сумму 1310429,89 рублей, в том числе от 63 бюджетных учреждений - 1005913,37 рублей. Денежные средства направленны на следующие мероприятия предупредительных мер: - проведение специальной оценки условий труда – 343733,52 рублей; - проведение периодических медицинских осмотров – 337120,43 рублей; - обучение специалистов по охране труда - 154648,54 рублей; - приобретение аптечек - 96429,16 рублей; -приобретение средств индивидуальной защиты – 245746,24 рублей; - санаторно-курортное лечение предпенсионеров - 132752 рублей. |
| 4. Совершенствование социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы муниципальной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов, согласно ежегодным планам работы | Проведено 2 заседания муниципальной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено 2 вопроса. |
| 4.2. | Участие в разработке Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления Кондинского района, территориальным объединением работодателей Кондинского района, объединением профсоюзных организаций Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Территориальное объединение «Союз работодателей Кондинского района»; Координационный Совет первичных профсоюзных организаций и районных организаций профсоюзов Кондинского района | 2021 год | Трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления Кондинского района, территориальным объединением работодателей Кондинского района, объединением профсоюзных организаций Кондинского района на 2021 – 2024 годы подписано сторонами 28 мая 2021 года. |
| 4.3. | Оказание методической помощи организациям Кондинского района при разработке коллективных договоров | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В 2021 году проведена экспертиза на предмет ухудшения трудового законодательства 24 коллективных договоров учреждений и организаций, в т.ч. 5 дополнительных соглашений о внесении изменений в коллективные договора. Условия коллективных договоров, дополнительных соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены. Оказана методическая помощь 9 организациям по разработке коллективных договоров. |
| 5. Информационное обеспечение управления охраной труда, пропаганда охраны труда |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Ежегодно, I квартал | Анализ состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, за 2021 год рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по охране труда 28 апреля 2022 года. |
| 5.2. | Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | По мере обращения работодателей района и их представителей оказывается консультативная помощь по вопросам охраны труда. За 2021 год рассмотрено 176 устных обращений. |
| 5.3. | Разработка, изготовление и распространение методических материалов по вопросам охраны труда среди работодателей | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Отделом по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района разработано 7 памяток, 1 аналитический материал, 3 методических пособия. Все методические пособия и памятки направлены в адрес руководителей муниципальных учреждений. |