Информация об исполнении в 2022 году Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Кондинском районе на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, регулирования социально-трудовых отношений, актуализация информационных материалов по вопросам охраны труда на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Разработан и утвержден 31 муниципальный правовой акт по вопросам охраны труда, регулирования социально-трудовых отношений. Актуальная информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район в разделе администрация района / социально- трудовые отношения. |
| 2. Организационное обеспечение в области охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов, согласно ежегодным планам работы | Проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Кондинского района, на которых рассмотрено 7 вопросов. |
| 2.2. | Осуществление сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Ежегодно, I квартал | Информация о состоянии условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района направлена в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры в установленные сроки. |
| 2.3 | Участие в районных, окружных, Всероссийских конкурсах по охране труда | Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Призер муниципального этапа конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» Вострецова Надежда Владимировна, мастер производственного обучения бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж», приняла участие в конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» г. Ханты-Мансийск, организованным и проведенным в октябре 2022 года Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Победитель и призер конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» Мармышев Иван, 5 лет, МА ДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» пгт. Междуреченский, Мельник Арина, 10 лет, филиала пгт. Мортка МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский заняли соответственно I и III место в региональном этапе конкурса «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |
| 2.4. | Организация и проведение районных конкурсов по охране труда всего, в том числе: | Комитет экономического развития администрации Кондинского района |  |  |
| 2.4.1. | Конкурс «Лучший специалист по охране труда Кондинского района» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 2021 год, 2023 год |  |
| 2.4.2. | Конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 2022 год | В апреле 2022 года проведен конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», в котором участвовали 16 специалистов. Победителем признана Магомедова Юлия Игоревна, специалист по охране труда муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ушьинская средняя общеобразовательная школа». |
| 2.4.3. | Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В октябре 2022 года проведен конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» в Кондинском районе. На конкурс были представлены 40 конкурсных работ ребят от 5 до 15 лет (включительно) из всех поселений Кондинского района. Ко второму этапу Конкурса было допущено 35 конкурсных работ: Победителями признаны: - в первой возрастной категории (от 5 до 6 лет): Мармышев Иван, 5 лет, МА ДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» пгт. Междуреченский; - во второй возрастной категории (от 7 до 11 лет): Мельник Арина, 10 лет, филиал пгт. Мортка МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский; - в третьей возрастной категории (от 12 до 15 лет): Копыльцова Анастасия, 13 лет, МКОУ Кондинская СОШ. |
| 2.5. | Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Отделом по труду комитета экономического развития администрации района за отчетный период было проведено 8 семинаров по вопросам охраны труда, в том числе: - в 1 квартале 2022 года - 2 семинара по вопросам охраны труда в режиме видеоконференции посредством Zoom: 25.01.2022 года «О требованиях по заполнению форм отчета «Информация о состоянии условий и охраны труда в организации за 2021 год», «Об изменениях в сфере охраны труда с 1 марта 2022 года» (45 человек); 21.02.2022.года «Об изменениях в сфере охраны труда с 1 марта 2022 года» (55 человек); - во 2 квартале 2022 года - 3 семинара по вопросам охраны труда: 11.04.2022 года с участниками конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в режиме онлайн посредством Viber (16 человек); 19.05.2022 года со специалистами по охране труда образовательных организаций на тему «Об изменениях в сфере охраны труда с 1 марта 2022 года» (58 человек); 25.05.2022 года со специалистами и руководителями органов местного самоуправления Кондинского района с правами юридического лица и муниципальных учреждений «Об изменениях в работе в сфере охраны труда, в связи с вступлением в силу новой редакции X раздела Трудового кодекса Российской Федерации» (50 человек). - в 3 квартале 2022 года - 2 семинара по вопросам охраны труда: 07.09.2022 года с главами городских и сельских поселений Кондинского района и специалистами администраций поселений Кондинского района, о новом порядке обучения по охране труда (20 человек); 28.09.2022 года со специалистами и руководителями органов администрации Кондинского района с правами юридического лица о новом порядке обучения по охране труда (16 человек). - в 4 квартале 2022 года – в режиме видеоконференции посредством Zoom 15.12.2022 года - 1 семинар по вопросу «О требованиях по заполнению информации о состоянии условий и охраны труда в организациях за 2022 год» (64 человека). |
| 2.6. | Организация и проведение выставок по охране труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Отделом по труду комитета экономического развития администрации района за отчетный период организовано 5 выставок по охране труда: - 4 выставки детских рисунков «Безопасный труд глазами детей»: в зале Думы Кондинского района, в фойе МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район и на официальной странице администрации Кондинского района в социальной сети ВКонтакте. - 1 постоянно действующая онлайн-выставка методических материалов по вопросам охраны труда на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района. |
| 2.7. | Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, проводимых Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Согласно плану Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Отдел по труду комитета экономического развития администрации района принял 25.04.2022 года участие в семинаре, проводимом Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в режиме видеоконференцсвязи. |
| 2.8. | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда, в муниципальных организациях | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов в соответствии с планом проверок | Отделом по труду комитета экономического развития администрации района проведен ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда, в муниципальном автономном учреждении «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир». Нарушений не выявлено. |
| 3. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение руководителей, специалистов по охране труда в аккредитованных обучающих организациях | Органы местного самоуправления администрации Кондинского района (далее - ОМСУ) и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда на сумму 301 690 рублей (42 учреждения), в том числе за счет ФСС – 52 695,92 рублей. |
| 3.2. | Обучение работников, ответственных за эксплуатацию электроустановок | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района проведено обучение работников по электробезопасности на сумму 69 200 рублей (5 учреждений). |
| 3.3. | Приобретение аптечек первой помощи | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Органами местного самоуправления, бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района приобретены аптечки для оказания первой помощи на сумму 142 646,68 рублей (17 учреждений), в том числе за счет ФСС - 138 473,99 рублей. |
| 3.4. | Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 688 000,25 рублей (28 учреждений), в том числе за счет ФСС – 282 428,70 рублей. |
| 3.5 | Проведение медицинских осмотров | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района в 2022 году на проведение медицинских осмотров израсходовано 10 959365,87 рублей (35 учреждений), в том числе за счет ФСС – 0,00 рублей. |
| 3.6. | Проведение специальной оценки условий труда | ОМСУ и муниципальные учреждения Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Бюджетными, казенными, автономными учреждениями Кондинского района в 2022 году на проведение специальной оценки условий труда израсходовано 375 581,36 рублей (20 учреждений), в том числе за счет ФСС – 128 352,42 рублей. |
| 3.7. | Проведение идентификации оценки профессиональных рисков | Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Во всех органах местного самоуправления, бюджетных, казенных, автономных учреждениях Кондинского района проведена идентификация оценки профессиональных рисков. |
| 3.8. | Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве: групповых, тяжелых и со смертельным исходом | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В 2022 году несчастные случаи на производстве: групповые, тяжелые и со смертельным исходом на территории Кондинского района не зафиксированы. |
| 3.9. | Проведение разъяснительной работы с организациями, осуществляющими деятельность на территории Кондинского района, по вопросу финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Группа работы со страхователями № 3 государственного учреждения Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Группой работы со страхователями № 3 государственного учреждения Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2022 году проводилась разъяснительная работа с организациями, осуществляющими деятельность на территории Кондинского района, по вопросу финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| 3.10. | Проведение мониторинга использования работодателями средств частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Группа работы со страхователями № 3 государственного учреждения Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В 2022 году поступило 68 заявлений от организаций, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, на сумму 1 616 755,47 рублей, в том числе от 46 учреждений Кондинского района – 1 049 079,44 рублей. Денежные средства направлены на следующие мероприятия предупредительных мер: - проведение специальной оценки условий труда – 134 027,03 рублей; - проведение периодических медицинских осмотров – 70 210,41 рублей; - обучение специалистов по охране труда – 63 063,92 рублей; - приобретение аптечек для оказания первой помощи работникам – 186 432,70 рублей; - приобретение средств индивидуальной защиты – 786 103,41 рублей; - санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – 376 918,00 рублей. |
| 4. Совершенствование социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы муниципальной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов, согласно ежегодным планам работы |  |
| 4.2. | Участие в разработке Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления Кондинского района, территориальным объединением работодателей Кондинского района, объединением профсоюзных организаций Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Территориальное объединение «Союз работодателей Кондинского района»; Координационный Совет первичных профсоюзных организаций и районных организаций профсоюзов Кондинского района | 2021 год |  |
| 4.3. | Оказание методической помощи организациям Кондинского района при разработке коллективных договоров | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | В 2022 году проведена экспертиза на предмет ухудшения трудового законодательства 32 коллективных договоров учреждений и организаций, в т.ч. 7 дополнительных соглашений о внесении изменений в коллективные договоры. Условия коллективных договоров, дополнительных соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены. Оказана методическая помощь 15 организациям по разработке коллективных договоров. |
| 5. Информационное обеспечение управления охраной труда, пропаганда охраны труда |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Ежегодно, I квартал | Анализ состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, за 2021 год рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по охране труда 28 апреля 2022 года. |
| 5.2. | Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | По мере обращения работодателей района и их представителей оказывается консультативная помощь по вопросам охраны труда. За 2022 год рассмотрено 240 устных обращений. |
| 5.3. | Разработка, изготовление и распространение методических материалов по вопросам охраны труда среди работодателей | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В течение 2021-2023 годов | Отделом по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района разработано 18 методических материалов по вопросам охраны труда, в том числе 10 памяток, 2 аналитических материала, 6 методических пособий. Все методические пособия и памятки направлены в адрес руководителей организаций, осуществляющих деятельность на территории района. |