## Лист1
Приложение
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем оказанной государственной и муниципальной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | год начала | год окончания | стадия проекта | описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки, 4,9 км | Строительство автомобильной дороги | Дорожное строительство | 370484.63 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 370484.63 | 2018 | 2020 | Проект на стадии реализации | МК жизненного цикла №0187300003517000191-0059955-01 от 26.06.2017 года, заключен МК с ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" г.Сургут, цена контракта 370484,63 тыс.руб. Окончание работ: до 31.12.2021 года | строительство | Кондинский район | Кондинский район | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района тел.8-34677-32-122 | Председатель комитета несырьевого сектра экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района - Кулиниченко Светлана Петровна | 59.521545 66.266167
Детский сад в пгт.Междуреченский | Строительство детского сада на 200 мест в пгт. Междуреченский | Образование | 339554.1 | Федеральный бюджет, Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 339554.1 | 2018 | 2020 | Проект на стадии реализации | По состоянию на 30.12.2019 готовность объекта «Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский» составляла 66%. Выполнена кирпичная кладка стен и перекрытия 1,2,3 этажа- 100%, техэтаж на 100%. Электромонтажные работы по 1,2,3 этажу выполнены на 50%, оштукатуривание стен 1,2,3 этажа-100%,. Сантехнические работы, вентиляция выполнено -35%, утепление и стяжка полов 1,2,3 этажа выполнена-100%, также ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей: водоснабжение, электроснабжение-100%, теплоснабжение-95%. Планируемый срок сдачи объекта июль 2020 года. | строительство | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская д.49а | Управление образования администрации Кондинского района тел. 8-34677-32-119; МУ УКС тел.8-34677-35-032 | Начальник управления образования администрации Кондинского района - Суслова Наталья Игоревна; Заместитель директора МУ УКС Кондинского района Мельников Антон Николаевич | 59.599558 65.900206
Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада с.Чантырья обеспечит оптимальные условия для реализации образовательного процесса для детей дошкольного возраста с.Чантырья | Образование | 192023.7 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 192023.7 | 2019 | 2020 | Проект на стадии реализации | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчик приступил к выполнению работ. | реконструкция | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, с. Чантырья, ул. Шаимская д. 11 | Управление образования администрации Кондинского района тел. 8-34677-32-119; МУ УКС тел.8-34677-35-032 | Начальник управления образования администрации Кондинского района - Суслова Наталья Игоревна; Заместитель директора МУ УКС Кондинского района Мельников Антон Николаевич | 60.323342, 64.204138
Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Половинка обеспечит оптимальные условия для реализации образовательного процесса для детей дошкольного возраста п. Половинка | Образование | 192026.7 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 192026.7 | 2019 | 2020 | Проект на стадии реализации | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчик приступил к выполнению работ. | реконструкция | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская д. 12 | Управление образования администрации Кондинского района тел. 8-34677-32-119; МУ УКС тел.8-34677-35-032 | Начальник управления образования администрации Кондинского района - Суслова Наталья Игоревна; Заместитель директора МУ УКС Кондинского района Мельников Антон Николаевич | 60.037625, 65.192878
Школа-детский сад в д. Ушья | Строительство комплекса «Школа-детский сад в д.Ушья» мощностью 80 учащихся/ 40 мест детский сад | Образование | 275296 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 275296 | 2019 | 2020 | Проект на стадии реализации | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчики приступил к выполнению работ. | строительство | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, д.Ушья, ул.Школьная, 9 | Управление образования администрации Кондинского района тел. 8-34677-32-119; МУ УКС тел.8-34677-35-032 | Начальник управления образования администрации Кондинского района - Суслова Наталья Игоревна; Заместитель директора МУ УКС Кондинского района Мельников Антон Николаевич | 60.221632, 64.482311
Приобретение спортивного комплекса в пгт.Междуреченский | Строительство нового здания спортивного комплекса в пгт. Междуреченский общей площадью около 3753 м² | Культура и спорт | 101500 | бюджет муниципального образования | 101500 | 2019 | 2020 | Проект на стадии реализации | Разработана проектно-сметная документация, проведена негосударственная экспертиза. К строительно-монтажным работам на объекте приступили с 20 января 2020 года. Планируемый срок сдачи - декабрь 2020 года | строительство | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский ул. Ленина 6А | Комитет по физической культуре и спорту администрации Кондинского района тел. 8-34677-34-273 | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района - Аюпов Рустам Флюрович | 59.599790, 65.901784