## Отчет о реализации Плана в 2018
Приложение
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2020, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль | Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский | строительство | строительство | 2012 | 2020 | 3534214.7 | н/д | бюджет автономного округа | н/д | - | - | - | -
2 | Строительство автомобильной дороги г.Урай - п.Половинка | п. Половинка | строительство | строительство | 2017 | 2022 | 200000 | 7354.7 | бюджет автономного округа | н/д | - | - | 16,95 км | -
3 | Строительство подъездной автомобильной дороги к с. Ямки | с. Ямки | строительство | строительство | 2018 | 2020 | 370484.62 | 238602 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | МК жизненного цикла №0187300003517000191-0059955-01 от 26.06.2017 года, заключен МК с ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" г.Сургут, цена контракта 370484,63 тыс.руб. Окончание работ: до 31.12.2021 года | - | - | - | -
4 | Детский сад в пгт. Междуреченский | п. Междуреченский | строительство | строительство | 2018 | 2020 | 339554.1 | 0 | внебюджетные источники | По состоянию на 30.12.2019 готовность объекта «Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский» составляла 66%. Выполнена кирпичная кладка стен и перекрытия 1,2,3 этажа- 100%, техэтаж на 100%. Электромонтажные работы по 1,2,3 этажу выполнены на 50%, оштукатуривание стен 1,2,3 этажа-100%,. Сантехнические работы, вентиляция выполнено -35%, утепление и стяжка полов 1,2,3 этажа выполнена-100%, также ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей: водоснабжение, электроснабжение-100%, теплоснабжение-95%. Планируемый срок сдачи объекта июль 2020 года. | - | - | - | -
5 | Устройство блочно-модульной кательной твердлтопливной кательной установки "Южная" пгт. Междуреченский | п. Междуреченский | строительство | строительство | 2017 | 2019 | 41677.8 | 41677.8 | муниципальный бюджет | Произведены следующие работы: Проектирование монтажа блочно-модульной котельной установки, Подготовка земельного участка под котельную установку, Монтаж бетонных плит под основание котельной, Монтаж оборудования котельной, Устройство приемника септика, Монтаж подпиточных емкостей Разработка проекта строительства сетей теплоснабжения, Строительство сетей электроснабжения, Получение разрешения на подключение к сетям электроснабжения, Строительство сетей теплоснабжения. В настоящее время проводится получение разрешительных документов для ввода объекта. | - | - | Мощность 10 МВт/час | -
6 | «Модернизация оборудования котельной ст. Устье-Аха гп. Междуреченский Кондинского района» | пгт. Междуреченский | реконструкция | реконструкция | 2016 | 2019 | 13 700,0 | 13700 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Данный инвестиционный проект по модернизации оборудования котельной реализуется в рамках муниципальной программы Кондинского района от 16.12.2013 №2703 «О муниципальной программе Кондинского района «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы». Признание проекта реализованным возможно после достижения целевых показателей по итогам 2019 года. | - | - | 3,44 Гкал/час (4 МВат) | -
7 | Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Чантырья | п. Чантырья | Реконструкция | Реконструкция | 2019 | 2020 | 192023.7 | 32.1 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчик приступил к выполнению работ. | - | - | - | -
8 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | п. Половинка | Реконструкция | Реконструкция | 2019 | 2020 | 192026.7 | 32.1 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчик приступил к выполнению работ. | - | - | - | -
9 | Школа-детский сад в д. Ушья | д. Ушья | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 275296 | 32.1 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчики приступил к выполнению работ. | - | - | - | -
10 | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Строительство | Строительство | 2018 | 2019 | 15431.2 | 15431.2 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Протокол электронного аукциона №0187300003519000176-3 от 17.05.2019 года, контракт заключен с ООО "Мастер" цена контракта 18000,00 тыс.руб. МК №0187300003519000176 от 30.05.2019 года. Срок исполнения по контракту 31.12.2019 года. Заключен договор КНД-778.19 от 04.09.2019 года с ОАО ЮРЭСК на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Профинансировано за технологическое присоединение в размере 0,550 тыс. руб. за счет средств МО Кондинский район. Строительные работы завершены, готовность объекта 100 %. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-54-2017 от 13.12.2019 года. | - | - | 3797,9 метров | -
11 | Приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка | п. Мортка | Строительство | Строительство | 2013 | 2019 | 20 938,632 | 20 938,632 | бюджет муниципального образования | Муниципальный контракт №02/2019 на приобретение котельной в пгт. Мортка Кондинского района ХМАО - Югры от 15 августа 2019 года | - | - | 9 МВат | -