## Отчет о реализации Плана в 2020
Приложение
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | Строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки, 4,9 км | Кондинский район, с. Ямки | строительство | строительство | 2017 | 2020 | 368458.5145 | 368458.5145 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | МК жизненного цикла №0187300003517000191-0059955-01 от 26.06.2017 года, заключен МК с ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" г.Сургут, цена контракта 370484,63 тыс.руб. Срок исполнения по контракту: до 31.12.2021 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-124-2018 от 12.11.2020 года. | - | - | 4,74 км | -
2 | Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский, Ханты-Мансийского автономного округа | Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская д.49а | строительство | строительство | 2018 | 2020 | 363894.9 | 363894.9 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Муниципальный контрак на приобретение объекта общего образования "Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа" от 08.12.2020 №02/2020. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-22-2019 от 30.09.2020 года. | 19 | 682,5/в год | 200 мест | -
3 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | Кондинский район, с. Чантырья, ул. Шаимская д. 11 | реконструкция | проектирование | 2019 | 2020 | 4500 | 4500 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | МК №0187300003519000155 от 10.06.2019 года, цена контракта 4500,00 тыс.руб., заключен с ООО "Адепт-Проект" г.Тюмень. Срок исполнения по контракту 31.12.2019 года. Проектные работы выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-3-017433-2020 от 15.05.2020 года | - | - | - | -
4 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская д. 12 | реконструкция | проектирование | 2019 | 2020 | 4500 | 4500 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | МК №0187300003519000149 от 20.07.2019 года, цена контракта 4500,00 тыс.руб., заключен с ООО "Адепт-Проект" г.Тюмень. Срок исполнения по контракту 31.12.2019 года. Проектные работы выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-3-017451-2020 от 15.05.2020 года. Получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 13.11.2020 года 86-1-1-2-057309-2020. | - | - | - | -
5 | Школа-детский сад в д. Ушья | д. Ушья | строительство | строительство | 2019 | 2022 | 348586.6 | 15248.42 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | МК №0187300003519000153 от 24.05.2019 года, цена контракта 6200,00 тыс.руб., заключен с ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ г.Пермь. Срок исполнения по контракту 31.12.2019 года. Проектные работы выполнены, расчеты с Проектировщиком произведены в полном объеме. На выполнение строительных работ заключен МК №0187200001720001139 от 10.11.2020 года, стоимостью 342 354,530 тыс. руб. Готовность объекта на 01.01.2021 - 3%. | - | - | - | -
6 | Приобретение спортивного комплекса в пгт.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Строительство | Строительство | 2019 | 2021 | 156574.8 | 0 | Бюджет муниципального образования | Разработана проектно-сметная документация, проведена негосударственная экспертиза. К строительно-монтажным работам на объекте приступили с 20 января 2020 года. В 2020 году завершены работы по разработке котлована, выполнено устройство фундаментов на 100%. Монтаж фундаментных блоков ФБС выполнен на 100%. Устройство монолитных, подпорных стенок выполнено на 100%. Работы по устройству вертикальной обмазочной гидроизоляции фундаментов с обратной засыпкой грунтов выполнены на 100%. Прокладка наружных теплосетей 100%. Прокладка сетей водоотведения (наружная канализации) выполнена на 100%. Монтаж фундаментных балок выполнен на 100%. Монтаж металлокаркаса здания выполнен на 100%. Монтаж плит перекрытия выполнен на 95%. Бетонирование подошвы колонн выполнено – 100%. Прокладка сетей наружного водопровода выполнена на 100%. Выполнено бетонирование полов подвала 100%. Выполнен монтаж перегородок помещений подвала 100%. Выполнена прокладка кабеля электроснабжения до ввода в здание 100%. Выполнена прокладка кабеля и монтаж наружного освещения на 100%. Прокладка дорожных бордюров 100 %. Укладка тротуарной плитки выполнена на 70%. Устройство кирпичной кладки первого этажа 70%. Планируемый срок сдачи - 2021 год. | - | - | - | -