## Отчет о реализации Плана в 2020
Приложение
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2023, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
3 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | Кондинский район, с. Чантырья, ул. Шаимская д. 11 | реконструкция | проектирование | 2019 | 2022 | 150642.6 | 150642.6 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Контракт на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, стоимость 137195,42 тыс.руб., срок исполнения до 20.12.2022 года. Готовность 100%, работы завершены в срок. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию до 10.02.2023 года. | - | - | - | -
5 | Школа-детский сад в д. Ушья | д. Ушья | строительство | строительство | 2019 | 2023 | 485755.7 | 216731.48 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения 31.07.2022 года, стоимость 342354,5 тыс.руб. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2023 года. Завершены строительно-монтажные работы по устройству несущих и ограждающих конструкций стен, перекрытий, конструкций кровли. Выполнены: подготовительные работы, вынос воздушной линии электропередач, монтаж противопожарного резервуара. Завершены: строительно-монтажные работы по устройству конструкций стен и перекрытий, монолитных участков и монолитных поясов, а так же кирпичная кладка перегородок (1,2,3 этаж), сборка и монтаж деревянных конструкций кровли, монтаж водосточной системы кровли, работы по покрытию кровли проф. настилом и облицовке карнизов, устройство гидроизоляции и утепления чердачного перекрытия, монтаж металлических наружных дверей. Внутренние работы: выполнена прокладка кабелей слаботочных систем 1,2,3 этажей за исключением помещений подвала, прокладка электро-кабелей (1,2,3 этаж), оштукатуривание стен и устройство стяжки полов (1, 2 и 3 этаж). Наружные инженерные коммуникации: выполнена прокладка внутриплощадочных сетей теплоснабжения, канализации и водоснабжения. Прокладка внеплощадочных сетей теплоснабжения и водоснабжения.Благоустройство: выполнен монтаж бордюров и щебёночного основания внутриплощадочных проездов. Частично выполнены: прокладка и монтаж системы отопления (подвал), прокладка и монтаж систем вентиляции (подвал, 1,2,3, этаж, помещения чердака), вертикальная планировка территории, монтаж бордюров и устройство оснований спортивных площадок, устройство тротуаров, прокладка внеплощадочных сетей канализации Готовность объекта на 31.12.2022 - 54% | - | - | - | -
6 | Приобретение спортивного комплекса в пгт.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Строительство | Строительство | 2019 | 2022 | 206500 | 206500 | Бюджет муниципального образования | Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.05.2022 года № 86-RU86502000-1-2020 | - | - | - | -