ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА

к отчету муниципального образования Кондинский район о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год

Постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 г. № 2112 утверждена  муниципальная программа «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе  в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года» (с учетом изменений от 25.03.2019 № 483, от 22.05.2019 № 877, от 20.11.2019 № 2298, от 18.02.2020 № 265, от 02.09.2020 № 1566, от 09.03.2021 №400, от 31.05.2021 №1203, от 18.10.2021  №2400, от 08.02.2022 №211, от 14.11.2022  №2450) в соответствии с государственной программой Ханты–Мансийского автономного округа – Югры  «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан». Ответственный исполнитель – отдел общественной безопасности администрации Кондинского района.

Общий объем финансирования по программе профилактики на 2022 год составляет 1 051,50 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 5,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 863,0 тыс. рублей, бюджет района – 178,32 тыс. рублей,   трансферты поселений – 50,97 тыс. рублей.

Мероприятие 1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка».

На данное мероприятия предусмотрено  финансирование из бюджета района в размере 173,32 тыс. рублей на обслуживание комплексов видеонаблюдения «Безопасный город» и оплату электроэнергии, ответственным исполнителем мероприятия является МКУ «Управления МТО ОМС Кондинского района» (обслуживание комплексов видеонаблюдения). Денежные средства предусмотрены на приобретение комплектующего оборудования  и  аппаратуры.

Затраты на оплату электроэнергии для АПК «Безопасный город» по состоянию на 30.12.2022 года составляет – 7451,00  руб. или 100%.

МКУ «Управления МТО ОМС Кондинского района» заключен муниципальный контракт с ООО «САМПО» №022/22 от 18.02.2022 г. на приобретение комплектующего оборудования в размере  43 969,00 рублей.

В соответствии с  Решением Думы Кондинского района от  28.06.2022 № 913  «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17 декабря 2021 года № 853  «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – решение) из бюджета района выделены денежные средства в размере 121,9 тыс. руб.  на приобретение комплектующего оборудования  и  аппаратуры.

Сотрудниками МКУ «Управления МТО ОМС Кондинского района» заключен муниципальный контракт №9 от 04.07.2022 г. на приобретение 2 коммутаторов и оптоволокна для системы видеонаблюдения «Безопасный город» в размере 104,0 тыс. рублей, а также   на приобретение  камер видеонаблюдения    на сумму 17,9 тыс. рублей.

По состоянию на 30.12.2022 года в муниципальную программу внесены изменения в части финансов. Кассовое исполнение составляет 173,32 тыс. руб.  или 100 %.

За текущий период зарегистрировано всего 328 преступления, в том числе камерами видеонаблюдения выявлено    правонарушений – 14, преступлений – 1.

# Мероприятие 2. «Создание условий для деятельности народных дружин».

# Администрацией района с Департаментом внутренней политики ХМАО – Югры заключено Соглашение от 14 января 2022 года № ДВП–29–16 о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры на сумму в размере 278,75 тыс.рублей, в том числе бюджет АО – 223,0 тыс. рублей, софинансирование бюджета поселений – 55,75 тыс. рублей.

# С городскими и сельскими поселениями района заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 2022 год.

# Денежные средства в течение 2022 года   направлены на оплату страховки членов ДНД, материальное поощрение  членов ДНД, исполнение за 2022 год составило  278 750,00  рублей или 100 %.

Проведено 34 профилактических мероприятий с участием ДНД, выявлено 35 административное правонарушение.

Исполнителем мероприятия в соответствии с  Федеральным  законом № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» являются  городские и сельские поселения района,  а также в соответствии с переданными полномочиями гп. Междуреченский администрация Кондинского района. Всего на территории района создано 10 дружин, общее число – 68 граждан.

Мероприятие 3. «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

Предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 5,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 %, денежные средства в размере 3,2 тыс.руб.  направлены на приобретение конвертов, денежные средства в размере 2,0 тыс.руб.   направлены на публикации в СМИ списков присяжных заседателей.

Мероприятие 5. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Предусмотрено финансирование из  бюджета района в размере 5,0 тыс. рублей,   денежные средства направлены  на   оплату СМИ в 3 квартале  2022 года. В  сентябре 2022 г.  размещена  статья в газете  «Кондинский вестник». Кассовое исполнение составило 100%, заключен муниципальный контракт №МК 69/2022 от 28.03.2022 года (на сумму 4 320 388,80 руб., оказание услуг по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кондинского района в печатном средстве массовой информации (события, факты)).

В соответствии приказом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры№02-ОД-134 от 20 апреля 2022 года «О признании победителей Конкурса и размера предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств победителям конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконно потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» заключен договор от 25.07.2022 г. №16 о предоставлении иного межбюджетного трансферта в размере 640,0 тыс. рублей. В соответствии с  Решением Думы Кондинского района от  28.06.2022 № 913  «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17 декабря 2021 года № 853  «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – решение)  в муниципальную программу внесены изменения в части финансов. Кассовое исполнение составляет 640,0 тыс. руб. или 100%.

В рамках исполнения данного мероприятия муниципальной программы   заключено 11 договоров:

- от 30 июня 2022 года №82 на сумму 181000,00 на поставку товара (лазерный проектор XIAOMI Mijia laser  MJJGYY02FM (1920*1080), (кассовое исполнение  100%);

- от 20 сентября 2022 года №109  на сумму 74 300,00 на поставку товара (комплект тонер-картриджей для Konica Minolta bizhub C257i),  (кассовое исполнение 100%);

- от 15 июля 2022 года №П883 на сумму 79 900,00 на поставку пьедестал для награждения (комплект), Мяч 2 метра долька ПВХ (кассовое исполнение 100%);

- от 14 сентября 2022 года №106 на сумму 45 000,00 на поставку бумаги разноцветной для бумажного шоу, бумага металлизированная, две игры в одной «Эластик» и «Стрельба по мишени»  (кассовое исполнение 100%);

- от 08 июля 2022 года №39378  на сумму 81 895,00 на  поставку наполнителя для кресла-мешка, мелки  цветные, кубки, пленка для ламинирования, кресло-мешок «Груша», бумага А4  (кассовое исполнение 100%);

- от 21 сентября 2022 года №ИП62/22 на сумму 66 465,00 на поставку жилетов стеганных с логотипом (кассовое исполнение 100%);

- от 18 ноября 2022 года №145 на сумму 40,00 на поставку ручек шариковых (кассовое исполнение 100%);

- от 15 августа 2022 года №11 на сумму 45 000,00  на поставку шаров пейнтбольных ProShar EXACT (2000шт.), граната для пейнтбола PyroFX RGD-5P (краска) (кассовое исполнение 100%);

- от 17 августа 2022 года №ИП53/22 на сумму 5 000,00 на поставку жетонов участника (кассовое исполнение 100%);

- от 17 августа 2022 года №ИП52/22 на сумму 55 000,00 на поставку  худи, футболки, жилетки  с логотипом  (кассовое исполнение 100%);

- от 22 августа 2022 года №24/2022 на сумму 6 400,00 на поставку  вода питьевая, полотенца бумажные, бумага для дипломов А4 230мг/2  (кассовое исполнение 100%).

Заключенные договора реализуют:

-    Профилактический проект «ПроДВИЖЕНИЕ – #ЗдоровьеВприоритете;

-    Тактические маневры по пэйнтболу «Россия без наркотиков – сильная страна»;

-    Молодежная профилактическая акция «Молодежь Конды-против наркотиков».

Мероприятия проекта:

1.	Интерактивный познавательно – профилактический  проект «Советы доктора Градусника – #ЗдоровьеВприоритете», мобильная коннект-игра «ПроДВИЖЕНИЕ», спортивно – профилактический чемпионат «Следопыт» способствующие формированию знаний о вреде наркомании среди детей, подростков и молодежи;

2.	Маневры по пейнтболу способствующие пропаганде здорового образа жизни, профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ;

3. Молодежная профилактическая акция  «Молодежь Конды – против наркотиков» направленная на развитие навыка здоровых установок, ответственного поведения детей, подростков, молодежи. Снижение вероятности приобщения к употреблению психоактивных веществ в молодежной среде. Содействие в формировании гармонично развитой, здоровой личности,  стойкой к жизненным трудностям и проблемам.

Мероприятие 6. «Обеспечение защиты прав потребителей».

Рассмотрение обращений, жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей – 4. Оказание правовой помощи потребителям в досудебном и внесудебном урегулировании потребительских споров – 4.

Целевые показатели программы:

- Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 до 1 219 единицы в текущем году, показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения. По данным ОМВД России по Кондинскому району за 2022 год  число зарегистрированных  преступлений – 341, численности населения Кондинского района по состоянию 01.01.2022 года – 30 395 человек  (базовый показатель – 1 286, плановый показатель –  1 256, фактический – 1121);

- Снижение уровня преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 302 до 301 единицы в текущем году, показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения. По данным ОМВД России по Кондинскому району за   2022 год  число зарегистрированных в общественных местах и на улицах преступлений – 46. Показатель рассчитан из расчета  численности населения Кондинского района по состоянию на 01.01.2022 года – 30 395 человек  (базовый показатель – 301, плановый показатель –  301, фактический – 151);

- Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения). Показатель рассчитан из расчета  состоящих на учете с диагнозом «наркомания» – 4 чел, численности населения Кондинского района по состоянию 01.01.2022 года – 30 395 человек  (базовый показатель – 41,59, плановый показатель – 32, фактический – 13); вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (базовый показатель – 42,3, плановый показатель – 37,6, фактический – 23); криминогенность наркомании (базовый показатель – 22,8, плановый показатель – 20,3, фактический – 28); количество случаев отравления наркотиками (базовый показатель – 0, плановый показатель – 0, фактический – 0); количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (базовый показатель – 0, плановый показатель – 0, фактический – 0); количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (базовый показатель – 0, плановый показатель – 0, фактический – 0); общая оценка наркоситуации – нейтральная.

4. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, с  50%  до 50,8%, поступило 4 обращения, рассмотрено в досудебном порядке 4, принято участие в судах - 0.

Начальник отдела общественной безопасности

администрации Кондинского района                                                                А.Н. Мисяков