АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28  декабря 2024 года	                                                                                                              № 244

пгт. Мортка

- Об утверждении Плана мероприятий по

- росту доходов и оптимизации расходов

- бюджета муниципального образования

- городского поселения Мортка на 2025

- год и плановый период 2026 и 2027 годов

- В целях повышения качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, а также увеличения  доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования городское поселение Мортка:

- 1. Утвердить План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования городского поселения Мортка на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения Мортка:

- -от 29 декабря 2023 года №217 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования городского поселения Мортка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

- - от 11 декабря 2024 года № 223 «О внесении изменения в постановление администрации городского поселения Мортка от 29 декабря 2023 года № 217 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования городского поселения Мортка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

3. Организационному отделу администрации городского поселения Мортка обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 №48 «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Хаты-Мансийского автономного округа-Югры.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2025 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Мортка                                                                А. А. Тагильцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации городского поселения Мортка от 28.12.2024г. № 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов городского поселения Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование городского / сельского поселения | Реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий и внесение изменений в него (№ дата)* | Наименование мероприятия |  | Срок реализации мероприятия | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) |  |  |  | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по доходам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Администрация городского поселения Мортка |  |  | Принятие мер направленных на погашение дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых платежей | до 1 ноября 2025 года | Документы оформляемые в результате претензионной и исковой работы | Отношение кол-ва должников, в отношении которых, организована претензионная и исковая работа к общему кол-ву должников, в % | 16 | 16 | 16 |  | 300,0 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Администрация городского поселения Мортка |  |  | провести мероприятие по выявлению фактов использавания земельных участков без права устанавливающих документов | до 25 декабря 2025 года | Проект постановления Администрации г.п.Мортка | Кол-во выявленых фактов использавания земельных участвов без права устанавливающих документов,ед. | 40 | 40 | 40 |  | 250,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по расходам, в том числе: |  |  |  | 370,0 | 330,0 | 330,0 |  | 370,0 | 330,0 |  | 330,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Администрация городского поселения Мортка | Постановление № 217 от 29 декабря 2023 года "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования городского поселения Мортка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |  | Сокращение расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации г.п.Мортка, в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ | до 1 ноября 2025 года |  | Сокращение расходов к уровню 2024 года (тыс.руб.) | 350,0 | 300,0 | 300,0 |  | 350,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Администрация городского поселения Мортка |  |  | Провести мероприятие по энергосбережению | до 1 ноября 2025 года |  | Сокращение расходов к уровню 2024 года (тыс.руб.) | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  | 20,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * - указываются реквизиты первоначально принятого документа (например: постановление от хх.хх.хххх, № хх (в ред. от хх.хх.хххх, № хх) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |