ПРОТОКОЛ

Переноса срока реализации проектов «Народный бюджет» сельского поселения Леуши

30.12.2019

В соответствии с Постановлениями администрации сельского поселения Леуши от 25 сентября 2018 года № 301 «О конкурсном отборе проектов «Народный ёбюджет» в сельском поселении Леуши, конкурсная комиссии по отбору проектов «Народный бюджет» сельское поселение Леуши (далее – Комиссия), в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Вурм  Марина Владимировна | * заместитель главы сельского поселения Леуши, председатель Комиссии |
| Столбова  Наталья Вадимовна | * начальник отдела финансово-бюджетной политики администрации сельское поселение Леуши, заместитель председателя Комиссии |
| Курендо  Дарья Юрьевна | * эксперт по жилищной политике муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: |  |
| - | * главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Леуши |
| Нагибина  Ирина Петровна | * главный специалист организационного отдела администрации сельского поселения Леуши |
| Южакова Галина Николаевна | * представитель Совета депутатов сельского поселения Леуши (по согласованию) * представитель общественного Совета поселения (по согласованию). |

**1.Повестка заседания комиссии:**

* 1. Рассмотрение вопроса о переносе срока реализации проектов «Народный бюджет» победивших в 2019 году на 2020, 2021 финансовый период в связи с невозможностью реализации проектов по причине неблагоприятных климатических условий (осеннее – зимний период), докладывает секретарь комиссии (Д.Ю.Курендо).
  2. Рассмотрение внесение изменений в проекты «Народный бюджет» в связи с решениями инициативных групп в части увеличения объема средств для полноценной реализации проектов в 2020 году.

**2.Рассмотрение вопросов:**

1. Вопрос:

Рассмотрение вопроса о переносе срока реализации проектов «Народный бюджет» победивших в 2019 году на 2020 финансовый год в связи с невозможностью реализации проектов по причине в неблагоприятных климатических условий (осеннее – зимний период), докладывает секретарь комиссии (Д.Ю.Курендо).

Доклад:

В связи с неблагоприятными климатическими условиями (период осеннее – зимний) не способствующими качественному выполнению работ в рамках реализации проектов «Народный бюджет» предлагаю рассмотреть актуальный вопрос по целесообразному переносу реализации проектов «Народный бюджет» на 2020, 2021 годы, на период весеннее – летний, так как работы по реализации большинства проектов основаны на весеннее – летний период.

Проекты «Народный бюджет» предлагаемые к переносу на 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта (п.3) | Объем финансирования, в том числе по источникам (п.4) (тыс. рублей) | | | | | | Нефинансовый вклад со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (формы участи) | Год реализации проекта |
| Всего | Средства местного бюджета | Средства бюджета района | Средства федерального бюджета | Средства окружного бюджета | Внебюджетные средства (средства граждан, ИП и юр.лиц) |  |
|  | "Хокей - спорт для всех" - установка хоккейного корта в с.Леуши *(Протокол определения победителей от 05.07.2019)* | 58,0 | 28,0 |  |  |  | 30,0 | трудовое участие граждан | 2020 |
| 1 |
| 2 | Память о погибших (ремонт памятника Вов в п.Ягодный) | 688,910 | 103,500 | 100,0 |  |  | 485,910 | трудовое участие граждан | 2020 |
| 3 | Сельский рынок (создание сельского рынка в с.Леуши) | 192,0 | 182,0 |  |  |  | 10,0 | трудовое участие граждан | 2020 |

Проекты «Народный бюджет» предлагаемые к переносу на 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский дворик (установка детской игровой площадки б\у в с.Леуши) ул.Советская, с.Леуши  *(Протокол определения победителей от 05.09.2019)* | 15,0 | 5,0 |  |  |  | 10,0 | трудовое участие граждан | 2021 |
| 2 | Полоса защиты (Протокол определения победителей от | 100,0 | 40,0 |  |  |  | 60,0 | трудовое участие граждан | 2021 |
| 2 | Благоустройство моста | 500,0 | 100,0 |  |  |  | 400,0 | трудовое участие граждан | 2021 |
| 3 | Сельский рынок (создание сельского рынка в п.Ягодный) | 192,0 | 182,0 |  |  |  | 10,0 | трудовое участие граждан | 2020 |

Подписи:

Председатель комиссии, заместитель главы сельского поселения Леуши М.В.Вурм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела финансово-бюджетной политики администрации сельского поселения Леуши Н.В.Столбова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эксперт по жилищной политике МКУ «АХС», секретарь комиссии Д.Ю.Курендо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены:

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Леуши \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный специалист организационного отдела администрации сельского поселения Леуши И.П.Нагибина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_представитель Совета депутатов сельского поселения Леуши (по согласованию)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_представитель общественного Совета поселения (по согласованию).