АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 марта  2019 года                                                                                                    №  53-р

пгт. Мортка

от  29  мая 2009 года

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В связи с Протоколом заседания рабочей группы по взаимодействию  исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14 февраля 2019 года

  - Утвердить план-график («дорожную карту») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение).

  - Разместить план-график («дорожную карту») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Кондинского района в разделе «Городское поселение Мортка. Информация для СМП и СОНКО».

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы  городского поселения Мортка                                                             Кунгурова Т.Л.

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения Мортка

от 21 марта 2019 года № 53-р

План-график («дорожная карта») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества (пункт 2 «г» перечня Поручений Президента Российской Федерации от 05.04.2018 №Пр-817ГС) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащего размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также сроков актуализации таких сведений | 28.02.2019 |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 1.2. | Опубликование на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества в установленном объеме | 15.03.2019 |  | Администрация городского поселения Мортка |
| - Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 «г» перечня Поручений Президента Российской Федерации от 05.04.2018 №Пр-817ГС) |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективного использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | 30.06.2019 |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 2.2. | Анализ реестра муниципального имущества | 31.07.2019 |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию) в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества | На постоянной основе |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, на территории муниципального образования в соответствии с перечнем, указанном в подпункте 2.3 (осмотр имущества, фото и видео фиксации технического состояния объектов, изучение технической документации) | На постоянной основе |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | На постоянной основе |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 3. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.11.2019 |  | Администрация городского поселения Мортка |
| 4. | Опубликование в средствах массовой информации или размещении на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень | 01.11.2019 |  | Администрация городского поселения Мортка |