АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «30» октября 2020 года |  |  | № 188 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Мортка |  |  |  |

О муниципальной программе «Обеспечение

пожарной безопасности объектов муниципальной

собственности жилого фонда муниципального

образования городское поселение Мортка

на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»

Руководствуясь постановлением администрации городского поселения Мортка от 02 октября 2020 года № 162 «О модельной муниципальной программе городского поселения Мортка, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Мортка, их формирования, утверждения и реализации»,в целях формирования условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования городское поселение Мортка:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности жилого фонда муниципального образования городское поселение Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) (Приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48 «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

| Глава городского поселения Мортка |  | А.А.Тагильцев |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации городского поселения Мортка от «30» октября 2020 года № 188 |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности жилого фонда муниципального образования городское поселение Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности жилого фонда муниципального образования городское поселение Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности жилого фонда муниципального образования городское поселение Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации городского поселения Мортка от «30» октября 2020 года №188 «О муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности жилого фонда муниципального образования городское поселение Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Мортка |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел администрации городского поселения Мортка Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» |
| Цель муниципальной программы | Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, а так же повышение уровня пожарной безопасности на территории городского поселения Мортка. 2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний. 3. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма I «Разработка и осуществление политики безопасности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Мортка» Подпрограмма II «Укрепление пожарной безопасности в границах городского поселения Мортка» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городском поселении Мортка национальных проектов (программ) Российской Федерации | Не предусмотрено |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Укрепление противопожарного состояния, жилого фонда. 2. Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий. 3.Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения. 4.Увеличение доли противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2021-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общее финансирование муниципальной программы: 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей. |

Механизм реализации муниципальной программы

Программа направлена на повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, и является необходимым условием для снижения материального ущерба при их возникновении.

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей:

-  разработка мероприятий, целевых показателей и распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (таблица 1, 2, 3);

- согласовывание проекта муниципальной программы и изменений в нее по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения;

- определение возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению (таблица 4).

- утверждение и реализация муниципальной программ

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Повышение защиты населения и территории городского поселения Мортка от угроз природного и техногенного характера, а так же повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории поселения, % выполнения | 80 | 90 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 муниципальной программы: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, до 100% | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 муниципальной программы: Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение доли противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении, до 100% стопроцентного охвата населения, % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Разработка и осуществление политики безопасности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Мортка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории населенных пунктов и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику (показатель 1, 2) | Отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Мортка | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание пожарных водоёмов (показатель 1, 2) | Отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Мортка | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность (показатель 2,3) | Отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Мортка | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме I |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Мортка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности (показатель 2,4) | Отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Мортка | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме II |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства, связанные с расширением полномочий, не обеспеченных бюджетным финансированием, выделенным на выполнение муниципальной программы | Предупреждение риска осуществляется посредством: -постоянного проведения мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; - оперативного реагирования на изменения федерального законодательства, законодательства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в части принятия соответствующих нормативных актов. |
| 2. | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет пересмотр ее стратегических задач или снижение ожидаемых эффектов от ее реализации | Предупреждение риска осуществляется посредством: - планирования бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности; - обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| 3. | Невыполнение или ненадлежащее исполнение договоров (контрактов) | Предупреждение риска осуществляется посредством применения превентивных мер, связанных с привлечением общественности к приемке выполненных работ у исполнителей работ (оказанных услуг) по заключенным договорам (контрактам) |

- Таблица 4

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности жилого фонда муниципального образования городское поселение Мортка

на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»

| - № п/п | - Основные мероприятия |  | - Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование | - Направления расходов |  |
| - 1. | Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на населенных пунктов и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | - изготовление и размещение информационных стендов, баннеров - содержание и обновление методических материалов, плакатов, памяток. |  |
| - 2. | Содержание пожарных водоёмов | - ежеквартальная проверка источников противопожарного водоснабжения; - своевременная подготовка объектов противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях; - устранение в кратчайшие сроки неисправностей и повреждений объектов противопожарного водоснабжения; - содержание в исправном состоянии подъездных путей и площадок к пожарным водоисточникам (очистка от снега, ремонт). |  |
| - 3. | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность | - обучение пожарно-техническому минимуму лиц ответственных за пожарную безопасность. |  |
| - 4. | Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности | - размещение на информационных стендах и официальных сайтах поселения, а также распространение среди населения памяток и иных информационных материалов противопожарной направленности. - обслуживание и поддержание в исправном состоянии автоматической системы оповещения при пожаре. -приобретение и комплектация пожарного инвентаря |  |

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Показатель «Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории городского поселения » определяется путем деления числа укрепленного противопожарного состояния учреждений, жилого фонда на общую площадь жилого фонда и умножается на 100%.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Показатель «Доля ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий» определяется путем деления числа ликвидации пожаров в короткие сроки на общее количество пожаров и умножается на 100%.

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Показатель «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения определяется путем деления числа фактического реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, на общее количество пожаров и умножается на 100%.

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Показатель «Увеличение доли противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения» определяется путем деления количества проведенных агитаций, на общую потребность в проведении агитаций и умножается на 100%.