ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Твоя территория»

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, п.г.т. Междуреченский, ул. Волгоградская д.11 (создание современного пространства для общения, реализации молодежью поселения Междуреченский интеллектуальных, творческих, креативных и профессиональных идей).*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

*«Твоя территория».*

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Июль-декабрь 2023 года*

*Реализация проекта завершена 10 декабря 2023 года, приемка работ произведена 15 декабря 2023 года.*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования - человек.

*15 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Членами инициативной группы и волонтерами были выполнены следующие виды работ: покраска стен, монтаж подиума, сборка и установка мебели, монтаж телевизора, установка светильников, уборка помещения после ремонтных работ.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*Участие в реализации проекта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено.*

*Членами инициативной группы и волонтерами были выполнены следующие виды работ: покраска стен, монтаж подиума, сборка и установка мебели, монтаж телевизора, установка светильников, уборка помещения после ремонтных работ.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. |
| 999 540,00 | 999 543,00 |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 999 540,00 | 699 680,00 | 0,00 | 289 863,00 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии), руб. |
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25560,00 |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта).

 *17.01.2023 года принято решение о создании инициативной группы для реализации инициативного проекта «Твоя территория». Руководителем проекта выбран Густов Алексей Олегович, решено провести опрос граждан.* *Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с постановлением главы городского поселения Междуреченский от 31 января 2023 года № 2 «Об определении части территории городского поселения Междуреченский, на которой планируется реализовать инициативный проект»: пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская влд.11, 3 этаж кабинет 3, МАУ «Районный центр молодежных инициатив Ориентир». Сбор подписей граждан по выявлению мнения населения в поддержку проекта проводился в период с «31» января 2023 года по «03» февраля 2023 года. Было собрано необходимое количество подписей (50).*

 *Проектом предлагалось создание многофункционального, открытого и привлекательного места для общения молодёжи, её творческой реализации и профессионального развития. Здесь молодые люди смогут свободно проводить время, взаимодействовать с единомышленниками, ровесниками. Место предлагается использовать под разнообразные активности и сценарии- арт-встречи, брифинги, капустники, открытый микрофон, переговоры, волонтёрские объединения и пр. В оформлении и обустройстве пространства использованы современный дизайн, ориентированный на экологичность, мебель-трансформер, мобильное медиа-оборудование.*

 *Реализация данного проекта повлияла на достижение показателей положения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» о создании условий для самореализации и развития талантов, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов, увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.*

 *Сбор инициативных платежей завершился в сентябре 2023 года, собрано необходимое количество средств для завершения инициативного проекта.*

 *15 декабря 2023 года распахнулись двери современного молодëжного пространства «Твоя территория». Первыми посмотрели и попробовали возможности "места притяжения" глава района Андрей Мухин, глава Междуреченского Андрей Кошманов, общественники и, конечно, молодежь - те для кого и создавалось это замечательное место. На открытии глава района пообщался с молодëжью не только Междуреченского, но и Кондинского района посредством видеосвязи. Андрей Александрович ответил на вопросы студии и обсудил планы развития молодежной политики в районе.*

 *Также 15 декабря 2023 года новое молодежное посетил депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Анатолий Дубовик. Анатолий Владимирович оценил реализацию инициативного проекта и отметил его значимость для подрастающего поколения.*

1. Фотоматериалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи.

<https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_8842>

<https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_8833>

<https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_8830>