Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Кондинский район

#### Муниципальное образование городское поселение Мортка

##### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

##### РЕШЕНИЕ

от  04 апреля 2008 года							                      № 131

## пгт Мортка

Об утверждении Положения о порядке

организации разработки целевых программ

муниципального образования

городское поселение Мортка

В соответствии с положениями Устава муниципального образования городское поселение Мортка, в целях организации единого порядка формирования программ:

Совет депутатов муниципального образования городское поселение Мортка решил:

- Утвердить Положение о порядке организации разработки целевых программ муниципального образования городское поселение Мортка (Приложение 1).

- Возложить на финансовый отдел администрации городского поселения Мортка координацию работ по разработке целевых программ городского поселения Мортка, формированию их перечня и анализу реализации.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующую финансовым отделом администрации городского поселения Мортка С.В. Кавардакову.

Глава муниципального образования

городское поселение Мортка                                                           А.А. Тагильцев

# Приложение 1 к решению

Совета депутатов муниципального образования

городское поселение Мортка

от 04 апреля 2008 года № 131

Положение о порядке организации разработки

целевых программ муниципального образования

городское поселение Мортка

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.05.2005 № 31-оз "О порядке разработки, утверждения и реализации программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", определяет единый порядок организации разработки целевых программ городского поселения Мортка (далее - программа).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

проблема - устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно-политическую и (или) социально-экономическую ситуацию в городском поселении Мортка, сформировавшуюся на территории городского поселения Мортка, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные действия;

эффективность программы (бюджетная, социальная и экономическая) - соотношение затрат, связанных с реализацией программы, и ее результатов;

бюджетная эффективность программы - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема бюджетных средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема расходов;

социальная эффективность программы - изменение в уровне доходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, в уровне рождаемости                  и смертности, в уровне образования, в уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным результатом реализации программы и имеющих количественные (качественные) оценки;

экономическая эффективность программы - соотношение финансовых затрат, связанных с реализацией программы, и экономических результатов, наступивших вследствие ее реализации.

# 2. Разработка программы

2.1. Муниципальный заказчик, определенный распоряжением главы городского поселения Мортка на разработку программы, организует и проводит работу по подготовке проекта программы руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.05.2005 № 31-оз "О порядке разработки, утверждения и реализации программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

2.2. При описании разделов программы муниципальный заказчик указывает:

2.2.1. В разделе "Описание имеющейся проблемы, оценка существующей ситуации":

характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом;

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин                           ее возникновения;

обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития, целесообразности решения проблемы программно-целевым методом на уровне района;

невозможность решить проблему в рамках текущего финансирования;

анализ хода реализации и результаты выполнения программных мероприятий аналогичной программы за предшествующий период (если таковая выполнялась).

2.2.2. В разделах "Основные цели", "Задачи программы" - развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов             и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность измерения достижения целей);

отношение к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Выбор конкретных путей, средств и методов достижения целей осуществляется при формировании тактических задач.

Тактические задачи формируются для конкретизации отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов                в течение определенного периода времени или к определенному сроку.                 Не допускается постановка задач, направленных на обеспечение деятельности самого муниципального заказчика.

2.2.3. В разделе "Перечень мероприятий программы":

перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения тактических задач программы и достижения поставленных целей;

информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования)                      и сроках.

Программные мероприятия должны быть соотносимы по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы.

Все мероприятия программы должны быть сгруппированы в соответствии с целями программы.

2.2.4. В разделе "Механизм реализации программы":

информацию о размещении муниципального заказа в рамках реализации программы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг  их реализации;

оценку результативности;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, подготовку отчетов о реализации программы.

2.2.5. В разделе "Оценка ожидаемой эффективности программы" оценку эффективности, которая осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации.

Оценка предполагает расчет следующих показателей:

2.2.5.1. для целевой программы производственного характера:

обоснование планируемой прибыли, рентабельности и срока окупаемости затрат;

повышение технического уровня и качественных характеристик выпускаемой продукции, ожидаемый спрос на продукцию    и ее себестоимость, доходы от реализации продукции (имущества)  и выполнения работ (услуг);

рост производства;

увеличение объемов сбыта продукции с учетом характера спроса (равномерный, сезонный);

трудоемкость, энергоемкость, материалоемкость;

количество создаваемых рабочих мест;

рост импортозамещения продукции;

повышение конкурентоспособности продукции, возможные поставки ее на экспорт;

ввод в действие объектов производственной сферы;

2.2.5.2. для целевой социальной программы:

повышение уровня жизни населения района;

обеспечение занятости высвобождаемого и незанятого населения района;

повышение степени социальной защиты населения района;

развитие сети учреждений, оказывающих социально-бытовые услуги населению;

ввод в действие объектов социально-культурной сферы;

2.2.5.3. для целевой экологической программы:

улучшение состояния окружающей среды;

рационализация использования природных ресурсов;

разработка малоотходных и безотходных технологических проектов;

ввод в действие объектов природоохранной сферы.

В зависимости от вида программы дается оценка бюджетной, социальной и (или) экономической эффективности.

Методика оценки эффективности программы разрабатывается муниципальными заказчиками с учетом специфики программы                                 и представляется по установленной форме (приложение 1).

2.2.6. В разделе "Механизм контроля за ее исполнением" - организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для полноценной реализации программы.

Муниципальный заказчик программы ответственен за достижение программных целей, целевое использование выделенных для этого материальных и финансовых ресурсов.

# 3. Экспертиза проекта программы

3.1. Подготовленный проект программы подлежит обязательной внутренней финансово-экономической и правовой экспертизе в финансовом отделе администрации городского поселения Мортка, организационном отделе администрации городского поселения Мортка

3.2. финансовый отдел администрации городского поселения Мортка в ходе согласования проекта программы и подготовки заключения оценивает проект программы по следующим направлениям:

соответствие установленной структуре программы;

соответствие программных мероприятий поставленным целям;

соответствие сроков и этапов реализации задачам программы;

эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения программы;

наличие индикаторов результативности, характеризующих достижение результата при планируемом уровне расходов на реализацию программы;

социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние                         на экономику района.

3.3. Финансовый отдел администрации городского поселения Мортка проводит экспертизу и дает заключение на соответствие проекта программы бюджетному законодательству.

3.4. Для экспертной оценки проектов программ городского поселения Мортка, требующих специальных знаний, по предложению финансового отдела администрации городского поселения Мортка организуется проведение независимой экспертизы.

3.5. По результатам экспертизы проект программы городского поселения Мортка может быть рекомендован к утверждению или направлен на доработку, с последующим рассмотрением в установленном  порядке, либо рекомендован к отклонению.

# 4. Планирование расходов на  программы  
и их финансирование

4.1. В процессе формирования бюджета муниципального образования городское поселение Мортка на очередной финансовый год формируется бюджетная заявка для финансирования программы на очередной финансовый год по установленной форме (приложение 2) и представляется в финансовый отдел администрации городского поселения Мортка

Бюджетные заявки формируются с учетом хода реализации программы в текущем году, возможностей бюджета городского поселения Мортка в очередном году и содержат необходимые обоснования, сметы и расчеты.

4.2. Финансовый отдел администрации городского поселения Мортка, исходя                     из предельных объемов расходов бюджета городского поселения Мортка на реализацию программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, доводит до муниципальных заказчиков программ лимиты бюджетного финансирования на очередной финансовый год.

4.3. Муниципальные заказчики на основании доведенных лимитов уточняют бюджетную заявку и представляют ее в разрезе ведомственной                                  и функциональной классификаций расходов бюджетов Российской Федерации для согласования в финансовый отдел администрации городского поселения Мортка.

4.4. С учетом уточненных бюджетных заявок, представленных муниципальными заказчиками, финансовый отдел администрации городского поселения Мортка формирует перечень программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год.

Сформированный перечень программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году, направляется финансовым отделом администрации городского поселения Мортка в бюджетную комиссию по разработке перспективного финансового плана городского поселения Мортка    и  проекта  бюджета на очередной финансовый год.

4.5. На основании предложений бюджетной комиссии по разработке перспективного финансового плана городского поселения Мортка и проекта бюджета на очередной финансовый год администрацией городского поселения Мортка принимается решение об объемах финансирования программ для включения в расходную часть проекта бюджета городского поселения Мортка на очередной финансовый год.

Перечень программ с указанием объемов финансирования в очередном финансовом году включается отдельным приложением в проект бюджета городского поселения Мортка на очередной финансовый год.

4.6. Представление бюджетных заявок, согласование предельных объемов             их финансирования и подготовка перечня программ, предлагаемых                             к финансированию на очередной финансовый год, осуществляются в сроки, установленные для подготовки перспективного финансового плана и проекта бюджета на очередной финансовый год.

# 5. Представление отчетности о ходе реализации программ

5.1. Информацию о ходе реализации целевых программ муниципального образования городское поселение Мортка в разрезе мероприятий, источников финансирования, направлений расходования средств (капитальные и текущие расходы) муниципальные заказчики программ представляют ежеквартально в финансовый отдел администрации городского поселения Мортка на бумажном  и электронном носителях за подписью руководителя до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме (приложение 3).

Приложение 1

к Положению о порядке разработки целевых программ

муниципального образования городское поселение Мортка

Оценка эффективности реализации программы

┌───┬────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐

│   │            │            │         │                      │        │   Соотношение затрат и результатов   │

│   │            │Наименование│         │ Изменение   значений │Целевое ├──────────┬───────────────────────────┤

│   │            │мероприятий │Фактичес-│ показателя по годам  │значение│Общие     │                           │

│   │            │ (комплекса │кое зна- │ реализации программы │показа- │затраты по│     Бюджетные затраты     │

│   │            │мероприятий,│  чение  │                      │теля на │соответ-  │                           │

│   │Наименование│  подпрог-  │ показа- ├───────┬──────┬───────┤ момент │ствующим  ├──────────┬────────────────┤

│ N │показателей │   раммы),  │ теля на │200_ г.│200_г.│200_ г.│ оконча-│комплексам│общие     │затраты  бюджета│

│п/п│  конечных  │ обеспечи-  │ момент  │       │      │       │   ния  │мероприя- │бюджетные │   автономного  │

│   │результатов │   вающих   │разработ-│       │      │       │ дейст- │тий, обес-│затраты   │округа (консоли-│

│   │            │ достижение │ки прог- │       │      │       │  вия   │печивающих│          │дированного бюд-│

│   │            │ конечного  │  раммы  │       │      │       │ прог-  │достижение│          │ жета автоном-  │

│   │            │ результата │         │       │      │       │ раммы  │конечного │          │  ного округа)  │

│   │            │            │         │       │      │       │        │результата│          │                │

├───┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│ 1 │      2     │      3     │    4    │   5   │   6  │   7   │    8   │     9    │    10    │       11       │

├───┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│   │            │            │         │       │      │       │        │          │          │                │

├───┼────────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│   │            │            │         │       │      │       │        │          │          │                │

└───┴────────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴────────────────┘

Дата заполнения            Ф.И.О. и телефон исполнителя                   Подпись руководителя

Приложение 2

к Положению о порядке разработки целевых программ

муниципального образования городское поселение Мортка

Заявка

на ассигнования для финансирования

целевой программы

Программа  ________________________________________________________________

Подпрограмма ______________________________________________________________

Муниципальный заказчик программы___________________________________________

┌───┬───┬───┬───┬───┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┐

│Вед│Рз │ПР │ЦСР│ВР │  Пункт,  │            │ Финансиро- │Фактичес-│ Финанси-│        │

│   │   │   │   │   │подпункт  │Мероприятия │вание, пре- │   кое   │ рование │ Плани- │

│   │   │   │   │   │программы,│ программы, │дусмотренное│финанси- │в текущем│ руемое │

│   │   │   │   │   │ подпро-  │подпрограммы│ программой │рование в│   году  │финанси-│

│   │   │   │   │   │ граммы   │            │на плановый │отчетном │(оценка) │рование │

│   │   │   │   │   │          │            │     год    │   году  │         │        │

├───┼───┼───┼───┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │   │   │   │   │          │            │            │         │         │        │

├───┼───┼───┼───┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │   │   │   │   │          │            │            │         │         │        │

├───┼───┼───┼───┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │   │   │   │   │          │            │            │         │         │        │

├───┼───┼───┼───┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │   │   │   │   │          │            │            │         │         │        │

├───┼───┼───┼───┼───┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │   │   │   │   │          │            │            │         │         │        │

└───┴───┴───┴───┴───┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┘

Дата заполнения      Ф.И.О. и телефон исполнителя          Подпись руководителя

Приложение 3

к Положению о порядке разработки целевых программ

муниципального образования городское поселение Мортка

Информация

по финансированию и выполнению мероприятий программы

Заказчик программы______________________________________________________________________

Программа_______________________________________________________________________________

Подпрограмма____________________________________________________________________________

За_____________200___ г.

отчетный период (квартал)

┌────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────────┐

│   Пункт,   │Мероприятия │Финансирование,│  Фактически │Профинанси- │ Результат реализации│

│  подпункт  │ программы, │предусмотренное│предусмотрено│   ровано   │    мероприятий за   │

│  программы,│подпрограммы│  программой   │в бюджете  на│за  отчетный│   отчетный  период  │

│подпрограммы│            │               │ текущий год │  период    │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

├────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│            │            │               │             │            │                     │

└────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────────┘

Дата заполнения       Ф.И.О. и телефон исполнителя           Подпись руководителя