АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕУШИ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года                                                                                     №  19

с. Леуши

| О мероприятиях по охране жизни людей на воде на 2015 год |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования сельское поселение Леуши в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водных объектах в муниципальном образовании сельское поселение Леуши (приложение).

2. Постановление администрации сельского поселения Леуши № 19 от 12.03.2014 «О мерах по охране жизни людей на воде на 2014 год» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации поселения А.А.Беккера.

Глава сельского поселения Леуши                                          В.К.Зольколин

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения Леуши

от 16.03. 2015 № 19

СОГЛАСОВАНО

государственный инспектор по

маломерным судам по

Кондинскому району

О. С. Густов

«        »			 2015

ПЛАН

мероприятий по охране жизни людей

на водоемах сельского поселения Леуши на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Весеннее-летний период |  |  |  |
| 1. | Обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха на воде с 9.00 до 24.00 часов. | Май-сентябрь | Участковый уполномоченный инспектор ОВД (по согласованию) |
| 2. | Осуществить контроль за соответствием санитарно-гигиеническим нормам воды и мест массового отдыха на воде. | Май-сентябрь | Леушинское отделение МУЗ ЦРБ (по согласованию.) |
| 3. | Осуществить проверку экологического состояния береговой зоны. | май | Администрация сельского поселения Леуши |
| 4. | Объявить через СМИ населению о начале купального сезона, о местах где купание разрешено или запрещено и их санитарном состоянии. | май | Заместитель главы Черкашина Е.А. |
| 5. | Провести занятия среди школьных и дошкольных учреждениях по правилам безопасного поведения детей на воде. | май | Директора школ, заведующие д/сад |
| 6. | Организовать работу по разъяснению и пропаганде законодательства о правильном пользовании водными объектами для плавания на маломерных судах, охране жизни людей на водных объектах | май | Заместитель главы Черкашина Е.А. |
| Осеннее-зимний период |  |  |  |
| 1. | С началом ледостава вести разъяснительную работу через СМИ о повышении риска для жизни людей при выходе (выезде) на неокрепший лед. | октябрь | Заместитель главы Черкашина Е.А. |
| 2. | Проведение разведки мест для строительства ледовых переправ, согласования сроков их открытия и осуществление контроля за выполнением мер безопасности при эксплуатации и пользовании ледовыми переправами. | ноябрь | Заместитель главы Морозов Г.М. |
| 3. | С приближением ледохода вести работу через СМИ о мерах предосторожности людей на водных объектах во время ледохода. | апрель | Заместитель главы Черкашина Е.А. |